## Лист2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году
№ п/п | наименование объекта | Стоимость выполнения работ |  | Подрядчик | Срок исполнения М/К | площадь, м2 | [6 empty] | протяженность, км
|  | начальная | по итогам торгов
Соглашение № 513-2023-БКД-02 от «13» января 2023 г. «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1 | Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома № 1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электон" до ГИБДД) | 8712349 | 8712349 | ГУП "ДСУ-3" | 2023-07-31 | 4784 | [6 empty] | 0.61 | МК № 108 от 04.10.2021
Соглашение № 513-2023-ДД-03 от 18.01.2023г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО города Радужный Владимирской области» на финансирование обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения по подпрограмме «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области».
2 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+600 до км 1+863) | 3516940 | 3253169.5 | ООО "АвтоДорСтрой" | 2023-06-07 | 1184 | - | - | 2021-07-17 | - | 2021-08-12 | - | 0.263
3 | Ремонт автомобильной дороги от магазина "Сказка" до кольцевой автомобильной дороги | 1510601 | 1373977.43 |  | 2023-07-10 | 2773 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 26.06.2021 - основное; 08.07.2021 - парковки; 16.07.2021 - "Провиант" | - | - | - | 0.251
4 | Ремонт автомобильной дороги от ГСК-4 до автомобильной дороги на очистные сооружения северной группы (участок от автомобильной дороги на очистные сооружения северной группы до поворота на ГСК-2) | 951377 | 916608.4 |  | 2023-07-25 | 3250 | - | 2021-07-19 | 2021-07-21 | - | 2021-07-30 | - | 0.413
5 | Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок дороги от ГИБДД до поворота на производственную базу "Фаэтон") | 2708522 | 2694979.39 | ООО "АвтоДорСтрой" | 2023-10-06 | 2700 | [6 empty] | 0.31
Всего по БКД: |  | 8712349 | 8712349 |  |  | 4784 | [6 empty] | 0.61
Всего по Дорожному хозяйству: |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
ИТОГО: |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
6 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (расширение участка автомобильной дороги от км 1+600 до км 1+863) |  |  | ООО "АвтоДорСтрой" | 2023-06-07 | 921 | [6 empty] | 0.263
7 | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) |  |  | ООО "МСК-Строй" | 2023-09-15 | 781 | [6 empty] | -
|  |  |  | ГУП "ДСУ-3" | 2023-09-20 | 217 | [6 empty] | -