Приложение к

постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от   18.05.2021   № 570

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| №№ | Наименование мероприятий, вид выполненных работ | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подготовка жилого фонда города и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка теплового контура жилых домов и общежитий 74 ж.д. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 13.09.2021 г | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) |  |
| 1.2. | Подготовка теплового контура дошкольных и школьных общеобразовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы | Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждения здравоохранения |  | 13.09.2021 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования |  |
| 1.3. | Подготовка теплового контура административного здания | Бюджет города |  | 13.09.2021 г | МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» | Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями» |
| 1.4. | Текущий ремонт кровель жилых домов | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 01.08.2021 г | МУП «ЖКХ» | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.5. | Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры ж.домов и др. муниципальных зданий 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2021 г | Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы Зданий |  |
| 1.6. | Гидропневматическая промывка системы отопления жилых домов 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2021 г | Управляющие организации ТСЖ |  |
| 2. | Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго; Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения |  |  | Управление образования, ЗАО «Радугаэнерго», ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 2.1. | Центральная котельная (ЗАО «Радугаэнерго») |  |  | 13.09.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.2. | Мини-котельная МБОУ СОШ №1 |  |  | 01.09.2021 г | Управление образования |  |
| 2.3. | Мини-котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5 |  |  | 01.09.2021 г | Управление образования |  |
| 2.4. | Мини-котельная ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» |  |  | 01.09.2021 г | ГБУЗ «Городская Больница» |  |
| 3. | Подготовка наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» |  | 17.05.2021 г –25.06.2021г | ЗАО "Радугаэнерго" МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.2. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-30* до кольцевой автодороги квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1491,679 | 26.07. – 05.08.2021г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.3. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома №2 до жилого дома № 3 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашения регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 890,803 | 01.06.2021г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.4. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-15 до жилого дома № 5 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 219,5 | до 15.08.2021г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.5. | Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-33 до ТК-1-37 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 3826,998 | 30.06.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.6. | Ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома №23 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1173,337 | 30.06.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.7. | Ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома № 26 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1173,337 | 30.07.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.8. | Ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома № 6 квартала 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 684,064 | 31.05.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.9. | Ремонт изоляции участка тепловой сети к сооружению 110, квартал 17 | Средства предприятия | 189,786 | 31.05.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 4. | Подготовка ЦТП-1, ЦТП-3 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 10.08.2021 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 5. | Подготовка водозаборных соору- жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.), насосных станций водопровода |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 30.08.2021 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 6. | Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-67 до ПГ-73 3 квартал | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 2252,706 | 01.09.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.2. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-39 до ПГ-43 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 412,0 | 01.06.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.3. | Промывка резервуара чистой воды №1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 740,856 | 30.06.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.4. | Промывка резервуара чистой воды №2 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 740,856 | 30.07.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.5. | Модернизация теплового пункта на территории УВС-3 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 1184,403 | 01.09.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 6.6. | Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.10.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 7. | Подготовка системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период. | Средства МУП ВКТС |  | 01.09.2021 г | МУП ВКТС | Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ( МУП ВКТС ) |
| 7.2. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период | Средства МУП ВКТС |  | 01.09.2021 г | МУП ВКТС |  |
| 7.3. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев | Средства МУП ВКТС |  | 01.09.2021 г | МУП ВКТС |  |
| 8. | Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 11.09.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 8.1. | Ремонт кабельной линии 10 кВ от ЦРП-7 до ТП-15-16 (2 кабеля по 390м) | Бюджет города | 2039,604 | 15.07.2021 г | МКУ «ГКМХ» ООО «Радугагорэнерго» |  |
| 8.2. | Ремонт кабельной линии от ЦРП-8 камера 11-ТП 110/10 длинной 280м, кабель АСБ-10кВ 3х185 | Бюджет города |  |  |  |  |
| 8.3. | Замена кабеля 0,4 кВ от ТП 15-14 (3 квартал д.34) до д. №17 квартала 3 длиной 185 м | Бюджет города | 345,150 | 30.07.2021 г | МКУ «ГКМХ» ООО «Радугагорэнерго» |  |
| 9. | Подготовка улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта |  |  | 31.10.2021 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.2. | Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости 2000 м3 песка 300 тн соли | Бюджет города |  | 30.09.2021 г | МКУ "Дорожник» |  |
| 9.3. | Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 33 1квартала до дома № 1 | Бюджет города | 6171,31 | 31.07.2021г | МКУ «Дорожник» ООО «Строительная компания АСТ» |  |
| 9.4. | Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов от дома №22а (магазин «Магнит») до жилого дома №1 квартала 3 | Бюджет города | 2106,35 | 31.07.2021 г | МКУ «Дорожник» ООО «Строительная компания АСТ» |  |
| 9.5. | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 28 квартала 1 до перекрестка у жилого дома № 23 квартала 1 | Бюджет города | 3280,309 | 16.08.2021 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.6. | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №1 1 квартала до проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале (участок автомобильной дороги от жилого дома №1 1 квартала до поворота на МПК «Владимирский стандарт» | Бюджет города | 3623,766 | 16.08.2021 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.7. | Ремонт автомобильной дороги от социального приюта до кольцевой автомобильной дороги | Бюджет города | 4702,75 | 16.08.2021 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.8. | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №12а 1 квартала до кольцевой автодороги | Бюджет города | 2000,716 | 30.08.2021 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.9. | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №33 3 квартала до кольцевой автодороги | Бюджет города | 1922,65 | 30.08.2021 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.10. | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №34 3 квартала до « Автомобильная дорога от жилого дома №33 3 квартала до кольцевой автодороги» | Бюджет города | 369,572 | 30.08.2021 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.11. | Ремонт пешеходных дорожек: -от ж.д. №1 до ж.д. №36 квартала 1 - от торгового центра до остановки «Торговая площадь» -у ТП 15-11 (район жилого дома №31 1 квартала и д/с №3) -ремонт пешеходной дорожки в межквартальной полосе у магазина «Провиант» -устройство тротуара у пожарной части | Бюджет города | 1093,837 | 30.07.2021 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.12. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 1, №2, №8, №32 квартала 1 | Бюджет города | 6247,731 | 01.07.2021 г | МКУ «ГКМХ» ООО «ДСК «АВТО-СТРОЙ» |  |
| 9.13. | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 30 квартала 1 | Бюджет города | 1231,09 | 01.08.2021 г | МКУ «ГКМХ» |  |
| 10. | Подготовка газопроводов | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |  | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 10.1. | Ремонт подземного газового ввода в жилом доме №29 квартала 3 |  | 222,0 | 01.09.2021 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 10.2. | Ремонт подземного газопровода высокого давления Ду 200 от ГРП-1 (квартал 13/20) до ГРП (квартал 1) |  | 145,0 | 01.09.2021 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 11. | Подготовка ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период | Бюджет города |  | 01.09.2021 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.2. | Проведение работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период | Бюджет города |  | 01.09.2021 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.3. | Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период | Бюджет города |  | 01.09.2021 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 12. | Подготовка резервных источников электроснабжения | Средства предприятий |  |  |  |  |
| 12.1. | Мини ТЭЦ-3,2 мВт – 2 шт. (стационарные) |  |  | 01.09.2021 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 12.2. | ПЭС-200 кВт – 1 шт. (передвижная) |  |  | 01.09.2021 г | МУП «ЖКХ» |  |
| 12.3. | GG-2,8 кВт – 1 шт. (стационарная) |  |  | 13.09.2021 г | МКУ «ГКМХ» |  |
| 12.4. | SP7-10-15 20 кВт - 1 шт. (стационарная) |  |  | 13.09.2021 г | ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 12.5. | Автономный источник питания мощностью 2,8 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2021 г | МКУ «УГОЧС» |  |
| 12.6. | Автономный источник питания мощностью 3,2 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2021 г | ККиС |  |
| 13. | Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса: ЗАО "Радугаэнерго" МУП ВКТС МУП ЖКХ | Средства предприятий |  | 15.09.2021 г | МУП «ЖКХ» МУП ВКТС ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 14. | Создание запасов резервного топлива: - мазут | Бюджет города |  | 15.09.2021 г | МКУ "ГКМХ" ЗАО «Радугаэнерго» |  |

Заместитель  главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                          А.В. Колуков

Согласовано:

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов

И.о. директора МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                             А.В. Новиков

Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов

Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                                                                                             В.Г. Толкачев

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                               В.А. Попов