ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

19.11.2018                                                                                                  № 1669

Об утверждении

сводного годового плана ремонтов

источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год

В целях  реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012  г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО                    г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

Глава администрации 					                                   С.А. Найдухов

1 экз. – МКУ «ГКМХ»

1 экз. – ЗАО «Радугаэнерго»

1 экз. – редакция «Радуга-информ»

Согласовано:

Зам.главы администрации города

по городскому хозяйству

А.В. Колуков

Председатель  МКУ «ГКМХ»

В.А. Попов

Начальник юридического

отдела МКУ "ГКМХ"

Е.В. Григорьева

И.о. заведующего юридическим отделом

администрации

Е.А. Макарова

Е.А. Кондрашонок

3-37-08

Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 19.11.2018  № 1669

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |
| 1. | Центральная котельная | Котельный агрегат ДЕ-16-14ГМ - текущий ремонт котла | 02.05.2019 г -30.07.2019 г | Без отключения потребителей | В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта энергооборудования на 2019 г. Участок котельных установок |
|  |  | Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы котельной КВГМ и наружного газохода | 05.07. 2019 г - 31.07.2019 г | Без отключения потребителей | В соответствии с перечнем работ по ремонту оборудования источника теплоснабжения, подлежащих выполнению концессионером за счет средств концедента в 2019 году (концессионерное соглашение №2015-01-ТС от 17.09.2015г.) |
|  |  | Капитальный ремонт оборотной системы охлаждения в помещениях с котлами ПТВМ и КВГМ | 03.06.2019 г -28.06.2019 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт дренажного трубопровода в помещении с котлами КВГМ | 5.08.2019 г - 16.08.2019 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт деаэрационно-подпиточной установки в помещении с котлами КВГМ | 07.05.2019 г - 28.05.2019 г | Без отключения потребителей |  |

|  |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 15.05.2019 г - 25.06.2019 г | Без отключения потребителей | В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению испытаний трубопроводов теплоснабжения на прочность и плотность на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 22.07.2019 г - 05.08.2019 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения | В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта внутриквартальных сетей отопления и ГВС на 2019 г. Участок тепловых сетей |
| 3. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| 4. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Покраска внутренних поверхностей бака аккумулятора на ЦТП-3 (квартал 3) | 15.01.2019 г - 25.01.2019 г | Без отключения потребителей | В соответствии с перечнем работ по ремонту оборудования источника теплоснабжения, подлежащих выполнению концессионером за счет средств концедента в 2019 году (концессионерное соглашение №2015-01-ТС от 17.09.2015г.) |

| 5. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от жилого дома №2 до жилого дома №1 (квартал 1) | 15.04.2019 г – 29.04.2019 г | Жилые дома № 1, 8 (квартал 1) | В соответствии с перечнем работ по ремонту тепловых сетей, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента в 2019 году (концессионное соглашение № 2015-01-ТС от 17.09.2015г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения и обратного трубопровода отопления от жилого дома № 9 квартал 1 до ТК-1-6 (квартал 1) | 13.05.2019 г – 27.05.2019 г | Жилые дома № 9, 36, 35, 37, 33, 32, 31, 29, 30,28 (квартал 1) |  |
| 7. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК 3-22а до жилого дома №21 (квартал 3) | 27.05.2019 г – 07.06.2019 г | Жилой дом № 21 (квартал 3) |  |
| 8. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-14а до МБДОУ ЦРР д/с №3 (квартал 1) | 10.06.2019 г – 24.06.2019 г | МБДОУ ЦРР д/с №3 (квартал 1) |  |
| 9. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома №4 до школы искусств (квартал 1) | 01.07.2019 г – 17.07.2019 г | Детская школа искусств д. № 39 (квартал 1) |  |
| 10. | Центральный тепловой пункт 3 квартал (ЦТП-3) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-24в до жилого дома №28 (квартал 3) | 01.07.2019 г – 17.07.2019 г | Жилой дом № 28 (квартал 3) |  |
| 11. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-31 до ТК-1-32 (квартал 1) | 26.07.2019г – 05.08.2019г | Жилые дома №19, 18, 20,21, 23, 24, 25, 26, 27, 13, 14, 15, 16, 17 квартала 1 Здания № 44, 48, 49,50 квартала 1 Общежития №1, №2, №3, детский сад №6 (квартал 9) |  |
| 12. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-1 до жилого дома №19 (квартал 1) | 22.07.2019 г -05.08.2019 г | Жилые дома №19, 18, 20,21, 23, 24, 25, 26, 27, 17 квартал 1 Здания № 44, 48 (квартал 1) | В соответствии с перечнем работ по ремонту тепловых сетей, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента в 2019 году (концессионное соглашение № 2015-01-ТС от 17.09.2015г) |
| 13. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома №36 до жилого дома № 35 (квартал 1) | 12.08.2019г – 26.08.2019г | Жилые дома № 36,35,34,33,32,31,30,29,28,37 (квартал 1) |  |
| 14. | Центральная котельная | Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения от ТК-15-1-1 в сторону ЦТП-1 (квартал 1) | 22.07.2019г – 05.08.2019г | Все многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и производственного назначения (1 квартал, 9 квартал) |  |
| 15. | Центральный тепловой пункт 3 квартал (ЦТП-3) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-4 до жилого дома №4 (квартал 3) | 03.06.2019г – 17.06.2019г | Жилые дома № 4,36, 35а (квартал 3) |  |
| 16 | ЦТП-1; ЦТП-3 | Модернизация водоводяных подогревателей ЦТП-1; ЦТП-3 | Ноябрь-2019 |  | Инвестиционная программа |

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                                   А.В. Колуков

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                       А.В. Чечетов