ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

23.11.2017                                                                                                      № 1875

Об утверждении

сводного годового плана ремонтов

источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год

В целях  реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012  г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО                    г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

Глава администрации 					                                   С.А. Найдухов

1 экз. – МКУ «ГКМХ»

1 экз. – ЗАО «Радугаэнерго»

1 экз. – редакция «Радуга-информ»

Согласовано:

Зам.главы администрации города

по городскому хозяйству

А.В. Колуков

И.о. председателя  МКУ «ГКМХ»

А.П. Шаров

Начальник юридического

отдела МКУ "ГКМХ"

Е.В. Григорьева

Заведующий юридическим отделом

администрации

Л.В. Пугаев

Е.А. Кондрашонок

3-37-08

Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 23.11.2017  № 1875

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Профилактический плановый ремонт |
| 1. | Центральная котельная | Котельный агрегат ПТВМ-30М №4в - текущий ремонт | 04.06.2018 г -29.06.2018 г | Без отключения потребителей | В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта энергооборудования на 2018 год. Участок котельных установок |
|  |  | Котельный агрегат ПТВМ-30М №5 - текущий ремонт | 02.07. 2018 г - 31.07.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат ДЕ4-14ГМО №1 - текущий ремонт | 04.06.2018 г -29.06.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат ДКВРВ-10/13-115 №2- текущий ремонт | 01.03.2018 г - 30.03.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат ДКВРВ-10/13-115 №3 - текущий ремонт | 02.07.2018 - 31.07.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат ДЕ-16/14 №4п - текущий ремонт | 01.08.2018 г -31.08.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат КВГМ-50 №6 - текущий ремонт | 01.08.2018 г - 31.08.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат КВГМ-50 №7 - текущий ремонт | 02.07.2018 г - 31.07.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Замена сетевого насоса 1Д315-71 в котельной ДКВР | 01.09.2018 г- до 30.11.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Замена насоса питательной воды ЦНСГ 38-110 в котельной ДКВР | 01.09.2018 г- до 30.11.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Замена насоса подпиточной воды WILLO IL-E80/9-48-BF-R1 в котельной КВГМ | 01.09.2018 г- до 30.11.2018 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 14.05.2018 г - 29.06.2018 г | Без отключения потребителей | В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению испытаний трубопроводов теплоснабжения на прочность и плотность на 2018 г |
| 2. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования (полная остановка источника). Сети горячего водоснабжения 1 квартала | 23.07.2018 г - 06.08.2018 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения | В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта внутриквартальных сетей отопления и ГВС на 2018 год. Участок тепловых сетей |
| 3. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования (полная остановка источника). Сети горячего водоснабжения 3 квартала |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| 4. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения, проходящих в подвале жилого дома №2 и в подвале жилого дома №1 квартала 1 | 12.03.2018 г – 26.03.2018 г | Жилые дома № 1, 8 квартал 1 | В соответствии с перечнем ремонта тепловых сетей, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента в 2018 году (концессионное соглашение № 2015-01-ТС от 17.09.2015г) |
| 5. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК 3-16 до ТК 3-17б квартал 3 | 23.07.2018 г - 06.08.2018 г | Жилые дома № 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 33, 34, 35 квартал 3 |  |
| 6. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения, проходящих в подвале жилого дома № 21 квартал 1 | 27.03.2018 г – 11.04.2018 г | Жилые дома № 21, 24, 25 квартал 1 |  |
| 7. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК 3-2 до ТК 3-11а квартал 3 | 21.05.2018 г – 04.06.2018 г | Жилые дома № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35а, ЖЭУ № 3, магазин «Сказка» квартал 3 |  |
| 8. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от жилого дома № 6 до жилого дома № 10 квартал 1 | 25.06.2018 г – 09.07.2018 г | Жилой дом № 3,4,5,6,10,11,12,12а, СОШ №2, д/с №3. ЦВР «Лад». ДШИ квартал 1 |  |
| 9. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК 1-30 до ТК 1-31 квартал 1 | 23.07.2018 г – 06.08.2018 г | Жилые дома № 4, 6, 7, 8 квартал 9. Жилые дома № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Здания № 48, №50 квартал 1 |  |
| 10. | Центральный тепловой пункт 3 квартал (ЦТП-3) | Покраска бака аккумулятора на ЦТП-3 квартала 3 | 20.08.2018 г – 27.08.2018 г | Без отключения потребителей |  |
| 11. | Центральная котельная | Прокладка сетей теплоснабжения от магистральной тепловой сети до здания ЦДМ | Май-сентябрь | Без отключения потребителей |  |
| 12. | Центральная котельная | Ремонт наружных сетей теплоснабжения в жилом доме № 1 квартал 1 | 09.07.2018 г -23.07.2018 г | Без отключения потребителей |  |
| 13. | Центральная котельная | Ремонт наружных сетей теплоснабжения от ТК 1-33 до жилого дома № 18 квартал 1 | 06.08.2018 г – 20.08.2018 г | Без отключения потребителей |  |

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                                   А.В. Колуков

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                       А.В. Чечетов