Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 29.12.2023 г. № 1797

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 30.09.2019 № 1302

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования**

**ЗАТО г. Радужный Владимирской области**

**на 2019-2025 г.г.**

| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок выполнения*** | ***Общая стоимость мероприятия, млн. руб.*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***Экономический или социальный эффект*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Цель:* Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный |
|  | Численность населения на конец года, в % к предыдущему году | 2019-2025 |  | 100 | 99 | 100 | 100,05 | 95,1 | 100 | 100 | Улучшение демографической ситуации на территории ЗАТО г. Радужный |
| *Цель:* Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовой), % | 2019-2025 |  | 2 | 3,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | Снижение уровня безработицы |
| *Цель:* Повышение эффективности использования и дальнейшее развитие научно-технического инновационного потенциала ЗАТО г. Радужный.Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» |
| *1* | *Развитие предприятия, по роду деятельности которого создано ЗАТО.**Обеспечение условий, в том числе коммунальных, для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга»* | *2019-2020* | *428,00* | *175,00* | *253,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *Эффективное использование и дальнейшее развитие научно-технического инновационного потенциала ЗАТО г. Радужный.**Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»* |
| 1.1 | Прокладка оптоволоконного кабеля связи г. Радужный СП-13; СП-6 | 2020 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Создание на базе ФКП «Радуга» технопарковой зоны | 2019-2020 | 418,00 | 175 | 243 | - | - | - | - | - | Решение социальных и коммунально-бытовых вопросов, создание новых рабочих мест до 30 ежегодно |
| *Цель:* Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения ЗАТО Радужный. Увеличение надежности газоснабжения жилой зоны и промышленных объектов |
| *2* | *Развитие территории 9-го квартала под среднеэтажное и многоэтажное жилищное строительство* | *2022-2025* | *715,35* | *-* | *-* | *-* | *0,67* | *-* | *-* | *714,68* | *Создание условий для улучшения жилищных условий жителям города* |
| 2.1 | Строительство многоквартирных домов | 2022-2025 | 597,35 | - | - | - | 0,67 | - | - | 596,68 |  |
| 2.2 | Строительство инженерных сетей | 2024-2025 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 |  |
| 2.3 | Благоустройство территории 9 квартала | 2023-2025 | 18,00 | - | - | - | - | - | - | 18,00 |  |
| *3* | *Развитие территории 7/3 квартала под среднеэтажное и индивидуальное жилищное строительство* | *2023-2025* | *340,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *340,00* | *Создание условий для улучшения жилищных условий жителям города, в т.ч. многодетных семей* |
| 3.1 | Строительство многоквартирных домов | 2023-2025 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | 300 |  |
| 3.2 | Строительство инженерных сетей | 2023-2025 | 22,00 | - | - | - | - | - | - | 22 |  |
| 3.3 | Благоустройство территории 7/3 квартала | 2023-2025 | 18,00 | - | - | - | - | - | - | 18 |  |
| *4* | *Развитие территории 7/1 квартала под индивидуальное жилищное строительство* | *2019-2021* | *8,24* | *5,47* | *0,18* | *2,57* | *-* | *-* | *-* | *-* | *Создание условий для улучшения жилищных условий жителям города, в т.ч. многодетных семей* |
| 4.1 | Строительство инженерных сетей | 2019-2020 | 5,67 | 5,47 | 0,18 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| 4.2 | Благоустройство территории 7/1 квартала | 2021 | 2,57 | - | - | *2,57* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| 4.2.1 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой | 2019-2025 |  | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| *5* | *Развитие территории 8 квартала под индивидуальное жилищное строительство* | *2025* | *35,80* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *35,80* | *Создание условий для улучшения жилищных условий жителям города в т.ч. многодетных семей* |
| *5.1* | Строительство инженерных сетей | 2025 | 30,00 | *-* | - | - | - | - | - | 30 |  |
| *5.2* | Благоустройство территории 8 квартала | 2025 | 5,80 | *-* | - | - | - | - | - | 5,80 |  |
| *6* | *Развитие территории 7/2 квартала под индивидуальное жилищное строительство* | *2025* | *11,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11,00* | *Создание условий для улучшения жилищных условий жителям города* |
| 6.1 | Благоустройство территории 7/2 квартала | 2025 | 11,00 | - | - | - | - | - | - | 11,00 |  |
| 6.1.1 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| *7.* | *Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий* | *2019-2025* | *80,67* | *-* | *-* | *-* | *-* | *27,62* | *26,98* | *26,07* | *Создание условий для улучшения жилищных условий жителям города* |
| 7.1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) во вновь построенных домах и на вторичном рынке для обеспечения жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещения | 2023-2025 | 80,67 | - | - | - | - | *27,62* | *26,98* | *26,07* |  |
| *8* | *Развитие инженерной инфраструктуры города* | *2025* | *614,44* | *0,10* | *4,64* | *8,83* | *3,22* | *212,32* | *217,68* | *167,65* |  |
| 8.1 | Строительство (реконструкция) подземного газопровода высокого давления ГРС-2 Спасское - ГРП г. Радужный, протяженностью 28 км | 2025 | 55,86 | - | - | - | - | - | - | 55,86 | Замена оборудования, имеющего сверхнормативный срок службы. Обеспечение надежности газоснабжения города. |
| 8.2 | Реконструкция котельной ДКВР и ПТВМ, центральных тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-3, ГРП и газового хозяйства | 2025 | 44,30 | - | - | - | - | - | - | 44,30 | Замена оборудования, имеющего сверхнормативный срок службы |
| 8.3 | Реконструкция ПС-110 кВ, в т.ч. ремонт линий электропередачи | 2020-2025 | 58,00 | - | 4,61 | - | - | 0,20 | - | 53,19 | Замена оборудования, имеющего сверхнормативный срок службы. Обеспечение надежности энергоснабжения города в течение 30 лет |
| 8.4 | Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема | 2019-2025 | 413,37 | 0,10 | 0,03 | 8,83 | 3,22 | 197,82 | 203,38 | - | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 8.4.1 | Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам, % | 2019-2025 |  | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 |  |
| 8.5. | Ремонт объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения | 2023-2025 | 15,40 |  |  |  |  | 5,13 | 5,13 | 5,13 |  |
| 8.6. | Ремонт объектов, входящих в закрытую систему теплоснабжения | 2023-2025 | 27,51 |  |  |  |  | 9,17 | 9,17 | 9,17 |  |
| *Цель:*Повышение качества жизни населения ЗАТО Радужный путем развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала МО ЗАТО Радужный |
| *9* | *Развитие сферы культуры и спорта* | *2025* | *1091,28* | *12,60* | *1,28* | *1,99* | *9,46* | *5,40* | *14,42* | *1046,13* |  |
| 9.1 | Строительство здания библиотеки | 2025 | 47,00 | - | - | - | - | - | - | 47,00 | Улучшение библиотечного обслуживания населения |
| 9.1.1 | Увеличение количества пользователей библиотеки, чел. | 2019-2025 |  | 6 300 | 3 260 | 4 200 | 6 420 | 3 560 | 3 700 | 3 800 |  |
| 9.1.2 | Увеличение книжного фонда, тыс.экз. | 2019-2025 |  | 25,6 | 25,6 | 26,07 | 26,5 | 24,31 | 25 | 25,5 |  |
| 9.2 | Строительство Дворца культуры с залом на 500 мест | 2025 | 181,85 | - | - | - | - | - | - | 181,85 |  |
| 9.3 | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м² с детским спортивно-оздоровительным комплексом» | 2019 | 4,70 | 4,70 | - | - | - | - | - | - | Создание комфортных условий для занятия спортом, создание 20 новых рабочих мест |
| 9.4 | Строительство бассейна на 275 мест | 2025 | 424,79 | - | - | - | - | - | - | 424,79 | Расширение сети спортивных сооружений, повышение обеспеченности спортивными сооружениями населения. Создание 25 рабочих мест |
| 9.5 | Строительство спортивного зала на 250 мест | 2025 | 349,04 | - | - | - | - | - | - | 349,04 | Расширение сети спортивных сооружений, повышение обеспеченности спортивными сооружениями населения. Создание 20 рабочих мест |
| 9.5.1 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 2019-2025 |  | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 |  |
| 9.5.2 | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий, % | 2019-2025 |  | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 9.6 | Ремонт учреждений культуры | 2020-2024 | 17,50 | 1,50 | 0,28 | - | - | 0,59 | - | 150,37 | Поддержание зданий учреждений культуры в технически-исправном состоянии |
| 9.7 | Ремонт Детской школы искусств | 2020 | 15,50 | 1,10 | 0,43 | - | - | 2,35 | - | 11,62 | Поддержание здания в технически-исправном состоянии |
| 9.8 | Ремонт Детской юношеской спортивной школы | 2019-2025 | 23,86 | 0,10 | 0,56 | 1,38 | 6,73 | 1,09 | 14,00 | - | Поддержание здания с агрессивной средой в технически-исправном состоянии |
| 9.9 | Ремонт спортивных площадок, школьного стадиона | 2019-2022 | 20,04 | 4,90 | - | - | 2,73 | 1,37 | 0,42 | 10,62 | Повышение качества услуг общего образования. Удовлетворение потребностей детей и молодежи |
| 9.10 | Обустройство парковой зоны | 2019-2025 | 7,00 | 0,30 | - | 0,52 | - | - | - | 6,18 | Организация досуга граждан, расширение спектра услуг, оказываемых в сфере культуры и повышения их качества |
| 9.10.1 | Увеличение населения, привлеченного к массовому отдыху, % | 2019-2025 |  | До 30 | До 30 | До 30 | До 30 | До 30 | До 30 | До 30 |  |
| *Цель:* Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни граждан, отвечающей требованиям и статусу ЗАТО г. Радужный. Обеспечение экологической безопасности населения. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий. Обеспечение безопасности дорожного движения |
| *10* | *Автодороги и благоустройство территории* | *2025* | *236,97* | *24,94* | *22,07* | *40,20* | *39,37* | *42,14* | *48,79* | *19,45* |  |
| 10.1 | Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2025 | 115,64 | 10,90 | 9,66 | 27,62 | 24,10 | 24,49 | 18,87 | - | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сокращение количества участков дорог с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием. Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования требованиям безопасности движения |
| 10.2 | Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства | 2019-2025 | 36,93 | 4,54 | 7,8 | 3,75 | 8,69 | 1,00 | - | 11,15 | Повышение уровня благоустройства города |
| 10.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 2019-2025 | 68,43 | 9,50 | 2,12 | 8,83 | 6,58 | 9,68 | 29,92 | 1,80 | Повышение уровня благоустройства города |
| 10.3.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 2019-2025 | - | 12,2 | 17,6 | 25,7 | 28 | 30 | 35 | 40 |  |
| 10.4 | Строительство автомобильных парковок | 2023-2025 | 9,97 | - | - | - | - | 6,97 | - | 3 | Увеличение числа парковочных мест |
| 10.4.1 | Число вновь созданных парковочных мест | 2019-2025 | 10 | - | - | - | - | 30 | 50 | 50 |  |
| 10.5 | Подготовка территории для расширения существующего городского кладбища традиционного захоронения | 2020-2025 | 6,00 | - | 2,50 | - | - | - | - | 3,50 | Расширение городского кладбища |
| *11.* | *Санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий* | *2019-2025* | *115,27* | *-* | *1,02* | *1,00* | *14,78* | *6,80* | *-* | *91,67* |  |
| 11.1 | Реконструкция, модернизация, автоматизация и диспетчеризация КНС, ремонт ливневых коллекторов | 2020-2025 | 23,88 | - | 1,02 | - | 14,78 | 6,80 | - | 1,28 | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду |
| 11.2 | Модернизация и реконструкция очистных сооружений северной группы | 2021-2025 | 80,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 79,00 | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду |
| 11.3 | Строительство 3 и 4 очередей полигона твердых бытовых отходов | 2025 | 11,39 | - | - | - | - | - | - | 11,39 | Решение проблемы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. Обеспечение требований охраны окружающей среды |
| 11.3.1 | Доля отходов размещенных на специализированных полигонах и санкционированных свалках по отношению к общему объему захороненных отходов, % | 2019-2025 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11.3.2 | Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизованного сбора и транспортировки, в общем объеме образующихся отходов | 2019-2025 |  | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11.3.3 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к выявленным | 2019-2025 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| *Цель:* Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в общество и повышению уровня их жизни |
| *12.* | *Доступная среда для людей с ограниченными возможностями* | *2019-2025* | *3,85* | *0,20* | *0,32* | *0,01* | *0,98* | *0,03* | *0,08* | *2,22* |  |
| 12.1 | Оборудование объектов социальной инфраструктуры города пандусами и поручнями | 2024-2025 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | Оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их потребностей |
| 12.2 | Оборудование многоквартирных жилых домов пандусами и поручнями. Переоборудование жилья для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения | 2019-2025 | 3,45 | 0,20 | 0,32 | 0,01 | 0,98 | 0,03 | 0,08 | 1,82 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |
| 12.2.1 | Количество устанавливаемых пандусов и поручней, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры | 2019-2025 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| *Цель:* Обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития муниципальной системы образования ЗАТО Радужный Владимирской области в условиях модернизации Российского образования, создание оптимальных условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей |
| *13.* | *Сфера образования* | *2019-2025* | *653,10* | *26,40* | *17,02* | *20,07* | *8,77* | *8,95* | *5,00* | *566,90* |  |
| 13.1 | Цифровизация школы. Создание и развитие на базе общеобразовательной организации базового современного информационно - библиотечного центра и внедрение электронных форм учебников | 2020-2024 | 51,70 | - | - | 3,84 | - | - | - | 47,86 | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры |
| 13.2 | Ремонт образовательных учреждений | 2019-2025 | 96,40 | 26,40 | 17,02 | 16,23 | 8,77 | 8,95 | 5,00 | 14,03 | Обеспечение соответствия учреждений образования требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям |
| 13.3 | Строительство школьного образовательного учреждения в квартале 7/3 | 2025 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | 300,00 | Обеспечение доступного школьного образования |
| 13.3.1 | Обеспечение обучения школьников в первую смену, % | 2019-2025 |  | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения и потребностям рынка труда |
| 13.3.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | 2019-2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения и потребностям рынка труда |
| 13.3.3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 2019-2025 |  | 51,4 | 61,4 | 61,4 | 85,3 | 81,5 | 82 | 83 | Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения и потребностям рынка труда |
| 13.3.4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области, % | 2019-2025 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13.4 | Строительство детского дошкольного учреждения на 235 мест в квартале 7/3 | 2025 | 205,00 | - | - | - | - | - | - | 205,00 | Обеспечение доступного дошкольного образования |
| 13.4.1 | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | 2019-2025 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения и потребностям рынка труда |
| 13.4.2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, % | 2019-2025 |  | 86 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях |
| *Цель:* Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| *14.* | *Поддержка малого и среднего предпринимательства* | *2019-2025* | *15,56* | *-* | *-* | *3,00* | *8,58* | *-* | *-* | *3,98* |  |
| 14.1 | Внедрение на территории ЗАТО г. Радужный института бизнес-гида | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, популяризация идеи создания бизнеса, качественное информирование людей о государственной поддержке МСП |
| *14.1.1* | Число субъектов МСП, единиц на 1000 чел. населения | 2019-2025 |  | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 14.2 | Развитие технопарковой зоны СП-17 | 2024-2025 | 15,56 | - | - | 3,00 | 8,58 | - | - | 3,98 | Создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы |
| *Цель:* Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз |
| *15.* | *Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"* | *2019-2025* | *13,00* | *1,00* | *0,50* | *0,82* | *0,91* | *1,22* | *1,05* | *7,51* | Повышение безопасности проживания. Сокращение времени реагирования при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Установка 50 камер с оборудованием в местах массового скопления людей |
|  | Общее количество зарегистрированных преступлений | 2019-2025 |  | 120 | 146 | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | Повышение общественной безопасности |
|  | Обеспечение оповещения населения ЗАТО г. Радужный об опасностях возникновения чрезвычайных ситуаций, % | 2019-2025 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Повышение общественной безопасности |
| *Источники финансирования мероприятий* |
| *Всего, в том числе:* | *3408,45* | *245,71* | *300,02* | *78,49* | *86,73* | *304,47* | *314,00* | *1973,38* |  |
| *Внебюджетные средства* | *1 988,35* | *175,00* | *253,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *845* |  |
| *Местный бюджет, в том числе:* | *1420,10* | *70,71* | *47,02* | *78,49* | *86,73* | *304,47* | *314,00* | *1128,38* |  |
| *- дотация на компенсацию дополнительных расходов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры* | *15,68* | *15,68* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| *- межбюджетные трансферты* | *405,27* | *18,20* | *7,40* | *30,02* | *24,28* | *234,11* | *66,01* | *38,91* |  |

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова