- Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от « 26 » сентября 2014 г. № 1289

(в ред. от 19.03.2015 г. № 417,

в ред. от 09.06.2015 г. № 918,

в ред. от 28.09.2016 г.  № 1476,

в ред. от 26.10.2017 г. № 1660,

в ред. от 25.04.2018 г. № 623,

в ред. от 24.04.2020 г. № 514,

в ред. от 09.07.2021 г. № 839,

в ред. от 31.05.2023 г. № 719)

Положение

о порядке разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

- I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Положением о бюджетном процессе муниципального образования            ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.2. Положение определяет общие требования, которым должны соответствовать муниципальные программы (далее – программа), порядок их разработки, согласования, утверждения, финансирования, внесения в них изменений, управления и контроля за ходом реализации и полномочия структурных подразделений администрации города в работе с программами (подпрограммами).

Программы предоставляются ответственными исполнителями в отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – отдел экономики) для:

- формирования и ведения реестра муниципальных программ (приложение № 1);

- ведения мониторинга реализации программ с использованием регионального сегмента Государственная автоматизированная информационная система «Управление» (далее – ГАС «Управление»).

1.3. Программы представляют собой комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, обеспечивающих в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – ЗАТО г. Радужный) достижение целей и решение задач социально-экономического развития города.

Программа может включать в себя несколько подпрограмм, ведомственные целевые программы (далее – подпрограммы), отдельные мероприятия органов местного самоуправления, направленные на решение конкретных задач в рамках программы (подпрограммы), мероприятия, направленные на реализацию национальных (региональных) проектов.

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.4. Разработка программ осуществляется на основании перечня программ, утвержденного постановлением администрации города.

Проект перечня программ формируется отделом экономики совместно с финансовым управлением администрации города на основании положений федеральных законов, законов Владимирской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих реализацию программ.

Перечень программ содержит:

-    наименование программ и подпрограмм;

- наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ и подпрограмм.

1.5. В процессе разработки и реализации программы (подпрограммы) участвуют следующие субъекты:

- заказчик программы (подпрограммы) (далее - заказчик) – администрация ЗАТО г. Радужный, определяющая перечень программ и постановку проблем и предложений для решения их программно–целевым методом.

- ответственный исполнитель (далее - исполнитель) - структурное подразделение администрации города или муниципальное учреждение города, отвечающее за подготовку и согласование проекта программы (подпрограммы), координирующее деятельность субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий, ответственный за реализацию и конечные результаты программы (подпрограммы), рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

- соисполнители программы (подпрограммы) - структурные подразделения администрации города или муниципальные учреждения города, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности программы, отвечающие за рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

II. Разработка и формирование программы (подпрограммы)

2.1. Формирование проекта программы (подпрограммы) осуществляет исполнитель совместно с соисполнителем в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

2.2. Исполнитель:

- обеспечивает разработку и формирует структуру программы (подпрограммы), ее согласование с соисполнителями, прохождение ее экспертизы, а также утверждение;

- организует реализацию программы (подпрограммы), осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации, принимает решение о внесении в нее изменений в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы (подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;

- осуществляет совместно с соисполнителями внесение изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом;

- проводит оценку эффективности мероприятий программы в соответствии с данным Положением;

-  запрашивает у соисполнителей отчеты о ходе реализации и оценке эффективности мероприятий программы (подпрограммы), в которых участвуют соисполнители;

- в соответствии с данным Положением готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы (подпрограммы) и представляет его в отдел экономики.

2.3. Соисполнители:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю:

а) предложения по внесению изменений в программу (подпрограмму) в части уточнения мероприятий, в реализации которых участвуют соисполнители;

б) необходимую информацию для подготовки ответов на запросы;

в) отчет о ходе реализации и оценке эффективности мероприятий программы (подпрограммы), в которых участвуют соисполнители, подготовленный в соответствии с данным Положением.

2.4. Программа (подпрограмма) должна быть ориентирована на качественные и положительные изменения уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обеспечивать взаимосвязь проблемных вопросов, целей, задач, мероприятий и включать обоснованные объемы работ и ресурсных затрат.

Проект подпрограммы включает в себя разделы, входящие в состав программы.

2.5. Исполнитель программы (подпрограммы) представляет разработанный проект программы (подпрограммы) в отдел экономики, финансовое управление, юридический отдел, другие (по необходимости) структурные подразделения администрации города для экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности и на предмет соответствия программы (подпрограммы) данному положению и действующему законодательству.

Проект программы (подпрограммы) дорабатывается исполнителем с учетом полученных замечаний и предложений и предоставляется в отдел экономики на бумажном и электронном носителях.

2.6. Проект программы (подпрограммы) подлежит обязательному предварительному общественному обсуждению.

Общественное обсуждение проектов программ (подпрограмм) осуществляется в форме открытого размещения проектов программ (подпрограмм) на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru (далее – официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») отделом экономики. Проект программы (подпрограммы) должен быть  доступен на официальном сайте для проведения обсуждения в течение 10 дней со дня его размещения. Все поступившие замечания и (или) предложения по проекту программы (подпрограммы) подлежат рассмотрению исполнителем программы (подпрограммы) в течение 3 рабочих дней со дня их поступлений. Исполнитель программы (подпрограммы) анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках публичного обсуждения проекта программы (подпрограммы), принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета и, в случае необходимости, дорабатывает проект программы (подпрограммы). Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту программы (подпрограммы) в срок, установленный для публичного обсуждения ее проекта, не является препятствием для ее утверждения.

Результат публичного обсуждения проекта программы (подпрограммы) подлежит размещению отделом экономики на официальном сайте.

В случае необходимости по решению исполнителя возможно проведение других видов экспертиз программы (подпрограммы) согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.7. Программы (проекты программ) предоставляются в финансовое управление  не позднее 25 октября  года, предшествующего очередному  финансовому году.

Программы утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

2.8.  Исполнитель программы (подпрограммы) после утверждения в десятидневный срок представляет программу (подпрограмму) (на бумажном и электронном носителях) в отдел экономики для включения в реестр муниципальных программ.

2.9. Внесение изменений в действующую программу (подпрограмму) осуществляется в случаях изменения целей, задач, мероприятий, показателей, исполнителей программы (подпрограммы), сроков реализации программы (подпрограммы), объемов финансирования, а также при реализации программ (подпрограмм), имеющих низкие показатели результативности и эффективности.

Предложения по внесению изменений в действующую программу (подпрограмму) готовит исполнитель программы (подпрограммы).

2.10. Внесение изменений, прекращение или продление сроков действия программы утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

2.11. Исполнитель программы (подпрограммы) после каждого внесения изменений в программу (подпрограмму) предоставляет в течение 5 рабочих  дней в отдел экономики в электронном виде программу (подпрограмму) (в актуальной редакции) для размещения ее в ГАС «Управление» и на официальном сайте.

- III. Требования к структуре муниципальной программы (подпрограммы)

3.1. Срок реализации программы (подпрограммы) определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет и не более срока реализации «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 г.г.». Срок реализации входящих в программу подпрограмм, а также отдельных мероприятий органов местного самоуправления должен быть не более срока реализации программы в целом.

3.2. В программу (подпрограмму) не включаются положения, регламентирующие порядок взаимодействия исполнителей и соисполнителей по разработке, реализации и оценке эффективности программы (подпрограммы).

3.3. Требования к содержанию и структуре разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к программам.

3.4. Программа имеет следующую структуру:

3.4.1. Паспорт программы согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.4.2. Паспорт подпрограммы согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

3.4.3.Текстовая часть программы (подпрограммы), состоящая из следующих разделов:

- раздел 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами».

Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, анализ сложившейся проблемной ситуации, а также  содержать анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов, анализ различных вариантов решения проблемы, оценку актуальности проблемы и ее последствия для города, основные оценочные показатели, обосновывающие необходимость решения указанной проблемы, оценку вклада программы в решение задач по социально-экономическому развитию города.

- раздел 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы (подпрограммы), сроки и этапы ее реализации».

Данный раздел содержит развернутую формулировку цели(ей) программы (подпрограммы), исходя из анализа проблемной ситуации, и задач, решение которых обеспечит ее достижение.

К формулировке цели(ей) программы (подпрограммы) предъявляются следующие требования:

- соответствие приоритетной проблеме;

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителя программы (подпрограммы), программных мероприятий (этапов) и не совпадать с целями иной утвержденной в установленном порядке программы (подпрограммы));

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеримость  (возможность проверки факта решения проблемы и (или) степени достижения целей);

- конкретность.

Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы (подпрограммы), и обязательно имеют количественное выражение. Задачи программы (подпрограммы) должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы (подпрограммы);

- измеримость в конкретных количественных показателях;

- определенность по срокам достижения.

При постановке целей и задач программы (подпрограммы) необходимо обеспечить проверку их достижения или решения. Для этого необходимо привести показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач при выполнении каждого мероприятия.

Система показателей (индикаторов) должна удовлетворять следующим требованиям:

- обоснованности и объективности;

- должны быть сопоставимыми в течение всего срока реализации программы (подпрограммы);

- иметь однозначную трактовку, обеспечивающую одинаковое понимание существа измеряемого параметра как специалистами, так и неспециалистами в сфере действия программы (подпрограммы).

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей программы.

Целевые показатели (индикаторы) должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения программы (подпрограммы) и запланированные по годам реализации программы (подпрограммы).

Единица измерения целевого показателя (индикатора) выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Целевые показатели (индикаторы) структурируются по цели, задачам и мероприятиям программы (подпрограммы), значения показателей (индикаторов) приводятся за отчетный год, на очередной год и на плановый период реализации программы (подпрограммы). Выбранные показатели и их плановые величины сводятся в общую таблицу (приложение № 4).

Не допускается использовать в качестве целевых показателей (индикаторов) плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов, вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.

- раздел 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» (приложение № 5).

Данный раздел должен содержать информацию о финансовом, материально-техническом, организационном и правовом ресурсном обеспечении программы.

В разделе определяется общий объем финансирования программы, в том числе подпрограмм, с указанием всех возможных источников финансирования, сроки их выделения, получатели финансовых средств.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (подпрограмм) утверждается решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный «Об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период» в составе распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,  подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г. Радужный.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:

- в части расходных обязательств городского округа ЗАТО город Радужный Владимирской области – за счет собственных доходов (в т.ч. субсидий и иных межбюджетных трансфертов);

- в части расходных обязательств Российской Федерации и (или) Владимирской области – за счет средств субвенций;

- за счет внебюджетных источников.

В паспорте программы источники финансирования отражаются одной суммой.

Финансирование подпрограмм, включенных в состав  программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для подпрограмм. В паспорте подпрограмм источники финансирования отражаются одной суммой.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов, реализуемых в рамках программ, осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном администрацией ЗАТО г.Радужный в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы.

- раздел 4  «Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)» (приложение № 6).

Данный раздел должен содержать:

- наименование и краткое описание основных мероприятий программы (подпрограммы), которые необходимо реализовать для решения задач программы (подпрограммы) и достижения поставленных целей;

- сроки исполнения мероприятий;

- объем финансирования по источникам финансирования;

- исполнителей мероприятий;

- ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные).

Приложение № 6 к разделу 4 заполняется в отношении подпрограмм, входящих в состав программы, и программ, не имеющих подпрограмм.

IV. Управление и контроль хода реализации программы

4.1. Исполнитель программы и соисполнители программных мероприятий, а также мероприятий, реализуемых в рамках национальных (региональных) проектов (далее — проект) несут солидарную ответственность за своевременное выполнение программы (проекта), достижение результатов, эффективное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы (проекта), составление отчета по муниципальной программе (проекту).

4.2. Контроль реализации программы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее - ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации программ.

4.3. Сроки предоставления отчетов по муниципальным программам (приложение № 7):

- по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года – до 10 числа месяца, следующего за отчётным;

- по итогам года – до 5 февраля года, следующего за отчетным.

4.4. Одновременно с отчетом по муниципальным программам в отдел экономики предоставляются:

- пояснительная записка;

- оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) (приложение № 8).

4.5. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области предоставляет информацию по исполнению муниципальных программ по функциональной классификации расходов  согласно приложению № 9.

4.6. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте до 1  апреля года, следующего за отчетным.

4.7. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, отдел экономики готовит главе администрации ЗАТО г. Радужный аналитическую записку, включающую в себя:

а) сводный отчет по муниципальным программам, реализуемым на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, согласно приложению № 7;

б) сводную оценку эффективности реализации программ за отчетный год, согласно приложению №8.

4.8. следующего содержания: «4.8. Сроки предоставления отчетов о реализации национальных (региональных) проектов:

- еженедельно по четвергам в отдел экономики предоставляется информация о реализации национальных проектов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению № 10;

- по итогам месяца — до 5 числа месяца, следующего за отчетным предоставляется отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательства, принятых в целях их достижения согласно приложению № 11».

V. Порядок проведения оценки эффективности реализации программ

5.1. Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие города.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы могут применяться:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в экономическое развитие города в целом, оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие города, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) критерии бюджетной эффективности, учитывающие достижение поставленных целей и задач в рамках реализации программы, путем соотношения полученного результата и произведенных затрат (превышение доходов бюджета над расходами).

5.2. Ежегодно по каждой программе исполнителем проводится оценка эффективности реализации программы по форме, согласно приложению № 8 по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов (целевых индикаторов);

- оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов программы за отчетный год фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных необходимо предоставить пояснительную записку с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий и причин отклонения достигнутых показателей.

5.3. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной  программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

При Тpi = 0 и Tfi = 0 значение Еi принимается равное "100%"; при Тpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei принимается равное "0".

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

При Tfi = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное "100%"; при Тpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei принимается равное "0".

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете ЗАТО г. Радужный Владимирской области на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной  программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральное законодательство, законодательство Владимирской области, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Приложение № 1

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| № п/п | Наименование программы | Дата и номер постановления главы администрации ЗАТО г. Радужный об утверждении программы (дата и номер постановления о внесении изменений в программу) | Ответственный исполнитель программы | Соисполнитель программы | Объем финансирования программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки,

реализации оценки эффективности

муниципальных программ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Приложение № 3

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы (если имеются) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение № 4

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (идикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации Программы/Подпрограммы |  |  |
|  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 5

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование программы | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из федерального бюджета | из областного бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа | 20…г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20… г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20… г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма | 20…г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20… г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20… г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных  программ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из федерального бюджета | из областного бюджета |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 7

к  Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

Отчет по муниципальной программе (подпрограмме)  в разрезе мероприятий и

источников финансирования за квартал,  год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | План, в том числе: |  |  |  |  |  | Исполнение, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Краткий перечень выполненных работ (за отчетный период текущего года), в т.ч. по источникам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  | Внебюджетные средства | Объем финансирования (тыс.руб.) | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | из федерального бюджета | из областного бюджета |  |  |  |  |  | из федерального бюджета | из областного бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица изме рения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  | показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель N... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  | показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель N... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Основное мероприятие N... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Информация по исполнению муниципальной программы

тыс. руб.

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов (раздел и подраздел) | Отчетный финансовый год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено решением о бюджете (первоначальный) | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 31.12. отчетного года | Кассовое исполнение на 31.12. отчетного года |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |
| в т.ч. межбюджетные трансферты |  |  |  |  |

Приложение № 10

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Приложение № 11

к Положению о порядке разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ