Приложение

к приказу управления образования

администрации ЗАТО г. Радужный

от 31.08.2020  №  207

- Перечень мероприятий («дорожной карты»)

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

- в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов

- от числа таких обучающихся

- 1. Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Олесиков Сергей Сергеевич, заместитель главы администрации города по социальной политике ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Тел.: 84925432922 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Путилова Татьяна Николаевна, начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Тел.: 84925433035 |
| Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты в ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Дубинина Наталья Николаевна, заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Тел.: 84925434333 |
| Соисполнители | Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководители муниципальных общеобразовательный организаций |  |

| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (начало/завершение) |  | Дата начала работ |  |  |  |  | Дата завершения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.09.2020 |  |  |  |  | 01.09.2023 |  |  |
| № п/п | Общие сведения |  | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, реализующих образовательную программу начального общего образования |  | 2 | 01.09.2019 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования |  | 872 | 01.09.2019 | 873 | 855 |  | 863 | 812 |

- 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Управление образования ад министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 872 (100%) | 01.09.2019 | 873 (100%) | 855 (100%) | 863 (100%) | 812 (100%) |
| 2. | Количество (ед.) и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | Управление образования ад министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2 (100%) | 01.09.2019 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
| 3. | Включение в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) (есть/нет) | Начальник управления образования адм инистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Есть | 01.09.2019 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4. | Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее двух вариантов) б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | Начальник управления образования адм инистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2 (100%) | 01.09.2019 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |

- 3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся                                      1 – 4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Утверждение муниципальных нормативных правовых актов по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов: - «Об утверждении стоимости питания для учащихся 1- 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» - «Об утверждении Порядка предоставления питания учащимся 1- 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» |  | 2020 сентябрь | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Утверждены муниципальные правовые акты |
| 1.2. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню. Мониторинг наличия утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |  | 2021 год | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.3. | Организация разработки, утверждения и согласования в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании. |  | ежегодно | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.4. | Организация проведения мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |  | ежеквартально | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.5. | Организация и проведение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания. |  | Постоянно | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Обеспечение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 – 4 классах |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов |  | Ежегодно, начиная с 2021 года | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) |  | Ежегодно, начиная с 2022 года | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Корректировка муниципальных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций |
| Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. |  | Обеспечение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся | Постоянно | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. |  | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе о ежедневном меню |
| 3.3. |  | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия |
| 3.4. |  | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания обучающихся: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, специалистов, ответственных за организацию питания в образовательных организациях | Постоянно | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Обеспеченность квалифицированными кадрами школьных столовых |
| 4. Дополнительные мероприятия (мероприятия с учетом местной специфики) |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1. |  | Денежная компенсация взамен питания в образовательной организации в случаях и размерах, установленных Решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Постоянно | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации | Обеспечение меры социальной поддержки обучающимся в случаях и размерах, установленных Решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области |

5. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3

«Задачи и перечень мер Дорожной карты»

| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов |  |  | Отв.: Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 |  |  | 01.09.2023 |
| 1.1. |  | Количество (ед) и доля (%) образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Муниципальный | 2 100% |  |  | 01.09.2019 |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) |  |  | 2 (100%) |
|  |  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) |  |  | 2 (100%) |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |
| 2.1. |  | Количество (ед) и доля (%) образовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области | Муниципальный |  | 0 |  |  | 01.09.2019 |  | 0 |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) | 2 (100%) |  |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля организации обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Количество (ед) и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль организации питания обучающихся | Муниципальный |  | 2 (100%) | 01.09.2019 |  |  |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) | 2 (100%) |  |
| 3.2. |  | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Муниципальный |  | 2 (100%) | 01.09.2019 |  |  |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) | 2 (100%) |  |
| 3.3. . |  | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Муниципальный |  | да | 01.09.2019 |  |  |  | да |  | да |  | да | да |  |
| 3.4 |  | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, специалистами, ответственными за организацию питания в образовательных организациях) | Муниципальный |  | 2 (100%) | 01.09.2019 |  |  |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) |  | 2 (100%) | 2 (100%) |  |
| 6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия (мероприятия с учетом местной специфики)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |
| 1. | Наличие нормативной правовой базы ЗАТО г.Радужный Владимирской области о денежной компенсации взамен питания в образовательной организации (есть/нет) |  | Муниципальный |  | есть |  |  | 01.09.2019 |  | есть |  | есть |  | есть | есть |  |