| проекта |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципального проекта | Дубинина Н.Н, заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный |
| Участники муниципального проекта | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| Связь с государственными программами Владимирской области | Государственная программа Владимирской области «Рзвитие образования» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы») |
| Связь с муниципальными программами ЗАТО г. Радужный | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 № 1581 |

2. Цель и показатели муниципального  проекта

| Цель федерального проекта: |  | вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образовав посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель регионального проекта: |  | вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образовав посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципального проекта: |  | внедрение к 2024 во всех образовательных организациях на уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновление материально – технической базы, что позволит обеспечить высокий уровень предметной подготовки и повышение мотивации школьников к обучению и вовлеченности в образовательный процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель |  | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей ( с нарастающим итогом) |  | Основной | - | 01.09.2018 | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного и гуманитарного профилей ( с нарастающим итогом) |  | Основной | - | 01.09.2018 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году |  | дополнительный | - | 01.09.2018 | - | - | 1037 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 |
|  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях |  | дополнительный | - | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученические места | В образовательных организациях внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученические места. Используются примерные общеобразовательных программ по предметной области "Технология" с обновленным содержанием. Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученические места: к концу 2020 года -1; к концу 2021 года -1 общеобразовательная организация Итого к концу 2024 года 100% ОО |
| 2. | Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 1933 детей | В образовательных организациях реализуются образовательные программы с обновленными: содержанием, методиками преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, инфраструктурой, перечнем средств обучения и учебно методическими комплексами. Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом к концу 2020 года -1037 учащихся к концу 2021 года -1933 учащихся к концу 2024 года -1933 учащихся |
| 3. | Внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате . Не менее 70 % обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
| 4. | Не менее 100 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | Реализованы мероприятия муниципальных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (пристройка к зданию), сош № 1, в том числе оснащение новых мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода к концу 2023 года не менее 100 новых мест в сош № 1 |
| 5. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования |
| 6. | В каждой общеобразовательной организации функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями , в том числе в обновлении образовательных программ | К концу 2024 года в 100% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций: 2022г. -50% 2024 г.-100% что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций |
| 7. | В общеобразовательных организациях проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Проведена оценка качества общего образования в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации: в 2021 году -в 50 % общеобразовательных организаций; в 2022 году – в 100% общеобразовательных организаций; |
| 8. | Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | К 1 сентября 2021 года для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |
| .9. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2022 года в общеобразовательных организациях внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования |
| 10 | Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме | К концу 2024 года проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы в сетевой форме, в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий муниципального проекта будет направлена на повышение доступности качественного вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме, накопительным итогом: - г - . 50 % организаций; - г. – 100% организаций |
| 11 | 100% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | К концу 2024 года не менее чем 100 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 100 % организаций. |

4. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы - должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Олесиков С.С., заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным вопросам | Найдухов С.А., глава администрации ЗАТО г.Радужный | 20 |
| 2. | Руководитель муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный | Олесиков С.С., заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный | Путилова Т.Н., начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный | 20 |
| 1. В каждом муниципальном общеобразовательном учреждении ЗАТО г. Радужный обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» с использованием высокооснащенных ученико-мест, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
| 2. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в каждой общеобразовательной школе, с охватом не менее 1933 детей |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
| 3. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
| 4. Созданы новые места в средней общеобразовательной школе № 1(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Субботина А.А., главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
| 5. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова Н.В., методист | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
| 6.В каждой общеобразовательной организации функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями , в том числе в обновлении образовательных программ |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова Н.В., методист | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |
| 7. В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО г.Радужный , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова Н.В., методист | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |
| 8. Во всех общеобразовательных организаций города для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
| 9. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова Н.В., методист | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |
| 10. Проведен мониторинг обновленных примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова Н.В., методист | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |
| 11. 100% организаций ЗАТО г.Радужный, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |

5. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Современная школа» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Муниципальный  проект направлен на достижение основной цели – вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.

В ходе реализации муниципального проекта планируется:

- создать 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей в 2-х общеобразовательных школах (далее – Центры);

- создать не менее 100 новых мест в общеобразовательной школе № 1 (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).

В результате реализации муниципального проекта к 2024 году:

- внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;

- внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный, на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России;

- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями;

- во всех общеобразовательных организациях ЗАТО г.Радужный для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики;

- в общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный, внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом;

- в общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный , внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы;

- проведена оценка качества общего образования в 100% общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный,  в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации;

- в каждой общеобразовательной  организации  города изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум»,;

- не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями региона;

- все общеобразовательные организации ЗАТО г.Радужный  реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования;

-во всех общеобразовательных организациях ЗАТО г.Радужный  обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

Реализация проекта позволит обеспечить доступность качественного образования, создать равные стартовые возможности в получении образования для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта

«Современная школа»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации (в формате ДД.ММ.ГГГГ) |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученические места: к концу 2020 года –сош № 2; к концу 2021 года –сош № 1 Итого к концу 2024 года -100% ОО | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Дубинина Н.Н. | информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых в 2- ОО обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса, в первую очередь по техническим и естественнонаучным предметным областям | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 2. | Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 1933 детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Зуева Г.Г. | информационно-аналитический отчет. Благодаря реализации мероприятий не менее 1933 обучающихся смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам "Технология" и другим предметным областям с использованием современного оборудования |  |
| 2.1. | Заключение соглашения с департаментом образования Владимирской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Путилова Т.Н. | соглашение с Министерством департаментом образования Владимирской области | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 2.2. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школахи по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Зуева Г.Г. | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 3. | Внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет. Методология позволит обеспечить организационные механизмы вовлечения наставников в работу с обучающимися общеобразовательных организаций, а также содействовать общеобразовательным организациям в проведение работы по развитию наставничества обучающихся | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 3.1. | Направлена в общеобразовательные организации, разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Зуева Г.Г. | Информационное письмо департамента образования | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 4. | В каждой общеобразовательной организации функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями , в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 5. | Во всех организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО г.Радужный, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 5.1. | Участие в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 6. | Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет. Система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики обеспечит возможность педагогам предметной области "Технология" освоить новые знания, навыки и компетенции в реальных производственных задачах, что позволит обеспечить обновление содержания образовательных программ предметной области "Технология | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 6.1. | Участие в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 сентября 2020 г. | 1 июня 2021 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет. Во всех общеобразовательных школах для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 6.2. | Во всех общеобразовательных школах для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | 1 сентября 2021 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 7. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 7.1 | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |  | 31 декабря 2022 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | приказ управления образования | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 8. | Создано не менее 100 новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО г.Радужный | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Субботнина А.А., Борискова О.Г. | информационно-аналитический отчет. Создано не менее 100 новых мест в средней общеобразовательной школе № 1 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 8.1 | Заключение соглашения с департаментом образования администрации Владимирской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательной школе № 1 | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Путилова Т.Н. | соглашение с департаментом образования администрации Владимирской области | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 9. | 100% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет Все общеобразовательные организации ЗАТО г.Радужный реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |