| Администратор муниципального проекта | Дубинина Н.Н, заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Участники муниципального проекта | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области Комитет по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| Связь с государственными программами Владимирской области | Государственная программа Владимирской области «Рзвитие образования» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы») |
| Связь с муниципальными программами ЗАТО г. Радужный | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 № 1581 |

2. Цель и показатели муниципального  проекта

| Цель федерального проекта: |  | Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель регионального проекта: |  | Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципального проекта: |  | Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель |  | Тип показателя | Базовое значение | Дата | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | Основной | 0 | 01.2018 | 71,5 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
|  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |  | Основной | 0 | 01.2018 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек |  | Основной | 0 | 12.2018 | 191 | 365 | 548 | 822 | 1004 | 1278 | 1552 |
|  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |  | Основной | 0 | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |
| 1.1. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2019 году Не менее чем 30% от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2020 году Не менее чем 45% от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2021 году. Не менее чем 55% от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2022 году Не менее чем 70% от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2023 году Не менее чем 85% от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2024 году | В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся школ города. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. |
| 1.2. | Не менее 100 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 2019 году. Не менее 100 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 2020 году. Не менее 100 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 2021. Не менее 100 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" к 2022 году. Не менее 150 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 2023 году. Не менее 150 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 2024 году | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). В частности, реализуется профориентационный проект «Живи, учись и работай во Владимирской области». |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях города обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях города. К 2022 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 2 общеобразовательных организациях не менее 2 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. |
| 1.4. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | К середине 2021 года в общеобразовательные организации города внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 1.5. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 1.6. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | Внедрение к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 1.7. | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий к 2019 году. Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий к 2020 году. Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий к 2021 году. Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий к 2022 году. Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий к 2023 году. Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий к 2024 году. | Обеспечено увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, до 70% к 2024 году. |
| 1.8. | Организация участия обучающихся школ города в региональном Центре поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | К 2024 году не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в городе охвачены программами регионального Центра поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» |

4. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы - должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Олесиков С.С., заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным вопросам | Найдухов С.А., глава администрации ЗАТО г.Радужный |  | 20 |
| 2. | Руководитель муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный | Олесиков С.С., заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным вопросам |  | 20 |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный | Путилова Т.Н., начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный |  | 20 |
| 1. Не менее чем 85% от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в период с 2019 по 2024 годы |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Маслова В.С.., методист методического кабинета управления образования | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования |  | 20 |
| 2. Не менее 150 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 2024 году |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Маслова В.В.., методист методического кабинета управления образования | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |  |
| 3. В общеобразовательных организациях города обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Субботина А.А.., главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |  |
| 4. Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Маслова В.В.., методист методического кабинета управления образования | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |  |
| 5.Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Маслова В.В.., методист методического кабинета управления образования, учреждения дополнительного образования | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |  |
| 6.Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Маслова В.В.., методист методического кабинета управления образования, учреждения дополнительного образования | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |  |
| 7. Обеспечено увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, до 70% к 2024 году. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Маслова В.В.., методист методического кабинета управления образования, учреждения дополнительного образования | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |  |
| 8. К 2024 году не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в городе охвачены программами регионального Центра поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |  |
|  | Участник муниципального проекта | Касумова Ш.М., главный специалист управления образования | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |  |

5. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Муниципальный направлен на достижение основной цели – обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

В ходе реализации муниципального проекта планируется:

- обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в  2-х общеобразовательных организациях города;

- внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей;

- внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.

В результате реализации муниципального проекта к 2024 году:

- не менее чем 85% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций  примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию;

- не менее 150 детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»;

- не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;

- не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, будут вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»;

- не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в городе охвачены программами     регионального Центра поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»

- обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.

Достижение запланированных результатов регионального проекта позволит обновить содержание дополнительного образования детей в соответствии с их интересами, потребностями семьи и общества, повысить вариативность, качество и доступность дополнительного образования.

Приложение  к паспорту муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 85% от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Маслова В.В. | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 2. | Не менее 150 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 2024 году | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Маслова В.В. | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 2.1. | К концу 2024 года обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  | 31.12.2024 | Зуева Г.Г. | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 3. | В общеобразовательных организациях города обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Дубинина Н.Н, сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 3.1. | Заключение соглашения с департаментом образования Владимирской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Субботина А.А. | Соглашение с департаментом образования Владимирской области | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 3.2. | Проведение мониторинга хода реализации проекта и направление отчета региональному оператору | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Субботина А.А. | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 4. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Зуева Г.Г., учреждения дополнительного образования | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 4.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  | 31.12.2024 | Зуева Г.Г., учреждения дополнительного образования | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 4.2. | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Маслова В.В., учреждения дополнительного образования | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 5. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31.12.2024 | Маслова В.В., учреждения дополнительного образования | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 6. | Обеспечено увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, до 70% к 2024 году. | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Зуева Г.Г., учреждения дополнительного образования | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 7. | Не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в городе охвачены программами регионального Центра поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» |  | 31.12.2024 | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 7.1 | Организация работы, направленной на развитие и сопровождение одаренных детей города, нацеленных на достижения высоких личностных результатов | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 7.2. | Формирование муниципальной базы данных с портфолио одаренных детей | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Зуева Г.Г., сош №№ 1,2 | сформирована муниципальная база данных с портфолио одаренных детей | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |