| Участники муниципального проекта | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Владимирской области | Государственная программа Владимирской области «Рзвитие образования» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы») |
| Связь с муниципальными программами ЗАТО г. Радужный | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановление администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 № 1581 |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель федерального проекта | обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |
| --- | --- |
| Цель регионального проекта | внедрение на территории Владимирской области национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области |
| Цель муниципального проекта | организация непрерывного профессионального роста не менее 50% учителей общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный в ходе внедрения на территории Владимирской области национальной системы профессионального роста педагогических работников. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | Основной | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, обеспечивших деятельность центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, процент | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |
| 1.1. | Не менее 50% педагогов вовлечены в национальную систему учительского роста педагогических работников на муниципальном уровне | Вовлечены к концу 2020 года в национальную систему учительского роста (НСУР) на муниципальном уровне, актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. Обеспечено участие педагогических работников во Всероссийских и региональных конкурсах в сфере образования. Продолжено проведение муниципальных профессиональных конкурсов. |
| 1.2. | В ЗАТО г. Радужный руководители общеобразовательных организаций проходят аттестацию в рамках региональных процедур, внедренных во Владимирской области | Участие руководителей общеобразовательных учреждений в региональной системе аттестации с 1января 2022 г. позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей образовательных учреждений, а также систему кадрового резерва руководителей образовательных учреждений; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности образовательных учреждений через разработку и реализацию программ развития образовательных учреждений; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей образовательных учреждений требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |
| 1.3. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | К 1 января 2021 года в ЗАТО г.Радужный внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: -обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; -создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; -обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников; -стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; -поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; -обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; -обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того, в рамках достижения результата будет разработана и реализована концепция обновления содержания и технологий педагогического образования. |
| 1.4 | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования: | С 2021 года до конца 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей города прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе сформированного центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, которые обеспечивают: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими субъектами Российской Федерации; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
|  | Не менее 10 процентов - 31.12.2021 |  |
|  | Не менее 20 процентов - 31.12.2022 |  |
|  | Не менее 30 процентов - 31.12.2023 |  |
|  | Не менее 50 процентов 31.12.2024 |  |
| 1.5. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | В 2020-2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Владимирской области, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. |
| 1.6 | Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы до 31.12.2024 | Вовлечение в 2021-20124 годах не менее 70% педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволит: -создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; -привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; -актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; -обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования. |

4. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы - должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Олесиков С.С., заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам | Найдухов С.А., глава администрации ЗАТО г.Радужный | 10 |
| 2. | Руководитель муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования | Олесиков С.С., заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Дубинина Н.Н., заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный | 20 |
| 1. Не менее 50% педагогов вовлечены в национальную систему учительского роста педагогических работников на муниципальном уровне |
|  | Ответственный за достижение результатов муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования | Олесиков С.С., заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 10 |
| 2. В ЗАТО г. Радужный аттестация руководителей общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с региональной системой аттестации руководителей общеобразовательных организаций |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования | Олесиков С.С., заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Дубинина Н.Н., заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 3. Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников ЗАТО г.Радужный, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования | Олесиков С.С., заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 4. Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования ЗАТО г. Радужный повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования | Олесиков С.С., заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 5. Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей ЗАТО г. Радужный прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования | Олесиков С.С., заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Дубинина Н.Н., заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 6. Не менее 70 % учителей ЗАТО г.Радужный в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования | Олесиков С.С., заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |

5. Дополнительная информация

Все планируемые к реализации мероприятия в рамках муниципального проекта «Учитель будущего» направлены на достижение основополагающих целей: вхождение Российской Федерации в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Обеспечено вовлечение педагогических работников в национальную систему учительского роста педагогических работников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дубинина Н.Н сош №№ 1,2 | Информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста педагогических работников | РМП |
| 1.1 | Осуществлена актуализация нормативной правовой базы на муниципальном уровне (номенклатура должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций) | 1.01.2019 | 1.12.2021 | Дубинина Н.Н | Актуальные нормативные правовые акты | РМП |
| 1.2. | Организовано участие в реализации плана мероприятий ("дорожной карты") регионального уровня по формированию и введению национальной системы учительского роста | 1.01.2019 | 31.12.2020 | Дубинина Н.Н сош №№ 1,2 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста. Внедрена национальная система учительского роста на муниципальном уровне | РМП |
| 2 | Аттестация руководителей общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный осуществляется в соответствии с региональной системой аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2024 | Путилова Т.Н. Дубинина Н.Н Зуева Г.Г | Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных учреждений. Внедрение системы аттестации позволит подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, а также систему кадрового резерва руководителей образовательных учреждений. | РМП |
| 2.1. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты по аттестации руководителей образовательных учреждений города | 01.12.2019 | 01.06.2020 | Дубинина Н.Н | Муниципальные правовые акты по аттестации руководителей образовательных учреждений города | РМП |
| 2.2. | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных учреждений | 01.09.2020 | ежегодно | Дубинина Н.Н | Информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных учреждений. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных | РМП |
| 2.3 | Обеспечено изучение утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | 01.03.2021 | 01.12.2021 | Дубинина Н.Н Зуева Г.Г. | Информационно-аналитический отчет об апробации методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, утвержденная Минпросвещения России. Методика позволит задать единые требования к формированию кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, что обеспечит равные возможности горизонтального роста | РМП |
| 2.4. | Обеспечено формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных учреждений | 01.03.2021 | 01.09.2021 | Дубинина Н.. сош №№1,2 | Муниципальный правовой акт о формировании кадрового резерва руководителей образовательных учреждений. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных учреждений, что будет стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию. | РМП |
| 2.5. | Организовано участие в повышении квалификации управленческих команд в кол-ве не менее 10% от общего числа руководящих работников образовательных учреждений города | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Дубинина Н.Н Зуева Г.Г. сош №№1,2 | Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации руководящих работников | РМП |
| 2.6. | Организовано проведение городских методических мероприятий (в соответствии с ежегодным Планом работы управления образования), направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития государства, экономики, в том числе с учетом регионального опыта | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Дубинина Н.Н Зуева Г.Г. | Программы проведения мероприятий, аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий | РМП |
| 2.7. | Организованы и проведены семинары для управленческих кадров с целью обмена опытом | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Дубинина Н.Н Зуева Г.Г. | Программы проведения мероприятий, аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий, списки участников | АМП |
| 3. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 01.01.2019 | 31.08.2024 | Дубинина Н.Н сош №№1,2 | Информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей, будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня | РМП |
| 3.1. | Создание и функционирование на базе муниципальных образовательных организаций региональных стажировочных площадок | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Дубинина Н.Н | Функционирование на базе муниципальных образовательных организаций региональных стажировочных площадок | РМП |
| 3.2. | Организована апробация на территории городского округа механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дубинина Н.Н сош №№1,2 | Информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3.3. | Внедрение в территории методических рекомендаций национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Дубинина Н.Н сош №№1,2 | Отчеты Управления образования о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, с указанием результатов и эффектов от внедрения на территории городского округа целевой модели | РМП |
| 4 | Не менее 50% педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Зуева Г.Г. | Информационно-аналитический отчет | АМП |
| 5. | Не менее 10% педагогических работников систем общего и дополнительного образования прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Дубинина Н.Н сош №№1,2. | Информационно-аналитический отчет | РМП |
| 6. | Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Зуева Г.Г. сош №№1,2 | Информационно-аналитический отчет | АМП |

Сокращения: КМП - куратор муниципального проекта, РМП - руководитель муниципального проекта, АМП - администратор муниципального проекта