| проекта | Владимирской области |
| --- | --- |
| Администратор муниципального проекта | Дубинина Н.Н, заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| Участники муниципального проекта | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| Связь с государственными программами Владимирской области | Государственная программа Владимирской области «Рзвитие образования» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы») |
| Связь с муниципальными программами ЗАТО г. Радужный | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 № 1581 |

2. Цель и показатели муниципального  проекта

| Цель федерального проекта: |  |  | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель регионального проекта: |  |  | Создание условий для внедрения во Владимирской области к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, развития региональной цифровой образовательной среды, внедрения инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципального проекта: |  |  | Создание условий для внедрения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, развития муниципальной цифровой образовательной среды, внедрения инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Целевой показатель, дополнительный показатель |  |  | Тип показателя |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Дата |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| 1. | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет- соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным Интернет-трафиком (%) |  |  | Основной |  | 0 |  | 01.01.2018 |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (%) |  |  | Дополни тельный |  | 0 |  | 01.06.2018 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%) |  |  | Основной |  | 0 |  | 01.09.2018 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 10 |  | 40 |  | 70 |  | 90 |  |  |
| 4. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, (%) |  |  | Основной |  | 0 |  | 01.09.2018 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 32 |  | 40 |  | 70 |  | 95 |  |  |
| 5. | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам ( %) |  |  | Основной |  | 0 |  | 01.09.2018 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 6. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования (%) |  |  | Основной |  | 0 |  | 01.09.2018 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 25 |  | 35 |  | 50 |  |  |
| 7. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам (%) |  |  | Основной |  | 0 |  | 01.09.2018 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 30 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  |  |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы пилотные площадки по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (%) |  |  | Дополни тельный |  | 0 |  | 01.09.2018 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 9. | Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе (%т) |  |  | Дополни тельный |  | 0 |  | 01.09.2018 |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 10. | Размещение в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (%) |  |  | Дополни тельный |  | 0 |  | 01.09.2018 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п |  | Наименование задачи, результата |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |  |
| 1. | Образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | Обновление информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет: 2020 год -50% 2022 год -100% Обновление информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |  |
| 2. | Образовательные организации обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком |  | Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с и гарантированным интернет-трафиком: 2019 год - 50 % образовательных организаций 2022 год -100% Это позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |  |
| 3. | Не менее 5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения |  | Повышение к концу 2021 года квалификации не менее 5 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |  |
| 4. | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций внедрены современные цифровые технологии в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне |  | Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |  |
|  | Для не менее 500 детей, обучающихся в 50 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии |  | Внедрение до конца 2024 года в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 500 детей, обучающихся в 50 % общеобразовательных организаций, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. |  |
|  | Руководители образовательных организаций имеют возможность участвовать в программе профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  | Участие к концу 2024 года в программе профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС - сформировать управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий данного проекта |  |
|  | В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | Внедрение к концу 2022 года в муниципальном образовании целевой модели ЦОС позволит создать в условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |  |
|  | Все образовательные организаций, расположенные на территории города, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | Обновление к концу 2024 году во всех образовательных организаций, расположенных на территории города, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |  |
|  | Во всех образовательных организациях внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн- ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных |  | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн- ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития. |  |

4. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы - должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Олесиков С.С., заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по социальной политике и организационным вопросам | Найдухов С.А., глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 20 |
| 2. | Руководитель муниципального проекта | Путилова Т.Н., начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Олесиков С.С., заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по социальной политике и организационным вопросам | 20 |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Путилова Т.Н., начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 20 |
| 1. Использование региональных информационных систем и федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 2. Внедрение во Владимирской области целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н., заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 3. Обновление в образовательных организациях города информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 4. Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c образовательных организаций и гарантированным интернет-трафиком |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Субботина А.А., главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 5. Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова Н.В., методист | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 6. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова Н.В., методист | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 7. Использование региональных и федеральных платформ-навигаторов и набора сервисов непрерывного образования |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова Н.В., методист | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Путилова Т.Н., начальник управления образования | 20 |
| 8. Участие в реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубинина Н.Н., заместитель начальника управления образования | Путилова Т.Н., администрации ЗАТО г. Радужный начальник управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Зуева Г.Г., заведующая методическим кабинетом управления образования | Дубинина Н.Н.,. заместитель начальника управления образования | 20 |

5. Дополнительная информация

Муниципальный  проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Реализация мероприятий проекта предполагает:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях города создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

Реализация мероприятий муниципального проекта окажет существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций города, а также обеспечит создание условий для повышения конкурентоспособности, качества обучения.

Приложение

к паспорту муниципального проекта

«Цифровая  образовательная среда»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации (в формате ДД.ММ.ГГГГ) |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Участие в апробации, тестировании и внедрении региональной информационной образовательной среды Владимирской области | 01.01.2019 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | информационно-аналитический отчет | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 2. | Участие в апробации, тестировании и внедрении модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 01.01.2019 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Ведомственная отчетность | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 3. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений, в том числе региональных (все очереди) | 01.01.2019 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Ведомственная отчетность | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 4. | Обновление во всех образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2019 | 31.12. 2022 | Зуева Г.Г. | Ведомственная отчетность | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 5. | Участие в апробации и тестировании ИС «Платформа сайтов» в образовательных организациях: | 01.01.2019 | 31.12. 2022 | Зуева Г.Г. | Ведомственная отчетность | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 5.1. | общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.2. | дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение ИС «Платформа сайтов» во всех образовательных организациях города | 01.01.2020 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Ведомственная отчетность | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 7. | Организация работ по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2020 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Ведомственная отчетность | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 8. | Информационно-методическое сопровождение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2020 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Ведомственная отчетность | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 9. | Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c и гарантированного интернет-трафика для образовательных организаций города: |  |  | Субботина А.А. | Результаты мониторинга, наличие договоров | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 9.1 | 50% ОО | 01.01.2019 | 31.12. 2019 |  |  |  |
| 9.2 | 100% | 01.01.2022 | 31.12. 2022 |  |  |  |
| 10. | Мониторинг скорости и востребованности трафика Интернет в образовательных организациях | 01.01.2019 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Протоколы мониторинга | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 11. | Направление работников, привлекаемых к образовательной деятельности, на курсы повышения квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 01.01.2020 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Документы о повышении квалификации | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 12. | Организация обучения руководителей образовательных организаций по программе профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2020 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Документы о повышении квалификации | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| 13. | Во всех образовательных организациях города внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 01.01.2020 | 31.12. 2024 | Зуева Г.Г. | Информационно-аналитические справки | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |