## Лист2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году
№ п/п | наименование объекта | Стоимость выполнения работ |  | Подрядчик | Срок исполнения М/к | площадь, м2 | [6 empty] | протяженность, км
|  | начальная | по итогам торгов
Соглашение № 513-2022-БКД-07 от «19» января 2022 г. «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1 | Ремонт автомобильной дороги межквартальной полосы от перекрестка у жилого дома № 22 3квартала до перекрестка у жилого дома № 1 3квартала | 8712349 | 8712349 | ООО "СК"Трасса" | 15.08.2022г. | 7593 | [6 empty] | 0.491 | МК № 108 от 04.10.2021
Соглашение № 513-2022-ДД-15 от 20.01.2022г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО города Радужный Владимирской области» на финансирование обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения по подпрограмме «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы».
2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: | 5978918 | 5543755.33 | ООО "АвтоДорСтрой" | 29.07.2022г. | 3402 | [6 empty] | 0.692 | МК № 37 от 12.04.2022
2.1 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от ПК10+90 до ПК16+00 поворот на площадку размещения снега) | 3516940 | 3253169.5 |  |  | 2090 | - | - | 2021-07-17 | - | 2021-08-12 | - | 0.464
2.2 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 9 до жилого дома № 5 1квартала | 1510601 | 1373977.43 |  |  | 686 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 26.06.2021 - основное; 08.07.2021 - парковки; 16.07.2021 - "Провиант" | - | - | - | 0.127
2.3 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 31 1квартала до кольцевой автомобильной дороги | 951377 | 916608.4 |  |  | 626 | - | 2021-07-19 | 2021-07-21 | - | 2021-07-30 | - | 0.101
3 | Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок автомобильной дороги от жилого дома № 28 квартала 1 до жилого дома №22 квартала 3) | 2559756 | 2544091.2 | ООО "АвтоДорСтрой" | 30.08.2022г. | 2015 | 2021-08-20 | - | 2021-09-15 | - |  | 2021-09-27 | 0.11 | МК №35 от 19.04.2022
4 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: | 4223234 | 4202117.83 | ООО "АвтоДорСтрой" | 15.08.2022г. | 3640 | [6 empty] | 0.736 | МК № 30 от 08.04.2022
4.1 | Ремонт автомобильной дороги от проходной ФКП ГЛП "Радуга" в 13/13 квартале до котельной в 13/20 квартале (участок автомобильной дороги от здания офиса ЗАО "Радугаэнерго" до въезда на центральную котельную) | 2708522 | 2694979.39 |  |  | 1945 | [6 empty] | 0.41
4.2 | Ремонт автомобильной дороги от производственной базы ЗАО "Электон" до "Автомобильная дорога от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала" | 1514712 | 1507138.44 |  |  | 1695 | [6 empty] | 0.326
Всего по БКД: |  | 8712349 | 8712349 |  |  | 7593 | [6 empty] | 0.491
Всего по Дорожному хозяйству: |  | 12761908 | 12289964.36 |  |  | 9057 | [6 empty] | 1.538
ИТОГО: |  | 21474257 | 21002313.36 |  |  | 16650 | [6 empty] | 2.029
5 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (расширение участка автомобильной дороги от ПК10+90 до ПК16+00 поворот на площадку размещения снега) |  |  | ООО "АвтоДорСтрой" | 30.06.2022г. | 1624 | [6 empty] | -
6 | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) |  |  | МКУ "Дорожник" | 29.08.2022г. | 1248.7 | [6 empty] | -