Отчет по муниципальным  программам, реализуемым на территории ЗАТО г.Радужный за 2016  год

| № п/п | Наименование программ | Объем финансирования на 2016 год, руб. | Фактически освоено за 2016 г., руб. |  | Краткий перечень выполненных мероприятий | Результат от реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. №1393), в том числе за счет: собственных доходов: | 44 605 651,83 44 605 651,83 | 44 424 041,64 44 424 041,64 | - проведение семинарских занятий; - оказание услуг по производству, выпуску и распространению периодического официального печатного издания администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ»; - участие в экономическом форуме; - обеспечение эффективного содержания и эксплуатации административного здания; - обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления; - приобретение автотранспорта и оборудования (шлагбаумы); - обеспечение деятельности МФЦ по предоставлению услуг в форме «одного окна»; - произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих. |  | - улучшены показатели эффективности работы. Повысилось качество подготавливаемых муниципальных правовых актов работниками муниципального образования. - 2 раза в месяц проводились мероприятия по правовому просвещению «Час правовых знаний», в которых принимали участие муниципальные служащие, руководители муниципальных бюджетных учреждений. - в марте 2016 г. состоялось открытие многофункционального центра в ЗАТО г. Радужный. |
|  | другие собственные доходы: | 44 605 651,83 | 44 424 041,64 |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. №1391) в том числе за счет: собственных доходов: | 192 270,00 192 270,00 | 192 270,00 192 270,00 | - систематически размещалась информация (объявления о проводимых конкурсах, семинарах и т.д.), касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства, в средствах массовой информации; - из средств МФПП ЗАТО г. Радужный оказана материальная помощь ИП Поликарповой М.Ю. для участия в выставке «Владимирская весна», проводимой Торгово-промышленной палатой Владимирской области и администрацией Владимирской области 4-6 марта; - в 2016 году была оказана поддержка субъекту малого и среднего предпринимательства в виде гранта индивидуальному предпринимателю Григоряну Х.В. в размере 192,27 тыс. руб. |  | - в 2016 году прошел конкурс по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, в т.ч. инновационной сферы. Победителем признан ИП Григорян Х.В. - проведено 5 занятий по обучению подготовки бизнес – проектов, 5 человек защитили свои бизнес – планы. |
|  | субсидии | 132 270,00 | 132 270,00 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 №1379) в том числе за счет: собственных доходов: | 2 043 899,97 2 043 899,97 | 2 042 899,97 2 042 899,97 | - приобретение мобильного автогородка для МБДОУ ЦРР детского сада № 6; - проведение работы с дошкольными образовательными учреждениями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; - изготовление и размещение наружной социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный; - изготовление и размещение информационных материалов профилактического характера о последствиях и ответственности за употребление спайсов, ПАВ, сигарет и алкоголя; - строительство КПП в 10 квартале; - проведен областной молодежный фестиваль «Короли улиц»; - проведены акции для молодежи по профилактике употребления ПАВ и алкоголя; - проведен митинг, посвященный солидарности в борьбе с терроризмом. |  | - проведено 61 профилактическое мероприятие просветительской и пропагандистской направленности (лекции, семинары и т.д.). - проведен городской конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо», и «проведен конкурс «Зелёный огонек» в дошкольных образовательных учреждениях. - в образовательных учреждениях города оборудованы уголки безопасности дорожного движения |
|  | другие собственные доходы: | 2 043 899,97 | 2 042 899,97 |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» ( утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. №1395) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 762 003,66 762 003,66 762 003,66 | 762 003,66 762 003,66 762 003,66 | По подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» за 2016 г. заключено 13 муниципальных контрактов на выполнение следующих видов работ: - кадастровые работы в отношении 2 объектов недвижимости; - оценка по определению рыночной стоимости имущественного права пользования за одну единицу времени - год (арендная плата) 155 объектов муниципальной собственности; - оценка рыночной стоимости 11 объектов муниципальной собственности; - оплата услуг нотариуса. По подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области заключено 19 муниципальных контрактов на выполнение следующих видов работ: - инвентаризация и топографическая съемка земель; - межевание с целью образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства; - оценка рыночной стоимости земельных участков; - приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, периферийного и компьютерного оборудования; - проведена государственная кадастровая оценка земель населённых пунктов на территории ЗАТО г. Радужный. |  | - увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам для различных видов деятельности; - увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г. Радужный; - увеличение поступлений платы за использование и продажу муниципального имущества. |
| 5. | Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 №1396) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 1 912 599,22 1 912 599,22 1 912 599,22 | 1 911 370,01 1 911 370,01 1 911 370,01 | - оплата услуг связи, интернета, Консультанта плюс, программного обеспечения; - приобретение расходных материалов; - обслуживание оргтехники; - развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ; - «АРМ. Платежи» для взаимодействия с сервером Федерального казначейства ГИС ГМП; - создание условий для информационного взаимодействия с населением и организациями при предоставлении государственных и муниципальных услуг. |  | - обеспечение функционирования официального сайта, - обеспечение 100% доступности официального сайта ЗАТО г. Радужный для пользователей сети Интернет, в т. ч. органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный; - создание условий для информационного взаимодействия с населением и организациями при предоставление государственных и муниципальных услуг. - количество рабочих мест подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия - 12 рабочих мест; - обеспечение функционирования и эффективного управления муниципальными службами, службами администрации города на базе интегрированной городской информационной системы; - Организация 3 рабочих мест для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах |
| 6. | Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» ( утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1394) в том числе за счет: собственных доходов: | 34 711 498,47 34 711 498,47 | 34 711 498,47 34 711 498,47 | - организация прямых каналов связи с Главным управлением МЧС России по Владимирской области (подключение КТСО П-166 в единую систему оповещения области; - участие в учебно-методических сборах руководящего состава городского звена РСЧС, проводимых вышестоящим руководством; - закупка оргтехники и оборудования для ЕДДС; - подготовка инженерной, автомобильной и пожарной техники аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС ЧС к реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных частей для техники, приобретение бензопилы); - обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»; - финансирование мероприятий на оказание содействия в оплате за энергоресурсы, потребленные населением |  | - обеспечение устойчивой связи и системы оповещения при угрозе (возникновении) ЧС - повышение готовности к защите населения ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | другие собственные доходы: | 34 711 498,47 | 34 711 498,47 |  |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313) в том числе за счет: собственных доходов: | 14 022 029,72 14 022 029,72 | 14 011 109,72 14 011 109,72 | - ПИР, экспертиза на водопровод и канализацию квартала 7/1 (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет в ЗАТО г. Радужный); - оформление технического паспорта сети эл. снабжения ТП 15-7, 15-23, авторский надзор, газоснабжение в квартале 7/1; - проведение экспертизы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в квартале 7/3 г. Радужного Владимирской области; - проверка сметы на достоверность по объекту строительства «Здание среднеэтажного многоквартирного дома № 2 в квартале 7/3»; - проведен анализ схем топливо- и теплоиспользования вновь строящихся и переводимых на газ газопотребляющих предприятий и отдельных установок - проведена разработка технических условий по эффективному использованию газа пристроенной котельной, предназначенной для теплоснабжения объекта «Здание среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в квартале 7/3 г. Радужный Владимирской области». |  | - разработан проект планировки территории 8 квартала ЗАТО г.Радужный; - по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2016 году предоставлены свидетельства о получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 3 молодым семьям; общий объем социальной выплаты составил- 2 494,1 тыс. руб. |
|  | субсидии | 7 399 040,00 | 7 388 120,00 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 6 622 989,72 | 6 622 989,72 |  |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно- энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» ( утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. №1382 ) в том числе за счет: собственных доходов: | 15 255 031,00 15 255 031,00 | 15 247 961,11 15 247 961,11 | - ремонт сетей ГВС, ХВС, теплоснабжения (концессионные соглашения); - ремонт кабельной линии электропередач КЛЭП-10 кВ от трансформаторной подстанции ТП - 110/10 кВ (шкаф № 2) до центрального распределительного пункта ЦРП - 8 (камера № 12); - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах (38 шт. в 11 квартирах 6 дома; 28 шт. в 14 квартирах 7 дома); - установка электрических счетчиков в муниципальных квартирах (25 шт. в 25 квартирах 11 дома); - установка счетчиков на трубопроводах ХВС и ГВС по адресу: 1 квартал, д.6, кв.75 |  | Экономия холодной воды в натуральном выражении – 20 тыс. куб. м., экономия тепловой энергии в натуральном выражении – 2,3 тыс. Гкал. |
|  | другие собственные доходы: | 15 255 031,00 | 15 247 961,11 |  |  |  |
| 9. | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» ( утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. №11383) в том числе за счет: собственных доходов: | 38 006 611,86 38 006 611,86 | 37 881 431,74 37 881 431,74 | - обслуживание объектов жилого фонда (ежемесячное обслуживание, текущий ремонт и поверка существующих узлов учета в многоквартирных домах); - обслуживание системы пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях, техническая диагностика лифтов в многоквартирных домах (14 шт.); - ежемесячное обслуживание, текущий ремонт узлов учета на вводах в город; - ежемесячная охрана узла водопроводных сооружений 3 подъема (УВС-III подъема) и сооружений 30,1,14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанции ТП 110/10 с применением тревожной сигнализации; - ежемесячное обслуживание городского кладбища традиционного захоронения; - софинансирование работ по кап. ремонту в многоквартирных домах; - утилизация ламп; - возмещение выпадающих доходов от оказания банных услуг населению по утвержденным тарифам посещения городских бань; - проведение ремонтных работ трубопровода ГВС, ХВС в МФЦ; - строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах; - проведены работы по технической диагностики и ремонту лифтов в жилых домах (8 шт.), - ремонт контрольно-пропускного пункта; -приобретение карманного люксметра для измерения уровня уличного освещения. - замена газовых плит в муниципальных квартирах (2 шт.), - ремонт комнат для приезжих (7 шт.), - замена балконных блоков в муниципальном общежитии №2 (14 шт.), - ремонт телевизора для ЕДДС, -ремонт крыльца входа в общежитии №1, -ремонт и замена электрических плит в общежитии № 1, №3; -ремонт городской системы видеонаблюдения в межквартальной полосе и на КПП-1, - поставка фальцовщика и мусоровоза для нужд МУП «ЖКХ»; - замена покрытия пола из линолеума в кабинете административного здания; - установка индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды в 9 муниципальных квартирах (22 шт.); - - дооборудование системы охранной и пожарной сигнализации, систем оповещения при пожаре, и замена оконных блоков в отделе ЗАГС; - установка приборов учета тепловой энергии в МУП кафе «Радужное»; -обеспечение деятельности МКУ «ГКМХ». |  | - модернизация объектов жилого фонда. Модернизация объектов коммунального хозяйства. - проведены мероприятия по обеспечению финансовой стабильности жилищно-коммунального комплекса. -обеспечена экономическая доступность коммунальных услуг |
|  | другие собственные доходы: | 38 006 611,86 | 37 881 431,74 |  |  |  |
| 10. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» ( утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 №1386) в том числе за счет: собственных доходов другие собственные доходы | 4 985 693,38 4 985 693,38 4 985 693,38 | 4 985 693,38 4 985 693,38 4 985 693,38 | - лабораторные исследования воды из 7 родников; - выполнение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов; - содержание вновь введенного полигона твердых бытовых отходов |  | -доступность информирования населения о качестве родниковой воды по результатам анализов -100%, -доступность информации для населения о состоянии экологической обстановке в городе -100 %. - количество благоустроенных охранных зон родников – 4 единицы. - размещение отходов на специализированных полигонах. |
| 11. | Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. №1384) в том числе за счет: собственных доходов: | 21 441 374,55 21 441 374,55 | 21 380 443,15 21 380 443,15 | - обслуживание и текущий ремонт пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 кварталах, станции подкачки для высотных домов; - ремонт вентиляции в ОССГ; - лабораторные исследования воды из ЦТП - 1,3; -строительство системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди; - ремонт напорного канализационного коллектора от КНС -167 до КК у многоэтажного дома 1 1 квартала. |  | - соответствие качества питьевой воды санитарным нормам: плановый показатель - 98%, фактически - 98% - повышение уровня качество очистки воды на очистных сооружениях. |
|  | другие собственные доходы: | 21 441 374,55 | 21 380 443,15 |  |  |  |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» ( утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1385 в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 6 556 507,70 6 556 507,70 65 000,00 6 491 507,70 | 6 513 132,00 6 513 132,00 62 124,30 6 451 007,70 | - возмещение убытков, полученных от перевозки пассажиров по городскому маршруту; - компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 "г.Радужный - г.Владимир"; - проездные билеты студентам на маршрут № 115, проездные билеты отдельным категориям граждан на городской маршрут. |  | - регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута, план - 99%, факт % - 99,9 %; - реализованы студенческие билеты в количестве 1842 шт., в т.ч. для малообеспеченных и многодетных семей в количестве 11 шт. - реализованы социальные проездные билеты на: - пригородный маршрут в количестве 2225 шт., - на городской маршрут-2034 шт. |
| 13. | Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» ( утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1399) в том числе за счет: собственных доходов: | 78 402 330,61 78 402 330,61 | 74 363 527,31 74 363 527,31 | По подпрограмме «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г» выполнено следующее: - ремонт автомобильных дорог от Контрольно-пропускного пункта ЗАТО до дома № 1 первого квартала, дорога сквозного проезда у жилого дома № 28 3 квартала, межквартальной полосы от перекрестка у жилого дома № 22 3квартала до перекрестка у жилого дома №1 3 квартала, от перекрестка у жилого дома №28 1квартала до перекрестка у жилого дома №23 1квартала, от указателя города «Владимир-30» перекрестка до жилого дома № 1 1квартала; от перекрестка у жилого дома № 16 1 квартала до очистных сооружений северной группы, ремонт участка автомобильной дороги у северного торца жилого дома № 33 3 квартала, вдоль жилых домов № 17а, № 19, № 21 3 квартала, вдоль жилого дома № 16 3 квартала, ремонт асфальтобетонного покрытия и замена бортового камня у памятника имени И.С. Косьминова, работы по ограждению у светофора на кольцевой автодороге первого квартала, расширение дороги у средней общеобразовательной школы № 1 и увеличение радиусов закругления дороги, работы по установке светофора у детского сада № 6 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области; - выполнены работы по ограждению у светофора на кольцевой автодороге 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области; - ремонт пешеходной и велодорожки от Контрольно-пропускного пункта на въезде в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) по адресу: 17 квартал, дом 11а, ЗАТО г.Радужный Владимирской области. По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.». выполнено следующее: - обслуживание наружного освещения, ливневой канализации; - изготовление кадастрового паспорта на наружное освещение городского парка и участка дороги от ж/д №5 до ж/д №9 1квартала; - устройство дождеприемного колодца на подъездной дороге к многоквартирному дому № 27 3 квартала; - замена светильников на пешеходных переходах в межквартальной полосе, установка малых архитектурных форм на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области; - установка контейнерных площадок; - текущий ремонт тротуара от кадетского корпуса до Контрольно-пропускного пункта стационарного отделения городской больницы в 17 квартале; - проектирование светофора на перекрестке у многоквартирного дома №1 1квартала; По подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» выполнено следующее: - содержание и обслуживание городских автомобильных дорог; - работы по механизированной и ручной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города; - содержание и обслуживание объектов благоустройства. |  | Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети. |
|  | субсидии: | 7 209 000,00 | 3 170 197,00 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 71 193 330,61 | 71 193 330,31 |  |  |  |
| 14. | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 №1380): собственных доходов: другие собственные доходы: | 2 843 355,00 2 843 355,00 2 843 355,00 | 2 843 355,00 2 843 355,00 2 843 355,00 | - установка пандусов и поручней к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры; - организация доступной среды в МБОУ СОШ № 1; - проведение культурно-развлекательных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в детской библиотеке «Почиграйка». |  | - по подпрограмме «Доступная инфраструктура»: - оборудованы подъезды домов поручнями (8 шт.) и пандусами (4 шт.); в МБОУ СОШ № 1 произведен ремонт входов (крыльца и тамбура главного входа), оборудован пандусом, ремонт помещений для проведения реабилитационных, коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, ремонт 5 классов, столовой, раздевалки и туалета; - закуплена мебель и оборудование из средств городского бюджета. - по подпрограмме «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» произведены текущие расходы на проведение городского мероприятия, посвященного Дню инвалида (1 мероприятие); на проведение культурно-развлекательных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в детской библиотеке «Почиграйка» (5 мероприятий); на приобретение книг для детей – инвалидов, посещающих МБУК «Общественная библиотека» ( 20 шт.). |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1397) в том числе за счет: собственных доходов: | 269 314 536,03 145 533 736,03 | 269 280 515,90 145 499 715,90 | - по подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» проведено 50 мероприятий , где учащиеся принимали участие в олимпиадах, конференциях, спортивных и творческих конкурсах различного уровня; - по подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»: - приобретены первичные и индивидуальные средства защиты; - обслуживание систем безопасности объектов; - проведены мед. осмотры работников образовательных организаций (372 человека); - по подпрограмме «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» организовано питание учащихся в количестве 1670 чел.; - по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»: - проведены мероприятия по оздоровительной кампании в период зимних и весенних каникул для 690 учащихся. Так же в первую смену загородного лагеря «Лесной городок» отдохнуло 254 детей. |  | - В 2016 г. муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 240 человек по 20 общеобразовательным предметам. Стали победителями и призёрами олимпиады 99 учащихся. - В 2015-2016 учебном году в региональном этапе по 6 предметам участвовали 17 обучающихся, 1 призер по физической культуре. - 3 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников. - в феврале 2016 г. команда города в составе 20 человек приняла участие в региональном этапе олимпиады МГИМО «Будущий дипломат», 1 учащийся стал призером. - один учащийся принял участие в полуфинале телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской». - в апреле 2016 г. учащиеся города приняли участие в региональной научно-практической конференции «Вектор познания» (диплом III степени), и НПК, посвященной 250-летию со дня рождения русского математика Т.Ф. Осиповского». - В целях поощрения отличников учебы 106 учащихся 2-11 классов школ города по итогам 2015 – 2016 учебного года награждены премиями. - В соответствии с Положением о персональных стипендиях Фонда социальной поддержки населения г. Радужный для одаренных и талантливых детей и юношества в области культуры, образования, физической культуры и спорта двенадцати обучающимся вручено единовременное вознаграждение, пяти - присуждена персональная стипендия на 2016-2017 уч.год. -За достигнутые успехи в учебе и активное участие в культурной жизни города в соответствии с положением о Почетном знаке главы города ЗАТО г. Радужный «Радужные надежды», 15 выпускников 11-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений награждены Почетным знаком «Радужные надежды». 70 обучающихся образовательных организаций города по итогам 2015-2016 года награждены дипломом «Золотая надежда города» за высокие результаты в спорте, творчестве, учебе и социально значимой деятельности. 16 обучающихся 11 классов и 26 обучающихся 9 классов награждены значками «Отличник физической подготовки» за высокий уровень физической подготовленности. |
|  | субсидии иные межбюджетные трансферты | 3 535 100,0 1 188 300,00 | 3 535 100,0 1 188 300,00 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 140 810 336,03 | 140 776 315,90 |  |  |  |
|  | субвенции: | 123 780 800,00 | 123 780 800,00 |  |  |  |
| 16. | Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1377 в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 65 041 526,31 65 041 526,31 6 211 500,00 58 830 026,31 | 65 040 526,31 65 040 526,31 6 211 500,00 58 829 026,31 | - организация и проведение культурно- массовых, спортивных и городских мероприятий на территории ЗАТО г. Радужный и Владимирской области; - проведение муниципального этапа 2-го областного форума «50 плюс»; - участие на областной агрокультурной выставке «Владимирская Русь». |  | - Проведено: - 64 культурно – массовых мероприятия; - 88 официальных спортивных мероприятий. - Увеличен охват населения до 100 % услугами культуры за счет проведения уличных массовых мероприятий; - признано лауреатов и дипломантов творческих конкурсов – 68 человек. Комитет по культуре и спорту совместно с управлением образования продолжили работу по внедрению комплекса ГТО среди учащихся и населения ЗАТО г. Радужный. |
| 17. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1378) в том числе за счет: собственных доходов: | 1 511 230,75 1 511 230,75 | 1 511 230,75 1 511 230,75 | - проведение церемоний торжественного вручения паспортов юным гражданам в рамках акции «Мы – граждане России!». Акции проходили дважды и были посвящены памятным датам: Дню защитника Отечества, Дню России. - проведение акций Георгиевская ленточка и Бессмертный полк; «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби; - проведение городской акции «Парад колясок»; -проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей; - проведение праздника дня семьи, любви и верности, чествование семей, родивших третьего и последующего ребенка; - приобретение и пошив сценических костюмов для творческих коллективов МБУК КЦ «Досуг»; - участие поискового отряда «Гром», членов Ассоциации поисковых отрядов «Гром» Владимирской области в Вахтах Памяти. |  | - организовано и проведено более 60 мероприятий (всего в мероприятиях приняли участие более 2000 детей и подростков. - 174 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены в летний период в 13 учреждениях на территории ЗАТО г.Радужный; - оказана помощь 4 детям-инвалидам из неблагополучных семей, страдающим сахарным диабетом. - осуществлялась бесперебойная работа аттракционов в городском парке. |
|  | иные межбюджетные трансферты | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы | 1 501 230,75 | 1 501 230,75 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программам, в том числе за счет: | 601 608 150,06 | 597 103 010,12 |  |  |  |
|  | собственных доходов: | 477 827 350,06 | 473 322 210,12 |  |  |  |
|  | субсидии: | 24 551 910,00 | 20 499 311,30 |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты: | 1 198 300,00 | 1 198 300,00 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 452 077 140,06 | 451 624 598,82 |  |  |  |
|  | субвенции: | 123 780 800,00 | 123 780 800,00 |  |  |  |

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,	начальник

финансового управления															О.М. Горшкова

Заведующая отделом экономики														 Т.П. Симонова