Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный

от «30» сентября 2013 г. № 1391,

в ред. от 06.11.2013 г. № 1589,

в ред. от 18.06.2014 г. № 720,

в ред. от 30.09.2014г. № 1311,

в ред. от 25.12.2014 г.  № 1876,

в ред. от 09.06.2015 г. №  917,

в ред. от 10.12.2015 г. № 2050,

в ред. от 31.12.2015 № 2247

в ред. от 20.09.2016 № 1422

Муниципальная программа

«Содействие развитию малого и

среднего предпринимательства

ЗАТО г. Радужный на

2014 - 2016 годы»

г. Радужный

2014 г.

Паспорт ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация ЗАТО г. Радужный (отдел экономики администрации) |
| Соисполнители программы | - Финансовое управление администрации; - Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства; - Общественные объединения предпринимателей (по согласованию) |
| Цели программы | Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный. |
| Задачи программы | Основными задачами являются: - оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для обновления основных фондов; - оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат. - развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Модернизация производственной базы малого и среднего предпринимательства; 2. Обеспечение занятости, в том числе молодежи и социально-уязвимых слоев, за счет увеличения рабочих мест на уже действующих и вновь создаваемых малых предприятиях, а также за счет расширения возможностей в сфере самозанятости населения. Индикаторы, позволяющие оценить эффективность программы: - количество малых предприятий; - доля занятых в малом предпринимательстве (включая индивидуальных предпринимателей) от числа занятых в экономике города; - число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица); - количество созданных новых рабочих мест |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2016 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 866,57 тыс. руб., в том числе: 2014 – 326,9 тыс. руб., 2015 – 297,4 тыс. руб., 2016 -242,27 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, с увеличением их количества на 3%; - Создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе на 5%; - Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике города. - Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» направлена на стратегическое развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный.

Его динамичное развитие является одним из важнейших факторов устойчивого развития экономики. Наличие в экономике города развитого сектора малого бизнеса дополняет перечень производимых товаров и услуг, увеличивает занятость и самообеспеченность населения. Малое предпринимательство в значительной степени способствует формированию конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия.

Анализ ситуации в развитии малого предпринимательства показывает, что оно является сегодня одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. Основным направлением деятельности органов местного самоуправления в отношении  малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит увеличить: количество новых рабочих мест, поступление налоговых платежей, выпуск конкурентоспособной продукции и услуг.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный.

Основными задачами программы являются:

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для обновления основных фондов;

- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.

- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.

Срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2016 годы. Программа реализуется в один этап.

Механизм реализации программы включает в себя:

- Организация и проведение общественных слушаний с участием представителей общественных объединений предпринимателей, депутатов и иных заинтересованных участников с последующим формированием  предложений по реализации данного направления.

- Предоставление денежных средств, предусмотренных на поддержку предпринимательства в ЗАТО г. Радужный, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Главы Администрации ЗАТО г. Радужный, по следующим мероприятиям: поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы.

- Проведение смотров – конкурсов предприятий малого и среднего бизнеса; проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, деловых миссий для субъектов предпринимательства; подготовка и размещение в средствах массовой информации информационно-рекламных и аналитических материалов.

Целевые индикаторы достижения основной цели программы:

-количество малых предприятий;

-доля занятых в малом предпринимательстве (включая индивидуальных предпринимателей) от числа занятых в экономике города;

-число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица);

-количество созданных новых рабочих мест

3. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственных доходов: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Субвенции | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» | 2014 -2016 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 866,57 |  | 556,57 | 180,0 | 130,0 |  |
|  | 2014 г. |  | 326,9 | - | 236,9 | 60,0 | 30,0 |  |
|  | 2015 г. |  | 297,4 | - | 187,4 | 60,0 | 50,0 |  |
|  | 2016 г. |  | 242,27 | - | 132,27 | 60,0 | 50,0 |  |

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации мероприятий программы будет оцениваться исходя из соотношений позитивных изменений следующих показателей, произошедших в сфере малого и среднего предпринимательства:

- роста количества субъектов малого предпринимательства;

- роста объема выпуска продукции;

- численности,  занятых в малом и среднем предпринимательстве;

- объемов налоговых поступлений от малых и средних предприятий в городской бюджет, их удельный вес в общей структуре поступлений.

Таким образом, на основе прогноза развития малого и среднего предпринимательства в результате реализации мероприятий Программы в течение 3-х лет предлагается достичь:

- Активизации процессов зарождения новых предприятий.

- Создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства.

- Создание новых рабочих мест.

Приложение к программе

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансиро вания, тыс. руб. | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |  | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственных доходов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Субвенции | Субсидии, иные межбюджет ные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение слушаний с участием представителей общественных объединений предпринимате- лей, депутатов и иных заинтересованных участников с последующим формирование пакета предложений по вопросам развития малого и среднего предпринимате- льства. | ежегодно в 1 квартале 2014 г. 2015 г. 2016 г. | - | - | - | - |  | Администрация ЗАТО г.Радужный, общественные объединения предпринимателей |  | Открытость как при формировании государственной и муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, так и при ее реализации. Наличие полной и гласной информации о содержании конкретных мер государственной поддержки, публичная отчетность об использовании выделенных средств на поддержку малого и среднего предпринимательства. |
| 2 | Систематичес- кое размещение информации (объявления о проводимых конкурсах, семинарах и т.д.), касающейся субъектов малого и среднего предпринимате- льства в средствах массовой информации. | 2014 – 2016 г. постоянно | - | - | - | - |  | Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный |  | - |
| 3 | Подготовка материала по малому и среднему предпринимате- льству для информацион- ного обеспечения департамента развития предпринима- тельства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. | Ежеквар-тально | - | - | - | - |  | Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный |  | - |
| 4 | Организацион- ное обеспечение деятельности Координацион- ного Совета по развитию малого и среднего предпринимате- льства при администрации ЗАТО г.Радужный. | В соответствии с планом работы координа-ционного Совета | - | - | - | - |  | Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный, Муниципальный Фонд поддержки предпринима- тельства |  | - |
| 5 | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима- тельства в получении муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 2014 – 2016 годы | - | - | - | - |  | Структурные подразделения администрации города |  | Увеличение доли занятых в экономике города. |
| 6 | Оказание консультатив- ной, юридической, бухгалтерской и иной помощи начинающим предпринима- телям | 2014 г. 2015 г. 2016 г. | - - - | - - - | - - - | - - - |  | Муниципаль- ный Фонд поддержки предпринима- тельства |  | Создание условий для развития начинающих предпринимателей. Увеличения числа малых и средних предприятий. |
| 7 | Содействие участию субъектов предпринима- тельства в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2014 г. 2015 г. 2016 г. | 30,0 50,0 50,0 | - - - | - - - | - - - | 30,0 50,0 50,0 | Муниципаль- ный Фонд поддержки предпринимательства |  | Продвижение выпускаемой продукции на внутренний и внешний рынки |
| 8 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринима- тельства на создание собственного бизнеса, в т.ч. инновационной сферы | 2014 г. 2015 г. 2016 г. | 296,9 247,4 192,27 | - - - | 236,9 187,4 132,27 | 60,0 60,0 60,0 | - - - | Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный, Муниципаль- ный Фонд поддержки предпринима- тельства |  | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня занятости населения, включая самозанятость. |
| 9 | Оказание содействия субъектам предпринима- тельства в поиске инвестиционных площадок, необходимых для создания или развития бизнеса | 2014 – 2016 годы | - | - | - | - |  | Комитет по управлению муниципаль- ным имуществом, отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный, Общественные объединения предприни- мателей |  | Формирование инвестиционного портфеля |
| 10 | Проведение маркетинговых исследований потребности и условий развития малого и среднего предпринима- тельства ЗАТО г.Радужный и разработка аналитических, статистических и прогнозных материалов | 2014 – 2016 годы | - | - | - | - |  | Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный |  | Разработка прогноза развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г.Радужный |
| 11 | Ведение реестра субъектов малого предпринима- тельства - получателей поддержки согласно ст. 8 ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринима- тельства в Российской Федерации» | 2014-2016 годы | - | - | - | - |  | Отдел экономики |  |  |
|  | Всего по программе: 866,57 тыс. руб., в том числе: | 2014 г. | 326,9 | - | 236,9 | 60,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 297,4 | - | 187,4 | 60,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 г. | 242,27 | - | 132,27 | 60,0 | 50,0 |  |  |  |