Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

от 30.09.2013 г.  №  1380

(в ред. 10.02.2014  № 146, в ред. от  11.03.2014 №272,

от 26.06.2014 №752, в ред. от 26.08.2014 № 1076,

в ред.  от 30.09.2014 №1320, 16.10.2014 №1411,

от 11.12.2014 №1751, в ред. от  01.09.2015  №1409,

в ред. от 29.12.2015 № 2209,

в ред. от 06.05.2016  № 722,

в ред. от 14.09.2016 № 1377,

в ред. от 30.12.2016 № 2139)

# Муниципальная программа

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  на 2014-2016 годы

ЗАТО г. Радужный

2016 год

Паспорт   Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «ГКМХ» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» |
| Подпрограммы программы | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на 2014-2016 годы» (далее Программа) реализуется на основе следующих подпрограмм: - «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы; - «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» на 2014-2016 годы |
| Цели программы | - формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного рода информации, объектам и услугам; - создание условий для интеграции инвалидов в общество. |
| Задачи программы | - обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции. - оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей. - координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности. - формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов. - создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Количество учреждений образования, культуры и спорта приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов 2. Количество зданий социально-культурного назначения приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов 3. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения. 4. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры 5. Количество мероприятий, проведенных для и с помощью общественных организаций людей с ограниченными возможностями. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2016 годы. Мероприятия Программы реализуются в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию Программы в 2014 – 2016 годы составят 5931,655 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 017,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2 071,3 тыс. рублей; в 2016 году – 2843,355 тыс. рублей. |
| Ожидаемый конечный результат программы | Реализация Программы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и их интеграцию в общество. Реализация Программы позволит ежегодно: - оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 14 поручнями; - переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения; - реконструировать не менее 1 образовательной организации, обеспечив ее доступность для инвалидов; - проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций людей с ограниченными возможностями (не менее 8 мероприятий в год). |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В городе проживает порядка 1,4 тыс. инвалидов. В городе официально действует Радужное городское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов к социальной инфраструктуре.

Разработанная Программа предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в соответствии с разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом адресной реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Также Программа предлагает поддержку общественной организации, объединяющей людей с ограниченными возможностями, организацию городских мероприятий и участия в областных мероприятиях данного направления.

Реализация данной Программы позволит улучшить доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставит им больше самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд, создание условий для функционирования общественных организаций для инвалидов.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам;

- создание условий для интеграции инвалидов в общество.

Основные задачи Программы:

-обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции.

-оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей;

-координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности;

-формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов;

-создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями;

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу: «Доступная инфраструктура», «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями».

3. Ресурсное обеспечение Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на 2014-2016 годы | 2014 год | 1 017,0 |  | 785,0 | 232,0 | - | Управление образования МКУ «ГКМХ» МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
|  |  | 2015 год | 2 071,3 | - | 1 089,3 | 982,0 | - |  |
|  |  | 2016 год | 2843,355 | - | - | 2843,355 | - |  |
|  | ИТОГО по Программе | 2014-2016 годы | 5931,655 | - | 1874,3 | 4057,355 | - |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы | 2014год | 1 007,0 | - | 785,0 | 222,0 | - | Управление образования МКУ «ГКМХ» |
|  |  | 2015год | 2 061,3 | - | 1 089,3 | 972,0 | - |  |
|  |  | 2016 год | 2 833,355 | - | - | 2 833,355 | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2014-2016 годы | 5901,655 | - | 1874,3 | 4027,355 | - |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» на 2014-2016 годы | 2014 год | 10,0 | - | - | 10,0 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
|  |  | 2015 год | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |
|  |  | 2016 год | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2014-2016 годы | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |

4. Мероприятия Программы

Мероприятия муниципальной программы представлены в пунктах 4 муниципальных подпрограмм.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей пожилого возраста и других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:

- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 14 поручнями;

- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;

- реконструировать   не менее 1  образовательной  организации, обеспечив ее доступность для инвалидов;

- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций людей с ограниченными возможностями   не (менее 8 мероприятий в год).

# Подпрограмма

«Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «ГКМХ» МКУ «Комитет по культуре и спорту» Предприятия разных форм собственности |
| Цель подпрограммы | - формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции. - оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Количество учреждений образования, культуры и спорта приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов 2. Количество зданий социально-культурного назначения приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов 3. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения. 4. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 5901,655 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 007,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2 061,3 тыс. рублей; в 2016 году – 2833,355 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Подпрограммы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и их интеграцию в общество. Реализация Подпрограммы позволит ежегодно: - оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 14 поручнями; - переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения; - реконструировать не менее 1 образовательной организации, обеспечив ее доступность для инвалидов. |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В городе проживает порядка 1,4 тыс. инвалидов. В городе официально действует Радужное городское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов к социальной инфраструктуре.

Подпрограмма предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в соответствии с разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом адресной реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Реализация данной Подпрограммы позволит улучшить доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставит им больше самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации

Целью Подпрограммы является:

- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам.

Основные задачи Подпрограммы:

- обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции;

- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2014 – 2016 годах.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 5901,655  тыс. рублей.

4. Мероприятия Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: - формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам. Задачи Подпрограммы: - обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции; - оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими; - беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переоборудование жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения | 2014 | 41,298 | - | - | 41,298 |  | МКУ «ГКМХ ЗАТО г.Радужный» | Переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения. |
|  |  | 2015 | 32,00 | - | - | 32,00 |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Устройство пандусов и поручней к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры | 2014 | 162,51778 | - | - | 162,51778 |  |  | Оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами. |
|  |  | 2015 | 169,73 | - | - | 169,73 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 33,355 | - | - | 33,355 |  |  |  |
| 3. | Устройство пандусов объектам социальной инфраструктуры, находящимся в частной собственности. | 2014 | - | - | - | - |  | Предприятия разных форм собственности |  |
|  |  | 2015 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4. | Оборудование поручнями зданий и сооружений, относящихся к объектам социальной инфраструктуры. | 2014 | 18,18422 | - | - | 18,18422 |  | МКУ «ГКМХ ЗАТО г.Радужный» | Оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 14 поручнями. |
|  |  | 2015 | 20,27 | - | - | 20,27 |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. | Оборудование (оснащение) беспрепятственного доступа к рабочим местам для инвалидов в МБУК "Парк культуры и отдыха" | 2014 | 785,000 | - | 785,00 | - |  | МБУК "Парк культуры и отдыха" | Переоборудование рабочих мест в МБУК "Парк культуры и отдыха для трудоустройства инвалидов. |
| 6. | Ремонт входов (крыльца и тамбура главного входа), в том числе оборудование пандусом для беспрепятственного входа для людей с ограниченными возможностями; ремонт помещений для проведения реабилитационных, коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях образования, в том числе: |  | - | - | - | - |  | МКУ ГКМХ ЗАТО г.Радужный | Обеспечение доступности зданий образовательных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов |
| 6.1. | МБОУ ДОД ЦВР «Лад» | 2015 | 1 789,30 | - | 1 089,30 | 700,00 |  |  |  |
| 6.2. | МБОУ СОШ № 1 в том числе из них: | 2016 | 2 800,00 | - | - | 2 800,00 |  |  |  |
|  | - ремонт входов (крыльца и тамбура главного входа), оборудование пандусом; ремонт помещений для проведения реабилитационных, коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья; ремонт 5 классов, столовой, раздевалки и туалет. |  | 2188,59355 |  |  | 2188,59355 |  |  |  |
|  | - оснащение мебелью и оборудованием |  | 611,40645 |  |  | 611,40645 |  | МБОУ СОШ № 1 |  |
| 7. | Поставка лавочек для установки к подъездам многоквартирных домов № 35,36 1 квартала для людей с ограниченными возможностями | 2015 | 50,00 | - | - | 50,00 |  | МКУ «ГКМХ ЗАТО г.Радужный» |  |
| ИТОГО по подпрограмме |  | 2014 | 1 007,000 | - | 785,000 | 222,000 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2 061,300 | - | 1 089,300 | 972,000 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2 833,355 | - | - | 2 833,355 |  |  |  |
|  |  | 2014 - 2016 | 5 901,655 | - | 1 874,300 | 4027,355 |  |  |  |

5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей пожилого возраста и других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:

- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 14 поручнями;

- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;

- реконструировать   не менее 1 образовательной  организации, обеспечив ее доступность для инвалидов.

# Подпрограмма

«Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» на 2014-2016 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» на 2014-2016 годы (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту», МБУК «Общедоступная библиотека», отдел по молодёжной политике и вопросам демографии, государственное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения» по ЗАТО город Радужный (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | - создание условий для интеграции инвалидов в общество |
| Задачи подпрограммы | - координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов; - создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество мероприятий, проведенных с помощью общественных организаций, для людей с ограниченными возможностями. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2016 годы. Мероприятия Подпрограммы реализуются в 1 этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 30,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 10,0 тыс. рублей; в 2015 году – 10,0 тыс. рублей; в 2016 году – 10,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Подпрограммы позволит ежегодно: - проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций людей с ограниченными возможностями (не менее 8 мероприятий). |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В городе проживает порядка 1,4 тыс. инвалидов. В городе официально действует Радужное городское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Разработанная Подпрограмма предполагает поддержку общественной организации, объединяющей людей с ограниченными возможностями, организацию городских мероприятий и участия в областных мероприятиях данного направления.

Реализация данной Подпрограммы позволит создать благоприятные условия для функционирования общественных организаций для инвалидов.

2.  Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы является:

- создание условий для интеграции инвалидов в общество.

Основные задачи Подпрограммы:

-координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности;

-формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов;

-создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями.

Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2014 – 2016 годах.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 30,0 тыс. рублей.

4. Мероприятия Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства |  | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 2.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, равных возможностей с остальными членами общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы: - создание условий для интеграции инвалидов в общество. Задачи Подпрограммы: - координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности; - формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов; - создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов при администрации города по проблемам формирования удобной для инвалидов среды жизнедеятельности | 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам | Проведение ежегодно не менее 4 заседаний координационного совета в год |
| 2 | Осуществление персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в соответствии с разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации | 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  | Координационный совет по делам инвалидов при администрации города (по согласованию) |  |
| 3 | Проведение городских мероприятий, посвященных Дню инвалида | 2014 | 3,0 | - | - | 3,0 |  |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения» (по согласованию) ФСПН (по согласованию) | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалидов, не менее 1 раза в год |
|  |  | 2015 | 3,0 | - | - | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 3,0 | - | - | 3,0 |  |  |  |  |
| 4. | Организация городских спортивных мероприятий и участие в областных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями | 2014 | 4,0 | - | - | 4,0 |  |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями, не менее 5 раз в год |
|  |  | 2015 | 4,0 | - | - | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 4,0 | - | - | 4,0 |  |  |  |  |
| 5. | Проведение благотворительной городской Новогодней елки для детей с инвалидностью | 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |
| 6. | Организация поездок для членов Радужного отделения всероссийского общества инвалидов | 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  | Отдел по молодёжной политике МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Организация не менее 2 поездок в год |
| 7. | Организация культурно-развлекательных программ для детей-инвалидов | 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  | МБУК «Общедоступная библиотека» | Организация не менее 5 программ в год |
| 8. | Приобретение комплекта развивающих игр для детей – инвалидов, посещающих МБУК «Общедоступная библиотека» | 2014 | 3,0 | - | - | 3,0 |  |  | МБУК «Общедоступная библиотека» |  |
|  |  | 2015 | 3,0 | - | - | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 3,0 | - | - | 3,0 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2014 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2016 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |

5.Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой позволит ежегодно проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций людей с ограниченными возможностями   не менее 8 мероприятий в год.

Начальник управления образования                                          Т.Н.Путилова