## Лист1 (2)
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
__________________ С.А. Найдухов
План создания объектов инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(в соответствии с перечнем мероприятий "Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы и на период до 2020 года")
№ п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам | [6 empty] | Исполнитель
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Энергоснабжение
1.1. | Строительство транформаторной подстанции ТП 17-2 в 17 квартале г. Радужный | местный бюджет, 5089,5 тыс. руб. | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2014: Проектно-изыскательские работы выполнены; Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2015: строительно-монтажные работы; Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2016: объект введен в эксплуатацию | ЗАО "Радугаэнерго"
1.2. | Строительство транформаторной подстанции ТП 17-1 в 17 квартале г. Радужный | внебюджетные средства | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2014: Проектно-изыскательские работы выполнены; Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2015: строительно-монтажные работы; Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2016: объект введен в эксплуатацию | ООО "Радугагорэнерго"
1.3. | Устройство наружного освещения участка автодороги от КПП ЗАТО г.Радужный до дорожного знака "Велосипедная дорожка" в 17 квартале и автодороги от поворота к производственной зоне в районе ЗАО "Электон" в 17 квартале | местный бюджет, 2101,1 тыс. руб. | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2014: объект введен в эксплуатацию | ЗАО "Радугаэнерго"
2. | Водоснабжение
2.1. | Строительство 5 дополнительных эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора в г.Радужный | местный бюджет, 229355,1 тыс. руб. | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2014: объект введен в эксплуатацию | ЗАО "Радугаэнерго"
3. | Водоотведение
3.1. | Реконструкция очистных сооружений северной группы (ОССГ) Строительство системы обеззараживания сточных вод | местный бюджет | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2014: Проектно-изыскательские работы выполнены; Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2016: объект введен в эксплуатацию | ООО НПП "Экотех"; ЗАО "Радугаэнерго"
3.2. | Строительство очистных сооружений ливневых вод (в том числе ПИР) | местный бюджет | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2019: Проектно-изыскательские работы | подрядные организации
| Реконструкция напорного канализационного коллектора (промышленная площадка ) от КНС-167 17 квартала до канализационного колодца КК у многокв.д. № 1 1 квартала | местный бюджет, 4165,8 тыс. руб. | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2016: объект введен в эксплуатацию | ООО "Современные кровли"
4 | Теплоснабжение
4.1. | Реконструкция котельной ДКВР и ПТВМ, центральных тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-3, ГРП и газового хозяйства | внебюжные средства | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2019: Проектно-изыскательские работы | ЗАО "Радугаэнерго"
4.2. | Строительство мазутного хозяйства центральной котельной (в том числе ПИР) | внебюджетные средства | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2019: Проектно-изыскательские работы | ЗАО "Радугаэнерго"
5 | Газоснабжение
5.1. | Реконструкция газопровода высокого давления I категории от ГРС-2 с. Спасское до города Радужный протяженностью 28 км (в том числе ПИР) | местный бюджет | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2019: Проектно-изыскательские работы; Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2020: строительно-монтажные работы | МКУ "ГКМХ", подрядные организации
5.2. | Строительство газопровода в 16 квартале (промышленная площадка) | внебюджетные средства | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2018: Проектно-изыскательские работы; Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2019: строительно-монтажные работы
6. | Автодороги и благоустройство территории
6.1. | Реконструкция автомобильной дороги от проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале до автомобильной дороги на 16 квартал, внутриплощадочные дороги с прилегающими площадками на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | местный бюджет, 4 349, 0 тыс. руб. | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2014: работы выполнены 06.09.2014 г. 7982 м2 | ООО «СтройДорМаш»
6.2. | Реконструкция автомобильной дороги от Контрольно-пропускного пункта ЗАТО до дома № 1 первого квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | местный бюджет, 8 623,2 тыс. руб. | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2016: работы выполнены 31.05.2016 18 118 м2 | ГУП "Дорожно-строительное управление №3"
6.3. | Устройство пешеходной и велодорожки от Контрольно-пропускной пункта на въезде в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) по адресу: 17 квартал, дом 11а, ЗАТО г.Радужный Владимирской области. | областной и местный бюджеты, 7 023,5 тыс. руб | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2017: работы выполняются | ООО «Группа Компаний Транс-Альянс»
6.4. | Реконструкция автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка (участок автомобильной дороги от ПК00+00 до ПК23+00 и ПК23+00 до ПК37+80) | местный бюджет, 15 281,7 тыс. руб. | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2017: проведен аукцион | Проведение электронного аукциона 06.07.2017
| Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |  | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2019: А.В. Колуков
| Председатель МКУ "ГКМХ" |  | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам 2019: В.А. Попов