Отчет по муниципальным  программам, реализуемым на территории ЗАТО г.Радужный за 1 квартал 2018  г.

| № п/п | Наименование программ | Объем финансирования на 2018 год, руб. | Фактически освоено за 1 квартал 2018 г., руб. |  | Краткий перечень выполненных мероприятий | Результат от реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1582), в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 65 922 233,49 65 922 233,49 2 298 000,0 63 624 233,49 | 12 392 181,26 12 392 181,26 533 141,99 11 859 039,27 | - актуализация муниципальных правовых актов, регулирующих прохождение муниципальной службы; - проводились семинарские занятия; - оказаны услуги по производству, выпуску и распространению периодического официального печатного издания администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области "Радуга-информ", размещение информационного материала в "АиФ" и "Владимирские ведомости"; - обеспечение эффективного содержания и эксплуатация зданий (помещения, занимаемые учреждениями в здании администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, комнаты приезжих, архив, гаражи, нежилые помещения 110, 111, 119 здания общежития № 1, нежилые помещения №№ 1-4, 6, 31-36 блока обслуживания 2-1 по адресу дом №4, 9 квартал, приобретение основных средств; - произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих; - расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления и многофункционального центра. |  | - |
| 2. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1572) в том числе за счет: собственных доходов: | 60 000,00 60 000,00 | 0 0 | - постоянно актуализируется информация (объявления о проводимых конкурсах, семинарах и т.д.), касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства, в средствах массовой информации; - проведено 9 индивидуальных консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства. |  | - |
|  | субсидии | 0 | 0 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы | 60 000,00 | 0 |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1584) в том числе за счет: собственных доходов: | 9 988 406,00 9 988 406,00 | 139 060,00 139 060,00 | - проведен ряд городских мероприятий в экономической, социальной, патриотической сферах деятельности (акция «Киберпатруль», «Подросток», «здоровый образ жизни» и т.д.); - размещена в СМИ и социальных сетях информация о вреде употребления алкогольной, табачной продукции; - изготовление и распространение рекламно - информационных материалов, направленных на формирование мотивации к здоровому образу жизни; - изготовление и установка на территории города и на предприятиях города плакатов антиалкогольной, антинаркотической направленности; - проведено 22 лекции по профилактике правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных школах с участием инспектора ПДН. |  | - |
|  | субсидии: другие собственные доходы: | 0 9 988 406,00 | 0 139 060,00 |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1575) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 700 000,00 700 000,00 700 000,00 | 16 444,12 16 444,12 16 444,12 | По подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области» за 1 квартал 2018 г. заключено 2 муниципальных контракта на выполнение следующих видов работ: - техническая инвентаризация одного объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности; - оценка рыночной стоимости 4-х объектов муниципальной собственности; По подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области заключено 4 муниципальных контракта на работы по разделению одного земельного участка на два и по образованию 7 земельных участков. |  | - |
| 5. | Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 № 1554) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 2 106 800,00 2 106 800,00 2 106 800,00 | 348 075,33 348 075,33 348 075,33 | - приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения; - приобретение расходных материалов, обслуживание оргтехники; - развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ; «АРМ. Платежи» для взаимодействия с сервером Федерального казначейства ГИС ГМП; - обеспечение доступа органов местного самоуправления к сети Интернет; - развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления; - оплата услуг связи и интернета. |  | - |
| 6. | Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576) в том числе за счет: собственных доходов: | 30 845 528,00 30 845 528,00 | 21 369 273,02 21 369 273,02 | - организация прямых каналов связи с Главным управлением МЧС России по Владимирской области (подключение КТСО П-166 в единую систему оповещения области; - развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи - закупка оборудования для обеспечения оперативной связи с экстренными службами города; - участие в учебно-методических сборах руководящего состава городского звена РСЧС, проводимых вышестоящим руководством; - приобретена метеостанция для оснащения ЕДДС ЗАТО г. Радужный; - приобретены 3 бензиновых генератора (резервные источники электропитания), и материалы для их подключения; - поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции; - управление резервом на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в том числе на авансирование оплаты энергоресурсов. |  | - |
|  | другие собственные доходы: | 30 845 528,00 | 21 369 273,02 |  |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313) в том числе за счет: собственных доходов: | 23 599 007,00 23 599 007,00 | 0 0 | - |  | - |
|  | субсидии | 11 507 200,00 | 0 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 12 091 807,00 | 0 |  |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно- энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1586 ) в том числе за счет: собственных доходов: | 14 652 000,00 14 652 000,00 | 266 697,00 266 697,00 | - выполнен капитальный ремонт наружных сетей ГВС в подвале жилого дома № 2 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области. |  | - |
|  | другие собственные доходы: | 14 652 000,00 | 266 697,00 |  |  |  |
| 9. | Муниципальная программа «Жилищно- коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1587) в том числе за счет: собственных доходов: | 40 674 962,43 40 674 962,43 | 8 239 444,76 8 239 444,76 | - оказание услуг по ежедневному сбору, обработке, архивированию и автоматической выдаче данных с приборов учета и контроля, установленных на вводах в город и МКД; - утилизация ртутных ламп; - оказание услуг по обслуживанию городской системы видеонаблюдения и системы видеонаблюдения в здании администрации; - проведение технической диагностики лифтов в жилых домах; - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях; -замена оконных и балконных блоков в муниципальном общежитии № 2; - обслуживание, текущий ремонт и поверка узлов учета тепловой энергии и воды на вводах в город, в многоквартирных домах; - ремонт освещения в здании администрации; - ремонт ЗАГСА; - ремонт комнаты в муниципальной квартире (1 кв. д. 16 кв.136 - 25 614 руб.); - выполнены работы по пристройки крыльца к входу социальных служб в многоквартирном доме (№13 квартал 1) (304 792,0 руб.); - ремонт первого этажа подъезда в многоквартирном доме 1-5-32; - ремонт и обслуживания здания городских бань; - содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения. |  | - |
|  | другие собственные доходы: | 40 674 962,43 | 8 239 444,76 |  |  |  |
| 10. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1577) в том числе за счет: собственных доходов другие собственные доходы | 5 182 240,00 5 182 240,00 5 182 240,00 | 726 892,65 726 892,65 726 892,65 | - содержание вновь введенного полигона твердых бытовых отходов. |  | - |
| 11. | Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1588) в том числе за счет: собственных доходов: | 8 288 316,95 8 288 316,95 | 212 725,29 212 725,29 | - выполнен текущий ремонт, содержание и обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах; - выполнен текущий ремонт, содержание и обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала; - проведены работы по исследованию воды ЦТП -1,3. |  | - |
|  | другие собственные доходы: | 8 288 316,95 | 212 725,29 |  |  |  |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» ( утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 4 675 233,04 4 675 233,04 52 300,00 4 622 933,04 | 1 097 568,96 1 097 568,96 1 063,05 1 096 505,91 | - перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования; - компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 "г.Радужный - г.Владимир"- (в т.ч. проездные билеты студентам на маршрут № 115); - приобретение карт маршрута (11 000 руб.); - продажа проездных билетов для отдельных категорий граждан на общественном транспорте. |  | - |
| 13. | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590) в том числе за счет: собственных доходов: | 68 095 561,87 67 974 961,87 | 7 119 262,76 7 119 262,76 | По подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» выполнены следующие мероприятия: - обслуживание ливневой канализации; - выполнение работ по очистке от кустарника и мелколесья; По подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства» выполнены следующие мероприятия: - содержание и обслуживание городских дорог в зимний и летний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства; По подпрограмме "Ведомственная программа "Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города" выполнены следующие мероприятия: - выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону: содержание дорог и территории города; - ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт). |  |  |
|  | субсидии: | 6 931 581,20 | 0 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: субвенции | 61 043 380,67 120 600,00 | 7 119 262,76 0 |  |  |  |
| 14. | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559) в том числе за счет: субсидии: другие собственные доходы: | 2 472 100 2 275 000 197 100 | 0 0 0 | - |  | - |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581) в том числе за счет: собственных доходов: | 119 370 358,5 | 14 092 395,19 | - по подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» проведено 17 мероприятий, где 148 учащихся приняли участие в олимпиадах, конференциях, спортивных и творческих конкурсах различного уровня; - по подпрограмме «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области» организовано питание учащихся в количестве 1088 чел.; - по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»: - проведены мероприятия по оздоровительной кампании в период зимних и весенних каникул для 371 учащихся. |  | - |
|  | субсидии иные межбюджетные трансферты | 4 860 618,0 162 200 | 1 277 200 0 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 114 347 540,5 | 12 815 195,19 |  |  |  |
|  | субвенции: | 148 720 572,7 | 35 197 373,14 |  |  |  |
| 16. | Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1585) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 68 389 067,3 68 389 067,3 10 004 882 58 384 185,3 | 6 465 305,81 6 465 305,81 2 715 400 3 749 905,81 | - организация и проведение культурно- массовых, спортивных и городских мероприятий на территории ЗАТО г. Радужный и Владимирской области; - проведение муниципального этапа 4-го областного форума «50 плюс»; - содержание учреждений. |  | - |
| 17. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583) в том числе за счет: собственных доходов: | 1 394 500 1 394 500 | 102 683,82 102 683,82 | - 4 ребенка - инвалида с диагнозом сахарный диабет из неблагополучных семей в течение отчетного периода обеспечивались дополнительными лекарственными средствами; - организован добровольческий штаб «Радуга добрых сердец»; - организация и проведение культурно- массовых, городских мероприятий на территории ЗАТО г. Радужный и Владимирской области (квест- «Сталинградская битва», «Добровольный дед мороз», конкурс «Радужная принцесса» и т.д.). |  | - |
|  | другие собственные доходы | 1 394 500 | 102 683,82 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программам, в том числе за счет: | 615 136 887,28 | 107 785 383,11 |  |  |  |
|  | собственных доходов: | 466 295 714,58 | 72 588 009,97 |  |  |  |
|  | субсидии: | 37 929 581,20 | 4 526 805,04 |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты: | 162 200,0 | 0 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 428 203 933,38 | 68 061 204,93 |  |  |  |
|  | субвенции: | 148 841 172,70 | 35 197 373,14 |  |  |  |

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,	начальник

финансового управления															О.М. Горшкова

Заведующая отделом экономики														 Т.П. Симонова