Отчет по муниципальным  программам, реализуемых на территории ЗАТО г.Радужный за 9 месяцев   2017 года

| № п/п | Наименование программ | Объем финансирования на 2017 год, руб. | Фактически освоено за 9 мес. 2017 г. руб. | Краткий перечень выполненных мероприятий | Оценка показателей эффективности реализации программы (достигнутые результаты за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 1 477 091,50 1 477 091,50 1 477 091,50 | 1 356 728,25 1 356 728,25 1 356 728,25 | - проведение акции по вручению паспортов «Мы – граждане России!» - (12 человек получили паспорт); - приобретение и пошив сценических костюмов для детских образцовых коллективов; - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО г. Радужный; - организация работы молодежной дискотеки в летний период; - организация работы детских аттракционов в летний сезон; - организация участия в поисковой экспедиции отряда «Гром»; - проведен ряд городских мероприятий в экономической, социальной, патриотической сферах деятельности. |  |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313) в том числе за счет: собственных доходов: | 24 946 513,0 24 946 513,0 | 13 545 905,67 13 545 905,67 | - расходы на приобретение комнаты по решению суда по договору социального найма семье, состоящей на учете в качестве нуждающейся в жилье; - подготовка документации по планировке территории и строительство объектов инженерной инфраструктуры по земельным участкам общей площадью более 17 га под развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства (технический паспорт газоснабжения 7/1). - проведение экспертизы сметной документации на МКД № 2 квартала 7/3; - технический паспорт на водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в 9 квартале. |  |
|  | субсидии: | 12 006 504,0 | 9 944 777,0 |  |  |
|  | другие собственные доходы | 12 940 009,0 | 3 601 128,67 |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1582), в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 55 938 381,44 55 938 381,44 2 298 000,0 53 640 381,44 | 35 583 140,51 35 583 140,51 1 636 788,58 33 946 361,93 | - совершенствование муниципальных правовых актов, регулирующих прохождение муниципальной службы; - систематически проводились семинарские занятия; - оказаны услуги по размещению информации в «АИФ» и «Владимирские ведомости»; - обеспечение эффективного содержания и эксплуатация административного здания; -приобретение шлагбаума с дистанционным управлением; - произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих. |  |
| 4. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1572) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 60 000,00 60 000,00 0 60 000,00 | 0 0 0 0 | - 29 марта в актовом зале администрации проходила встреча предпринимателей с представителями власти, контролирующих и проверяющих органов; - систематически размещалась информация (объявления о проводимых конкурсах, семинарах и т.д.), касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства, в средствах массовой информации. |  |
| 5. | Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1575) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 2 114 735,0 2 114 735,0 2 114 735,0 | 705 910,88 705 910,88 705 910,88 | За 3 квартала 2017 года заключено 14 муниципальных контракта на следующие виды работ: - выполнены работы по разделению одного земельного участка на два земельных участка; - проведены работы по анализу объектов недвижимости; - проведены работы по образованию одного земельного участка; - проведены работы по установлению границ (межеванию) одного земельного участка; - проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 2-х земельных участков; - проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 1-го объекта муниципальной собственности; - проведены кадастровые работы по постановке на кадастровый учет 5 объектов недвижимости и 55 автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный. |  |
| 6. | Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области» ( утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 № 1554) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 2 045 060,0 2 045 060,0 2 045 060,0 | 1 298 751,37 1 298 751,37 1 298 751,37 | - оплата услуг связи, интернет, консультант плюс, программного обеспечения; - приобретение расходных материалов, обслуживание оргтехники; развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ; «АРМ. Платежи» для взаимодействия с сервером Федерального казначейства ГИС ГМП; -доступность официального сайта органов местного самоуправления, ЗАТО г.Радужный (всех его сервисов) для пользователей сети Интернет. |  |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1584) в том числе за счет: собственных доходов: | 409 813,86 409 813,86 | 276 173,86 276 173,86 | - проведен ряд городских мероприятий в экономической, социальной, патриотической сферах деятельности (акция «Киберпатруль», «здоровый образ жизни» и т.д.); - выполнены работы по ремонту участкового пункта полиции по адресу 9 квартал, д.6/1, к.110; -приобретены мобильные автогородки для МБОУ СОШ № 1; - размещена в СМИ и социальных сетях информация о вреде употребления алкогольной и табачной продукции. |  |
|  | субсидии: | 142 000,0 | 142 000,0 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 267 813,86 | 134 173,86 |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области» ( утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 31 349 274,0 31 349 274,0 31 349 274,0 | 18 029 800,15 18 029 800,15 18 029 800,15 | -организовано подключение прямых каналов связи с Главным управлением МЧС России по Владимирской области (подключение КТСО П-166 в единую систему оповещения области); -создание системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» (оснащение ЕДДС 2-мя автоматизированными рабочими местами); -приобретение кондиционера; - приобретение запасных частей для инженерной, автомобильной и пожарной техники; - возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации ЧС; - поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции; - оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный; - организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС (приобретение буклетов, плакатов, учебной литературы, периодическая печать, фотоматериалы, листовки.A75, наглядной агитации); - поддержание в рабочем состоянии резервных мощностей очистных сооружений северной группы; -организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, пожарной безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; - управление резервом на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в том числе на авансирование оплаты энергоресурсов. |  |
| 9 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно- энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1586 ) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 14 919 023,0 14 919 023,0 14 419 023,0 | 12 817 798,0 12 817 798,0 12 817 798,0 | - выполнены работы по капитальному ремонту наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-63 до ПГ-65 3 квартал, наружных сетей ГВС в подвале жилого дома № 9 квартал 3; - выполнена установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальной квартире (2 шт.); - выполнены работы по ремонту КЛЭП от ТП-15-12 до ТП-15-22; - выполнена замена однофазных электросчетчиков в муниципальных квартирах, и установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах. |  |
| 10 | Муниципальная программа «Жилищно- коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1587) в том числе за счет: собственных доходов: | 45 584 878,64 45 584 878,64 | 29 492 593,06 29 492 593,06 | - оказание услуг по ежедневному сбору, обработке, архивированию и автоматической выдаче данных с приборов учета и контроля, установленных на вводах в город и МКД, - утилизация ртутных ламп, - оказание услуг по обслуживанию городской системы видеонаблюдения и системы видеонаблюдения в здании администрации, - оказание услуг по оценке имущества, - выполнение текущего ремонта, содержания и обслуживания сетей уличного освещения, - проведение технической диагностики лифтов в жилых домах, - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях, - выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту средств оргтехники, приобретение оргтехники; - ремонт дверного проёма –перегородки МУП кафе «Радужное»; -замена оконных и балконных блоков, ремонт полов в общих коридорах в муниципальном общежитии № 2; - обслуживание, текущий ремонт и поверка узлов учета тепловой энергии и воды на вводах в город, в многоквартирных домах; -замена почтовых ящиков на 1 этаже, ремонт электроосвещения и розеточной сети муниципального общежития № 3; - замена светильников в кабинетах № 201, 202 в здании администрации, -приобретение компьютера для отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны, - выполнены работы по ремонту дверного проема-перегородки МУП кафе "Радужное", полов в общих коридорах муниципального общежития № 2, электроосвещения и розеточной сети в муниципальном общежитии №3, отопления в МФЦ г. Радужный, городской системы видеонаблюдения, замена газовой плиты в муниципальной квартире, крылец в общежитиях № 1 и № 2, кровли здания городских бань, ремонт общественных туалетов, крыльца главного входа в здание администрации, ремонт спец.оборудования в ЕДДС, осветительной сети жилого блока общ №2, вентиляционной системы муниципального общежития №3, крыльца кв. 1 д.13, парапета кровли городских бань, поставка трактора для нужд ЖКХ, мун. квартиры кв.1 д.16 кв.136, - замена оконных и балконных блоков в муниципальном общежитии № 2, стояков горячего, холодного водоснабжения, канализации и санитарно-технические работы в муниципальных квартирах, электрической плиты в муниципальной квартире, газовых плит в муниципальных квартирах, оконных и балконных блоков по адресу 9 квартал, дом 4, кв. 210, - устройство архива в рекреации административного здания, - поставка тепловизора для обследования зданий и сооружений. |  |
|  | другие собственные доходы: | 45 584 878,64 | 29 492 593,06 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1588) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 12 729 720,0 12 729 720,0 12 729 720,0 | 12 280 155,13 12 280 155,13 12 280 155,13 | - поставка тепловых электрических пушек для пунктов разбора воды, - замена насоса и клапана в пункте разбора воды у д. № 26 3 квартала, - выполнен текущий ремонт, содержание и обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала, и пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 кварталах; - проведены работы по исследованию воды ЦТП -1,3; - поставка машины с илососным и каналопромывочным оборудованием для нужд МУП «ВКТС»; -выполнены работы участков напорного канализационного коллектора; - ремонт аварийного сброса очищенных сточных вод самотечного коллектора от очистных сооружений северной группы (1 и 2 очереди) в районе станции обеззараживания. |  |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» ( утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 5 799 528,0 5 799 528,0 73 100,0 5 726 428,0 | 3 223 378,47 2 545 526,3 51 286,70 3 172 091,77 | - перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования; - компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 "г.Радужный - г.Владимир" - проездные билеты студентам на маршрут № 115, и отдельным категориям граждан на городской маршрут; - приобретение карт маршрута. |  |
| 13. | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590) в том числе за счет: собственных доходов: | 79 116 235,98 78 995 635,98 | 57 478 483,41 57 478 483,41 | Проведены работы по: - по текущему ремонту автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка; ремонт пешеходной и велодорожки от КПП на въезде в город до городской больницы (стационар); ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1 квартала до очистных сооружений серверной группы в 10 квартале; установка светофора на перекрестке у ж/д №1 1квартала. - обслуживанию наружного освещения, ливневой канализации, вырубка кустарника около здания бывшего онкологического центра, приобретение плодородного грунта для устройства клумб, выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров стоянок для инвалидов, установка малых форм на территории МБУК ПКиО; - содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог, работы по механизированной и ручной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города, работы по уборке тротуаров в зимний и летний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства; - выполнены работы по подготовке города к весеннему, летнему сезону, ремонту автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт), покос травы. |  |
|  | субсидии: | 8 262 396,0 | 7 911 869,58 |  |  |
|  | другие собственные доходы: субвенции | 70 733 239,98 120 600,0 | 49 556 613,83 0 |  |  |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581) в том числе за счет: собственных доходов: | 269 871 902,29 269 871 902,29 | 198 997 412,23 198 997 412,23 | - в подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» за 3 квартала 2017 было проведено 39 мероприятий из средств городского бюджета. Традиционно учащиеся принимали участие в олимпиадах, конференциях, спортивных и творческих конкурсах различного уровня; - в подпрограмме «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области» произведены текущие расходы на питание учащихся в количестве 1598 чел.; - в подпрограмме «Совершенствование организация отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» расходы были направлены на проведение оздоровительной кампании в период зимних, весенних и летних каникул для 1068 учащихся. |  |
|  | субсидии: | 4 043 000,0 | 3 137 275,0 |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты | 205 200,0 | 205 110,86 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 128 653 502,29 | 94 253 512,32 |  |  |
|  | субвенции: | 136 970 200,0 | 101 401 514,05 |  |  |
| 15. | Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1585) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 73 304 097,60 73 304 097,60 9 048 800,0 64 255 297,60 | 52 835 041,13 52 835 041,13 6 463 030,0 46 372 011,13 | За 3 квартала 2017 г. проведено около 40 городских массовых мероприятий («Огни большого праздника», «Радужные струны» праздник-ярмарка «Широкая масленица», международный фестиваль «Кружевная тропинка», «День города» и т.д.) и 67 официальных спортивно-массовых мероприятий (волейбол, настольный теннис, многоборье ГТО и т.д). |  |
| 16. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1577) в том числе за счет: собственных доходов: | 5 322 932,77 5 322 932,77 | 3 437 232,26 3 437 232,26 | - содержание вновь введенного полигона твердых бытовых отходов; - проведены работы по исследованию воды 7 родников |  |
|  | другие собственные доходы | 5 322 932,77 | 3 437 232,26 |  |  |
| 17. | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559) в том числе за счет: собственных доходов: | 77 000,0 77 000,0 | 49 519,0 49 519,0 | - установка пандуса д.28, д.6, д. 16 квартала 3; -установка поручней у д.4 квартала 1 (2шт.) |  |
|  | субсидии | 0 | 0 |  |  |
|  | другие собственные доходы | 77 000,0 | 49 519,0 |  |  |
|  | ВСЕГО по программам, в том числе за счет: | 625 066 187,08 | 441 408 023,38 |  |  |
|  | собственных доходов: | 487 975 387,08 | 340 006 509,33 |  |  |
|  | субсидии: | 35 873 800,0 | 29 287 016,86 |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты: | 205 200,0 | 205 110,86 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 451 896 387,08 | 310 514 381,61 |  |  |
|  | субвенции: | 137 090 800,0 | 101 401 514,05 |  |  |

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,	начальник

финансового управления															О.М. Горшкова

Заведующая отделом экономики													           Т.П. Симонова