**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

**«Центр детских инициатив - детский проектный офис в школе»**

**МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | | **ЗАТО г. Радужный** | |
| Инициатор проекта (инициативная группа) | | - Чурсина Светлана Олеговна, 1987 г.р., педагог-организатор МБОУ СОШ №1 г.Радужный;  - Бутрименко Анастасия Константиновна, 23.11.2007 г.р., учащаяся 11 «А» класса МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный, президент ученического самоуправления МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный, главный редактор школьного телевидения «Медиа1», победитель областного конкурсного отбора на участие во Всероссийском форуме президентов школ в 2024 году, участник Всероссийского форума президентов школ в г. Москва в 2024 году, в котором вошла в ТОП-5 лучших идей по улучшению федерального ВК-мессенджера, член детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области;  - Сатарова Ирина Валерьевна, 1998 г.р., советник директора по воспитанию и взаимодействию в детскими общественными объединениями МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный;  - Христолюбская Наталья Ивановна, 1967 г.р., учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования,  - Кудряшова Светлана Александровна, 1984 г.р., заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный;  - Чурсин Виктор Михайлович, 1982 г.р., руководитель ВПК «Витязь», член городской ассоциации ветеранов боевых действий ЗАТО г.Радужный;  - Верзун Наталья Николаевна, 1991 г.р., житель ЗАТО г. Радужный, член родительского комитета МБОУ СОШ №1 г.Радужный;  - Рослякова Анастасия Викторовна, 1990 г.р., житель ЗАТО г.Радужный.  - Пушкина Юлия Александровна, 1988 г.р., педагог МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный  - Миронова Анна Александровна, 1989 г.р., председатель Совета родителей МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный;  - Артемова Наталья Николаевна, 1961 г.р., житель ЗАТО г.Радужный. | |
|  | |  | |
| .№ п/п | Общая характеристика инициативного проекта | | Сведения |
| 1 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | | Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2022 г. N АБ-1367/02 О направлении методических рекомендаций "Модернизация школьных систем образования" необходимо обеспечение организационно-технических условий путем создания «Пространства детских инициатив». Реализация программы воспитания только в условиях классного кабинета невозможна. Современные дети хорошо информированы, любопытны и решительны, поэтому требуют новых форм воспитательной работы. |
| 2 | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | | Центр детских инициатив — это многофункциональное пространство, являющееся местом притяжения школьников, центром формирования их креативного мышления, самореализации, профориентации, социализации.  Цель: создание условий для всестороннего развития учащихся, творческой и социальной самореализации через участие в мероприятиях, проектах, движениях.  Задачи:  - обустроить место для центра детских инициатив;  - провести конкурсы проектов (Научное сообщество), рисунков (Арт-студия «Да Винчи»), сочинений (газета «Голос школы»);  - создать условия для творческой и социальной самореализации детей и подростков.  Это пространство, которое позволит:   * Проявить свои способности в настоящих делах; * Приобрести полезные навыки и умения; * Стать частью эффективной команды; * Создать что-то новое или изменить старое, исходя из внутреннего интереса.   Перед созданием помещения будут проведены конкурсы проектов (Научное сообщество), рисунков (Арт-студия «Да Винчи»), сочинений (газета «Голос школы») «Каким я представляю центр детских инициатив» среди учащихся. Работы победителей будут взяты за основу при организации центра. Запланировано проведения анкетирования среди учащихся школы и учителей: входное, промежуточное, итоговое.  Использование современного оборудования, значительно повысит качество внеклассных занятий. Планируется, что в Центре будут реализовываться мероприятия гражданско-патриотического, социального, общеинтеллектуального, общекультурного, профилактического направлений, а также добровольческая (волонтерская) деятельность.  Центр детских инициатив:   * Ученическое самоуправление; * Медиацентр; * Движение «Орлята России» * Юнармия; * ВПК «Витязь»; * ШСК «Феникс»; * ЮИД; * РДДМ «Движение первых»; * Волонтерский отряд «Добрые сердца»; * Волонтеры победы; * Школьный киноклуб «Синема;» * Театральная студия «Атриум»; * Арт-студия «Да Винчи»; * Читательский клуб; * Школьный центр «Точка роста»; * Киноклуб; * Спасательный отряд; * Школьный музей «Исток»; * Школьное научное сообщество. |
| 3 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | | Ожидаемые результаты реализации Проекта:   * Активизация внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся; * Повышение уровня заинтересованности детей в школьной жизни; * Развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков; * Продуктивная работа детских общественных объединений школы (участие в муниципальных, в региональных, всероссийских проектах и конкурсах); * Повышение эффективности работы школьного ученического самоуправления; * Встречи с социальными партнерами.   Ожидаемые результаты по направлениям:   * Ученическое самоуправление, ученический совет – проведение заседаний, выборы президента школы. * Патриотическое направление – торжественное вступление в ряды юнармейцев, почетный караул, подготовка команды к Зарнице, участие выездных экскурсиях в рамках Уроков Мужетсва, проводимых Владимирским региональным отделением Общероссийской общественной организации - Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, встреча с ветеранами, конкурс «Отчизны верные сыны», Строй-песня, проведение фестиваля ГТО. * Медиацентр – развитие школьного телевидения, газеты, радио, виртуального музея, участие в региональных конкурсах ГБУК ВО Киноцентр. * Движение Орлята России – конкурс «Лучший орлятский класс». * ЮИД – активизация работы отряда ЮИД, творческий конкурс «Я грамотный пешеход». * Научное сообщество – Проведение интеллектуальных игр, заседания, конференция. * РДДМ – привлечение активистов, конкурс «Самый активный класс»; участие Грантовом конкурсе Движения Первых. * Волонтерский отряд – развитие волонтерской деятельности. |
| 4 | Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования | | МБОУ «СОШ №1» ЗАТО г.Радужный  Владимирская обл., ЗАТО г.Радужный, 1 кв-л, д.40 |
| 5 | Общая стоимость реализации инициативного проекта | | 1 369 334 р. |
| 6 | Размер инициативных платежей, тыс. рублей | | - |
| 7 | Размер запрашиваемого иного межбюджетного трансферта, тыс. рублей | | 1369,334 |
| 8 | Описание трудового и имущественного участия жителей в реализации инициативного проекта | | Трудовое участие при поддержке родительской общественности школы |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | | 01.09.2025 – 31.12.2025 создание  с 10.01.2026 проведение мероприятий |
| 10 | Указание на порядковый номер в перечне наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Владимирской области (в случае, если инициативный проект направлен на финансирование объектов, включенных в перечень наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Владимирской области, рекомендованных к выполнению) | | **-** |
| 11 | Иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования | | - |

Инициатор проекта (инициативная группа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.О. Чурсина/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.К. Бутрименко/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Сатарова/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.И. Христолюбская/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Кудряшова/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.М. Чурсин/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.Н. Верзун/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Рослякова/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.А. Пушкина/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Миронова/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.Н. Артемова/

Приложение к инициативному проекту «Центр детских инициатив - детский проектный офис в школе»:

- смета расходов на приобретение товаров/оказание услуг, подтверждающие полную стоимость реализации инициативного проекта (1 ед.);

- рекомендательные письма от социальных партнеров (3 ед.);

- презентация в формате PPTX, отражающая текущее состояние объекта, на котором будет реализован инициативный проект, а также визуализация результата реализации инициативного проекта (1 ед.);

- описание проекта (1 ед.).