Приложение №1

к постановлениюадминистрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 16.02.2021 № 181

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в МБОУ СОШ №1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок исполнения |
|  | Определение должностного лица в управлении образования, ответственного за создание и функционирование в МБОУ СОШ №1 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее — Центр «Точка роста») | Управление образования | Приказ управления образования | 31.01.2021 |
|  | Заключение финансового соглашения в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Управление образования | Соглашение о предоставлении субсидии | 31.01.2021 |
|  | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБОУ СОШ № 1 | Управление образования | Соглашение о предоставлении субсидии | 31.01.2021 |
|  | Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ №1 | МБОУ СОШ № 1 | Приказ об утверждении Положения | 01.02.2021 |
|  | Утверждение минимальных показателей деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ №1 | Управление образования | Приказ управления образования | 01.02.2021 |
|  | Направление предложений в Департамент образования Владимирской области (далее – Департамент образования) по формированию инфраструктурного листа | Управление образования | Предложения направлены в Департамент образования | 05.02.2021 |
|  | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 | МБОУ СОШ № 1, | Извещение о проведении закупок | 01.03.2021 |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 по программам из реестра федерального оператора | МБОУ СОШ № 1 | Получение удостоверений о повышении квалификации | 25.08.2021 |
|  | Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 в соответствие методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Управление образования | Результаты мониторинга направлены в Департамент образования | 25.08.2021, далее - ежегодно |
|  | Начало работы Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 | МБОУ СОШ №1 | Информация размещена в СМИ | 01.09.2021 |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 | Управление образования | Отчет о выполнении показателей направлен региональному оператору | 01.10.2021, далее - ежеквартально |

Приложение № 2

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 16.02.2021 № 181

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию в МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской областиусловий для занятия физической культурой и спортом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок исполнения |
|  | Определение должностного лица в управлении образования, ответственного за создание в МБОУ СОШ № 2 области условий для занятия физической культурой и спортом (далее — Создание условий) | Управление образования | Приказ управления образования | 31.01.2021 |
|  | Заключение финансового соглашения в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Управление образования | Соглашение о предоставлении субсидии | 31.01.2021 |
|  | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБОУ СОШ № 2 | Управление образования | Соглашение о предоставлении субсидии | 31.01.2021 |
|  | Объявление закупок товаров, работ, услуг для Создания условий в МБОУ СОШ № 2 | МБОУ СОШ  № 2, | Извещение о проведении закупок | 01.05.2021 |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по Созданию условий в МБОУ СОШ № 2 | Управление образования | Результаты мониторинга направлены в Департамент образования | 01.04.2021 01.06.2021 30.08.2021  30.11.2021 |
|  | Проведение мониторинга работы по оформлению материально-технической базы МБОУ СОШ №2 с использованием брендбука национального проекта «Образование» | Управление образования | Результаты мониторинга направлены в департамент образования | 20.08.2021 |
|  | Выполнение ремонтных работ в спортивном зале МБОУ СОШ №2 | МБОУ СОШ  №2 | Акт выполненных работ | 31.08.2021 |
|  | Создание школьного спортивного клуба в МБОУ СОШ №2 | МБОУ СОШ  №2 | Приказ о создании | 01.10.2021 |
|  | Назначение руководителя школьного спортивного клуба в МБОУ СОШ №2 | МБОУ СОШ  №2 | Приказ о назначении | 01.10.2021 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 16.02.2021 № 181

Комплекс мер («дорожная карта»)

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2ЗАТО г. Радужный Владимирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок исполнения |
|  | Определение должностного лица в управлении образования, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды (далее — ЦОС) в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 | Управление образования | Приказ управления образования | 31.01.2021 |
|  | Заключение финансового соглашения в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Управление образования | Соглашение о предоставлении субсидии | 31.01.2021 |
|  | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 | Управление образования | Соглашение о предоставлении субсидии | 31.01.2021 |
|  | Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС в МБОУ СОШ  №1,МБОУ СОШ № 2 | МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2 | Извещение о проведении закупок | 01.03.2021 |
|  | Завершение закупки, доставки и наладки оборудования | МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 | Товарные накладные | 20.08.2021 |
|  | Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями | Управление образования | Результаты мониторинга направлены в Департамент образования | 01.04.2021 01.06.2021 30.08.2021  30.11.2021 |