## Лист1
Приложение
к муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» "
Перечень мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | в том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители, соисполнители,ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые показатели оценки (количественные или качественные показатели)
|  |  |  | Субвенций | Собственных доходов, в том числе: |  | Внебюджетных средств
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам
Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
1.1. | Лабораторно-инструментальные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3 | 2017 | 4.7294 |  |  | 4.7294 |  | МКУ "ГКМХ" | Эти мероприятия позволят контролировать показатели питьевой воды, помогут значительно улучшить качество питьевой воды для жителей города и исключить непроизводительное водопотребление
|  | 2018 | 4.7294 |  |  | 4.7294
|  | 2019 | 4.8096 |  |  | 4.8096
|  | 2020 | 15 |  |  | 15
|  | 2021 | 15 |  |  | 15
|  | 2022 | 15 |  |  | 15
|  | 2023 | 15 |  |  | 15
1.2. | Текущий ремонт, содержание и обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах, в том числе приобретение тепловых электрических обогревателей (пушек) для обслуживания в зимний период, замена насоса и клапана нормально-закрытого, замена электрооборудования | 2017 | 234.9994 |  |  | 234.9994
|  | 2018 | 261.792 |  |  | 261.792
|  | 2019 | 403.325 |  |  | 403.325
|  | 2020 | 299.4 |  |  | 299.4
|  | 2021 | 400 |  |  | 400
|  | 2022 | 400 |  |  | 400
|  | 2023 | 400 |  |  | 400
1.3. | Текущий ремонт, содержание и обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала | 2017 | 120 |  |  | 120
|  | 2018 | 112.6 |  |  | 112.6
|  | 2019 | 172.05 |  |  | 172.05
|  | 2020 | 177.6 |  |  | 177.6
|  | 2021 | 370 |  |  | 370
|  | 2022 | 370 |  |  | 370
|  | 2023 | 370 |  |  | 370
1.4. | Расходы на холодную воду в пунктах разбора воды | 2017 | 135 |  |  | 135
|  | 2018 | 84.0182 |  |  | 84.0182
|  | 2019 | 98.8689 |  |  | 98.8689
|  | 2020 | 120 |  |  | 120
|  | 2021 | 140 |  |  | 140
|  | 2022 | 140 |  |  | 140
|  | 2023 | 140 |  |  | 140
1.5. | Расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды, станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала | 2017 | 250 |  |  | 250
|  | 2018 | 327.665 |  |  | 327.655
|  | 2019 | 216.7045 |  |  | 216.7045
|  | 2020 | 194.13 |  |  | 194.13
|  | 2021 | 290 |  |  | 290
|  | 2022 | 290 |  |  | 290
|  | 2023 | 290 |  |  | 290
1.6. | Электроизмерительные работы в пунктах разбора питьевой воды, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2018 | 29.423 |  |  | 29.423
1.7. | Разработка предпроектного обоснования строительства объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области (обезжелезования) | 2019 | 99.012 |  |  | 99.012
1.8. | Проектные работы на строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области (обезжелезования) | 2021 | 12500 |  |  | 12500
1.9. | Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области (обезжелезования) | 2022 | 32000 |  |  | 32000
|  | 2023 | 32000 |  |  | 32000
| Итого по пункту 1 | 2017-2023 | 50295.8566 |  |  | 50295.8566
| в том числе по годам | 2017 | 744.7289 |  |  | 744.7289
|  | 2018 | 820.2277 |  |  | 820.2277
|  | 2019 | 994.77 |  |  | 994.77
|  | 2020 | 806.13 |  |  | 806.13
|  | 2021 | 13715 |  |  | 13715
|  | 2022 | 33215 |  |  | 33215
|  | 2023 | 33215 |  |  | 33215
2. Развитие и совершенствование системы водоотведения
Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов
2.1. | Технический, кадастровый паспорт системы станции обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2017 | 48.9311 |  |  | 48.9311 |  | МКУ "ГКМХ" | Эти мероприятия позволят привести систему очистки сточных вод в соответствие с требованиями законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического законодательства, позволят сократит расходы на очистку сточных вод, улучшить качество сточных вод.
2.2. | Приобретение машины с илососным и каналопромывочным оборудованием | 2017 | 6500 |  |  | 6500 |  | МКУ "ГКМХ"
2.3. | Ремонт участков напорного канализационного коллектора от КНС-49 до отделения ПАО "МИнБанк" и от КПП-2 до ОССГ на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2017 | 4690.395 |  |  | 4690.395 |  | МКУ "ГКМХ"
2.4. | Ремонт аварийного сброса очищенных сточных вод самотечного коллектора от очистных сооружений северной группы (1 и 2 очереди) в районе станции обеззараживания ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2017 | 585.4381 |  |  | 585.4381 |  | МКУ "ГКМХ"
2.5. | Ремонт участков напорного канализационного коллектора от КК-1 до ОССГ, от ФГКУ "Специальное управление ФПС № 66 МЧС России" до ОССГ на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2018 | 6777 |  |  | 6777 |  | МКУ "ГКМХ"
2.6. | Приобретение мобильных туалетных кабин | 2018 | 69.75 |  |  | 69.75 |  | МКУ "ГКМХ"
2.7. | Наращивание канализационных колодцев сетей водоотведения в 7/1 квартале | 2019 | 0 |  |  | 0 |  | МКУ "ГКМХ"
|  | 2020 | 176.069 |  |  | 176.069 |  | МКУ "ГКМХ"
2.8. | Ремонт на наружных сетях водоотведения в 7/1 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2019 | 159.6976 |  |  | 159.6976 |  | МКУ "ГКМХ"
2.9. | Текущий ремонт приточно-вытяжной вентиляции на КНС-50 | 2020 | 542.2131 |  |  | 542.2131 |  | МКУ "ГКМХ"
2.10. | Актуализации схемы водоотведения | 2020 | 100 |  |  | 100 |  | МКУ "ГКМХ"
2.11. | Текущий ремонт кровли на КНС-38 и КНС-50 | 2020 | 577.898 |  |  | 577.898 |  | МКУ "ГКМХ"
2.12. | Устройство ограждения КНС в 7/3 квартале | 2021 | 70 |  |  | 70 |  | МКУ "ГКМХ"
| Итого по пункту 2 | 2017-2023 | 20297.3918 |  |  | 20297.3918
| в том числе по годам | 2017 | 11824.7642 |  |  | 11824.7642
|  | 2018 | 6857 |  |  | 6846.75
|  | 2019 | 159.6976 |  |  | 159.6976
|  | 2020 | 1396.1801 |  |  | 1396.1801
|  | 2021 | 70 |  |  | 70
|  | 2022 | 0 |  |  | 0
|  | 2023 | 0 |  |  | 0
| Всего по программе | 2017-2023 | 103808.2484 |  |  | 103808.2484
| в том числе по годам: | 2017 | 12569.4931 |  |  | 12569.4931
|  | 2018 | 7666.9777 |  |  | 7666.9777
|  | 2019 | 1154.4676 |  |  | 1154.4676
|  | 2020 | 2202.3101 |  |  | 2202.3101
|  | 2021 | 13785 |  |  | 13785
|  | 2022 | 33215 |  |  | 33215
|  | 2023 | 33215 |  |  | 33215
И. В. Лушникова, 3 42 95