Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «07» апреля 2016 г. № __558___

П Л А Н

подготовки и проведения комплексной технической проверки

готовности системы оповещения населения

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

16 мая 2016 года

| Цель проверки: | проверка работоспособности технических средств оповещения и средств сопряжения с сетями вещания, готовности дежурных служб ОАО «Городской узел связи г. Радужный» и ЕДДС города к включению системы централизованного оповещения и проведению оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. |
| --- | --- |
| Вид проверки: | практическое включение системы оповещения населения с передачей по сетям вещания речевого сообщения о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. |
| Время проверки: | с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 16 мая 2016 года. |
| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Кто проводит | Отметка о выполнении |
| 1. | Организационное заседание комиссии. | 11.05.16 | Председатель комиссии |  |
| 2. | Проверка выполнения организацион-ных и технических мероприятий по предотвращению несанкционирован-ных запусков АСЦО ГО. | 12.05.16 | Члены комиссии |  |
| 3. | Информирование населения города о предстоящей комплексной технической проверке готовности системы оповещения. | 10-15.05.16 | МКУ «УГОЧС» |  |
| 4. | Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный. | 16.05.16 | Члены комиссии |  |
| 5. | Обобщение результатов проверки, подготовка акта комплексной проверки. | 17-24.05.16 | Председатель и члены комиссии |  |

##### Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный

А.И. Працонь