## Лист1
Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от 26.08.2014 № 1079
7. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования | Субвенции | Собственные доходы |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий
п/п |  |  | (тыс. руб.) |  | Субсидии и иные межбюджетные трансферты областного бюджета | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Принятие решений о включении в бюджет города расходов на финансирование проектов планировки территории для земельных участков под малоэтажное жилищное строительство и строительство объектов инженерной инфраструктуры | 2011-2015 годы | [5 empty] | Администрация ЗАТО г.Радужный
2 | Подача заявок для участия в подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011 - 2015 годы» областной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | 2011-2015 годы в установленные сроки | [5 empty] | Администрация ЗАТО г.Радужный, Комитет по управлению муниципальным имуществом,
МКУ ГКМХ
3 | Выделение бюджетных средств на подготовку документации по планировке территории и проведение работ по строительству сетей и объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков под малоэтажное жилищное строительство | 2011 год | 8340 |  | 4170 | 4170 | 0 | Администрация ЗАТО г.Радужный
|  | 2012 год | 11.8416 |  | 0 | 11.8416 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2013 год | 10620.7388 |  | 5577.4 | 5043.3388 | 0
|  | 2014 год | 12219.2 |  | 7245 | 4974.2 | 0
|  | 2015 год | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Пусконаладочные работы на ГРПШ на 7/2 | 2012 год | 65 |  | 0 | 65 | 0 | МКУ ГКМХ
5 | Доработка проектной документации на строительство электрических сетей в квартале 7/1 | 2012 год | 588.1584 |  | 0 | 588.1584 | 0 | МКУ ГКМХ
6 | Подготовка и проведение конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей и объектов инженерной инфраструктуры к границам земельных участков | 2011-2015 годы | [5 empty] | Администрация ЗАТО г.Радужный, Комитет по управлению муниципальным имуществом
7 | Подготовка документации по планировке территории для участков под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство и проведение работ по строительству сетей и объектов инженерной инфраструктуры | 2011-2015 годы |  | В соответствии с денежными средствами, предусмотренными в пункте 3 настоящего перечня |  |  |  | Организации, осуществляющие строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке | Строительство объектов инженерной инфраструктуры по земельным участкам общей площадью развитие малоэтажного жилищного строительства
| ИТОГО: | 2011 год | 8340 |  | 4170 | 4170 | 0
|  | 2012 год | 665 |  | 0 | 665 | 0
|  | 2013 год | 10620.7388 |  | 5577.4 | 5043.3388 | 0
|  | 2014 год | 12219.2 |  | 7245 | 4974.2 | 0
|  | 2015 год | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2011-2015 годы | 31844.9388 |  | 16992.4 | 14852.5388 | 0
И. В. Лушникова, 3 42 95