Приложение к постановлению

 администрации г.Радужный

 Владимирской области

 от 27.08. 2015 № 1382

**Комплекс**

**мер по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала**

**на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Форма итогового документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Выполнение мероприятий, утвержденных распоряжением администрации области от 26.03.2015 N 146-р "О перспективном комплексном плане мероприятий по мобилизации налогов, подлежащих уплате в бюджеты муниципальных образований Владимирской области, на 2015 год | Финансовое управлениеКУМИ1ГКМХ2Отдел экономики | Ежегодно |  |
| 1.2. | Разработка правового акта об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики, обеспечение его реализации | Финансовое управление | Август 2015 г. | Постановление администрации |
| 1.3. | Проведение работы вместе с налоговыми органами по сокращению недоимки по уплате налогов в региональный и местный бюджеты | Финансовое управление | Ежеквартально | Протоколы комиссии |
| 1.4. | Проведение межведомственных комиссий по легализации трудовых отношений | Отдел экономики | Ежеквартально | Протоколы комиссии |
| 1.5. | Определение муниципальных служащих, ответственных за обеспечение взаимодействия с инвесторами | Отдел экономики | Август 2015 г. | Постановление администрации |
| 1.6. |  Инвентаризация муниципального недвижимого имущества (свободные и сдаваемые в аренду нежилые помещения, доступные земельные участки), которые могут быть предоставлены и использованы для целей инвестиционной и предпринимательской деятельности. Определение их назначения (категория, вид разрешенного использования), условий предоставления, технических характеристик и параметров, обеспеченность инфраструктурой. | КУМИ | Два раза в год( до 10января, до 10 июля) | Паспорт инвестиционной площадки, представленный в отдел экономики |
| 1.7. | Актуализация паспортов инвестиционных площадок, для обеспечения обновления информации на интерактивной карте Владимирской области | КУМИ | Два раза в год( до 10января, до 10 июля) | Актуализированный паспорт |
| 1.8. | Актуализация инвестиционного плана развития ЗАТО г.Радужный  | Отдел экономики,КУМИ, ГКМХ , УО3, ККиС4отдел архитектуры и градостроительства,финансовое управление, МУП «ЖКХ»5, МУП «ВКТС»6 Отдел экономики | До 15 сентября 2015 г.Ноябрь 2015 г. | Предложения в отдел экономики мероприятий для включения в перечень плана инвестиционного развитияПостановление об утверждении инвестиционный план |
| 1.9. | Сбор информации об объемах необходимой транспортной, коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры, планируемой к созданию в ЗАТО г.Радужный, в целях формирования ежегодно обновляемого плана инвестиционного развития. | Отдел экономики,КУМИ, ГКМХ , УО, ККиС, отдел архитектуры и градостроительства,финансовое управление, МУП «ЖКХ», МУП «ВКТС»  | Ежегоднодо 01 ноября | Перечень инвестиционных объектов для включения в перечень ежегодно обновляемого плана инвестиционного развития. |
| 2.0. | Предоставление в департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области информации о планируемых к реализации на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный инвестиционных проектах с целью организации их сопровождения по принципу «одного окна» в соответствии с постановлением Губернатора области от 24.09.2013 № 1061  | Отдел экономики  | Ежеквартально | Аналитическая записка |
| 2.1. | Разработка процедуры проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных проектов нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации ЗАТО г.Радужный, затрагивающих вопросы, осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях реализации постановления Губернатора области от 11.10.2013 N 1134 | Юридический отделОтдел экономики | Ноябрь 2015 г. | Постановление администрации |
| 2.2. | Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций | Отдел экономики | Ежегодно |  |
| 2.3. | Поддержка малого и среднего предпринимательства ЗАТО г.Радужный в рамках реализации Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». | Отдел экономики | Ежегодно | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» |

1 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации

2  Городской комитет муниципального хозяйства

3 Управление образования

4 Комитет по культуре и спорту

5 Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство"

6 Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей