## Лист1
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от 01.06.2015 № 865
Изменения, вносимые в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626, на 2014-2016 годы, в части 2015 года
N п/п | Адрес МКД | Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м | Общая площадь помещений МКД с местами общего пользования, кв.м | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемый объем работ | Стоимость услуг и/или работ по капремонту | другие виды
[10 empty] | Всего | стройконтроль | разработка псд
1. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 2015 году изложить в следующей редакции:
2015 год
25 | г. Радужный, 1 квартал, д.4 | 3415.6 | 3887.9 | 2015 | Ремонт крыши |  | Средства собственников, уплачиваемые ими в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт, средства областного и местного бюджетов | 2496,9 м2 | 1308085.5 | 23515.28 | 19621.28 | 3894
26 | г. Радужный, 1 квартал, д.5 | 3467.5 | 3958.9 | 2015 | Утепление и ремонт фасадов |  |  | 2496,9 м2 | 1240841 | 20300.02 | 18612.62 | 1687.4
27 | г. Радужный, 1 квартал, д.14 | 4112.4 | 4636.1 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 455 м2 | 633754.48 | 13270.52 | 9506.32 | 3764.2
28 | г. Радужный, 1 квартал, д.15 | 4139.6 | 4624.81 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 455 м2 | 633754.48 | 17464.47 | 11363.87 | 6100.6
|  |  |  | 2015 | Ремонт внутридомовых инженерных систем (ГВС-подвал) |  |  |  | 123836.99
29 | г. Радужный, 1 квартал, д.18 | 7693.6 | 8707 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 1194 м2 | 1677513.9 | 28926.91 | 25162.71 | 3764.2
30 | г. Радужный, 1 квартал, д.20 | 7831.5 | 8863.3 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 1194 м2 | 1677513.9 | 28926.91 | 25162.71 | 3764.2
31 | г. Радужный, 1 квартал, д.21 | 3822 | 4247.4 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 607 м2 | 836186.04 | 15787.79 | 12542.79 | 3245
| г. Радужный, 1 квартал, д.23 | 7825 | 8838.4 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 1194 м2 | 1677513.9 | 28926.91 | 25162.71 | 3764.2
33 | г. Радужный, 1 квартал, д.24 | 3487.9 | 3967.3 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 930 м2 | 1278008.86 | 23193.93 | 19170.13 | 4023.8
34 | г. Радужный, 1 квартал, д.26 | 7716.1 | 8597 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 1194 м2 | 1677513.9 | 28926.91 | 25162.71 | 3764.2
35 | г. Радужный, 1 квартал, д.27 | 7730 | 8601.8 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 1056 м2 | 1482820.86 | 25617.11 | 22242.31 | 3374.8
36 | г. Радужный, 1 квартал, д.29 | 3907.5 | 4535.8 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 516 м2 | 722636.06 | 14084.54 | 10839.54 | 3245
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС и ХВС в подвале |  |  |  | 355562 | 7257.3 | 5442.3 | 1815
37 | г. Радужный, 1 квартал, д.31 | 8220.6 | 9409.42 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 991,7 м2 | 1394316.23 | 24938.54 | 20914.74 | 4023.8
38 | г. Радужный, 1 квартал, д.33 | 8119.4 | 9291.93 | 2015 | Утепление и ремонт фасадов |  |  | 6170,4 м2 | 1634573 | 50755.14 | 45433.34 | 5321.8
|  |  |  | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 991,7 м2 | 1394316.23
39 | г. Радужный, 1 квартал, д.36 | 8154.6 | 9218.8 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 994,8 м2 | 1394316.23 | 24938.54 | 20914.74 | 4023.8
40 | г. Радужный, 3 квартал, д.7 | 3458.5 | 3947.1 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 930 м2 | 1278008.86 | 23193.93 | 19170.13 | 4023.8
41 | г. Радужный, 3 квартал, д.8 | 3464.6 | 3940.1 | 2015 | Ремонт крыши |  | Средства собственников, уплачиваемые ими в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт, средства областного и местного бюджетов | 941,1 м2 | 1278008.86 | 23193.93 | 19170.13 | 4023.8
42 | г. Радужный, 3 квартал, д.14 | 3909 | 4401.2 | 2015 | Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС) |  |  |  | 425591.62 | 12354.67 | 6383.87 | 5970.8
|  |  |  | 2015 | Ремонт внутридомовых инженерных систем (ГВС )
43 | г. Радужный, 3 квартал, д.26 | 8643.4 | 9709.4 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 1241 м2 | 1727550.4 | 29677.46 | 25913.26 | 3764.2
44 | г. Радужный, 3 квартал, д.27 | 6490.1 | 7318.48 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 999,4 м2 | 1405105.26 | 24451.38 | 21076.58 | 3374.8
45 | г. Радужный, 3 квартал, д.29 | 8665.1 | 9730.3 | 2015 | Ремонт крыши |  |  | 1241 м2 | 1707892.33 | 28863.38 | 25618.38 | 3245
| ИТОГО: | [7 empty] | 28965220.89 | 518565.57 | 434587.17 | 83978.4
Принятые сокращения:
ГВС -внутридомовые инженерные сети горячего водоснабжения
ХВС - внутридомовые инженерные сети холодного водоснабжения
Е.А. Кондрашонок, 33708

## Лист2
540000
1036600
733000
540000
733000
733000
733000
733000
1494000
1494000
856000
833000
162000
274000
246000
444000
856000
136000
258000 | 12834600
856000 | 13150600
258000 | 12372000
856000 | 12495000
856000 | 12811000
136000
258000
856000
856000
163200
856000
1055405
1726000
1877051
23444256