## Лист1 (2)
Приложение № 2 к Комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года
Перечень мероприятий "Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Источник финансирования | Общая стоимость мероп-риятий, млн. руб. | Потреб-ность в средствах на 2014 - 2016 годы | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам | [6 empty] | Экономический или социальный эффект от реализации мероприятий
[6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города |  | Всего, в том числе: | 1186.6 | 289.1 | 68.8 | 64.4 | 155.9 | 230.6 | 195.6 | 205.6 | 265.7
|  |  | внебюджетные средства | 304.4 | 127.9 | 24.9 | 31.8 | 71.2 | 69.1 | 34.6 | 29.3 | 43.5
|  |  | местный бюджет | 882.2 | 161.2 | 43.9 | 32.6 | 84.7 | 161.5 | 161 | 176.3 | 222.2
Энергоснабжение
1.1. | Капитальный ремонт кабельных линий, трансформаторных подстанций | 2014-2020г. | местный бюджет | 19 | 6.7 | 4.3 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | 3 | 2.2 | Замена устаревшего оборудования.Сокращение расходов по обслуживанию, создание условий для сбережения энергоресурсов
1.2. | Реконструкция ВЛ - 110 кВ с заменой линейной арматуры и отдельных опор (в том числе ПИР - 3,0 млн. руб.) | 2019-2020г. | местный бюджет | 33 | 0 | [5 empty] | 3 | 30 | Увеличение надежности электроснабжения города, снижение эксплуатационных затрат
1.3. | Реконструкция ПС-110 кв.В (в том числе ПИР) с заменой оборудования | 2019-2020г. | местный бюджет | 25 | 0 | [5 empty] | 5 | 20 | Замена оборудования, имеющего сверхнорматив-ный срок службы. Обеспечение надежности энергоснабжения города в течение 30 лет
Водоснабжение
1.4. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения к многоквартирным жилым домам | 2014-2020г. | местный бюджет | 26 | 9.6 | 3.6 | 1.3 | 4.7 | 4 | 6.4 | 4 | 2 | Обеспечение бесперебойной подачи воды, замена изношенных трубопроводов.авляемых услуг и качества сетей водоснабжения
|  |  | внебюджетные средства | 5.6 | 0.9 |  |  | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5
1.5. | Капитальный ремонт магистрального водопровода (диаметром 400 мм) от УВС 3 подъема до жилой зоны (замена стальных труб на полипропиленовые трубы) | 2016-2017г. | внебюджетные средства | 40 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | Улучшение качества воды для хозяйственно-питьевых нужд
1.6. | Строительство водозабора артезианских скважин узла водопроводных сооружений 2 подъема в том числе "ПИР" | 2020г. | местный бюджет | 20 | 0 | [6 empty] | 20 | Сокращение расходов по обслуживанию, создание условий для сбережения водных ресурсов
Водоотведение
1.7. | Капитальный ремонт сетей канализации жилой зоны города | 2014-2020г. | местный бюджет | 18.9 | 4 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 5.5 | 5.4 | 4 | 0 | Повышение качества предоставляемых услуг и надежности сетей канализации
1.8. | Реконструкция очистных сооружений северной группы (ОССГ) Строительство системы обеззараживания сточных вод | 2014-2016г. | местный бюджет | 19.4 | 19.4 | 0.7 | 2.6 | 16.1 |  |  |  |  | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.9. | Реконструкция напорных коллекторов | 2015-2020г. | местный бюджет | 32.1 | 7.7 |  | 0.2 | 7.5 | 5 | 8 | 8 | 3.4 | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.10. | Реконструкция и модернизация существующих КНС-38, КНС-50, КНС-167 | 2017-2019г. | местный бюджет | 16 | 0 |  |  |  | 3 | 5 | 8 |  | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.11. | Перенос КНС-49, в том числе ПИР | 2019-2020г. | местный бюджет | 22 | 0 | [5 empty] | 2 | 20 | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.12. | Строительство очистных сооружений ливневых вод (в том числе ПИР) | 2019-2020г. | местный бюджет | 35.9 | 0 | [5 empty] | 5.6 | 30.3 | Обеспечит сброс ливневых стоков в соответствии с требованиями правил охраны поверхностных вод от загрязнения, создание 10 рабочих мест
Теплоснабжение
1.13. | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения 1 и 3 кварталов | 2014-2020г. | местный бюджет | 31.1 | 23.5 | 8.9 | 6.2 | 8.4 | 4.9 | 1.8 | 0.9 |  | Замена изношенных сетей. Улучшение качества предоставляемых услуг, экономия теплоресурсов.
|  |  | внебюджетные средства | 37.4 | 6.9 |  |  | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8
1.14. | Реконструкция котельной ДКВР и ПТВМ, центральных тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-3, ГРП и газового хозяйства | 2017-2020г. | внебюжные средства | 54 | 0 |  |  |  | 12.4 | 18.9 | 9.7 | 13 | Замена устаревшего оборудования. Бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой, установленных параметров при минимальных потерях
1.15. | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей | 2017-2020г. | внебюжные средства | 25.6 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 7.1 | 15 | Сокращение расходов по обслуживанию, создание условий для сбережения теплоресурсов
Газоснабжение
1.16. | Капитальный ремонт распределительных сетей газопровода в жилой зоне | 2017-2020г. | местный бюджет | 16.5 | 2.1 | 2.1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 5.4 | Замена изношенных сетей.Обеспечение безопасности систем газоснабжения и улучшение бытовых условий
1.17. | Реконструкция газопровода высокого давления протяженностью 28 км (в том числе ПИР) | 2018-2020г. | местный бюджет | 73 | 0 |  |  |  |  | 5 | 34 | 34 | Увеличение надежности газоснабжения жилой зоны и промышленных объектов
Автодороги и благоустройство территории
1.18 | Капитальный ремонт подъездных автомобильных дорог 1 и 3 кварталов | 2014-2020г. | местный бюджет | 53.1 | 27.1 | 6 | 4 | 17.1 | 2.5 | 7.5 | 8 | 8 | Снижение уровня аварийности, числа пострадавших в ДТП и снижение стоимости ремонтных работ
1.19. | Капитальный ремонт и реконструкция действующих автомобильных дорог до технологической зоны СП-13, СП-4А ФКП "ГЛП "Радуга" . | 2014-2020г. | местный бюджет | 48 | 5.4 | 5.4 |  |  | 18.6 | 8 | 8 | 8 | Замена дорог в связи с длительным сроком эксплуатации
1.20. | Капитальный ремонт дорог и пешеходных дорожек, расширение стоянок автотранспорта у жилых домов 1 и 3 кварталов и магазина "Дельфин",ЦТП | 2014-2020г. | местный бюджет | 35 | 13.8 | 2.4 | 0.2 | 11.2 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | Замена в связи с длительным сроком эксплуатации, улучшение бытовых условий жителей
1.21. | Устройство спортивных, игровых и хозяйственных площадок многоквартирных жилых домов | 2014-2020г. | местный бюджет | 8.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | Обеспечение полноценного отдыха детей и улучшение бытовых условий жителей
|  |  | внебюджетные средства | 2.3 |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5
1.22. | Капитальный ремонт спортивных, игровых и хозяйственных площадок | 2016-2018г. | местный бюджет | 5 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | Снижение эксплуатационных затрат.
1.23. | Подготовка территории для расширения существующего городского кладбища традиционного захоронения | 2016-2020г. | местный бюджет | 8.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Расширение городского кладбище
1.24. | Замена существующих газонаполненных ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные | 2015-2020г. | местный бюджет | 10 | 0.8 |  | 0.2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | Улучшение качества уличного освещения, экономия электроэнергии до 150 кВт/год
1.25. | Оснащение системой видеонаблюдения мест с массовым пребыванием людей | 2017-2020г. | местный бюджет | 16 | 0 |  |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | Повышение безопасности проживания. Установка 50 камер с оборудованием в местах массового скопления людей
1.26. | Устройство пешеходной дорожки от КПП ЗАТО до Городской больницы, в том числе ПИР. | 2016-2017г. | местный бюджет | 6.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 6 |  |  |  | Обеспечение охраны жизни граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия на дорогах
1.27. | Благоустройство территории между жилыми домами № 35а, 8, 9 III квартала и торговым центром "Дельфин", устройство сквера в районе остановки "Морская" | 2017-2019г. | местный бюджет | 7 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  | Повышение качества обслуживания населения III квартала
Капитальный ремонт жилого фонда и сооружений социально- культурной сферы
1.28. | Капитальный ремонт кровель, фасадов, межпанельных швов, аварийных балконных плит, козырьков входов в поъезды многоквартирных жилых домов | 2014-2018г. | местный бюджет | 14.5 | 10.7 | 3.1 | 5.6 | 2 | 2 | 1.8 |  |  | Обеспечение сохранности конструктивных элементов зданий в надлежащем техническом состоянии
|  | 2014-2017 | внебюджетные средства | 109.3 | 83.7 | 23.9 | 30.3 | 29.5 | 25.6
1.29. | Проведение капитального ремонта системы инженерно-технического обеспечения лифтового хозяйства | 2014-2020г. | внебюджетные средства | 30.2 | 16.2 | 1 | 1.5 | 13.7 | 2.5 | 3 | 3 | 5.5 | Снижение эксплуатационных затрат. Обеспечение бесперебойной и безопасной работы.
1.30. | Капитальный ремонт Общежитий № 2;№ 3(замена окон, электроосвещения, вентиляция) | 2014-2020г. | местный бюджет | 11.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | Обеспечение сохранности конструктивных элементов зданий в надлежащем техническом состоянии
Учреждения образования
1.31. | Реконструкция прогулочных веранд в детских садах №3 и №5 | 2017-2020г. | местный бюджет | 12 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Повышение качества оказания услуг дошкольного образования
1.32. | Капитальный ремонт наружного ограждения с установкой системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях. | 2014-2020г. | местный бюджет | 24.3 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 8.2 | 3.6 | 6 | 3.1 | Повышение качества оказания услуг дошкольного образования
1.33. | Капитальный ремонт площадок и благоустройство территории детских садов и школ | 2017-2020г. | местный бюджет | 6.5 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Повышение качества оказания услуг дошкольного и общего образования
1.34. | Капитальный ремонт в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. | 2015-2019г. | местный бюджет | 13.5 | 8.5 |  | 6.9 | 1.6 | 2 | 2 | 1 |  | Повышение качества оказания услуг дошкольного и общего образования
1.35. | Реконструкция детского дошкольного учреждения на 600 мест № 5. | 2014-2019г. | местный бюджет | 55 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 25 | 24.3 | 5 |  | Обеспечение доступного дошкольного образования.Улучшение демографической ситуации
1.36. | Замена малых архитектурных форм на территории дошкольных учреждений | 2017-2019г. | местный бюджет | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Повышение качества оказания услуг дошкольного и общего образования
1.37. | Реконструкция загородного оздоровительного лагеря "Лесной городок" | 2014-2019г. | местный бюджет | 53 | 4.1 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 9 | 22 | 17.9 |  | Улучшение организации оздоровления детей.
1.38. | Реконструкция школьного стадиона | 2018-2020г. | местный бюджет | 20 | 0 |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 | Повышение качества оказания услуг общего образования
Учреждения культуры
1.39. | Капитальный ремонт здания бассейна Детской юношесткой спортивной школы | 2017г. | местный бюджет | 8 | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | Поддержание здания с агрессивной средой в технически-исправном состоянии
1.40. | Капитальный ремонт спортивного корпуса "Кристалл" Детской юношесткой спортивной школы | 2017-2019г. | местный бюджет | 16.5 | 1.6 |  | 1.6 |  | 5 | 5 | 4.9 |  | Поддержание здания с агрессивной средой в технически-исправном состоянии
1.41. | Капитальный ремонт кровли и фасада "Центра досуга молодежи" | 2016г. | местный бюджет | 7 | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | Сокращение затрат за текущий ремонт зданий и сооружений на 5-10 %, увеличение сроков эксплуатации здания
1.42. | Капитальный ремонт КЦ "Досуг" | 2015г. | местный бюджет | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | Поддержание здания в технически-исправном состоянии
1.43. | Капитальный ремонт ДШИ | 2015-2020г. | местный бюджет | 22.4 | 0.6 |  | 0.2 | 0.4 | 2 | 10 | 5 | 4.8 | Поддержание здания в технически-исправном состоянии
1.44. | Капитальный ремонт хоккейных площадок 1 и 3 кварталов | 2017-2018г. | местный бюджет | 4 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Удовлетворение потребностей детей и молодежи
1.45. | Обустройство парковой зоны, в том числе ПИР | 2014-2020г. | местный бюджет | 25 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | Организация досуга граждан, расширение спектра услуг, оказываемых в сфере культуры и повышения их качесва.
| 2. Развитие производственной базы города |  | Всего, в том числе: | 393.7 | 51.9 | 5 | 0 | 46.9 | 91.5 | 114.7 | 80.2 | 55.4
|  |  | местный бюджет | 100.7 | 11.9 | 5 | 0 | 6.9 | 25 | 34.7 | 13.7 | 15.4
|  |  | внебюджетные средства | 293 | 40 | 0 | 0 | 40 | 66.5 | 80 | 66.5 | 40
2.1. | Развитие градообразующего предприятия. Обеспечение условий, в том числе коммунальных, для развития безопасного и и устойчивого функционирования градообразующего предприятия ФКП "Государственный лазерный полигон "Радуга" |  | ИТОГО по п.2.1. в том числе: | 270.7 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 58.5 | 64.7 | 65.2 | 45.4
|  |  | местный бюджет | 20.7 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 5.4
|  |  | внебюджетные средства | 250 | 35 | 0 | 0 | 35 | 55 | 60 | 60 | 40 | по программе предприятия
0
2.1.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля связи г.Радужный СП-13; СП-6. | 2016-2017г. | внебюджетные средства | 10 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | По программе предприятия
2.1.2. | Осуществление контрольно-пропускного режима в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2016-2020г. | местный бюджет | 20.7 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | Реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.Освобождение градообразующего предприятия от дополнительных расходов.
2.1.3. | Создание на базе ФКП "Радуга"технопарковой зоны | 2016-2020г. | внебюджетные средства | 260 | 30 |  |  | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | Решение социальных и коммунально-бытовых вопросов,создание новых рабочих мест до 20 ежегодно
2.2. | Развитие промышленной базы города | 2014-2020г. | ИТОГО по п.2.2., в том числе: | 80 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21.5 | 30 | 8.5 | 10
|  |  | местный бюджет | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10
|  |  | внебюджетные средства | 43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 20 | 6.5 | 0
2.2.1. | Развитие инженерной инфраструктуры площадки 17 (электроснабжение, газоснабжение) в том числе ПИР | 2014-2020г. | местный бюджет | 37 | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 | 2 | 10 | Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.Создание новых рабочих мест.
2.2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры площадки 16 (водоснабжение,газоснабжение) | 2017-2018г. | внебюджетные средства | 20 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Увеличение налоговых доходов платы в бюджет города
2.2.3. | Проектирование и строительство автостанции | 2017-2019г. | внебюджетные средства | 18 | 0 |  |  |  | 1.5 | 10 | 6.5 |  | Обеспечение качественного обслуживания пассажиров на пригородных и городских перевозках
2.2.4. | Строительство автостоянки для большегрузных автомобилей на 100 единиц | 2016г. | внебюджетные средства | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | Создание условий для парковки большегрузного автотранспорта
| 3. Капитальное строительство и реконструкция социально-значимых объектов |  | Всего, в том числе: | 2533.8 | 166.6 | 115.4 | 38.2 | 13 | 237 | 536.5 | 856.7 | 737
|  |  | местный бюджет | 1762.5 | 166.6 | 115.4 | 38.2 | 13 | 37 | 331.3 | 605.6 | 622
|  |  | внебюджетные средства | 771.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 205.2 | 251.1 | 115
3.1. | Завершение строительства многоквартирного 9 - ти этажного кирпично- панельного жилого дома №1 в 3 квартале | 2014-2015г. | местный бюджет | 105.7 | 105.7 | 103.7 | 2 | [5 empty] | Ввод 4,6 тыс. кв. м жилья. Улучшение жилищный условий для 72 человек
3.2. | Развитие квартала 7/3 под жилищное строительство ( в том числе ПИР) | 2015-2020г. | местный бюджет | 10.8 | 10.8 |  | 9.2 | 1.6 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию 4,7 тыс. кв. метров жилья. Выделение служебного жилья с целью привлечения квалифицированных кадров.
|  |  | внебюджетные средства | 305.2 |  |  |  |  | 100 | 55.2 | 100 | 50
3.3. | Строительство полигона твердых бытовых отходов | 2014-2020г. | местный бюджет | 68.3 | 7.6 | 0.3 | 7.3 |  | 10 | 20 | 20.7 | 10 | Решение проблемы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. Обеспечение требований охраны окружающей среды Ввод 1 очереди
3.4. | Строительство здания библиотеки (в том числе ПИР) | 2017-2020г. | местный бюджет | 54 | 0 |  |  |  | 12 | 20 | 20 | 2 | Улучшение библиотечного обслуживания населения
3.5. | Строительство инженерной инфраструктуры в кварталее 7/1 (в том числе ПИР) | 2014 - 2020г. | местный бюджет | 60 | 23.6 | 7.4 | 10.2 | 6 | 15 | 10.5 | 5.9 | 5 | Развитие индивидуального жилищного строительства и строительства жилья для многогдетных семей
3.6. | Строительство мазутного хозяйства центральной котельной (в том числе ПИР) | 2019-2020г. | внебюджетные средства | 30 | 0 | [5 empty] | 15 | 15 | Создание запасов аварийного топлива для котельной.
3.7. | Устройство новой подъездной автодороги к полигону ТБО (в т.ч. ПИР) | 2018-2020г. | местный бюджет | 19.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 9 | 10 | Строительство второй очереди полигона твердых бытовых отходов
3.8. | Строительство детского дошкольного учреждения на 235 мест в квартале 7/3 | 2018-2020г. | местный бюджет | 205 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100 | 100 | Обеспечение доступного дошкольного образования детского сада на 235 мест
3.9. | Строительство многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг | 2014-2016г. | местный бюджет | 8 | 8 | 1 | 5.3 | 1.7 |  |  |  |  | Расширение спектра предоставления государственных и муниципальных услуг
3.10. | Развитие юго-западной части 9 квартала под жилое строительство. | 2014-2020г. | местный бюджет | 10.9 | 10.9 | 3 | 4.2 | 3.7 |  |  |  |  | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий жителей города
|  |  | внебюджетные средства | 436.1 |  |  |  |  | 100 | 150 | 136.1 | 50
3.11. | Строительство спортивного зала 250 мест | 2018-2020г. | местный бюджет | 425 | 0 |  |  |  |  | 55 | 175 | 195 | Создание комфортных условий для занятия спортом,создание 20 новых рабочих мест.
3.12. | Строительство бассейна на 275 мест | 2018-2020г. | местный бюджет | 485 | 0 |  |  |  |  | 110 | 175 | 200 | Создание комфортных условий для занятия спортом,создание 25 новых рабочих мест.
3.13. | Строительство клубного учреждения на 250 зрительных мест | 2018-2020г. | местный бюджет | 310 | 0 |  |  |  |  | 110 | 100 | 100 | Создание условий для проведения зрелищных мероприятий,создание 30 новых рабочих мест.
| Всего по Программе, млн. руб. | 2014-2020г. | Всего, в том числе: | 4114.1 | 507.6 | 189.2 | 102.6 | 215.8 | 559.1 | 846.8 | 1142.5 | 1058.1
|  |  | местный бюджет* | 2745.4 | 339.7 | 164.3 | 70.8 | 104.6 | 223.5 | 527 | 795.6 | 859.6
|  |  | внебюджетные средства | 1368.7 | 167.9 | 24.9 | 31.8 | 111.2 | 335.6 | 319.8 | 346.9 | 198.5
| Всего по Программе, млн. руб. | 2014-2020г. | Всего, в том числе: | 4114.1 | 507.6 | 189.2 | 102.6 | 215.8 | 559.1 | 846.8 | 1142.5 | 1058.1
|  |  | Внебюджетные средства | 1368.7 | 167.9 | 24.9 | 31.8 | 111.2 | 335.6 | 319.8 | 346.9 | 198.5
|  |  | Местный бюджет, в том числе: | 2745.4 | 339.7 | 164.3 | 70.8 | 104.6 | 223.5 | 527 | 795.6 | 859.6
|  |  | - собственные доходы | 312.192 | 133.8 | 45.8 | 41.1 | 46.9 | 42 | 60.2 | 63.6 | 68.6
|  |  | - дотации федерального бюджета бюджетам субъектов для ЗАТО | 1387.52 | 156.2 | 112 | 21.5 | 22.7 | 25 | 23 | 22 | 21
|  |  | - межбюджет-ные трансферты областного бюджета | 34.688 | 19.7 | 6.5 | 8.2 | 5 | 10.5 | 258.8 | 400 | 430
|  |  | - дефицит | 1011 | 30 |  |  | 30 | 146 | 185 | 310 | 340
И. О. главы администрации
| ЗАТО г.Радужный Владимирской области | [7 empty] | А.В. Колуков