Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.09. 2014 г. № 1323

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ на 2014 - 2016 годы»

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ

2014 год

П А С П О Р Т

муниципальной  программы

| Наименование программы | «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители программы | Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ |
| Подпрограммы программы | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» реализуется на основе следующих подпрограмм: -«Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы»; -«Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы»; - «Молодёжь города на 2014-2016 годы»; -«Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 годы». |
| Цели программы | -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, - адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, -укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Задачи программы | - адресная помощь детям - инвалидам; - организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность; - оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей; -организация временного трудоустройства детей и молодежи; - организация праздничных мероприятий для семей с детьми; - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию; -повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление; - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений; - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде; - содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы. 2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединений. 3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления. 4. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов. 5. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. 6. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь. 7. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах. |
| Этапы и сроки реализации программы | Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2014 по 2016 г.г. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят 5002,151 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –1577,390 тыс. рублей. в 2015 году – 1713,631 тыс. рублей; в 2016 году – 1711,13 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит: - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; -организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год; - вести среди населения пропаганду семейных ценностей; - оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню; - организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи; - создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов; -выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством; - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов; - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 140 подростков в год; - увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек; -создать новые детские и молодёжные объединения и увеличить их число до 8; -привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек в год; - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи; -совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» (далее именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально- экономической и демографической ситуации в городе включает в себя четыре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь города», «Временная занятость детей и молодёжи».

В городе Радужный  проживает 7150 детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38,6% от численности всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2014 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 191  подростков в 16 учреждений  города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2014 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест.

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.

Так, в 2014 году была оказана дополнительная социальная поддержка 4 детям с тяжелой формой сахарного диабета.

В городе действуют 7 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 800  чел.

Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений,               поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.

Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

Цели Программы:

- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи,

- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,

- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи Программы:

- адресная помощь  детям - инвалидам;

- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;

- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,

-  формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;

- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;

- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;

- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2014 по 2016 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы» | 2014 год | 1577,39 |  | 108,0 | 1469,39 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
|  |  | 2015 год | 1713,631 | - | 1,3 | 1712,331 |  |  |
|  |  | 2016 год | 1711,13 | - | - | 1711,13 |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | 2014-2016 годы | 5002,151 | - | 109,3 | 4892,851 | - |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы" | 2014 год | 290,028 | - | - | 290,028 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
|  |  | 2015 год | 260,0 | - | - | 260,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 260,0 | - | - | 260,0 |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме | 2014-2016 годы | 810,028 | - | - | 810,028 | - |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы» | 2014 год | 320,5 | - | - | 320,5 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту»; МБУК КЦ «Досуг»; МБУК Парк культуры и отдыха. |
|  |  | 2015 год | 324,5 | - | 1,3 | 323,2 | - |  |
|  |  | 2016 год | 322,0 | - | - | 322,0 | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2014-2016 годы | 967,0 |  | 1,3 | 965,7 |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма «Молодёжь города на 2014-2016 годы» | 2014 год | 175,0 | - | 108,0 | 67,0 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту»; Управление образования |
|  |  | 2015 год | 85,0 | - |  | 85,0 | - |  |
|  |  | 2016год | 85,0 | - | - | 85,0 | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2014-2016 годы | 345,0 | - | 108,0 | 237,0 | - |  |
| 1.4 | Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи на 2014-2016 годы» | 2014 год | 791,862 | - | - | 791,862 |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту»; Управление образования |
|  |  | 2015 год | 1 044,131 | - | - | 1 044,131 |  |  |
|  |  | 2016год | 1 044,131 | - | - | 1 044,131 | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2014-2016 годы | 2880,124 |  |  | 2880,124 |  |  |

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях  к подпрограммам.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы

Выполнение Программы позволит:

- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;

- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;

- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;

- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;

- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;

- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;

- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;

- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;

-увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;

- создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;

- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;

- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;

- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

ПАСПОРТ

# подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» |
| Цели подпрограммы | - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, - адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - организация праздничных мероприятий для семей с детьми. |
| Задачи подпрограммы | - адресная помощь детям - инвалидам; - организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность; - оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей; - организация праздничных мероприятий для семей с детьми; - содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы. 2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. 3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 810,028 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году составят – 290,028 тыс. руб.: в 2015 году – 260,0 тыс. рублей; в 2016 году – 260,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - вести среди населения пропаганду семейных ценностей; - оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню; - организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи; - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

В настоящее время в городе Радужный  проживает более семи тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2014 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инвалидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2014 году была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (4 человека).

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.

Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014 – 2016 годы» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы населения в городе.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

сроки и этапы её реализации

Цели подпрограммы:

- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,

- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.

Задачи подпрограммы:

- адресная помощь  детям - инвалидам;

- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;

- поднятие престижа многодетных семей;

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,

- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в один этап в период с 2014 по 2016 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 810,028 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:

- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;

- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;

- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.

###### Приложение  к подпрограмме

###### Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции |  |  | Собственные доходы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  | Другие собственные доходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Задача: - адресная помощь детям - инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социальная помощь детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на медицинские средства и изделия медицинского назначения | 2014 | 280,028 | - |  | - |  | 280,028 |  |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Оказание адресной дополнительной социальной поддержки не менее 2 детям – инвалидам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  |  | 2015 | 250,0 | - |  | - |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 250,0 | - |  | - |  | 250,0 |  | - |  |  |
| Цель: организация досуга для детей – инвалидов Задача:- оказание адресной помощи семьям с детьми - инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация культурно-спортивных программ для детей-инвалидов | 2014 | - | - |  | - |  | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Проведение не менее 4 мероприятий в год |
|  |  | 2015 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Цель: - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Задача:- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и поведение чествования семей, родивших 3-его и последующего ребенка, двойню | 2014 | 10,0 | - | - |  |  | 10,0 |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Поднятие престижа многодетных семей, пропаганда семейных ценностей |
|  |  | 2015 | 10,0 | - | - |  |  | 10,0 |  | - |  |  |
|  |  | 2016 | 10,0 | - | - |  |  | 10,0 |  | - |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме | 2014 | 290,028 | - | - |  |  | 290,028 |  | - |  |  |
|  |  | 2015 | 260,0 | - | - |  |  | 260,0 |  | - |  |  |
|  |  | 2016 | 260,0 | - | - |  |  | 260,0 |  | - |  |  |
|  |  | 2014-2016 | 810,028 | - | - |  |  | 810,028 |  | - |  |  |

П А С П О Р Т

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016» годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители подпрограммы | МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека» |
| Цели подпрограммы | -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Задачи подпрограммы | - организация праздничных мероприятий для семей с детьми; - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы. 2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 967,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году составят – 320,5 тыс. руб.: в 2015 году – 324,5 тыс. рублей; в 2016 году – 322,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - вести среди населения пропаганду семейных ценностей; - организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи; -выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством; - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные процессы.

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы. В 2011 году стартовал единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Детской школы искусств и Кадетского корпуса. В 2012 году коллектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного конкурса детского творчества «Золотое кольцо».  Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, в том числе пошива сценических костюмов, что частично можно решить за счет средств городского бюджета.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2014-2016 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

сроки и этапы её реализации

Цели  подпрограммы:

-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы:

- организация летнего досуга для детей и подростков;

-  организация праздничных мероприятий для семей с детьми.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в один этап в период с 2014 по 2016 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 967,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Приложение  к подпрограмме

Перечень мероприятий муниципальной  подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, поднятие престижа семьи в обществе Задачи: - организация праздничных мероприятий для семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение городских праздников: |  |  |  |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | Организация не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий |
| 1.1. | - Дня семьи | 2014 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |  |
|  |  | 2015 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |  |
| 1.2. | - Дня матери | 2014 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |
|  |  | 2015 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |  |  |
| 1.3. | -Дня пап | 2014 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |
|  |  | 2015 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |  |  |
| 1.4. | - Дня семьи, любви и верности (Дня почитания муромских святых Петра и Февроньи) | 2014 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |
|  |  | 2015 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |  |  |
| 1.5. | - Международного Дня защиты детей | 2014 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |
|  |  | 2015 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |  |
| 2. | Проведение городских акций для детей и молодежи | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | Выявление и поддержка одаренных детей, стимулирование детей занятием спортом, творчеством |
|  |  | 2015 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| 3. | Приобретение и пошив сценических костюмов для детских образцовых коллективов | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | МБУК КЦ "Досуг | Создание условий для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов, организация досуга для детей |
|  |  | 2015 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
| Цель:- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Задача: - организация летнего досуга для детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация работы молодежной дискотеки в летний сезон в городском парке без входных билетов (расходы на заработную плату работникам дискотеки). Приобретение музыкальной аппаратуры | 2014 | 48,5 | - | - | 48,5 | - | МБУК Парк культуры и отдыха | Организация досуговой деятельности подростков в летний период, проведение еженедельных городских дискотек |
|  |  | 2015 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |
| 5. | Организация работы детских аттракционов в летний сезон: |  |  |  |  |  |  | МБУК Парк культуры и отдыха | Организация досуговой деятельности детей в летний период, обеспечение работы детских аттракционов 6 дней в неделю |
| 5.1. | - доплата работникам, обслуживающим аттракционы; | 2014 | 186,0 | - | - | 186,0 | - |  |  |
|  |  | 2015 | 186,0 | - | - | 186,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 186,0 | - | - | 186,0 | - |  |  |
| 5.2. | - освидетельствование технической эксплуатации аттракционов | 2014 | 38,0 | - | - | 38,0 | - |  |  |
|  |  | 2015 | 38,0 | - | - | 38,0 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 38,0 | - | - | 38,0 | - |  |  |
| 6. | Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках контентом фильтрации | 2015 | 2,5 | - | 1,3 | 1,2 | - | МБУК «Общедоступная библиотека» | Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей |
|  | Итого по Подпрограмме | 2014 г. | 320,5 | - | - | 320,5 | - |  |  |
|  |  | 2015г. | 324,5 | - | 1,3 | 323,2 | - |  |  |
|  |  | 2016г. | 322,0 | - | - | 322,0 | - |  |  |
|  |  | 2014-2016г.г. | 967,0 | - | 1,3 | 965,7 | - |  |  |

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:

-организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;

-создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;

- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;

- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;

- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ.

П А С П О Р Т

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Молодёжь города на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования |
| Цели подпрограммы | - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи |
| Задачи подпрограммы | - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию; -повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление; - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений; - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде; - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы. 2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях. 3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 345,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году составят – 175,0 тыс. руб.: в 2015 году – 85,0 тыс. рублей; в 2016 году – 85,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек; -создать новые детские и молодёжные объединения и увеличить их число до 8; -привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек в год; - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи; -совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Подпрограмма  «Молодёжь города» на 2014-2016 годы направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

В городе действуют 7 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 800  чел.

Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Подпрограмма  «Молодёжь города» на 2014-2016 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

2. Основные цели и задачи  подпрограммы, сроки и этапы её реализации

Цели подпрограммы:

- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи,

- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.

Задачи подпрограммы:

- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;

- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;

- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;

- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2014 по 2016 годы, в один этап.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 345,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:

- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;

- создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;

- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;

- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;

- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

| Приложение к подпрограмме Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) |  | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Субвенции |  | Собственные доходы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  | Другие собственные доходы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
|  | Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи Задачи подпрограммы: Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию. Направление «Гражданин России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Акция «Мы граждане – России» по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам (приобретение цветов, сувениров, подарков) |  | 2014 | 4,0 |  | - | - |  |  | 4,0 |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Повышение уровня гражданского самосознания подростков, формирование уважения к государственным символам России, проведение ежегодно не менее 4 церемоний |  |
|  |  |  |  | 2015 | 4,0 |  | - | - |  |  | 4,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 4,0 |  | - | - |  |  | 4,0 |  | - |  |  |  |
|  | 2. | Участие представителей молодежи в межрегиональных, областных конкурсах, акциях, фестивалях и соревнованиях, участие в поиске и захоронении останков бойцов Советской армии, погибших в период ВОВ (транспортные расходы, членские взносы, командировочные расходы. материальное обеспечение) |  | 2014 | 155,0 |  |  | - |  |  | 5,0 |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Воспитание у молодежи любви к Отечеству, малой родине, формирование чувства гордости за великие исторические события |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  | 52,0 |  |  | Управление образования |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 70,0 |  | - | - |  |  | 70,0 |  | - | Управление образования |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 70,0 |  | - | - |  |  | 70,0 |  | - | Управление образования |  |  |
|  | 3. | Проведение мероприятий по профилактике межнациональной нетерпимости и экстремизма (беседы, дискуссии, круглые столы) среди школьников |  | 2014 | - |  | - | - |  |  | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Минимизация проявлений агрессии и межнациональной нетерпимости среди молодёжи, проведение не менее 2 мероприятий в год |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 4. | Проведение акций среди молодёжи, посвящённых памятным датам (приобретение цветов, сувениров и т.д.) |  | 2014 | - |  | - | - |  |  | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Воспитание у молодёжи любви к Отечеству, малой родине, формирование чувства гордости за великие исторические события |  |
|  |  |  |  | 2015 | 5,0 |  | - | - |  |  | 5,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 5,0 |  | - | - |  |  | 5,0 |  | - |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи Задачи подпрограммы: Повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление; Поддержка деятельности детских и молодёжных объединений. Направление «Молодёжная инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Проведение городского конкурса социальных проектов молодёжных объединений и организаций, учащихся образовательных учреждений. Участие в аналогичных областных и федеральных конкурсах. Реализация проектов – победителей городских, областных и федеральных конкурсов. |  | 2014 | - |  | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Активизация деятельности молодежных и детских объединений и организаций |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 6. | Формирование и развитие молодёжного парламентского движения |  | 2014 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 6.1 | Выборы в Молодёжный Парламент |  | 2015 | - |  | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |
|  | 6.2 | Проведение заседаний, семинаров, слётов, школ для молодых парламентариев, молодёжного актива (оплата транспортных расходов, учёбы, лекторов и т.д.) |  | 2014 | - |  | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Повышение компетентности молодых парламентариев, обмен опытом работы |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 7. | Участие в областном конкурсе «Молодые лидеры Владимирского края» |  | 2014 | - |  | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Выявление и поощрение молодых людей, обладающих организаторскими способностями и лидерскими качествами |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 8. | Поддержка и развитие ученического самоуправления (приобретение и изготовление символики, организация и проведение слётов, конференций, семинаров детских общественных организаций) |  | 2014 | - |  | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Активизация деятельности детских объединений и организаций |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 9. | Проведение акции «Подари ребёнку радость» (выпуск рекламных буклетов, приобретение специальной литературы и т.д.) |  | 2014 | - |  | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» Молодёжный Парламент (по согласованию) | Активизация деятельности Молодёжного Парламента, вовлечение молодых людей в общественно – социальную жизнь общества |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи Задача программы: Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности # Направление «Успех в твоих руках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня Молодёжи |  | 2014 | 3,0 |  | - |  |  | - | 3,0 |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Формирование позитивного имиджа молодёжи, популяризация её творческих достижений и общественно — полезных инициатив |  |
|  |  |  |  | 2015 | 3,0 |  | - |  |  | - | 3,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3,0 |  | - |  |  | - | 3,0 |  | - |  |  |  |
|  | 11. | Организация выставок творчества представителей молодёжи, поддержка молодёжных объединений, клубов, музыкальных групп |  | 2015 | - |  | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Поддержка творческих инициатив молодёжи |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 12. | Проведение городских игр «Что? Где? Когда?» |  | 2014 | 2,0 |  | - |  |  | - | 2,0 |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Поддержка талантливой молодёжи |  |
|  |  |  |  | 2015 | 3,0 |  | - |  |  | - | 3,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3,0 |  | - |  |  | - | 3,0 |  | - |  |  |  |
|  | Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи Задача программы: Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде ### Направление «Здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Проведение акций по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи | 2014 |  | 1,0 | - |  |  | - | 1,0 |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Формирование установок на здоровый образ жизни подрастающего поколения с использованием творческого потенциала молодёжи |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 14. |  | Проведение мероприятий с участием представителей городской организации Всероссийского общества инвалидов (приобретение сувениров, грамот) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Вовлечение молодых людей с ограниченными возможностями в социально значимую деятельность, воспитание толерантности у детей по отношении к инвалидам |  |
|  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  | Организация и проведение конференций, круглых столов по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде | 2014 |  | - | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Повышение уровня квалификации специалистов, обмен опытом успешной работы |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи Задача программы: Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города. Методическое и кадровое обеспечение молодежной политики Направление «Информационное пространство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  | Взаимодействие со средствами массовой информации по созданию информационных передач, сюжетов на телевизионных каналах, тематических выпусков в печатных средствах массовой информации на молодёжную тематику | 2014 |  | - | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Формирование позитивного мировосприятия молодёжи, повышение уровня информированности о реализации молодёжной политики |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 17. |  | Участие в областных и проведение городских конференций, круглых столов, семинаров по различным направлениям молодёжной политики (оплата организационных взносов, командировочных расходов, проживания) | 2014 |  | - | - |  |  | - | - |  | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Повышение профессионального уровня специалистов, работающих с молодёжью, обмен опытом работы |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | ##### 18. | ##### Реализация проекта – победителя областного конкурса проектов «Важное дело» |  | 2014 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Управление образования | Активизация деятельности молодежных и детских объединений и организаций |  |
|  | ##### ИТОГО по Подпрограмме |  |  | 2014 |  | 175,0 | - |  |  | 108,0 | 67,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 85,0 | - |  |  | - | 85,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 85,0 | - |  |  | - | 85,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014-2016 |  | 345,0 | - |  |  | 108,0 | 237,0 |  | - |  |  |  |

П А С П О Р Т

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители подпрограммы | МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ |
| Цели подпрограммы | -укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи |
| Задачи подпрограммы | - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы. 2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 2880,124,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году составят – 791,862 тыс. руб.: в 2015 году – 1044,131 тыс. рублей; в 2016 году – 1044,131тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

В городе Радужный  проживает 7149 детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38,6 % от численности всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2013 годана работу в свободное от учебы время было

трудоустроено 191  подростков в 16 учреждений  города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2013 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи» на 2014 – 2016 годы  будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.

2. Основные цели и задачи  подпрограммы, сроки и этапы её реализации

Цели подпрограммы:

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.

Задачи подпрограммы:

-трудовая адаптация подростков;

- предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;

-оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;

- участие молодёжи в студенческих отрядах.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 2014-2016 годы, в один этап.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составит 2880,124,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,

экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:

- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

Приложение  к подпрограмме

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Задача: - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, уход за памятником Чернобыльцам, проведение подсобных работ в школьной библиотеке, помощь вожатым. | 2014 | 180,53 | - | - | 86,670 | - | Управление образования (МБОУ СОШ №1) | Оказание материальной поддержки несовершеннолетним, особенно детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 140 подростков в год. |
|  |  |  |  |  |  | 93,860 |  | Управление образования (МБОУ СОШ №2) |  |
|  |  | 2015 | 193,91 | - | - | 119,33 | - | Управление образования (МБОУ СОШ №1) |  |
|  |  |  |  |  |  | 74,58 |  | Управление образования (МБОУ СОШ №2) |  |
|  |  | 2016 | 193,91 | - | - | 193,91 | - | Управление образования (МБОУ СОШ№1, №2) |  |
| 2. | Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, вырубка и обрезка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и прогулочных веранд. | 2014 | 199,489 | - | - | 59,224 | - | Управление образования (МБДОУ ЦРР д/с № 3) |  |
|  |  |  |  |  |  | 83,138 | - | Управление образования (МБДОУ ЦРР д/с № 5) |  |
|  |  |  |  |  |  | 57,127 | - | Управление образования (МБДОУ ЦРР д/с № 6) |  |
|  |  | 2015 | 261,032 | - | - | 74,58 | - | Управление образования (МБДОУ ЦРР д/с № 3) |  |
|  |  |  |  |  |  | 134,245 |  | Управление образования (МБДОУ ЦРР д/с № 5) |  |
|  |  |  |  |  |  | 52,207 |  | Управление образования (МБДОУ ЦРР д/с № 6) |  |
|  |  | 2016 | 261,032 | - | - | 261,032 | - | Управление образования (МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6) |  |
| 3. | Благоустройство и озеленение территории, разбивка цветников, работа вожатых, ремонт инструментария и инвентаря, оформление экспозиций музея, подготовка помещения к новому учебному году. | 2014 | 123,842 | - | - | 123,842 | - | Управление образования (МБОУ ДОД ЦВР «Лад») |  |
|  |  | 2015 | 164,078 | - | - | 164,078 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 164,078 | - | - | 164,078 | - |  |  |
| 4. | Благоустройство и озеленение территории: посадка цветов, обрезка кустов, уборка территории, подготовка учреждения к новому учебному году, работа вожатых. | 2014 | 52,155 | - | - | 52,155 | - | Управление образования (Начальная школа) |  |
|  |  | 2015 | 59,665 | - | - | 59,665 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 59,665 | - | - | 59,665 | - |  |  |
| 5. | Уборка парка от мусора, веток, поливка клумб. | 2014 | 111,415 | - | - | 111,415 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» (МБУК Парк культуры и отдыха) |  |
|  |  | 2015 | 149,162 | - | - | 149,162 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 149,162 | - | - | 149,162 | - |  |  |
| 6. | Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив. | 2014 | 56,05531 | - | - | 56,05531 |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» (МБУК ДОД ДШИ) |  |
|  |  | 2015 | 89,496 | - | - | 89,496 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 89,496 | - | - | 89,496 | - |  |  |
| 7. | Благоустройство территории, обработка газонов, высев травы, уборка скошенной травы. | 2014 | 34,193 | - | - | 34,193 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» (МБУК ЦДМ) |  |
|  |  | 2015 | 67,123 | - | - | 67,123 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 67,123 | - | - | 67,123 | - |  |  |
| 8. | Благоустройство территории, прилегающей кс/к “Кристалл” и плавательному бассейну, благоустройство территории, прилегающей к лыжной базе | 2014 | 34,18269 | - | - | 34,18269 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» (МБОУ ДОД ДЮСШ) |  |
|  |  | 2015 | 59,665 | - | - | 59,665 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 59,665 | - | - | 59,665 | - |  |  |
| 9. | Поддержка молодёжного движения студенческих отрядов | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Развитие студенческого движения стройотрядов |
|  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
| # ИТОГО по Подпрограмме |  | 2014 | 791,862 | - | - | 791,862 | - |  |  |
|  |  | 2015 | 1 044,131 | - | - | 1 044,131 | - |  |  |
|  |  | 2016 | 1 044,131 | - | - | 1 044,131 | - |  |  |
|  |  | 2014-2016 | 2880,124 | - | - | 2880,124 | - |  |  |

Зам. главы города, начальник финансового управления 								             О. М. Горшкова

Начальник управления образования                                                                                                                                       Т.Н. Путилова

Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»                                                                                                           О.В. Пивоварова

Заведующая экономическим отделом                                                                                                                                      Т.П. Симонова