## Лист1
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 23.10.2014 № 1459
Мероприятия
муниципальной программы "Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области
питьевой водой на 2014-2016 г. г." (в новой редакции)
Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет: |  |  | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количеств. или качественные показатели)
|  |  | Собственных доходов |  | Внебюджетных средств
|  |  | Субсидии и иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1. Мероприятия по системе водоотведения: | [6 empty] | Эти мероприятия позволят привести систему очистки очистных сооружений северной группы ЗАТО г. Радужный в соответствие с требованиями законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического, позволят сократит расходы на очистку сточных вод, улучшить качество сточных вод.
1.1.Разработка проекта системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе инженерно-геологические изыскания для проектирования системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2014 | 487.928 |  | 487.928 |  | МКУ "ГКМХ"
1.2. Приобретение оборудования для муниципальных канализационных станций (КНС) (насос СМ 150-125-315б/4 2 шт. - для КНС-49;клапан обратный шаровый для сточных вод 4 шт. для КНС-49; задвижка с обрезиненным клином Ду200 1 шт. для КНС-38; задвижка с обрезиненным клином Ду250 1 шт. для КНС-49;) | 2014 | 150.0051 |  | 150.0051 |  | МКУ "ГКМХ"
1.3.Ремонт административного здания на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2014 | 427.886 |  | 427.886 |  | МКУ "ГКМХ"
1.4.Проектные работы на электроснабжение и систему вентиляции административного здания (центральная часть) на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2014 | 27 |  | 27 |  | МКУ "ГКМХ"
2. Мероприятия по системе водоснабжения | [6 empty] | Эти мероприятия позволят контролировать показатели питьевой воды, поможат значительно улучшить качество питьевой воды для жителей города и исключить непроизводительного водопотребления.
2.1. Лабораторно-инструментальные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-2 | 2014 | 14 |  | 14 |  | МКУ "ГКМХ"
2.2. Доработка проектной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) водоводов от УВС 3 подъема | 2014 | 300 |  | 300 |  | МКУ "ГКМХ"
ВСЕГО за 2014 год |  | 1406.8191 |  | 1406.8191
ВСЕГО за 2014-2016 г.г. |  | 8494.8191 |  | 8494.8191
А.И. Дубова, 3-42-95