## МКУ УГОЧС
Приложение 2
к подрпрограмме "Совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"
(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от "07 " сентября 2020 № 1104_)
4. Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе |  |  |  |  | Внебюджет-ные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
Собственные доходы
|  |  |  | Субвенции | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из облостного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Цели | Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
Задача1 | Построение (развитие) и внедрение аппаратно -программного "Безопасный город"
Мероприятия:
1.1. | Абонентская плата за каналы подключения КТСО П-166 в единую систему оповещения области (предоставление в пользование аналогового внутризонового канала связи (ТЧ) | 2017 | 93.456 |  |  |  |  | 93.456 |  | МКУ "УГОЧС" | Обеспечение устойчивой связи и системы оповещения при угрозе (возникновении) ЧС
|  | 2018 | 93.456 |  |  |  |  | 93.456 |  | МКУ "УГОЧС"
1.2. | Создание рабочего проекта "Система обеспечения вызова оперативных служб через единый номер "112" на базе ЕДДС ЗАТО г. Радужный" | 2017 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | МКУ "УГОЧС" | Повышается готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|  | 2018 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | МКУ "УГОЧС"
1.2.1. | Предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямые провода -2, канал ТЧ) | 2017 | 5.664 |  |  |  |  | 5.664 |  | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 5.664 |  |  |  |  | 5.664 |  | МКУ "УГОЧС"
1.3. | Развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи - закупка обрудования для обеспечения оперативной связи с кстренными службами города; | 2017 | 30.78 |  |  |  |  | 30.78 |  | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 52.65 |  |  |  |  | 52.65 |  | МКУ "УГОЧС"
- подключение оборудования, наладка его работы и техническое обслуживание - приобретение резервного комплекта аппаратуры для оповещения руководящего состава города; - приобретение сирены С-40 для оповещения населения города, ее подключение и наладка.
1.4. | Реализация мероприятий по построению (развитию) и внедрению АПК "Безопасный город" на территории ЗАТО г. Радужный, в том числе: | 2017 | 375.948 |  |  |  |  | 375.948 |  | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 373.824 |  |  |  |  | 473.83 |  | МКУ "УГОЧС"
1.4.1. | Подключение, инсталляция Ethernet-порта с высокой срочностью, организация канала VPN (основной + резервный) | 2017 | 282.492 |  |  |  |  | 282.492 |  | МКУ "УГОЧС" | Повышается готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|  | 2018 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | МКУ "УГОЧС"
1.4.2. | Абонентская плата в месяц за канал VPN, в зависимости от скорости (1024 Кбит/с) (основной канал + резервный) | 2017 | 93.456 |  |  |  |  | 93.456 |  | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 373.824 |  |  |  |  | 373.824 |  | МКУ "УГОЧС"
1.4.3. | Разработка проектно-сметной документации на построение (развитие) и внедрение АПК "Безопасный город" | 2017 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | МКУ "УГОЧС"
1.5. | Создание системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" (оснащение ЕДДС двумя автоматизированными рабочими местами) | 2017 | 721.325 |  |  |  |  | 721.325 |  | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | МКУ "УГОЧС"
| Итого по п.1.всего, в том числе: |  | 1752.767 |  |  |  |  | 1752.767
| 2017 |  | 1227.173 |  |  |  |  | 1227.173
| 2018 |  | 525.594 |  |  |  |  | 525.594
Задача 2 | Создание и совершенствование пунктов управления города:
Мероприятия:
2.1. | Оснащение ЗПУ: информационными стендами, средствами связи , мебелью и другим оборудованием | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 225.5 | 0 |  |  |  | 225.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
2.1.1. | приборами: РХБ разведки и контроля и средствами индивидуальной защиты для комплектации поста РХБН | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
2.1.2. | жалюзи | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 34.5 | 0 |  |  |  | 34.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
2.2. | Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный:
2.2.1. | приобретение первичных средств пожаротушения: - ранцевые огнетушители 2 шт.; - мотопомпа. | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 23.52 | 0 |  |  |  | 23.52 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 11.5 | 0 |  |  |  | 11.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 11.5 | 0 |  |  |  | 11.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 11.5 | 0 |  |  |  | 11.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
2.3. | Приобретение и установка кондиционера | 2017 | 32 | 0 |  |  |  | 32 | 0 | МКУ "УГОЧС" | Повышается готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
2.4. | Приобретение запасных частей для орг. Техники | 2017 | 17.13 | 0 |  |  |  | 17.13 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
2.5. | Приобретение программного обеспечения Windows-10 | 2017 | 9.87 | 0 |  |  |  | 9.87 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
2.6. | Приобретение монитора для компьютера | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 11.57 | 0 |  |  |  | 11.57 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
2.7. | Текущий ремонт административно-бытового здания очистных сооружений северной группы 2 очереди на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области для размещения ЗПУ города. Ограждение территории ОССГ-2 очереди, на которой расположено ЗПУ. | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 1247.4296 | 0 |  |  |  | 1247.4296 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 933.087 | 0 |  |  |  | 933.087 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
| Итого по п.2. всего, в том числе: |  | 2649.1066 | 0 |  |  |  | 2649.1066 | 0
| 2017 |  | 59 | 0 |  |  |  | 59 | 0
| 2018 |  | 33.52 | 0 |  |  |  | 33.52 | 0
| 2019 |  | 1258.9996 | 0 |  |  |  | 1258.9996 | 0
| 2020 |  | 1234.587 | 0 |  |  |  | 1234.587 | 0
| 2021 |  | 31.5 | 0 |  |  |  | 31.5 | 0
| 2022 |  | 31.5 | 0 |  |  |  | 31.5 | 0
Задача 3 | Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города
| Мероприятия: | [9 empty] | Повышается готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.1. | Приобретение респираторов типа Р-2 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | МКУ "УГОЧС"
3.2. | Приобретение индивидуальных противохимических пакетов | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 2.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 2.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 2.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
3.3. | Приобретение комплектов одежды (костюмы МЧС) | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | МКУ "УГОЧС"
| Итого по п.3. всего, в том числе: |  | 130.5 | 0 |  |  |  | 130.5 | 0
| 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2020 |  | 43.5 | 0 |  |  |  | 43.5 | 0
| 2021 |  | 43.5 | 0 |  |  |  | 43.5 | 0
| 2022 |  | 43.5 | 0 |  |  |  | 43.5 | 0
Задача 4 | Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:
Мероприятия:
4.1. | Участие в учебно-методических сборах руководящего состава городского звена РСЧС, проводимых вышестоящим руководством (5 чел.); | 2017 | 2.9 | 0 |  |  |  | 2.9 | 0 | МКУ "УГОЧС" | Повышение знаний руководящего состава города в области ГО и ЧС
|  | 2018 | 5.8 | 0 |  |  |  | 5.8 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
4.2. | Оснащение учебно-консультационного пункта:
4.2.1. | приобретение (обновление) информационных стендов, буклетов, плакатов, учебной литературы, фотоматериалов, листовок, аншлагов | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | МКУ "УГОЧС"
4.2.2. | подписка на периодические печатные издания | 2017 | 12.2501 | 0 |  |  |  | 12.2501 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 12.7502 | 0 |  |  |  | 12.7502 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 14 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 14 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 14 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | МКУ "УГОЧС"
4.2.3. | приобретение кресел для офиса | 2017 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
4.2.4. | приобретение факса | 2017 | 9.89 | 0 |  |  |  | 9.89 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
4.3. | Обучение должностных лиц по ГО и РСЧС на курсах повышения квалификации в ГБОУДОВО "УМЦ ГОЧС Владимирской области" | 2017 | 2.9 | 0 |  |  |  | 2.9 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 11.6 | 0 |  |  |  | 11.6 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | МКУ "УГОЧС"
4.4. | Наглядная агитация (плакаты, банеры) по вопросам безопасной жизнедеятельности населения на улицах в местах массового скопления людей и в администра-тивных зданиях города | 2017 | 8 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 14.11 | 0 |  |  |  | 14.11 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | МКУ "УГОЧС"
4.5. | Проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок и соревнований на территории города: | [9 empty] | Повышение профессиионального уровня руководящего состава и сил при проведении АСДНР Гарантированная возможность применения личного состава и техники на ликвидацию ЧС
4.5.1. | 4.5.1.Учебно-методичес-кий сбор по подведению итогов деятельности грод-ского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области за прошедший год (1 сбор). (Приобретение поощрительных призов, грамот, рамок для грамот и ценных подарков для поощрения руководящего состава городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области) | 2017 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 15.92 | 0 |  |  |  | 15.92 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
4.6. | Приобретение телевизора | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
| Итого по п.4. всего, в том числе: |  | 653.1203 | 0 |  |  |  | 653.1203 | 0
| 2017 |  | 80.9401 | 0 |  |  |  | 80.9401 | 0
| 2018 |  | 52.6602 | 0 |  |  |  | 52.6602 | 0
| 2019 |  | 27.52 | 0 |  |  |  | 27.52 | 0
| 2020 |  | 164 | 0 |  |  |  | 164 | 0
| 2021 |  | 164 | 0 |  |  |  | 164 | 0
| 2022 |  | 164 | 0 |  |  |  | 164 | 0
Задача 5 | Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:
| Мероприятия: | [7 empty] | 0
5.1. | Организация, проведение и выполнение мероприятий учений и тренировок по гражданской обороне | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС" | Повышение эффективности применения сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | МКУ "УГОЧС"
5.1.1. | Организация питания аварийно спасательной команды повышенной готовности, оперативной группы администрации города | 2017 | 1.995 | 0 |  |  |  | 1.995 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | МКУ "УГОЧС"
5.1.2. | Специальная обработка автотранспорта, требуемая для проведения мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
5.1.3. | Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в МУП Кафе «Радужное» для обеспечения функционирования подвижного пункта питания. | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 368.076 | 0 |  |  |  | 368.076 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
| Итого по п. 5. всего, в том числе: |  | 575.071 | 0 |  |  |  | 575.071 | 0
| 2017 |  | 1.995 | 0 |  |  |  | 1.995 | 0
| 2018 |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0
| 2019 |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0
| 2020 |  | 433.076 | 0 |  |  |  | 433.076 | 0
| 2021 |  | 65 | 0 |  |  |  | 65 | 0
| 2022 |  | 65 | 0 |  |  |  | 65 | 0
| Итого по разделу I всего, в том числе: |  | 5760.5649 | 0 |  |  |  | 5760.5649 | 0
| 2017 |  | 1369.1081 | 0 |  |  |  | 1369.1081 | 0
| 2018 |  | 616.7742 | 0 |  |  |  | 616.7742 | 0
| 2019 |  | 1291.5196 | 0 |  |  |  | 1291.5196 | 0
| 2020 |  | 1875.163 | 0 |  |  |  | 1875.163 | 0
| 2021 |  | 304 | 0 |  |  |  | 304 | 0
| 2022 |  | 304 | 0 |  |  |  | 304 | 0
II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий
Задача 1 | Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Мероприятия:
1.1. | Подготовка (восстановление) инженерной, автомобильной и пожарной техники аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС ЧС к реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных частей для инженерной, автомобильной и пожарной техники) | 2017 | 300 | 0 |  |  |  | 300 | 0 | МКУ ГКМХ | Гарантированная возможность применения личного состава и техники на ликвидацию ЧС
|  | 2018 | 39.8 | 0 |  |  |  | 39.8 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 99.53 | 0 |  |  |  | 99.53 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  |  | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 163.698 | 0 |  |  |  | 163.698 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | МКУ ГКМХ
1.2. | Развитие и материальная поддержка ДПО на территории ЗАТО г. Радужный (покупка ценных подарков, призов для членов ДПО и т.д.) | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС" | Повышается готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.3. | Поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции: Содержание и обслуживание автономной газодизельной тепло-электростанции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2017 | 5988 | 0 |  |  |  | 5988 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 6099.9 | 0 |  |  |  | 6099.9 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 5988 | 0 |  |  |  | 5988 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 5988 | 0 |  |  |  | 5988 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | 0 | МКУ ГКМХ
1.4. | Расходы, связанные с бесперебойной эксплуатацией в пожароопасный период автомобиля оперативной группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.5. | Возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 99.7257 | 0 |  |  |  | 99.7257 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | МКУ ГКМХ
1.6. | Создание резерва медицинского имущества и медикаментов для ликвилации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный. | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.7. | Эвакуация и хранение транспортных средств, выявленных безхозяйными | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 150 | 0 |  |  |  | 150 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 150 | 0 |  |  |  | 150 | 0 | МКУ ГКМХ
1.8. | Расходы на развитие единой дежурной диспетчерской службы ЗАТО г. Радужный (ЕДДС): -приобретение организационной техники, - приобретение мебели, приобретение и установка кондиционера, - ремонт помещений ЕДДС, - приобретение источника бесперебойного питания; -приобретение оборудования для обеспечения качественного проведения видеоконференций; - приобретение метеостанции для слеженияза значениями показаний погодных условий, - ремонт резервного источника питания; - приобретение монитора; - установка операционной системы на компьютер ЕДДС; - резерв линии интернета для ЕДДС. | 2017 | 260.0408 | 0 |  |  |  | 260.0408 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 56.35 | 0 |  |  |  | 56.35 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 106 | 0 |  |  |  | 106 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 222.1124 | 0 |  |  |  | 222.1124 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
1.9. | Возмещение организациям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный в связи с угрозой здоровью и жизни граждан из-за безнадзорных (бездомных) животных | 2017 | 26.2 | 0 |  |  |  | 26.2 | 0 | МКУ ГКМХ | Повышается готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|  | 2018 | 26.2 | 0 |  |  |  | 26.2 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | МКУ ГКМХ
1.10. | Приобретение катализатора горения мазута, для пригодности его к использованию в качестве резервного топлива в отопительный период | 2017 | 99.992 | 0 |  |  |  | 99.992 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
1.11. | Приобретение запасных частей для пожарной техники аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС ЧС | 2017 | 99.9 | 0 |  |  |  | 99.9 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
1.12. | Вырубка деревьев на территории образовательных учреждений | 2017 | 144.0093 | 0 |  |  |  | 144.0093 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
1.13. | Ремонт и обслуживание резервного источника питания | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.14. | Лабораторное испытание противогазов для признания дальнейшей пригодности (не пригодности)к эксплуатации | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.15. | Приобретение извещателей дымовых автономных | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 45 | 0 |  |  |  | 45 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.16. | Приобретение бензиновых генераторов (резервных сточников электропитания, материалов для их подключения) | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 451.828 | 0 |  |  |  | 451.828 | 0 | МКУ "ГКМХ", ККиС, Управление образования
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
1.17. | Приобретение двух фекальных насосов (реж.сист.) "Vodotok" НСП-2200 и двух фекальных насосов марки 50 WQ15-26-3 для предупреждения и ликвилации чрезвычай-ных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Приобретение фекальных насосов 50WQ15-26-3 для установки их на канализационную насосную станцию для увеличения пропускной способности стоков и приобретение самовсасывающих насосов с электродвигателями. | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 26.108 | 0 |  |  |  | 26.108 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 584.794 | 0 |  |  |  | 584.794 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.18. | Вырубка мелколесья и кустарника на части территории 17 квартала ЗАТО г. Радужный; - на территории квартала 7/1 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС" | Повышается противопожарная безопасность
|  | 2018 | 99.8 | 99.8 |  |  |  | 99.8 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | МКУ ГКМХ
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.19. | Проведение противопожарных мероприятий (уничтожение порубочных остатков, скошенной травы и других горючих отходов) на территории ЗАТО г. Радужный | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС" | Повышается противопожарная безопасность
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 99.9 | 0 |  |  |  | 99.9 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.20. | Демонтажные работы объекта: областной онкологический центр (блок А), в том числе водопониже-ние существующего котлована. (в целях устранения угрозы здоровью и жизни жителей города) | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ | Устранение угрозы здоровью и жизни жителей города
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 791.6244 | 0 |  |  |  | 791.6244 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
1.21. | Расходы на обеспечение санитарно-эпидемиоло-гического благополучия населения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области ( приобре- тение дезинфицирующих средств, оказание услуг по обработке автомобильных дорог, тротуаров, остановочных павильонов, малых архитектурных форм). Обеспечение территориальной и участковых избирательных комиссий, а также участников голосования средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 2805.5075 | 0 |  |  |  | 2805.5075 | 0 | МКУ ГКМХ
|  |  | 2157.391 | 0 |  |  |  | 2157.391 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 60 | 0 |  |  |  | 60 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
1.22. | Очистка канала и очистка пожарного водоема г. Радужный Владимирской области | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ | Повышается защита и санитарно-эпидемиоло-гическое благополучие населения на территории ЗАТО г. Радужный от новой коронавирусной инфекции
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2020 | 1474.1811 | 0 |  |  |  | 1474.1811 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ ГКМХ
| Итого по разделу II всего, в том числе: |  | 47773.5922 | 0 |  |  |  | 47773.5922 | 0
| 2017 |  | 6918.1421 | 0 |  |  |  | 6918.1421 | 0
| 2018 |  | 6844.986 | 0 |  |  |  | 6844.986 | 0
| 2019 |  | 7399.78 | 0 |  |  |  | 7399.78 | 0
| 2020 |  | 13540.684 | 0 |  |  |  | 13540.684 | 0
| 2021 |  | 6535 | 0 |  |  |  | 6535 | 0
| 2022 |  | 6535 | 0 |  |  |  | 6535 | 0
III Организация мероприятий по гражданской обороне
1.1. | Фонд оплаты труда сформирован согласно штатного расписания | 2017 | 1483.706 | 0 |  |  |  | 1483.706 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 1649.806 | 0 |  |  |  | 1649.806 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 1710.993 | 0 |  |  |  | 1710.993 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 1784.699 | 0 |  |  |  | 1784.699 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 1710.993 | 0 |  |  |  | 1710.993 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 1710.993 | 0 |  |  |  | 1710.993 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.2. | Уплата страховых взносов 30,2% от Фонда оплаты труда (Вторая часть "Налогового Кодекса РФ") | 2017 | 441.284 | 0 |  |  |  | 441.284 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 492.0389 | 0 |  |  |  | 492.0389 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 511.0831 | 0 |  |  |  | 511.0831 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 538.979 | 0 |  |  |  | 538.979 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 516.72 | 0 |  |  |  | 516.72 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 516.72 | 0 |  |  |  | 516.72 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.3. | Услуги связи (по установленному лимиту):
1.3.1. | Услуги телефонной,факсимильной, сотовой связи, радиосвязи, Интернет-провайдеров | 2017 | 83.276 | 0 |  |  |  | 83.276 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 109.4381 | 0 |  |  |  | 109.4381 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 111.4884 | 0 |  |  |  | 111.4884 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 120.2 | 0 |  |  |  | 120.2 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 120.2 | 0 |  |  |  | 120.2 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 120.2 | 0 |  |  |  | 120.2 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.4. | Работы, услуги по содержанию имущества (по установленному нормативу):
1.4.1. | Ремонт производственного инвентаря,ремонт и обслуживание множительной техники | 2017 | 6.39 | 0 |  |  |  | 6.39 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0.2832 | 0 |  |  |  | 0.2832 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 3.06 | 0 |  |  |  | 3.06 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.4.2. | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств связи и оповещения | 2017 | 133.6265 | 0 |  |  |  | 133.6265 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 133.6265 | 0 |  |  |  | 133.6265 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 135.8914 | 0 |  |  |  | 135.8914 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 141.7348 | 0 |  |  |  | 141.7348 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 135.9 | 0 |  |  |  | 135.9 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 135.9 | 0 |  |  |  | 135.9 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.4.3. | Обслуживание линейных сооружений радиотрансляционной уличной сети | 2017 | 21.8353 | 0 |  |  |  | 21.8353 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 21.8353 | 0 |  |  |  | 21.8353 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 22.2054 | 0 |  |  |  | 22.2054 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 23.1607 | 0 |  |  |  | 23.1607 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 22.25 | 0 |  |  |  | 22.25 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 22.25 | 0 |  |  |  | 22.25 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.4.4. | Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оперативной диспетчерской связи "Каскад-14" | 2017 | 13.693 | 0 |  |  |  | 13.693 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 13.693 | 0 |  |  |  | 13.693 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 13.925 | 0 |  |  |  | 13.925 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 14.5099 | 0 |  |  |  | 14.5099 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 13.95 | 0 |  |  |  | 13.95 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 13.95 | 0 |  |  |  | 13.95 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.5. | Прочие работы, услуги (по установленным нормативам):
1.5.1. | Предоставление комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования средств оповещения | 2017 | 107.616 | 0 |  |  |  | 107.616 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 107.616 | 0 |  |  |  | 107.616 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 115.2 | 0 |  |  |  | 115.2 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 120.1536 | 0 |  |  |  | 120.1536 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 115.2 | 0 |  |  |  | 115.2 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 115.2 | 0 |  |  |  | 115.2 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.5.2. | Програмное обеспечение: Антивирусная программа 2 шт.4000; Сбис 6000, сервисное обслуживание системы 1С | 2017 | 12.67 | 0 |  |  |  | 12.67 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 15.47 | 0 |  |  |  | 15.47 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 17.355 | 0 |  |  |  | 17.355 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 11.907 | 0 |  |  |  | 11.907 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 11.907 | 0 |  |  |  | 11.907 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 11.907 | 0 |  |  |  | 11.907 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.5.3. | Передача на хранение и оперативное использование расходных материалов и имущества, приобретенных в качестве пополняемого резерва на случай ЧС. | 2017 | 6.36 | 0 |  |  |  | 6.36 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 6.36 | 0 |  |  |  | 6.36 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 6.4678 | 0 |  |  |  | 6.4678 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 6.4678 | 0 |  |  |  | 6.4678 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 6.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 6.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.5.4. | Услуги по диагностике неисправностей оборудования, сбору, транспортированию, обработке оборудования, утратившего потребительские свойства | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 5.44 | 0 |  |  |  | 5.44 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0.63 | 0 |  |  |  | 0.63 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.6. | Прочие расходы ( по установленному нормативу):
1.6.1. | уплата налога на имущество | 2017 | 0.236 | 0 |  |  |  | 0.236 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0.075 | 0 |  |  |  | 0.075 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.7. | Увеличение стоимости материальных запасов ( по установленному лимиту):
1.7.1. | приобретение канцелярских товаров (ручки, стержни, бумага писчая, бумага для множительных работ) | 2017 | 12.6174 | 0 |  |  |  | 12.6174 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 20.915 | 0 |  |  |  | 20.915 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 32.265 | 0 |  |  |  | 32.265 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 12.7732 | 0 |  |  |  | 12.7732 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.7.2. | расходные материалы для компьютерной техники | 2017 | 16.9048 | 0 |  |  |  | 16.9048 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 4.8 | 0 |  |  |  | 4.8 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 0.92 | 0 |  |  |  | 0.92 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | МКУ "УГОЧС"
1.8. | Проведение специальной оценки условий труда в МКУ "УГОЧС" ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2019 | 7.5 | 0 |  |  |  | 7.5 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МКУ "УГОЧС"
| Итого по разделу III всего, в том числе: |  | 15772.421 | 0 |  |  |  | 15772.421 | 0
| 2017 |  | 2340.215 | 0 |  |  |  | 2340.215 | 0
| 2018 |  | 2581.3969 | 0 |  |  |  | 2581.3969 | 0
| 2019 |  | 2688.9841 | 0 |  |  |  | 2688.9841 | 0
| 2020 |  | 2784.585 | 0 |  |  |  | 2784.585 | 0
| 2021 |  | 2688.62 | 0 |  |  |  | 2688.62 | 0
| 2022 |  | 2688.62 | 0 |  |  |  | 2688.62 | 0
IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города
1.1. | 1.1. Резерв на создание и использование ресуров по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в том числе на оказание содействия в оплате на энергоресурсы | 2017 | 8005.8643 | 0 |  |  |  | 8005.8643 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Повышается готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МУ Финансовое управление, МКУ "ГКМХ"
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МУ Финансовое управление, МКУ "ГКМХ"
|  | 2020 | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | 0 | МУ Финансовое управление, МКУ "ГКМХ"
|  | 2021 | 15641.116 | 0 |  |  |  | 15641.116 | 0 | МУ Финансовое управление, МКУ "ГКМХ"
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МУ Финансовое управление, МКУ "ГКМХ"
| Итого по разделу IV всего, в том числе: |  | 43646.9803 | 0 |  |  |  | 43646.9803 | 0
| 2017 |  | 8005.8643 | 0 |  |  |  | 8005.8643 | 0
| 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2020 |  | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | 0
| 2021 |  | 15641.116 | 0 |  |  |  | 15641.116 | 0
| 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | 112953.5585 | 0 |  |  |  | 112953.5585 | 0
| 2017 |  | 18633.3296 | 0 |  |  |  | 18633.3296 | 0
| 2018 |  | 10043.1572 | 0 |  |  |  | 10043.1572 | 0
| 2019 |  | 11380.2837 | 0 |  |  |  | 11380.2837 | 0
| 2020 |  | 38200.432 | 0 |  |  |  | 38200.432 | 0
| 2021 |  | 25168.736 | 0 |  |  |  | 25168.736 | 0
| 2022 |  | 9527.62 | 0 |  |  |  | 9527.62 | 0
Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области А.И. Працонь