## p_1
Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от __________________ № ____________
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 -2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по ЗАТО город Радужный на 2020 год |  | 11570369.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6300657.04 | 346.6 | 1209598.77 | 0 | 0 | 2995.9 | 3560240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30765.46 | 469108.09 | 0 | Х | Х | Х
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1217400.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | 1209598.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 3757493.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.9 | 3560240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.55 | 174289.59 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 174120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174120.8 | 0 | 2020 | - | -
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
5 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 120697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120697.7 | 0 | 2020 | - | -
Итого по ЗАТО город Радужный на 2021 год |  | 146860060.3363 | 1616923.11 | 3635159.63 | 7304445.66 | 3001440.07 | 6112887.94 | 0 | 40 | 88862159.0363 | 2148 | 8244173.51 | 0 | 0 | 13569.8 | 25216991.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826980.33 | 2038899.22 | 0 | Х | Х | Х
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 6784672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6784672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 7152713.77 | 601798.3 | 1360064.57 | 2159210.95 | 1072260.3 | 1605699.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101985.5 | 251694.96 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 5582003.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5381264.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80718.97 | 120019.9 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 15094900.45 | 1015124.81 | 2275095.06 | 5145234.71 | 1929179.77 | 4507188.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223077.35 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
5 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 14320790.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 14109153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211637.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
6 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
7 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 6012472.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.9 | 5726573.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85898.61 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
8 | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 8567836.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 8244173.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123662.6 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
9 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 9035816.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8912067.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123749.3 | 0 | 2021 | 2021 | -
10 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 9035790.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8912067.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123723.12 | 0 | 2021 | 2021 | -
11 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 6799891.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6684050.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115840.52 | 0 | 2021 | 2021 | -
12 | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 9035938.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8912067.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123871.42 | 0 | 2021 | 2021 | -
13 | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 16185630.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15985630.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | -
14 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 2356132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2236132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | -
15 | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 11380664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11180664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | -
16 | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 9074531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | -
17 | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 6838398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | -
Итого по ЗАТО город Радужный на 2022 год |  | 21856214.65 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315609.08 | 500000 | 0 | Х | Х | Х
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 7550257.26 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107146.66 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 14305957.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208462.42 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колуков
Ольга Игоревна Мазурова ,8(49254) 3 40 97

## p_2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от ______________ № ______________
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 38189.1 | 33999.3 | 33586.1 | 1569 | X | X | X | 11570369.79 | 0 | 0 | 26597638.94 | 302.9757 | 5973.5867
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1977 | 2016 | Панельные | 14 | 1 | 4634.7 | 4158.8 | 3801.6 | 190 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1217400.68 | 0 | 0 | 1217400.68 | 262.6709 | 486.6699
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 1982 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3913.2 | 3443.4 | 3443.4 | 152 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3757493.57 | 0 | 0 | 3757493.57 | 960.2099 | 5973.5867
3 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10849.3 | 500 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 174120.8 | 0 | 0 | 174120.8 | 14.2948 | 14.2948
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 1981 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8863.3 | 7831.5 | 7831.5 | 357 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6300657.04 | 0 | 0 | 6300657.04 | 710.8703 | 1109.2031
5 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 120697.7 | 0 | 0 | 120697.7 | 14.0392 | 14.0392
Итого по ЗАТО город Радужный на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 136982.4 | 119449.4 | 113743.6 | 3712 | X | X | X | 146860060.3363 | 4146432 | 0 | 47943565.09 | 1072.109 | 5506.3531
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6784672.6 | 4146432 | 0 | 2638240.6 | 789.1724 | 1143.5351
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 1981 | 2015 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3965.2 | 3485.8 | 3424 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7152713.77 | 0 | 0 | 7152713.77 | 1803.8721 | 4998.25
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 1973 | 2017 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3822.6 | 3360.4 | 3360.4 | 155 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5582003.74 | 0 | 0 | 5582003.74 | 1460.2636 | 5055.7957
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7590.3 | 7004.9 | 6957 | 363 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 15094900.45 | 0 | 0 | 15094900.45 | 1988.7093 | 4998.25
5 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10849.3 | 500 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14320790.3 | 0 | 0 | 14320790.3 | 1175.6952 | 5506.3531
6 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 1985 | 2018 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5367.9 | 4145.6 | 3643.5 | 300 | РО | УК | МУП "ЖКХ" | 3601876.7 | 0 | 0 | 3601876.7 | 671.0029 | 915.7399
7 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5911.9 | 3394.8 | 3394.8 | 170 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6012472.57 | 0 | 0 | 6012472.57 | 1017.0119 | 3295.4443
8 | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 2004 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 6988.9 | 6308.3 | 6308.3 | 305 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8567836.11 | 0 | 0 | 8567836.11 | 1225.9205 | 1978.2321
9 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8719.1 | 7825 | 7825 | 380 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9035816.67 | 0 | 0 | 9035816.67 | 1036.3245 | 1127.5476
10 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8604 | 7732.2 | 7732.2 | 380 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9035790.49 | 0 | 0 | 9035790.49 | 1050.1849 | 1142.6313
11 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 9052.5 | 5819.6 | 5819.6 | 262 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6799891.04 | 0 | 0 | 6799891.04 | 751.1617 | 814.5153
12 | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8634 | 7746.5 | 7730.1 | 349 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9035938.79 | 0 | 0 | 9035938.79 | 1046.553 | 1138.6611
13 | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 1983 |  | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 9222.1 | 8177.3 | 400 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 16185630.7063 | 0 | 0 | 16185630.7063 | 1755.0917 | 1599.0718
14 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 1996 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 3 | 10830 | 7342.6 | 6528.8 | 266 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2356132.8 | 0 | 0 | 2356132.8 | 217.5561 | 226.9437
15 | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 1995 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 5 | 12058.8 | 12058.8 | 10739.7 | 472 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 11380664 | 0 | 0 | 11380664 | 943.7642 | 1019.0898
16 | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8661.8 | 8661.8 | 7775 | 367 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9074531.2 | 0 | 0 | 9074531.2 | 1047.6496 | 1135.0066
17 | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6775.4 | 6775.4 | 5818.3 | 289 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6838398.4 | 0 | 0 | 6838398.4 | 1009.2981 | 1088.2605
Итого по ЗАТО город Радужный на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 13712.7 | 12166.6 | 11718.3 | 547 | X | X | X | 21856214.65 | 0 | 0 | 21856214.65 | 1593.8666 | 5633.9843
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 1981 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3982.4 | 3501.5 | 3375.6 | 165 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7550257.26 | 0 | 0 | 7550257.26 | 1895.9063 | 4998.25
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 | 2016 | Панельные | 9 | 4 | 9730.3 | 8665.1 | 8342.7 | 382 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14305957.39 | 0 | 0 | 14305957.39 | 1470.2483 | 5633.9843
Ольга Игоревна Мазурова
8(49254) 3 40 97

## p_3
Таблица № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 - 2022 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от ___________ №_______)
Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 - 2022 годы
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего |  | 11570369.79
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 11570369.79
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего |  | 146860060.3363
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 4146432
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 142713628.3363
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего |  | 21856214.65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 21856214.65
Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного и местного бюджетов (постановление администрации области №742 от 05.10.2018) |  | Объем финансирования в 2020г., руб.
Всего |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 0
Ольга Игоревна Мазурова
8(49254) 3 40 97

## p_4
Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от____________№ _____________
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
( работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 89.38% | 1550578.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063.4 | 1527663.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22914.95 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 2015 | 90.54% | 382556.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 376902.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 2015 | 87.35% | 381284.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 375649.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 2015 | 86.24% | 292385.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 288064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 2015 | 85.95% | 292385.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 288064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
5 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 2015 | 89.8% | 193920.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 191054.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.82 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
6 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 2014 | 96.41% | 8047.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 7928.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.93 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колуков
Ольга Игоревна Мазурова ,8(49254) 3 40 97

## p_5
Таблица к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 -2022 годы ( работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами) ( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от __________ №_________)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 45795.1 | 40691.8 | 37862.1 | 2257 | X | X | 1550578.68 | 33.8591 | 913.6668
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 382556.26 | 43.9366 | 867.0705
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 381284.05 | 43.1395 | 878.1831
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 292385.17 | 34.0101 | 913.6668
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 292385.17 | 33.9912 | 912.4005
5 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 193920.28 | 42.7533 | 741.1874
6 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 |  | Панельные | 9 | 3 | 6515.1 | 5819.6 | 5573.6 | 262 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8047.75 | 1.2352 | 780.1129
Ольга Игоревна Мазурова ,8(49254) 3 40 97