Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 20.11.2019 г.  № 1594

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная котельная | Капитальный ремонт котельного агрегата ДЕ-16-14ГМ | май-июль | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы и наружного газохода котельной КВГМ | июль | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт бака-аккумулятора центральной котельной | май-сентябрь | Без отключения потребителей |  |

|  |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 18.05.2020 г - 26.06.2020 г | Без отключения потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 27.07.2020 г - 10.08.2020 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения |  |
| 3. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления под пешеходной дорожкой д-400 от ТК-15-1 к ЦТП-1 квартал 9 стр 3/1 | 27.07.2020г – 10.08.2020г | Без дополнительного отключения потребителей (работы запланированы к выполнению в период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области) |  |

| 5. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-32 до ТК-1-32´ | июнь - июль | Жилые дома №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 квартал 1 общежития №№ 1,2, 3 квартал 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения, проходящих транзитом в подвале жилого дома № 16 квартала 1 | 27.07.2020 – 10.08.2020 | Без дополнительного отключения потребителей (работы запланированы к выполнению в период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области) |  |
| 7. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК 3-31 до ТК-3-30 квартала 3 | 27.07.2020 – 10.08.2020 | Без дополнительного отключения потребителей (работы запланированы к выполнению в период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области) |  |
| 8. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-3-21 до жилого дома №19 квартала 3 | май-июнь | Жилой дом №19 квартал 3 |  |
| 9. | Центральный тепловой пункт 3 квартал (ЦТП-3) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-3-14 до жилого дома №12 квартал 3 | май - июнь | жилой дом №12 квартал 3 |  |
| 10. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-14 до ТК-1-13´ квартал 1 | май-июнь | СОШ № 1 (квартал 1) |  |
| 11. | Центральный тепловой пункт 3 квартал (ЦТП-3) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от тепловой камеры у мини-котельной до здания детского сада №5 квартал 3 | июнь-июль | детский сад №5 (квартал 3) |  |
| 12. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома №4 квартала 1 до ТК-1-14 квартал 1 | август | Жилые дома №№ 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12а квартал 1 СОШ №1, СОШ №2, ЦВР «ЛАД», д/сад №3 квартал 1 |  |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                    А.В. Колуков

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                     А.В. Чечетов