Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 23.09.2016 г. № 1453

План-график мероприятий

по подготовке проекта планировки территории 8 квартала

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | сентябрь 2016 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| 2 | Обеспечение размещения на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети Интернет решения о подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный | сентябрь-октябрь 2016 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный, МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (отдел архитектуры и градостроительства), СМИ |
| 3 | Подготовка технического задания на подготовку проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | сентябрь 2016 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный, МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства, экономический отдел) |
| 4 | Утверждение технического задания на подготовку проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | сентябрь 2016 г. | Глава администрации ЗАТО г. Радужный |
| 5 | Прием от физических и юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | сентябрь-октябрь 2016 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный (отдел организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства) |
| 6 | Подготовка документов для проведения департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области открытого конкурса на право заключения муниципального контракта по подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | октябрь 2016 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный, (комитет по управлению муниципальным имуществом), МКУ «ГКМХ» (экономический отдел) |
| 7 | Заключение муниципального контракта по подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ноябрь 2016 г. | МКУ «ГКМХ», проектная организация |
| 8 | Подготовка проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Ноябрь- декабрь 2016 г. | проектная организация |
| 9 | Проверка проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области на соответствие требованиям генерального плана и правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Январь 2017 г. | МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства) |
| 10 | Подготовка решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области или направлении его в проектную организацию на доработку | Февраль 2017 г. | МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства) |
| 11 | Принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области или направление его в проектную организацию на доработку | Февраль 2017 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный |
| 12 | Обеспечение опубликования в СМИ и размещение на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети Интернет решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Февраль 2017 г. | МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства), СМИ |
| 13 | Организация и проведение публичных слушаний по вопросам: 1) по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 2) по внесению изменений в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области 3) по внесению изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Февраль - март 2017 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный (комитет по управлению муниципальным имуществом), МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства) |
| 14 | Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Февраль - март 2017 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный (отдел организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства) |
| 15 | Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Март - апрель 2017 г. | МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства) |
| 16 | Утверждение заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Апрель 2017 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный |
| 17 | Обеспечение опубликования в СМИ или размещения на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет» заключения о результатах публичных слушаний | Апрель 2017 г. | МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства), СМИ |
| 18 | Подготовка решения об утверждении или отклонении и направлении на доработку проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Апрель 2017 г. | МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства) |
| 19 | Утверждение или отклонение и направление на доработку документации по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Апрель 2017 г. | Администрация ЗАТО г. Радужный |
| 20 | Обеспечение опубликования в СМИ или размещения на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет» утвержденного проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Апрель 2017 г. | МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства), СМИ |
| 21 | Подготовка проекта решения Совета народных депутатов о внесении изменений в правила землепользования и застройки, связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Апрель – май 2017 г. | МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства) |
| 22 | Принятие решения депутатами Совета народных депутатов по внесению изменений в правила землепользования и застройки, связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Апрель – май 2017 г. | Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства, главный архитектор                                        А.А. Лифанов