Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «25» февраля 2021 г. № 224

П Л А Н

подготовки и проведения комплексной технической проверки

готовности системы оповещения населения

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

03 марта 2021 года

| Цель проверки: | проверка работоспособности технических средств оповещения и средств сопряжения с сетями вещания, готовности дежурных служб АО «Городской узел связи г. Радужный» и ЕДДС ЗАТО г. Радужный Владимирской области к включению системы централизованного оповещения и проведению оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. |
| --- | --- |
| Вид проверки: | практическое включение системы оповещения населения с передачей по сетям вещания речевого сообщения о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. |
| Время проверки: | с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 03 марта 2021 года. |

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Кто проводит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное заседание комиссии. | 26.02.2021 | Председатель комиссии |
|  | Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по предотвращению несанкционированных запусков АСЦО ГО. | 01.03.2021 | Члены комиссии |
|  | Информирование населения города о предстоящей комплексной технической проверке готовности системы оповещения. | 26.02.2021-03.03.2021 | МКУ «УГОЧС» |
|  | Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | 03.03.2021 | Члены комиссии |
|  | Обобщение результатов проверки, подготовка акта комплексной проверки. | 04-10.03.2021 | Председатель и члены комиссии |

##### Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный

А.И. Працонь