## Мероприятия подпрограммы
Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от 02.06.2015 № 880
Перечень мероприятий подпрограммы "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный"
№п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  | Внебюджетные средства
[5 empty] | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Мероприятия на период 2015-2017 г.г., в том числе | 2015-2017 | 214700 |  | 146722 | 67978 |  |  |  | 214700
1.1. | Строительство многоквартирного жилого дома | 2015-2017 | 186510 |  | 124200 | 62310 |  | МКУ "ГКМХ" | Обеспечение жильем 35 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда.
| Проектно-изыскательские работы (ПИР) на строительство многоквартирного дома, Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале (выполнение сезонных работ по благоустройству территории ) | 2015 | 6510 |  |  | 6510 |  |  |  | -950
| Строительство многоквартирного дома (начало) | 2016 | 80000 |  | 55200 | 24800
| Строительство многоквартирного дома (завершение) | 2017 | 100000 |  | 69000 | 31000
1.2. | Приобретение жилья на первичном рынке для обеспечения жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях (мероприятие, предусматривает выделение средств местного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы "Социальное жилье государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»), | 2015-2017 | 26740 |  | 22522 | 4218 |  | КУМИ, МКУ "ГКМХ" | Обеспечение жильем 19 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма | 4218
|  | 2015 | 26740 |  | 22522 | 4218 |  |  |  | -750
|  | 2016 | 0 |  |  | 0
|  | 2017 | 0 |  |  | 0
1.3. | Жилье на вторичном рынке для улучшения жилищных условий семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в тоом числе: | 2015-2017 | 1450 |  |  | 1450 |  |  | Улучшение жилищных условий 2 семьям,признанным в установленном порядке нуждающимися и состоящими на учете на улучшение жилищных условий
| Мероприятие предусматривает реализацию использования преимущественного права покупки администрацией ЗАТО г. Радужный в порядке, предусмотренном статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.6 статьи 42 Жилищного кодекса, в том числе: | 2015 | 1450 |  |  | 1450 |  | Администрация ЗАТО г. Радужный
| комнаты площадью 16,3 кв. м в квартире по адресу: 3 квартал, дом 3, квартира 3 (определение Собинского городского суда Владимирской области от 24.03.2015 № Р_2-87/2015) | 2015 | 700 |  |  | 700 |  | Администрация ЗАТО г. Радужный
| комнаты площадью 17,1 кв. в коммунальной квартире, расположенной по адресу: 1 квартал, дом 36, квартира № 49 | 2015 | 750 |  |  | 750 |  | Администрация ЗАТО г. Радужный
| Жилье на вторичном рынке для улучшения жилищных условий семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 2016 | 0 |  |  | 0 |  | Администрация ЗАТО г. Радужный МКУ "ГКМХ"
|  | 2017 | 0 |  |  | 0
2. | Мероприятия на период 2018-2020 г.г., в том числе | 2018-2020 | 204000 |  | 136000 | 68000
2.1. | Строительство многоквартирного жилого дома | 2018-2020 | 204000 |  | 136000 | 68000 |  | МКУ "ГКМХ" | Обеспечение жильем 36 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда.
| Проектно-изыскательские работы (ПИР) на строительство многоквартирного дома | 2018 | 5000 |  |  | 5000
| Строительство многоквартирного дома (начало) | 2019 | 88000 |  | 60000 | 28000
| Строительство многоквартирного дом (завершение) | 2020 | 111000 |  | 76000 | 35000
| Итого по подпрограмме | 2015 | 34700 | 0 | 22522 | 12178 |  |  |  | 34700 | 22522 | 12178
|  | 2016 | 80000 | 0 | 55200 | 24800
|  | 2017 | 100000 | 0 | 69000 | 31000
|  | 2018 | 5000 | 0 | 0 | 5000
|  | 2019 | 88000 | 0 | 60000 | 28000
|  | 2020 | 111000 | 0 | 76000 | 35000
|  | 2015-2020 | 418700 | 0 | 282722 | 135978 |  |  |  | 417700 | 282722 | 135978
И. В. Лушникова, 3 42 95