Приложение

Дорожная карта по реализации в ЗАТО г. Радужный

Владимирской области приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах

| Мероприятие | Срок (не позднее) | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Проведение общественных обсуждений и утверждение правил благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | 01.08.2017 | Юридический отдел администрации; МКУ «ГКМХ» |
| Разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы благоустройства на 2018-2022 годы | 15.08.2017 | МКУ «ГКМХ» |
| Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу благоустройства на 2018-2022 годы (прием заявок ежегодно) | 01.10.2017 | МКУ «ГКМХ» |
| Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы благоустройства на 2018-2022 годы. | 01.10.2017 | МКУ «ГКМХ» |
| Создать общественные комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству. | 01.10.2017 | МКУ «ГКМХ» |
| Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы ЗАТО г. Радужный. | 31.12.2017 | Администрация ЗАТО г. Радужный |