Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 08.11.2023 № 1499

(в ред. от  07.02.2024 № 161,

от 29.03.2024 № 409,

от 17.06.2024 № 721,

от 27.08.2024 №1019,

от 23.10.2024 №1366,

от 23.10.2024 №1377,

от 22.11.2024 № 1547,

от 27.12.2024 № 1744,

от 26.02.2025 № 216;

от 16.04.2025 № 479;

от 14.07.2025 № 846;

от 18.09.2025 №1148)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« КУЛЬТУРА, СПОРТ

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния сфер культуры, спорта и национальной политики

Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры и спорта.

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.

Муниципальная Программа  направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии культуры. Данная программа позволит эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания. Программа определяет цели, задачи и содержит комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, среди которых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры  информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. Актуальным остается оказание муниципалитетом поддержки муниципальным учреждениям культуры. Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное значение для вовлечения граждан в культурную жизнь муниципального образования, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей населения. Конкретными средствами реализации Программы являются: организация и проведение культурно-массовых мероприятий  в целях организации досуга населения; проведение мероприятий патриотической направленности;  улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры;  доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный до средней заработной платы в соответствующей сфере Владимирской области.

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры,  создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории  ЗАТО  г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках муниципальной  программы "Культура, спорт и национальная политика  на территории  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области».

В городе Радужный Владимирской области, в силу особого статуса закрытого административно-территориального образования, ограничена деятельность по развитию международного сотрудничества. В связи с этим,  правоприменительная практика  в сфере, связанной с интеграцией и адаптацией иностранных граждан к социально-экономическим, культурным и иным  условиям жизни в муниципальном образовании отсутствует.

Система реализации государственной национальной политики в муниципальном образовании на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области выстроена с учетом федеральных и региональных нормативно-правовых актов, ведущим  из которых является указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 « О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.12.2020г. № 1720 создан Совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при  главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в работу которого включены представители общественных организаций, православной церкви, представитель МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник Управления образования. Благодаря взаимодействию отслеживается национальная и этноконфессиональная  структура муниципального образования.

ЗАТО г. Радужный Владимирской области подключен к системе мониторинга состояния межнациональных  и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с действующим на территории ЗАТО г. Радужный общественным объединением «Радужное хуторское казачье общество». Основными направлениями деятельности которых является: возрождение исторических традиций православия и культуры казачьего быта, изучения казачества в единстве духовно-нравственного, военно-патриотического  и социально-культурного служения, в том числе с подрастающим поколением, а также оказание содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий (народная дружина из числа членов Радужного хуторского казачьего общества «Казачья стража ЗАТО г. Радужный» внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности от 28.11.16г. «Казачья стража ЗАТО г. Радужный» состоит из 19 представителей).

В рамках взаимодействия с религиозными общественными объединениями заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Местной православной религиозной организацией Приход Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви. Оказывается содействие в решении организационных вопросов при проведении массовых религиозных праздников.

Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется через публикации в СМИ и официальном сайте администрации, поддержку и продвижение групп в социальных сетях.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области определи в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в рамках национального проекта «Культура» который нацелен на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности владимирского спорта на всероссийской спортивной арене.

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры и спорта определены следующие цели программы:

1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.

2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.

3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.

4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта.

5. Повышение правовой культуры населения.

6. Создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

8. Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.

9. Повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики.

3. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных  фондов;

3.  Создание условий для развития  народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

4. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.

5. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.

6. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

7.  Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения.

8. Повышение  массовости  физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий.

9.  Популяризация физической культуры и спорта среди населения.

10. Создание условий для повышения правовой культуры населения

11. Популяризация основ правовой культуры среди школьников.

12. Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих.

13. Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов.

14. Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с  2025 по 2027 годы.

# ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

# 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» - Ольга Викторовна Пивоварова |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» - Ольга Викторовна Пивоварова |
| Период реализации | 2024 –2027 г.г. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования; Цель 2: обеспечение единого культурного и информационного пространства; Цель 3: обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения; Цель 4: организация библиотечного обслуживания населения; Цель5:художественное и эстетическое воспитание; Цель 6:создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения; Цель 7: закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан; Цель 8: создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём: - улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города; -создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом -реализации регионального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» Цель 9: реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей; Цель 10: повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики. |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2024 – 2027 годы составят – 536200,44259 тыс.руб., в том числе: в 2024г. – 113231,84422 тыс.руб. в 2025г. - 1796685,28537 тыс.руб. в 2026 г - 115018,90300 тыс.руб. в 2027г. - 128264,41000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | - укрепление единого информационного и культурного пространства; - расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи; - ежегодное увеличение на 5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от платных услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта; - укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. - повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный - обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения муниципального образования; - сохранение стабильной межэтнической ситуации в муниципальном образовании; -развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации; - повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в частности муниципальных служащих. |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - обеспечение единого культурного и информационного пространства; - организация библиотечного обслуживания населения; -художественное и эстетическое воспитание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху | % | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г. Радужный | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Омоложение кадрового состава | % | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБОУ ДО "ДЮСШ" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов) | % | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | Муниципальное задание | МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Снижение количества замечаний и нарушений по результатам проверок | % | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Количество подведомственных бюджетных учреждений. | единица | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | Выполнение утвержденных муниципальных заданий. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | Муниципальное задание | МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБОУ ДО "ДЮСШ" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | Количество человек, в отношении которых применяются меры социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. | человек | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | Закон Владимирской области от 26.09.2007 №524, Постановление Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 № 280 |  | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём: - улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города; -создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом -реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни», федерального проекта «Демография» (реализацию программ спортивной подготовки в соответствии требованиями федеральных стандартов; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Увеличение количества спортсменов массовых разрядов | % | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 9. | Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья | % | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | Муниципальное задание | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 10. | Увеличение количества спортсменов 1-го разряда и КМС | % | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 11. | Увеличение количества населения, имеющих знаки комплекса ГТО (относительно базового значения) | % | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 12. | Выполнение муниципального задания. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | Муниципальное задание | МБОУ ДО "ДЮСШ" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - повышение правовой культуры населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение мероприятий среди несовершеннолетнего населения, направленных на повышение правовой культуры и популяризацию ее основ. | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Муниципальное задание | Управление образования | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный | Чл. | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 15. | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный | Шт. | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Шт. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

«Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  | № п/п | Тип документа |  | Вид документа | Наименование документа |  |  |  | Реквизиты |  |  | Разработчик |  | Гиперссылка на текст документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 08.11.2023 № 1499 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/38813/ |  |
|  | 2 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 07.02.2024 № 161 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/39637/ |  |
|  | 3 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 29.03.2024 № 409 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40094/ |  |
|  | 4 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 17.06.2024 № 721 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40773/ |  |
|  | 5 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 27.08.2024 № 1019 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41388/ |  |
|  | 6 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 23.10.2024 № 1366 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41854/ |  |
|  | 7 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 23.10.2024 № 1377 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41862/ |  |
|  | 8 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 22.11.2024 № 1547 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42113/ |  |
|  | 9 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 27.12.2024 № 1744 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42426/ |  |
|  | 10 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 26.02.2025 № 216 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42734/ |  |
|  | 11 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 16.04.2025 № 479 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/43101/ |  |
|  | 12 | Паспорт муниципальной программы |  | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  | от 14.07.2025 № 846 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/43726/ |  |
| 3. Структура муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Задачи структурного элемента |  |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятия, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  | Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. |  |  |  | Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам; создание условий для организации досуга населения. |  |  |  | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |
| 1.1.2.1. |  |  | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  |  | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  |  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области; соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области. |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие искусства и творчества» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУК "ЦДМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025г. |  |  |
| 1.1.3.1. |  |  | Укрепить материально-техническую базу МБУК "ЦДМ" |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы МБУК "ЦДМ" |  |  |  |  | Закупка звукового и светового оборудования, улучшающие функциональные возможности учреждения |  |  |
| 1.1.4. |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями» (куратор - О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУК ПКиО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025г. |  |  |
| 1.1.4.1. |  |  | Реализация патриотического воспитания населения через благоустройство воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны |  |  |  |  | Установка на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны |  |  |  |  | Количество воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны, на которых установлены надписи и обозначения, содержащие информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны |  |  |
| 1.2. |  |  | Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Муниципальный проект «Капитальный ремонт фасада здания МБУК "ЦДМ"» (О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) МБУК "ЦДМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2025 г. |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  | Разработка проектно-сметной документации для подачи заявки на участие в государственной программе «Развитие культуры» на выделение субсидии из областного бюджета бюджетным муниципальных образований Владимирской области на 2024-2026 гг. на мероприятия по укреплению материально- технической базы муниципальных учреждений культуры. |  |  |  |  | Проектная подготовка к капитальному ремонту фасада здания МБУК "ЦДМ". Создание условий для реализации капитального ремонта фасада здания МБУК "ЦДМ". |  |  |  |  | Проект капитального ремонта фасада здания МБУК «ЦДМ». |  |  |
| 1.3. |  |  | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК ПКиО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024-2027 гг. |  |  |
| 1.4.1. |  |  | Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города. |  |  |  |  | Омоложение кадрового состава на 10-15%; повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%). Расширение возможностей для приобщения граждан к культурной жизни. |  |  |  |  | Омоложение кадрового состава; совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов). |  |  |
| 1.4.2. |  |  | Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований. |  |  |  |  | Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством. Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху на 20-30%, укрепление единого информационного и культурного пространства. |  |  |  |  | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху; совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов). |  |  |
|  |  |  | «Укрепление материальной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МКУ "ГКМХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024-2025 г. |  |  |
| 1.4.3. |  |  | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. |  |  |  |  | Благоприятные условия для творческой деятельности; увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры. |  |  |  |  | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху. |  |  |
|  |  |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работой подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |
| 1.4.4. |  |  | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работой подведомственных учреждений. |  |  |  |  | Выполнение управленческих функций. |  |  |  |  | Снижение количества замечаний и нарушений по результатам проверок; количество подведомственных бюджетных учреждений. |  |  |
|  |  |  | «Выполнение муниципальных заданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |
| 1.4.5. |  |  | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  |  | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  |  | Выполнение утвержденных муниципальных заданий. |  |  |
|  |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |
| 1.4.6. |  |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. |  |  |  |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. |  |  |  |  | Количество человек, в отношении которых применяются меры социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. |  |  |
|  |  |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Направление (подпрограмма)2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Мероприятия, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (куратор - О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  |  | Предоставление дополнительного образования в области спорта. |  |  | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. |  |  |  | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ", МКУ "ГКМХ" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 |  |  | Предоставление дополнительного образования в области спорта. |  |  | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. |  |  |  | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил; количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил; количество спортивных площадок открытого типа, для которых закуплено оборудование |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 |  |  | Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |  |  |  | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 |  |  | Провести мероприятия по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ |  |  | Благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом детского и взрослого населения в плавательном бассейне |  |  |  | Мероприятие по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.4 |  |  | Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  | Улучшение качества занятий физической культурой и спортом (спортивных мероприятий) посредством создания комфортных и безопасных условий. |  |  |  | Проведение работ по ремонту кровли здания плавательного бассейна |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 |  |  | Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.6 |  |  | Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  | Создание объекта спортивной инфраструктуры |  |  |  | Создание спортивной площадки победителям и призерам физкультурного мероприятия «Мой Фитнес. Лига Городов33» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию - МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. |  |  | Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания "умной" спортивной площадки |  |  |  | Проведение работ по устройству площадки-основания для дальнейшего монтажа спортивно-технологического оборудования. Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания "умной" спортивной площадки |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов «Наименование» (Ф.И.О. куратора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  | «Ремонты спортивных площадок на территории города» (О.Г. Митенин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию - МКУ "ГКМХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025 г. |  |  |
| 2.2.1.1 |  |  | Создание условий для развития физической культурой и спортом. Улучшение качества занятий физической культурой и спортом посредством создания комфортных и безопасных условий. |  |  |  |  | Ремонты спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала (инициативный проект) |  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. |  |  |
| 2.3. |  |  | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Массовый спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |
| 2.4.1. |  |  | Популяризация физической культуры и сопрта среди учащейся молодежи, работающей категории населения города. |  |  |  |  | Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культуры и спортом. |  |  |  |  | Количество спортивных мероприятий среди учащихся; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. |  |  |
| 2.4.2. |  |  | Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. |  |  |  |  | Увеличение количества и массовости спортивных мероприятий. |  |  |  |  | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. |  |  |
| 2.4.3. |  |  | Повышение спортивного мастерства занимающихся. |  |  |  |  | Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Осуществление поддержки молодых и перспективных спортсменов. |  |  |  |  | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников). |  |  |
|  |  |  | «Укрепление материальной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ", МКУ "ГКМХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2025 г. |  |  |
| 2.4.4. |  |  | Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  |  |  | Улучшение качества занятий физической культурой и спортом (спортивных мероприятий) посредством создания комфортных и безопасных условий. |  |  |  |  | Количество спортивных мероприятий среди учащихся; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья; увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников). |  |  |
| 2.4.5. |  |  | Создание условий для развития физической культурой и спортом. Улучшение качества занятий физической культурой и спортом посредством создания комфортных и безопасных условий. |  |  |  |  | Разработка проекта на устройство дренажа здания ФОК |  |  |  |  | Проект на устройство дренажа здания ФОК |  |  |
|  |  |  | «Выполнение муниципальных заданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |
| 2.4.5. |  |  | Предоставление дополнительного образования в области спорта. |  |  |  |  | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. |  |  |  |  | Выполнение муниципального задания. |  |  |
| 2.5. |  |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Направление (подпрограмма)3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Ведомственный проект - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |
| 3.4.1. |  |  | Повышение правовой культуры населения |  |  |  |  | Создание условий для повышения правовой культуры населения, популяризация основ правовой культуры |  |  |  |  | Проведение мерроприятий среди несовершеннолетнего населения, направленных на повышение правовой культуры и популяризацию ее основ. |  |  |
| 3.5. |  |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Направление (подпрограмма)4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | Ведомственный проект - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегии государственной национальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Реализация стратегии государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2027 гг. |  |  |
| 4.4.1. |  |  | Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения муниципального образования. |  |  |  |  | Увеличение числа участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный. |  |  |  |  | Число участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный. |  |  |
| 4.4.2 |  |  | Развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации. |  |  |  |  | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. |  |  |
| 4.4.3 |  |  | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; недопущение межнациональных и межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  | Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. |  |  |  |  | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. |  |  |
| 4.5. |  |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 113231,84422 | 179685,28537 | 115018,90300 | 128264,41000 | 536200,44259 |
| Федеральный бюджет |  | 65,82400 | 13168,10000 | 59,80000 | 58,50000 | 13352,22400 |
| Областной бюджет |  | 31120,29600 | 60756,40000 | 27625,20000 | 32848,70500 | 152350,60100 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 73936,52422 | 97068,60582 | 79703,90300 | 87727,20500 | 338436,23804 |
| Внебюджетные источники |  | 8109,20000 | 8692,17955 | 7630,00000 | 7630,00000 | 32061,37955 |
| Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 87113,04629 | 104081,46502 | 92740,65400 | 99568,15900 | 383503,32431 |
| Федеральный бюджет |  | 65,82400 | 1168,10000 | 59,80000 | 58,50000 | 1352,22400 |
| Областной бюджет |  | 23443,17600 | 24970,00000 | 25566,60000 | 27230,90000 | 101210,67600 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 57894,84629 | 71730,93055 | 61884,25400 | 67048,75900 | 258558,78984 |
| Внебюджетные источники |  | 5709,20000 | 6212,43447 | 5230,00000 | 5230,00000 | 22381,63447 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области "Развитие культуры" (книжный фонд) (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 78,73700 | 73,05300 | 73,15800 | 72,42200 | 297,37000 |
| Федеральный бюджет | 750080116101R5192612 | 65,82400 | 61,10000 | 59,80000 | 58,50000 | 245,22400 |
| Областной бюджет |  | 8,97600 | 8,30000 | 9,70000 | 10,30000 | 37,27600 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 3,93700 | 3,65300 | 3,65800 | 3,62200 | 14,87000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»(ЗП работникам культуры ОБЛ) (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 23393,40000 | 24718,10000 | 25512,50000 | 27176,20000 | 100800,20000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7500703161027039П611 | 7380,49300 | 7798,42900 | 8175,22600 | 8708,34200 | 32062,49000 |
|  | 7500801161027039Ч611 | 5825,94100 | 5742,43400 | 5884,16600 | 6267,88000 | 23720,42100 |
|  | 7500801161027039Ш611 | 3654,63600 | 3999,19500 | 4097,90000 | 4365,13000 | 16116,86100 |
|  | 7500801161027039Ю611 | 2991,99200 | 3076,30400 | 3152,23200 | 3357,79200 | 12578,32000 |
|  | 7500801161027039Я611 | 3540,33800 | 4101,73800 | 4202,97600 | 4477,05600 | 16322,10800 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие искусства и творчества» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 0,00000 | 1435,95609 | 0,00000 | 0,00000 | 1435,95609 |
| Федеральный бюджет | 750080116106R4670612 | 0,00000 | 1107,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1107,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 180,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 180,20000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 67,74800 | 0,00000 | 0,00000 | 67,74800 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750080116106S4670612 | 0,00000 | 81,00809 | 0,00000 | 0,00000 | 81,00809 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями» | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 0,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| Областной бюджет | 7500503161077306Э612 | 0,00000 | 19,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750050316107S306Э612 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| Муниципальный проект «Капитальный ремонт фасада здания МБУК "ЦДМ"» | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500801162019001Ш612 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Культура» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 63640,90929 | 77234,35593 | 67154,99600 | 72319,53700 | 280349,79822 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | _ | 40,80000 | 44,40000 | 44,40000 | 44,40000 | 174,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 57890,90929 | 70977,52146 | 61880,59600 | 67045,13700 | 257794,16375 |
| Внебюджетные источники | - | 5709,20000 | 6212,43447 | 5230,00000 | 5230,00000 | 22381,63447 |
| Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 26054,79793 | 75553,82035 | 22228,24900 | 28646,25100 | 152483,11828 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12000,00000 |
| Областной бюджет | - | 7677,12000 | 35786,40000 | 2058,60000 | 5617,80500 | 51139,92500 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 15977,67793 | 25287,67527 | 17769,64900 | 20628,44600 | 79663,44820 |
| Внебюджетные источники | - | 2400,00000 | 2479,74508 | 2400,00000 | 2400,00000 | 9679,74508 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (ЗП работникам доп.обр. ОБЛ) (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 2078,64400 | 850,74000 | 1040,00000 | 1248,63000 | 5218,01400 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7500703161037147Ф611 | 1808,42 | 808,20000 | 988,00000 | 1186,20000 | 4790,82000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316103S147Ф611 | 270,224 | 42,54000 | 52,00000 | 62,43000 | 427,19400 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 6330,80000 | 32578,59500 | 2217,26700 | 5755,16200 | 46881,82400 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 75011031610472000611 | 2776,40000 | 1070,60000 | 1070,60000 | 1070,60000 | 5988,20000 |
| Областной бюджет | 7501103161047274Ф612 | 202,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202,20000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 30,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,20000 |
| Областной бюджет | 7501103161057170Ф612 | 0,00000 | 997,60000 | 997,60000 | 997,59500 | 2992,79500 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 52,50000 | 149,06700 | 149,06700 | 350,63400 |
| Областной бюджет | 7330703161047297Ф243 | 0,00000 | 19910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19910,00000 |
| Областной бюджет | 750110316104R2280612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3361,00500 | 3361,00500 |
| Областной бюджет | 7500703161047160Ф612 | 2890,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2890,10000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316104S160Ф612 | 431,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 431,90000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750110316104R2280612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 176,89500 | 176,89500 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733070316104S297Ф243 | 0,00000 | 1047,89500 | 0,00000 | 0,00000 | 1047,89500 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7330703161049001Ф243 | 0,00000 | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2500,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 75011021610473530244 | 0,00000 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 0,00000 | 18437,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18437,00000 |
| Федеральный бюджет | 75011021610477530244 | 0,00000 | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12000,00000 |
| Областной бюджет | 75011021610477530244 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021610477530244 | 0,00000 | 437,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 437,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750110216104R7530244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 17645,35393 | 23687,48535 | 20117,64900 | 22789,12100 | 84239,60928 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 15245,35393 | 21207,74027 | 17717,64900 | 20389,12100 | 74559,86420 |
| Внебюджетные источники | - | 2400,00000 | 2479,74508 | 2400,00000 | 2400,00000 | 9679,74508 |
| Направление (подпрограмма) 3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: | Управление образования | 14,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 14,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» (всего), в том числе: | Управление образования" | 14,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 14,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление (подпрограмма) 3 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 200,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 200,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегии государственной национальной политики» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 200,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 200,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта  «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Осуществление закупки художественной, справочной, научной книжной продукции для разных возрастов населения. | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ Источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения погодам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 78,73700 | 73,05300 | 73,15800 | 72,4220 | 297,37000 |
| Федеральный бюджет | 750080116101R5192612 | 65,82400 | 61,10000 | 59,80000 | 58,50000 | 245,22400 |
| Областной бюджет | 750080116101R5192612 | 8,97600 | 8,30000 | 9,70000 | 10,30000 | 37,27600 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750080116101R5192612 | 3,93700 | 3,65300 | 3,65800 | 3,62200 | 14,870 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. |  |  |  |  |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Поставщиком. | 31.12. | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Поставка товара. | 31.12. | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия(результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500703161027039П611 | 7380,49300 | 7798,42900 | 8175,22600 | 8708,34200 | 32062,49000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ч611 | 5825,94100 | 5742,43400 | 5884,16600 | 6267,88000 | 23720,42100 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ш611 | 3654,63600 | 3999,19500 | 4097,90000 | 4365,13000 | 16116,86100 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ю611 | 2991,99200 | 3076,30400 | 3152,23200 | 3357,79200 | 12578,32000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Я611 | 3540,33800 | 4101,73800 | 4202,97600 | 4477,05600 | 16322,10800 |
| Итого |  |  |  |  |  | 100800,20000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задачи: организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУДО «ДШИ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | 10.04 | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | 10.07 | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | 10.10 | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | 31.12 | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК КЦ "Досуг" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | 10.04 | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | 10.07 | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | 10.10 | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | 31.12 | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК «ЦДМ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.04 | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.07 | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.10 | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 31.12 | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.04 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.07 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.10 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 31.12 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.04 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.07 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.10 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 31.12 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта  «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК «ЦДМ» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка звукового и светового оборудования, улучшающие функциональные возможности учреждения | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МБУК «ЦДМ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Укрепить материально-техническую базу МБУК "ЦДМ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление материально-технической базы МБУК «ЦДМ» | Закупка звукового и светового оборудования, улучшающие функциональные возможности учреждения | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ Источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения погодам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Укрепление материально-технической базы МБУК «ЦДМ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 1435,95609 | 0,00000 | 0,00000 | 1435,95609 |
| Федеральный бюджет | 750080116106R4670612 | 1107,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1107,00000 |
| Областной бюджет |  | 180,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 180,20000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 67,74800 | 0,00000 | 0,00000 | 67,74800 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750080116106S4670612 | 81,00809 | 0,00000 | 0,00000 | 81,00809 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Укрепить материально-техническую базу МБУК "ЦДМ" |  |  |  |  |
| Закупка звукового и светового оборудования, улучшающие функциональные возможности учреждения |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение контракта с Поставщиком. | 31.12.2025 | МБУК «ЦДМ» | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Поставка товара. | 31.12.2025 | МБУК «ЦДМ» | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятии муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Реализация государственной молодежной политики, патриотическое воспитание, поддержка молодежных и детских общественных объединений Владимирской области»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК ПКиО г. Радужный |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны, на которых установлены надписи и обозначения, содержащие информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МБУК ПКиО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация патриотического воспитания населения через благоустройство воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны | Установка на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ Источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения погодам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установка на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| Областной бюджет | 7500503161077306Э612 | 19,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750050316107S306Э612 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация патриотического воспитания населения через благоустройство воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| Установка на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение контракта с Исполнителем. | 31.12.2025 | МБУК ПКиО г. Радужный | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Выполнение работ | 31.12.2025 | МБУК ПКиО г. Радужный | Акт выполненных работ/Универсальный передаточный документ |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятии муниципального проекта «Капитальный ремонт фасада здания МБУК "ЦДМ"»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК «ЦДМ» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект капитального ремонта фасада здания МБУК «ЦДМ». | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МБУК «ЦДМ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разработка проектно-сметной документации для подачи заявки на участие в государственной программе «Развитие культуры» на выделение субсидии из областного бюджета бюджетным муниципальных образований Владимирской области на 2024-2026 гг. на мероприятия по укреплению материально- технической базы муниципальных учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная подготовка к капитальному ремонту фасада здания МБУК "ЦДМ". Создание условий для реализации капитального ремонта фасада здания МБУК "ЦДМ". | Проект капитального ремонта фасада здания МБУК «ЦДМ». | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ Источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения погодам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектная подготовка к капитальному ремонту фасада здания МБУК "ЦДМ". Создание условий для реализации капитального ремонта фасада здания МБУК "ЦДМ". | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500801162019001Ш612 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разработка проектно-сметной документации для подачи заявки на участие в государственной программе «Развитие культуры» на выделение субсидии из областного бюджета бюджетным муниципальных образований Владимирской области на 2024-2026 гг. на мероприятия по укреплению материально- технической базы муниципальных учреждений культуры. |  |  |  |  |
| Проектная подготовка к капитальному ремонту фасада здания МБУК "ЦДМ". Создание условий для реализации капитального ремонта фасада здания МБУК "ЦДМ". |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение контракта с Исполнителем. | 31.12.2025 | МБУК «ЦДМ» | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Выполнение работ | 31.12.2025 | МБУК «ЦДМ» | Акт выполненных работ/Универсальный передаточный документ |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального  проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (поОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 2078,64400 | 850,74000 | 1040,00000 | 1248,63000 | 5218,01400 |
| Областной бюджет | 7500703161037147Ф611 | 1808,42000 | 808,20000 | 988,00000 | 1186,20000 | 4790,82000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316103S147Ф611 | 270,22400 | 42,54000 | 52,00000 | 62,43000 | 427,19400 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: предоставление дополнительного образования в области спорта. |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.04 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.07 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.10 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 31.12 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Проведение работ по ремонту кровли здания плавательного бассейна | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Мероприятие по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | Создание спортивной площадки победителям и призерам физкультурного мероприятия «Мой Фитнес. Лига Городов33» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в рамках реализации программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в рамках реализации программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Проведение работ по ремонту кровли здания плавательного бассейна | Проведение работ по ремонту кровли здания плавательного бассейна | Процент | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие по развитию физической культуры и спорта (приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ) | Приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования | Процент | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6. | Создание спортивной площадки победителям и призерам физкультурного мероприятия «Мой Фитнес. Лига Городов33» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Создание спортивной площадки победителям и призерам физкультурного мероприятия «Мой Фитнес. Лига Городов33» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Процент | 0 | 100 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 2776,40000 | 1070,60000 | 1070,60000 | 1070,60000 | 5988,20000 |
| Областной бюджет | 75011031610472000611 | 2776,40000 | 1070,60000 | 1070,60000 | 1070,60000 | 5988,20000 |
| Субсидия для реализации программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 232,40000 | 1050,10000 | 1146,66700 | 1146,66200 | 3575,82900 |
| Областной бюджет | 7501103161047274Ф612 | 202,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202,20000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103161047274Ф612 | 30,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,20000 |
| Областной бюджет | 7501103161057170Ф612 | 0,00000 | 997,60000 | 997,60000 | 997,60000 | 2992,80000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103161057170Ф612 | 0,00000 | 52,50000 | 149,06700 | 149,06200 | 350,62900 |
| Проведение работ по ремонту кровли здания плавательного бассейна | МКУ «ГКМХ» | 0,00000 | 23457,89500 | 0,00000 | 0,00000 | 23457,89500 |
| Областной бюджет | 7330703161047297Ф243 | 0,00000 | 19910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19910,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733070316104S297Ф243 | 0,00000 | 1047,89500 | 0,00000 | 0,00000 | 1047,89500 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7330703161049001Ф243 | 0,00000 | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2500,00000 |
| Мероприятие по развитию физической культуры и спорта (приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 3322,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3322,00000 |
| Областной бюджет | 7500703161047160Ф612 | 2890,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2890,10000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316104S160Ф612 | 431,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 431,90000 |
| Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3537,90000 | 3537,90000 |
| Областной бюджет | 750110316104R2280612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3361,00000 | 3361,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 176,90000 | 176,90000 |
| Создание спортивной площадки победителям и призерам физкультурного мероприятия «Мой Фитнес. Лига Городов33» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 0,00000 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 |
| Областной бюджет | 75011021610473530244 | 0,00000 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом |  | - | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Размещение плана-графика. |  | 15.01 |  | План-график закупок |  |
| Контрольная точка 2.Заключение договора с Поставщиком. |  | 31.12. |  | контракт |  |
| Контрольная точка 3. Поставка товара. |  | 31.12. |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |
| Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в рамках реализации программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  |  | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Размещение плана-графика. |  | 15.01 |  | План-график закупок |  |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Поставщиком. |  | 31.12. |  | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Поставка товара. |  | 31.12. |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |
| Проведение работ по ремонту кровли здания плавательного бассейна |  |  | МКУ «ГКМХ» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Размещение плана-графика. |  | 31.01.2025 |  | План-график закупок |  |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Поставщиком. |  | 31.12.2025 |  | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Поставка товара. |  | 31.12.2025 |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |
| Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования |  |  | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Размещение плана-графика. |  | 31.01.2027 |  | План-график закупок |  |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Поставщиком. |  | 31.12.2027 |  | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Поставка товара. |  | 31.12.2027 |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |
| Создание спортивной площадки победителям и призерам физкультурного мероприятия «Мой Фитнес. Лига Городов33» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Размещение плана-графика. |  | 19.06.2025 |  | План-график закупок |  |
| Контрольная точка 1.Заключение контракта с Поставщиком. |  | 31.12.2025 |  | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Поставка товара/выполнение работ. |  | 31.12.2025 |  | Универсальный передаточный документ/Документ о приемке |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение работ по устройству площадки-основания для дальнейшего монтажа спортивно-технологического оборудования. Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания "умной" спортивной площадки | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работ по устройству площадки-основания для дальнейшего монтажа спортивно-технологического оборудования. Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания "умной" спортивной площадки | Проведение работ по устройству площадки-основания для дальнейшего монтажа спортивно-технологического оборудования. Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания "умной" спортивной площадки | Процент | 0 | 100 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 0,00000 | 18437,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18437,00000 |  |
| Федеральный бюджет | 75011021610477530244 | 0,00000 | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12000,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 |  |
| Бюджет ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 437,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 437,00000 |  |
| Бюджет ЗАТО г. Радужный | 750110216104R7530244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Размещение плана-графика. | 31.01.2025 |  | План-график закупок |  |
| Контрольная точка 2.Заключение договора с Поставщиком. | 31.12.2025 |  | контракт |  |
| Контрольная точка 3. Поставка товара. | 31.12.2025 |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |

СВЕДЕНИЯ

о Муниципальном проекте, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов: «Ремонты спортивных площадок на территории города»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. | Единица | 1 | - | - | - | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта «Ремонты спортивных площадок на территории города»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. | Единица | - | 1 | - | - | - |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта «Ремонты спортивных площадок на территории города»: | МКУ «ГКМХ» |  |  |  |  |  |
| -Ремонт спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7331102162039108Ф244 | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 7331102162039108Ф244 | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | МКУ «ГКМХ» |  |  |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Подрядчиком. | 31.12.2024 |  | Договор/контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 2. Проведение работ по ремонту спортивных площадок у жилых домов №15 и № 21 1 квартала. | 31.12.2024 |  | КС-2, КС-3 |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Культура»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху | % | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г. Радужный | ГАС «Управление» |
| 2. | Омоложение кадрового состава | % | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ГАС «Управление» |
| 3. | Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  | №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий(результата) |  | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | 1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города. 2. Организация библиотечного обслуживания населения. 3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.. 4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города, и радужан, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. | Осуществление текущей деятельности |  | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения культурных мероприятий. |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |
|  | 2. | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту». | Осуществление текущей деятельности |  | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений. |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |
|  | 3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Укрепление материально-технической базы МБУК ПКиО г. Радужный : 2024г-приобретение системы видеонаблюдения в МБУК ПКиО г. Радужный; ремонтные работы на территории МБУК ПКиО г. Радужный; 2025г- замена урн в городском парке, ремонт спортплощадки в городском парке; | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Приобретение товаров, работ, услуг для укрепления материально-технической базы МБУК ПКиО г. Радужный. |  | единица | 2 |  | 2 |  | - |  |  | - |
|  | 3.2. | Укрепление материально-технической базы МБУК «МСДЦ»: 2024г- приобретение оборудования для работы светодиодного экрана около МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, ремонт кровли здания МБУК «МСДЦ» | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Приобретение товаров, работ, услуг для укрепления материально-технической базы МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  | единица | 2 |  | - |  | - |  |  | - |
|  | 3.3. | Укрепление материально-технической базы МБУК КЦ "Досуг": 2024г - ремонтные работы в здании МБУК КЦ "Досуг"; 2025г – замена люмин. светильников на св/диодные | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Приобретение товаров, работ, услуг для укрепления материально-технической базы МБУК КЦ "Досуг" |  | единица | 5 |  | 1 |  | - |  |  | - |
|  | 3.4. | Укрепление материально-технической базы МБУДО «ДШИ»: 2025г- замена приборов учета на отопление, ремонт кровли козырька второго входа. | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Приобретение товаров, работ, услуг для укрепления материально-технической базы МБУДО «ДШИ» |  | единица | - |  | 1 |  | - |  |  | - |
|  | 4. | Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Выполнение муниципального задания МБУДО "ДШИ". | Оказание услуг |  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ для детей |  | человеко-час | 84513,5 |  | 86102,5 |  | 86102,5 |  |  | 86102,5 |
|  |  |  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей (за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) |  | человеко-час | 13112 |  | 14232 |  | 14232 |  |  | 14232 |
|  | 4.2 | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг". | Оказание услуг |  | Количество проведенных мероприятий |  | Единица | 257 |  | 259 |  | 261 |  |  | 263 |
|  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий |  | Человек | 13905 |  | 14040 |  | 14175 |  |  | 14310 |
|  |  |  |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Единица | 23 |  | 23 |  | 23 |  |  | 23 |
|  | 4.3 | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ». | Оказание услуг |  | Количество проведенных мероприятий |  | Единица | 278 |  | 279 |  | 280 |  |  | 281 |
|  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий |  | Человек | 13527 |  | 13587 |  | 13647 |  |  | 13707 |
|  |  |  |  |  | Количество клубных формирований |  | Единица | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  | 24 |
|  | 4.4 | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный. | Оказание услуг |  | Количество проведенных мероприятий |  | Единица | 119 |  | 112 |  | 125 |  |  | 137 |
|  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий |  | Человек | 5069 |  | 5616 |  | 6240 |  |  | 6864 |
|  | 4.5 | Выполнение муниципального задания в МБУК «Общедоступная библиотека». | Оказание услуг |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: количество посещений |  | Единица | 56920 |  | 73190 |  | 81320 |  |  | 89450 |
|  | 4.6 | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный. | Оказание услуг |  | Количество проведенных мероприятий |  | Единица | 130 |  | 150 |  | 160 |  |  | 170 |
|  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий |  | Человек | 16380 |  | 16860 |  | 17000 |  |  | 17240 |
|  |  |  |  |  | Количество клубных формирований |  | Единица | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |
|  | 5. | Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | Выплата физическим лицам |  | Предоставление мер социальной поддержки части компенсации расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. |  | Человек | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
| 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения |  |  |  | ГРБС/КБК |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 | Всего |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 63640,909290 |  |  | 77234,355930 |  | 67154,996000 |  |  | 72319,537000 | 280349,798220 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 40,800000 |  |  | 44,400000 |  | 44,400000 |  |  | 44,400000 | 174,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  | 57890,909290 |  |  | 70977,521460 |  | 61880,596000 |  |  | 67045,137000 | 257794,163750 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 5709,200000 |  |  | 6212,434470 |  | 5230,000000 |  |  | 5230,000000 | 22381,634470 |
| Комплекс процессных мероприятий «Культура» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 63640,909290 |  |  | 77234,355930 |  | 67154,996000 |  |  | 72319,537000 | 280349,798220 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 40,800000 |  |  | 44,400000 |  | 44,400000 |  |  | 44,400000 | 174,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  | 57890,909290 |  |  | 70977,521460 |  | 61880,596000 |  |  | 67045,137000 | 257794,163750 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 5709,200000 |  |  | 6212,434470 |  | 5230,000000 |  |  | 5230,000000 | 22381,634470 |
| Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города. |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 1145,68709 |  |  | 3137,62900 |  | 500,00000 |  |  | 600,00000 | 5383,316090 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  | 0,00000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  | 0,00000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008011640120800244 |  | 1007,38300 |  |  | 790,000000 |  | 500,000000 |  |  | 600,000000 | 2897,383000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008011640120800113 |  | 19,50000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 19,500000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008011640120800350 |  | 54,00000 |  |  | 60,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 114,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012080Э612 |  | 14,80409 |  |  | 1313,862000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 1328,666090 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012087Э612 |  | 0,00000 |  |  | 467,200000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 467,200000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500503164012080Э612 |  | 0,00000 |  |  | 96,567000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 96,567000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012080Ю612 |  | 50,00000 |  |  | 410,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 460,000000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | 0,00000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МКУ "ГКМХ |  | 2471,22320 |  |  | 4217,202460 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 6688,42566 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500703164019106П612 |  | 0,00000 |  |  | 211,25176 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 211,25176 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012081Э612 |  | 1100,00000 |  |  | 180,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 1280,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012081Я612 |  | 344,57978 |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 344,57978 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164019106Ч612 |  | 787,87570 |  |  | 1165,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 1952,87570 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164019106Э612 |  | 149,96772 |  |  | 500,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 649,96772 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012081Ч612 |  | 0,00000 |  |  | 18,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 18,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012080Ч612 |  | 88,80000 |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 88,80000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164019106Я612 |  | 0,00000 |  |  | 300,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 300,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164019106Ш244 |  | 0,00000 |  |  | 180,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 180,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7330801164019106Ч244 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7330801164019106Ш244 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7330801164019106Э244 |  | 0,00000 |  |  | 1500,00000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 1500,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7330801164019106Я244 |  | 0,00000 |  |  | 162,95070 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 162,95070 |
| Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту». |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 18562,41 |  |  | 20516,598000 |  | 19930,628000 |  |  | 19980,628000 | 78990,265000 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  | 0,00000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  | 0,00000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100590111 |  | 9306,96609 |  |  | 10427,247000 |  | 10283,880000 |  |  | 10283,880000 | 40301,973090 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100590119 |  | 2769,08632 |  |  | 3149,029000 |  | 3105,732000 |  |  | 3105,732000 | 12129,579320 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100590244 |  | 505,89100 |  |  | 539,800000 |  | 450,000000 |  |  | 500,000000 | 1995,691000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100591111 |  | 4602,75462 |  |  | 4915,916000 |  | 4678,200000 |  |  | 4678,200000 | 18875,070620 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100591119 |  | 1377,71297 |  |  | 1484,606000 |  | 1412,816000 |  |  | 1412,816000 | 5687,950970 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | 0,00000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 41420,78800 |  |  | 49318,526470 |  | 46679,968000 |  |  | 51694,509000 | 189113,791470 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500703164010059П611 |  | 1589,49700 |  |  | 1754,962000 |  | 1322,222000 |  |  | 1530,000000 | 6196,681000 |
|  |  |  |  | 7500703164010159П611 |  | 3908,03400 |  |  | 4800,983000 |  | 5059,833000 |  |  | 5612,085000 | 19380,935000 |
|  |  |  |  | 7500703164010259П611 |  | 3849,75300 |  |  | 4201,939000 |  | 4201,939000 |  |  | 4201,939000 | 16455,570000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500703164010059П611 |  | 615,00000 |  |  | 881,830160 |  | 680,000000 |  |  | 680,000000 | 2856,830160 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Ч611 |  | 1620,00000 |  |  | 2262,968000 |  | 1860,068000 |  |  | 1870,000000 | 7613,036000 |
|  |  |  |  | 7500801164010159Ч611 |  | 3473,86500 |  |  | 4043,290000 |  | 4395,551000 |  |  | 4854,758000 | 16767,464000 |
|  |  |  |  | 7500801164010259Ч611 |  | 2088,33500 |  |  | 2621,175000 |  | 3671,328000 |  |  | 3972,371000 | 12353,209000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500801164010059Ч611 |  | 1160,00000 |  |  | 1125,050530 |  | 1110,000000 |  |  | 1110,000000 | 4505,050530 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Ш611 |  | 2156,15700 |  |  | 2279,872000 |  | 1094,789000 |  |  | 1650,000000 | 7180,818000 |
|  |  |  |  | 7500801164010159Ш611 |  | 2419,29900 |  |  | 2815,863000 |  | 3061,189000 |  |  | 3380,993000 | 11677,344000 |
|  |  |  |  | 7500801164010259Ш611 |  | 1938,47800 |  |  | 2621,175000 |  | 3671,327000 |  |  | 3972,371000 | 12203,351000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500801164010059Ш611 |  | 2234,20000 |  |  | 2077,265230 |  | 1740,000000 |  |  | 1740,000000 | 7791,465230 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Э611 |  | 816,64000 |  |  | 1025,406000 |  | 333,296000 |  |  | 1332,096000 | 3507,438000 |
|  |  |  |  | 7500801164010259Э611 |  | 1201,70400 |  |  | 1747,451000 |  | 1835,664000 |  |  | 1986,185000 | 6771,004000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500801164010059Э611 |  | 1000,00000 |  |  | 1038,395480 |  | 1000,000000 |  |  | 1000,000000 | 4038,395480 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Ю611 |  | 173,35700 |  |  | 234,080000 |  | 50,000000 |  |  | 269,999000 | 727,436000 |
|  |  |  |  | 7500801164010159Ю611 |  | 1650,72100 |  |  | 2166,048000 |  | 2354,759000 |  |  | 2600,764000 | 8772,292000 |
|  |  |  |  | 7500801164010259Ю611 |  | 667,61400 |  |  | 873,725000 |  | 917,832000 |  |  | 993,093000 | 3452,264000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Я611 |  | 3844,03600 |  |  | 5021,639000 |  | 1726,996000 |  |  | 1790,891000 | 12383,562000 |
|  |  |  |  | 7500801164010159Я611 |  | 2691,60800 |  |  | 2888,065000 |  | 3139,679000 |  |  | 3467,686000 | 12187,038000 |
|  |  |  |  | 7500801164010259Я611 |  | 1622,49000 |  |  | 1747,451000 |  | 2753,496000 |  |  | 2979,278000 | 9102,715000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500801164010059Я611 |  | 700,00000 |  |  | 1089,893070 |  | 700,000000 |  |  | 700,000000 | 3189,893070 |
| Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 40,800000 |  |  | 44,400000 |  | 44,400000 |  |  | 44,400000 | 174,000000 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |  |  |  | 75008041640171960321 |  | 40,80000 |  |  | 44,400000 |  | 44,400000 |  |  | 44,400000 | 174,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города. 2. Организация библиотечного обслуживания населения. 3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.. 4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |
| Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города. |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры |  | МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК «МСДЦ», МБУК КЦ "Досуг", МБУДО «ДШИ» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1: Размещение плана-графика закупок | 31.03. |  |  |  |
| Контрольная точка 2: Заключение контракта с Поставщиком/Исполнителем | 31.12 |  | Контракт |  |
| Контрольная точка 3: Приемка товаров, работ, услуг. | 31.12 |  | Акт об оказании услуг/Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |
| Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту». |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений | 31.12. | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | - |  |
| Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 01.02 | МБУК "МСДЦ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК "ЦДМ", МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ «Досуг», МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". |  |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | 10.04 |  | Отчет |  |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | 10.07 |  | Отчет |  |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | 10.10 |  | Отчет |  |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | 31.12 |  | Отчет |  |
| Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Предоставление мер социальной поддержки | 31.12.2027 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | - |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Развитие физической культуры»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение количества спортсменов массовых разрядов | % | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья | % | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Увеличение количества спортсменов 1-го разряда и КМС | % | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Увеличение количества населения, имеющих знаки комплекса ГТО (относительно базового значения) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 2. Повышение массовости спортивных мероприятий. 3. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. 4. Поддержка молодых и перспективных спортсменов. 5. Создание условий для развития физической культурой и спортом. 6. Улучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьников. 7. Предоставление дополнительного образования в сфере спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Массовый спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения культурных спортивно-массовых мероприятий. | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения участия сборных команд города в круглогодичной спартакиаде области, российских чемпионатах и первенствах. | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по выполнению муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ". | Оказание услуг | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Человеко-час | 68640 | 78888 | 78888 | 78888 |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «плавание» | Человек | 47 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «спортивная борьба» | Человек | 53 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | Человек | 13 | 14 | 14 | 14 |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «лыжные гонки» | Человек | 29 | 14 | 14 | 14 |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: -этап начальной подготовки -этап тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «бокс» | Человек | 23 | 21 | 21 | 21 |
|  |  |  |  |  | 26 | 23 | 23 | 23 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение подготовительных и ремонтных работ в здании плавательного бассейна | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Приобретение услуг | Разработка проекта на устройство дренажа здания ФОК | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 17645,353930 | 23687,485350 | 20117,649000 | 22789,121000 | 84239,609280 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 15245,353930 | 21207,740270 | 17717,649000 | 20389,121000 | 74559,864200 |
| Внебюджетные источники |  | 2400,000000 | 2479,745080 | 2400,000000 | 2400,000000 | 9679,745080 |
| Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» (всего), в том числе: | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 17645,353930 | 23687,485350 | 20117,649000 | 22789,121000 | 84239,609280 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 15245,353930 | 21207,740270 | 17717,649000 | 20389,121000 | 74559,864200 |
| Внебюджетные источники |  | 2400,000000 | 2479,745080 | 2400,000000 | 2400,000000 | 9679,745080 |
| Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 208,650000 | 250,000000 | 100,000000 | 150,000000 | 708,650000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220820244 | 208,65000 | 250,000000 | 100,000000 | 150,000000 | 708,650000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней. | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 271,350000 | 250,000000 | 200,000000 | 250,000000 | 971,350000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830112 | 1,60000 | 4,000000 | 2,000000 | 2,000000 | 9,600000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830113 | 80,65000 | 68,000000 | 48,000000 | 48,000000 | 244,650000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830244 | 189,10000 | 178,000000 | 150,000000 | 200,000000 | 717,100000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МКУ "ГКМХ" | 284,75582 | 1391,56627 | 0,00000 | 0,00000 | 1676,322090 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7330703164029106Ф612 | 0,00000 | 739,492000 | 0,000000 | 0,000000 | 739,492000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164029106Ф612 | 284,75582 | 652,074270 | 0,000000 | 0,000000 | 936,830090 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Мероприятия по выполнению муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ". | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 16880,598110 | 21795,919080 | 19817,649000 | 22389,121000 | 80883,287190 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020059Ф611 | 6785,19211 | 9785,978000 | 7758,889000 | 9996,307000 | 34326,366110 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020159Ф611 | 2715,75400 | 4128,083000 | 4256,647000 | 4590,701000 | 15691,185000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020259Ф611 | 1430,66900 | 2528,469000 | 2528,469000 | 2528,469000 | 9016,076000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103164020259Ф611 | 3548,98300 | 2873,644000 | 2873,644000 | 2873,644000 | 12169,915000 |
| Внебюджетные источники | 7500703164020059Ф611 | 2400,00000 | 2479,745080 | 2400,000000 | 2400,000000 | 9679,745080 |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятии (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 2. Повышение массовости спортивных мероприятий. 3. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. 4. Поддержка молодых и перспективных спортсменов. 5. Создание условий для развития физической культурой и спортом. 6. Улучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьников. 7. Предоставление дополнительного образования в сфере спорта |  |  |  |  |
| Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней. |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| Мероприятия по выполнение муниципального задания в МБОУДО "ДЮСШ" |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБОУДО "ДЮСШ" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". |  |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | 10.04 |  | Отчет |  |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | 10.07 |  | Отчет |  |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | 10.10 |  | Отчет |  |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | 31.12 |  | Отчет |  |
| Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | МБОУ ДО ДЮСШ |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Заключение договора с Исполнителем работ, услуг. | 31.12.24 |  | Договор/Контракт |  |
| Контрольная точка 2. Приемка товаров, работ, услуг. | 31.12.24 |  | Акт об оказании услуг/Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Повышение правовой культуры населения»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  | №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
|  | Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. | Осуществление текущей деятельности |  | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения мероприятий по правовому просвещению и воспитанию. | - |  | 1 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования |  |  |  | ГРБС/КБК |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | Всего |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | Управление образования |  |  | 14,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 14,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 14,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 14,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» (всего), в том числе: |  |  |  | Управление образования |  |  | 14,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 14,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 14,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 14,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |
| Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. |  |  |  | Управление образования |  |  | 14,00000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 14,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 77008011640420850244 |  |  | 14,00000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 14,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. Увеличение численности обучающихся, участников мероприятий правовой направленности. |  |  |  |  |
| III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию. |  |  |  |  |
| Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. | - | Управление образования | - | - |
| Контрольная точка не устанавливаются |  |  |  |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Реализация государственной национальной политики»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный | Чел. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный | Шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  | №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
|  | - Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих; - Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов; - Недопущение фактов незаконной миграции, обеспеченность рынка труда рабочей силой; - Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; -Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. "Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. | Осуществление текущей деятельности |  | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения мероприятий национальной политической направленности. |  | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  | - |  |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования |  |  |  | ГРБС/КБК |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | Всего |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  |  | 200,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  |  | 150,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  |  | 200,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  |  | 150,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
| Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 50,00000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  |  | 200,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008011640520860244 |  | 50,00000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  | 50,000000 |  |  | 200,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |
| Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | - | - |
| Контрольная точка не устанавливаются | - | - | - | - |