## дорожная карта ОГВ
Приложение 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 24.07.2018 № 1058
План-график ("дорожная карта")
по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения органа местного самоуправления
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 г) перечня поручений Президента РФ)
1.1. | Анализ реестров муниципального имущества | октябрь 2018 | октябрь 2018 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
1.2. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества | октябрь 2018 | октябрь 2018 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
1.3. | Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельных участков, на территории субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.2.2 (осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации) | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | Муниципальный фонд поддержки предпринимательства ЗАТО г.Радужный; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
1.4. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | Муниципальный фонд поддержки предпринимательства ЗАТО г.Радужный; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
1.5. | Направление сведений выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот для рассмотрения в рабочую группу | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | Рабочая группа; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный; Экономический отдел администрации ЗАТО г. Радужный
2. | Формирование или дополнение перечней муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства | декабрь 2018 | декабрь 2018 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
3 | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайтах муниципальных образований информации об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такие перечни | декабрь 2018 | декабрь 2018 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
4. | Внесение сведений об утвержденных перечнях муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такие перечни, в распределенную автоматизированную информационную систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (РАИС) | декабрь 2018 | декабрь 2018 | Муниципальный фонд поддержки предпринимательства ЗАТО г.Радужный; Информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г.Радужный
.