## p_1346_1
Приложение №1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.09.2018 №1346
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
( в новой редакции)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | 22365918.01 | 14513396.6 | 2 | 4924660 | 1014.2 | 2074306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248815.55 | 604739.39 | 0 | X | X | X
1 | г. Радужный кв-л 1-й д.6 | 3990959.13 | 3782193.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56732.91 | 152032.43 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 4659879.26 | 4442891.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66643.37 | 150344.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
3 | г. Радужный кв-л 3-й д.11 | 4525716.7 | 4299730.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64495.96 | 161489.86 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | г. Радужный кв-л 3-й д.17 | 2079281.85 | 1988580.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29828.71 | 60872.58 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
5 | г. Радужный кв-л 9-й д.4 | 2105421.07 | 0 | 0 | 0 | 1014.2 | 2074306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31114.6 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
6 | г .Радужный кв-л 1-й д.29 | 5004660 | 0 | 2 | 4924660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 2018 | 2019 | -
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | 39601702.3 | 15794963.16 | 4 | 7812465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070.5 | 14975529.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578744.37 | 440000 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 9440007.42 | 9093603.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136404.05 | 210000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
2 | г. Радужный кв-л 1-й д.35 | 15330162.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070.5 | 14975529.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224632.95 | 130000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
3 | г. Радужный кв-л 1-й д.1 | 3815308.8 | 3758924.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56383.87 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
4 | г. Радужный кв-л 1-й д.2 | 2986571.38 | 2942434.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44136.52 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г .Радужный кв-л 1-й д.19 | 8029652 | 0 | 4 | 7812465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117186.98 | 100000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А. В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В. А. Попов

## p_1346_2
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.09.2018 №1346)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 25383.5 | 19830.2 | 16944.4 | 1118 | X | X | X | 22365918.01 | 0 | 0 | 22365918.01 | 1127.8715 | 2250.7123
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | 1975 |  | Панельные | 5 | 5 | 3872.1 | 3394.8 | 3126.9 | 195 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3990959.13 | 0 | 0 | 3990959.13 | 1175.6095 | 1397.5277
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 1976 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3766.7 | 3448.9 | 3176.5 | 171 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4659879.26 | 0 | 0 | 4659879.26 | 1351.1204 | 1583.3779
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | 1989 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3931.2 | 3424.8 | 3030.1 | 192 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4525716.7 | 0 | 0 | 4525716.7 | 1321.4543 | 1661.1768
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | 1990 | 2015 | Панельные | 5 | 5 | 4352.7 | 3929.5 | 3876.3 | 179 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2079281.85 | 0 | 0 | 2079281.85 | 529.1467 | 1111.098
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4925 | 2139.1 | 241.5 | 215 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2105421.07 | 0 | 0 | 2105421.07 | 984.2556 | 2250.7123
6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Кирпичные/блочные | 12 | 1 | 4535.8 | 3493.1 | 3493.1 | 166 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5004660 | 0 | 0 | 5004660 | 1432.7274 | 1432.73
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 31604.54 | 27936.5 | 24841.85 | 1498 | X | X | X | 39601702.3 | 0 | 0 | 39601702.3 | 1417.5613 | 4441.04
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7780.54 | 7022.3 | 6468.65 | 388 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9440007.42 | 0 | 0 | 9440007.42 | 1344.29 | 4441.04
2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | 1983 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 8177.3 | 6098.2 | 410 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 15330162.7 | 0 | 0 | 15330162.7 | 1874.7218 | 2670.922
3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3288.7 | 2641.5 | 2496.9 | 150 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3815308.8 | 0 | 0 | 3815308.8 | 1444.3721 | 3999.2672
4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 3438.4 | 3094.4 | 2777.1 | 200 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2986571.38 | 0 | 0 | 2986571.38 | 965.1536 | 1379.0938
5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7874.8 | 7001 | 7001 | 350 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8029652 | 0 | 0 | 8029652 | 1146.9293 | 1146.93
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295

## p_1346_3
Приложение
к сведениям о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от от 24.09.2018 №1346)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 22365918.01
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 22365918.01
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 39601702.3
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 39601702.3

## p_1346_4
Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.09.2018 №1346
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчерезации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | % | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 87.97% | 418211.98 | 0 | 0 | 0 | 5282.4 | 418211.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 2019-2021 | 90.54% | 74587.52 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 74587.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 2021-2023 | 87.35% | 90319.63 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 90319.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 2017-2019 | 86.24% | 73427.58 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 73427.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 2023-2025 | 85.95% | 97298.09 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 97298.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 2026-2028 | 89.8% | 82579.16 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 82579.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А. В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В. А. Попов

## p_1346_5
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 -2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.09.2018 №1346)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 39280 | 34872.2 | 32288.5 | 1995 | X | X | 418211.98 | 12.1726 | 689.9333
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 74587.52 | 9.69 | 665.0641
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 90319.63 | 11.54 | 672.2713
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 73427.58 | 9.52 | 689.9333
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 97298.09 | 12.59 | 688.1221
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 82579.16 | 21.13 | 583.1135
И. В. Лушникова, 8(49254) 3 42 95