## P_393_1
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 30.03.2022 №393
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 -2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по ЗАТО город Радужный на 2023 год |  | 91934677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 88422436.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892240.15 | 1620000 | 0 | X | X | X
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 34 | 6127429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5822820.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124608.36 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 4 | 7373400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7042686.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150713.49 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
3 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 4915600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4636381.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99218.56 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
4 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 12289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11855296.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253703.35 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
5 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 9831200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9448991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202208.42 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
6 | Радужный г, 1-й кв-л, 30 | 7373400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7042686.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150713.49 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
7 | Радужный г, 1-й кв-л, 36 | 17096724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16562290.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354433.03 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
8 | Радужный г, 1-й кв-л, 33 | 17096724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16562290.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354433.03 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
9 | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 9831200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9448991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202208.42 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
Елена Арсентьевна. Кондрашонок,
8(49254) 3 37 08

## p_393_2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от от 30.03.2022 № 393)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20
Итого по ЗАТО город Радужный на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 75729.9 | 66792.8 | 64876.4 | 2987 | X | X | X | 91934677 | 1213.9812 | 2435.4659
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 34 | 1998 | 2016 | Кирпичные | 12 | 1 | 4658.1 | 3558.5 | 3448.1 | 150 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6127429 | 1315.4353 | 1598.4951
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 4 | 1993 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 3 | 7257 | 6464 | 6343.4 | 282 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7373400 | 1016.0397 | 1016.0397
3 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 1995 | 2021 | Ж/б панели | 9 | 3 | 7342.6 | 6528.8 | 6528.8 | 259 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4915600 | 669.4631 | 669.4631
4 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10608.3 | 499 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 12289000 | 1008.8911 | 1008.8911
5 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 9730.3 | 8665.1 | 8342.7 | 372 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9831200 | 1010.3697 | 1010.3697
6 | Радужный г, 1-й кв-л, 30 | 1985 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6480.5 | 5809.7 | 5694.4 | 279 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7373400 | 1137.7826 | 1137.7826
7 | Радужный г, 1-й кв-л, 36 | 1982 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9199.4 | 8154.6 | 7846.2 | 382 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 17096724 | 1858.4608 | 2428.1855
8 | Радужный г, 1-й кв-л, 33 | 1984 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9171.9 | 8119.4 | 7902.3 | 391 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 17096724 | 1864.033 | 2435.4659
9 | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 1997 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 4 | 9709.4 | 8643.4 | 8162.2 | 373 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9831200 | 1012.5445 | 1012.5445
Елена Арсентьевна. Кондрашонок,
8(49254) 3 37 08

## p_393_3
Таблица № 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.03.2022 №393)
Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 - 2025 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2023 г., руб.
Всего | 91934677
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91934677
Источники финансирования | Объем финансирования по 2024 г., руб.
Всего | 0
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 0
Источники финансирования | Объем финансирования по 2025 г., руб.
Всего | 0
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 0