                                                                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                                                       к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный    

                                                                                                                                                                       от 01.10.2015 № 1609
План мероприятий
по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону

2015-2016гг
	№№
	           Наименование участков теплосети и потребителей
	Сроки выполнения 
	Очередность
	Ответственный исполнитель

	1.
	Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкультбыта , при этом домовые задвижки должны быть закрыты.
	07.09.15- 11.09.15г
	
	      МУП «ЖКХ», ООО «Строитель плюс», ТСЖ  «Наш дом», ТСЖ «Комфорт»,   ООО «Золотые ворота», ИП «Евсеев», ООО «Радугастрой»

	2.
	 Заполнение  теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети  все ответвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение теплосети  производится  через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов.  Все задвижки в тепловых камерах и подвалах  на сторонние организации  должны быть закрыты. 
	14.09.15- 25.09.15г
	
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	
	
	
	

	3.
	                   Запуск системы отопления:
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.1.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- поликлиника
	
	
	ИП Евсеев С.А.

	
	- КНС-49 ( при наличаи паспорта готовности к зиме)
	
	
	МУП «ВКТС»

	
	- ЦТП-1
	
	
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- СК «Кристалл» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	ООО «Золотые ворота»

	
	- дом №4  9 квартал (общ.№1)
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- дом №6  9 квартал (общ. №2)
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- дом №8  9 квартал (общ. №3)
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- д/к №6
	
	
	ООО «Золотые ворота»

	3.2
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№2 1 кв-ла:
	
	1-ый день
	ЗАО “Радугаэнерго”

	
	- ж.д. №№ 3,4
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- Школа искусств
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- ж.д. №№5,6,10
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- аптека ( при наличаи паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- СОШ №1
	
	
	ООО «Радугастрой»

	
	- ж.д.№№11,12,12а 
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- СОШ №2
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- д/к №2
	
	
	ИП Евсеев С.А.

	
	- д/к №3
	
	
	ООО «Строитель плюс»

	3.3.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организации

	
	- ж.д. №№ 37,35,34 
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- ж.д.№36
	
	
	ООО «Строитель плюс»

	
	- здание 41А, ТИР, здание 40А (при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организации

	
	- ж.д.№33,32,31,30,29,28 
	
	
	МУП «ЖКХ»

	3.4.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ГУС 1 квартала:
	
	2-ой день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д. №№13,14,15
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	3.5.
	Наладка  циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла:
	
	2-ой день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д.№№ 16,17
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- м-ны “Хозтовары”и «Волна»( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ж.д.№19
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- м-н “Овощи” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- м-н “Электроника” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- м-н “Легенда” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- МУП «Продукты» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	3.6.
	Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ

	
	3-ий день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- городской бассейн (при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	ООО «Золотые ворота»

	
	- городская баня ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- МинБанк ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ГСК-1 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	МУП «ВКТС»

	
	- ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	ИП Евсеев С.А.

	
	- Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый храм ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организации

	3.7.
	Наладка циркуляции  теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла:
	
	3-ий день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д. № 1, 25
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2

	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ж.д.№3
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организации

	
	- ж.д. №№6,5,7,26,20

	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- Аптека, Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н “Сказка” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организации

	
	- ж.д.№№ 27,29,28

	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- ж.д. №№21,19, 22
	
	
	ООО «Строитель плюс», МУП «ЖКХ»

	3.8.
	Наладка  циркуляции теплоносителя  от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла:
	
	3-ий день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ЦТП-3
	
	
	Организация

	
	- лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ж.д. №№9,8

	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	ТСЖ «Комфорт»

	
	- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ж.д.№35
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ж.д.№№11,34,12,13
	
	
	МУП «ЖКХ»

	
	- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	ТСЖ «Наш дом»

	
	- ж.д.№№17а,17,14,16,15
	
	
	МУП «ЖКХ», ООО «Строитель плюс»

	3.9.
	Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	4-ый день
	Организации

	
	
	
	
	


Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)

СОГЛАСОВАНО:                СОГЛАСОВАНО:               СОГЛАСОВАНО:                  СОГЛАСОВАНО:             СОГЛАСОВАНО:                     
Гл. инженер                           Гл. инженер                           Директор                                  Председатель                       Председатель                            
ЗАО “Радугаэнерго”             МУП “ЖКХ”                        ООО “Строитель плюс»       ТСЖ «Наш дом»                  ТСЖ «Комфорт»                      
                     С.А. Волков                  А.Н. Беляев                           В.В Маслов                            О.В. Вдовина                        М.М.  Назаренко                                                                                                 
