Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 17.10.2019 года № 1411

Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016 года № 1583

(в ред. от 16.09.2019№ 1205)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Создание благоприятных условий

для развития молодого поколения

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный

2016 год

П А С П О Р Т

муниципальной  программы

| Наименование программы | «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители программы | Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, Фонд социальной поддержки населения |
| Подпрограммы программы | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется на основе следующих подпрограмм: - «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; - «Организация досуга и воспитание детей»; - «Молодёжь города»; - «Временная занятость детей и молодежи». |
| Цели программы | -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, -создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, - адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, -укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Задачи программы | - адресная помощь детям - инвалидам; - организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность; - оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей; -организация временного трудоустройства детей и молодежи; - организация праздничных мероприятий для семей с детьми; - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию; -повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление; - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений; - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде; - содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы. 2. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления. 3. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов. 4. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. 5. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь. 6. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах. |
| Этапы и сроки реализации программы | Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2022г.г. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2022 годы составят 13955,88067 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году –1620,56063 тыс. рублей; в 2018 году – 2244,06304 тыс. рублей; в 2019 году – 2 466,75700тыс. рублей; в 2020 году — 2541,500 тыс. рублей; в 2021 году — 2541,500 тыс. рублей. в 2022 году — 2541,500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит: - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; -организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год; - вести среди населения пропаганду семейных ценностей; - оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню; - организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи; - создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов; -выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством; - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов; - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год; -привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек в год; - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи; -совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » (далее именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально- экономической и демографической ситуации в городе включает в себя четыре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь города», «Временная занятость детей и молодёжи».

В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38 % от численности всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка 4 детям с тяжелой формой сахарного диабета.

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174  подростка в 16 учреждениях  города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2016 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест.

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.

В городе действуют 9 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 900  чел.

Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений,               поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого- медико- педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.

Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково - молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации

- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей

- повышение активности молодежи путем увеличения количества мероприятий и их участников в различных сферах деятельности: гражданской, профессиональной, культурной, семейной.

-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи

- повышение количества молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

| Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации Программы |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы | Чел. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления | Кол-во | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов | Кол-во меропр. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей | Кол-во меропр. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь | Кол-во семей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах | Чел. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |

Задачи Программы:

- адресная помощь  детям - инвалидам;

- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;

- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;

-  формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;

- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;

- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;

- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2017 по 2022 годы.

| 3. Ресурсное обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | из федерального бюджета | из областного бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 1 620,56063 | - | - | - | - | 1 420,56063 | 200,00 | МКУ «Комитет по культуре и спорту», Управление образования, ФСПН, МБУК КЦ «Досуг», МБУК Парк, культуры и отдыха |
|  |  | 2018 год | 2 244,06304 | - | 15,00 | - | 15,00 | 1 779,06304 | 450,00 |  |
|  |  | 2019 год | 2 466,75700 | - | 45,00 | - | 45,00 | 1 971,75700 | 450,00 |  |
|  |  | 2020 год | 2 541,500 |  | - | - |  | 2 091,50 | 450,00 |  |
|  |  | 2021 год | 2 541,5000 |  |  |  |  | 2 091,50 | 450,00 |  |
|  |  | 2022 год | 2 541,5000 |  |  |  |  | 2 091,50 | 450,00 |  |
|  | ИТОГО по Программе | 2017-2022 годы | 13 955,88067 | - | 60,00 | - | 60,00 | 11 445,88067 | 2 450,00 |  |
| 1.1. | Подпрограмма "Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | 2017 год | 419,5370 | - | - | - | - | 269,53700 | 150,00 | МКУ «Комитет по культуре и спорту», Управление образования, ФСПН |
|  |  | 2018 год | 422,19300 | - | - | - | - | 272,19300 | 150,00 |  |
|  |  | 2019 год | 425,00 | - | - | - | - | 275,00000 | 150,00 |  |
|  |  | 2020 год | 428,00 | - | - | - | - | 278,00000 | 150,00 |  |
|  |  | 2021 год | 428,00 |  |  |  |  | 278,00000 | 150,00 |  |
|  |  | 2022 год | 428,00 |  |  |  |  | 278,00000 | 150,00 |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме | 2017-2022 годы | 2 550,7300 | - | - | - | - | 1 650,7300 | 900,00 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» | 2017 год | 319,87601 | - | - | - | - | 319,87601 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту»; МБУК КЦ «Досуг»; МБУК Парк, культуры и отдыха. |
|  |  | 2018 год | 319,62317 | - | - | - | - | 319,62317 | - |  |
|  |  | 2019 год | 455,000 | - | - | - | - | 455,000 | - |  |
|  |  | 2020 год | 545,000 |  | - | - |  | 545,000 |  |  |
|  |  | 2021 год | 545,000 |  |  |  |  | 545,000 |  |  |
|  |  | 2022 год | 545,000 |  |  |  |  | 545,000 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2017-2022 годы | 2 729,49918 | - | - | - | - | 2 729,49918 | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма «Молодёжь города» | 2017 год | 124,40 | - | - | - | - | 74,40 | 50,00 | МКУ «Комитет по культуре и спорту»; Управление образования; ФСПН |
|  |  | 2018 год | 399,50 | - | 15,00 | - | 15,00 | 84,50 | 300,00 |  |
|  |  | 2019 год | 441,2570 | - | 45,00 | - | 45,00 | 96,2570 | 300,00 |  |
|  |  | 2020 год | 423,00 |  | - | - |  | 123,00 | 300,00 |  |
|  |  | 2021 год | 423,00 |  |  |  |  | 123,00 | 300,00 |  |
|  |  | 2022 год | 423,00 |  |  |  |  | 123,00 | 300,00 |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2017-2022 годы | 2 234,1570 | - | 60,00 | - | 60,00 | 624,1570 | 1 550,00 |  |
| 1.4. | Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи» | 2017 год | 756,74762 | - | - | - | - | 756,74762 | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту»; Управление образования |
|  |  | 2018 год | 1 102,74687 | - | - | - | - | 1 102,74687 | - |  |
|  |  | 2019 год | 1 145,50 | - | - | - | - | 1 145,50 | - |  |
|  |  | 2020 год | 1 145,50 |  | - | - |  | 1 145,50 |  |  |
|  |  | 2021 год | 1 145,50 |  |  |  |  | 1145,50 |  |  |
|  |  | 2022 год | 1 145,50 |  |  |  |  | 1145,50 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2017-2022 годы | 6 441,49449 | - | - | - | - | 6 441,49449 | - |  |

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях  к подпрограммам.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,

экономических и экологических результатов от реализации программы

Выполнение Программы позволит:

- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;

- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;

- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;

- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;

- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;

- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;

- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;

- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;

- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;

- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;

- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования, Фонд социальной поддержки населения |
| Цели подпрограммы | - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, - адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - организация праздничных мероприятий для семей с детьми. |
| Задачи подпрограммы | - адресная помощь детям - инвалидам; - организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность; - оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей; - организация праздничных мероприятий для семей с детьми; - содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы. 2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. 3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 2550,7300 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 419,5370 тыс. руб.: в 2018 году – 422,19 тыс. рублей; в 2019 году – 425,00 тыс. рублей; в 2020 году — 428,00 тыс.рублей; в 2021 году — 428,00 тыс.рублей. в 2022 году — 428,00 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - вести среди населения пропаганду семейных ценностей; - оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню; - организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи; - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инвалидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (4 человека).

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.

Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы населения в городе.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цели подпрограммы:

- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,

- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.

Задачи подпрограммы:

- адресная помощь  детям - инвалидам;

- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;

- поднятие престижа многодетных семей;

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,

- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в один этап в период с 2017 по 2022 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

| Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации Программы |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов | Кол-во меропр. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь | Кол-во семей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 1650,7300 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:

- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;

- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;

- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.

П А С П О Р Т

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители подпрограммы | МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека» |
| Цели подпрограммы | -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Задачи подпрограммы | - организация праздничных мероприятий для семей с детьми; - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы. 2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 2729,49918 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году составят – 319,87601 тыс. руб.: в 2018 году – 319,62317 тыс. рублей; в 2019 году – 455,000 тыс. рублей; в 2020 году — 545,000 тыс. рублей; в 2021 году — 545,000 тыс. рублей. в 2022году — 545,00 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - вести среди населения пропаганду семейных ценностей; - организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи; -выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством; - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные процессы.

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы. В 2011 году стартовал единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Детской школы искусств и Кадетского корпуса. В 2012 году коллектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного конкурса детского творчества «Золотое кольцо». Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, в том числе пошива сценических костюмов, что частично можно решить за счет средств городского бюджета.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2017-2022 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цели  подпрограммы:

-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы:

- организация летнего досуга для детей и подростков;

-  организация праздничных мероприятий для семей с детьми.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в один этап в период с 2017 по 2022 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

| Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации Программы |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей | Кол-во меропр. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 2729,49918тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:

-организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;

-создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;

- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;

- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;

- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ.

П А С П О Р Т

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Молодёжь города» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования Фонд социальной поддержки населения |
| Цели подпрограммы | - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи |
| Задачи подпрограммы | - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию; -повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление; - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений; - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде; - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы. 2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях. 3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022годы составят 2234,1570тыс. рублей, в том числе: в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.: в 2018 году – 399,50 тыс. рублей; в 2019 году – 441,25700тыс. рублей; в 2020 году — 423,00 тыс. рублей; в 2021 году – 423,00 тыс. рублей. в 2022 году — 423,00 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек; -привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек в год; - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи; -совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Подпрограмма  «Молодёжь города» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

В городе действуют 9 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 900  чел.

Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Подпрограмма  «Молодёжь города» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цели подпрограммы:

- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи,

- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.

Задачи подпрограммы:

- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;

- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;

- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;

- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2017 по 2022 годы, в один этап.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

| Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации Программы |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления | Кол-во | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 624,1570тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:

- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;

- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;

- продолжить  формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;

- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

П А С П О Р Т

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Соисполнители подпрограммы | МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ |
| Цели подпрограммы | -укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи |
| Задачи подпрограммы | - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы. 2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 6441,49449тыс. рублей, в том числе: в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.: в 2018 году – 1102,74687 тыс. рублей; в 2019 году – 1145,50тыс. рублей; в 2020 году — 1145,50 тыс. рублей; в 2021 году — 1145,50 тыс. рублей; в 2022 году — 1145,50 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 40 % от численности всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174  подростка в 16 учреждениях города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2015 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи»  будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цели подпрограммы:

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.

Задачи подпрограммы:

-трудовая адаптация подростков;

- предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;

-оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;

- участие молодёжи в студенческих отрядах.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 2017-2022 годы, в один этап.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

| Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации Программы |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места. | Чел. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составит 6441,49449тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,

экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:

- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.