## 1, план
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 02.04.2018 № 491
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год
( в новой редакции)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | ЗАТО город Радужный | 27110582.18 | 15703643.83 | 0 | 0 | 3862.6 | 9547865.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379072.64 | 1480000 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | ЗАТО город Радужный | 4157551.21 | 3849804.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57747.06 | 250000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | ЗАТО город Радужный | 4926127.93 | 4557761.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68366.42 | 300000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | ЗАТО город Радужный | 5141262.67 | 4769716.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71545.75 | 300000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | ЗАТО город Радужный | 2714256.67 | 2526361.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37895.42 | 150000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | ЗАТО город Радужный | 3398759.28 | 0 | 0 | 0 | 1290.8 | 3230304.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48454.57 | 120000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
6 | г Радужный кв-л 9-й д.6/1 | ЗАТО город Радужный | 2180146.86 | 0 | 0 | 0 | 827.8 | 2029405.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30741.09 | 120000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
7 | г Радужный кв-л 9-й д.6/2 | ЗАТО город Радужный | 2156937.14 | 0 | 0 | 0 | 819.1 | 2006834.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30102.52 | 120000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
8 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | ЗАТО город Радужный | 2435540.42 | 0 | 0 | 0 | 924.9 | 2281320.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34219.81 | 120000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Зам. главы администрации города по городскому хозяйству А. В. Колуков
И. о. председателя МКУ "ГКМХ" А. П. Шаров

## 2, Перечень
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.04.2018 № 491)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | ЗАТО город Радужный | X | X | X | X | X | 32703.7 | 23454.61 | 14838.98 | 1512 | X | X | X | 27110582.18 | 0 | 0 | 27110582.18 | 1155.8744 | 2661.4943
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | ЗАТО город Радужный | 1975 |  | Панельные | 5 | 5 | 3872.1 | 3394.8 | 3126.9 | 195 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4157551.21 | 0 | 0 | 4157551.21 | 1224.6822 | 1224.6822
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | ЗАТО город Радужный | 1976 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3766.7 | 3448.9 | 3176.5 | 171 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4926127.93 | 0 | 0 | 4926127.93 | 1428.3186 | 1428.3186
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | ЗАТО город Радужный | 1989 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3931.2 | 3424.8 | 3030.1 | 192 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5141262.67 | 0 | 0 | 5141262.67 | 1501.1863 | 1501.1863
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | ЗАТО город Радужный | 1990 | 2015 | Панельные | 5 | 5 | 4352.7 | 3929.5 | 3876.3 | 179 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2714256.67 | 0 | 0 | 2714256.67 | 690.7384 | 690.7384
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | ЗАТО город Радужный | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4925 | 2139.1 | 241.5 | 215 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3398759.28 | 0 | 0 | 3398759.28 | 1588.8735 | 2661.4943
6 | г Радужный кв-л 9-й д.6/1 | ЗАТО город Радужный | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2959 | 1845.9 | 531.6 | 131 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2180146.86 | 0 | 0 | 2180146.86 | 1181.0753 | 1977.9483
7 | г Радужный кв-л 9-й д.6/2 | ЗАТО город Радужный | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2959 | 1845.9 | 196.47 | 142 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2156937.14 | 0 | 0 | 2156937.14 | 1168.5016 | 1957.1604
8 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | ЗАТО город Радужный | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5938 | 3425.71 | 659.61 | 287 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2435540.42 | 0 | 0 | 2435540.42 | 710.9593 | 1190.8083
Примечание: * - источники финансирования краткосрочного плна реализщации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год определены в приложении к настоящей таблице
И. В. Лушникова, 8(49254) 3 42 95

## 3, Ресурсное обеспечение
Приложение
к сведениям о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.04.2018 № 491)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2018 год
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 27110582.18
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 27110582.18