	Приложение № 3 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный
от 01.09.2015г.  № 1410

	Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Объем финанси-рования        (тыс. руб.)
	В том числе:
	Внебюджетные средства
	Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий
	Ожидаемые результаты от реализации  мероприятий

	
	
	
	
	Субвенции
	Собственные доходы:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Субсидии, иные межбюджетные трансферты
	Другие собственные доходы
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель Подпрограммы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.

	Задача Подпрограммы: Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков

	1.1.
	Участие в ежегодном мониторинге наркоситуации, проводимой областными структурами, с целью оптимизации затрат, внесения коррективов в направления организационной, законотворческой, лечебной, реабилитационной, профилактической и правоохранительной деятельности в сфере противодействия распространению наркомании
	2014 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	ММ ОМВД 
(по согласованию)
УО
ККиС
	Проведение организационных и правовых мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

	
	
	2015 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	2016г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2.
	Участие   в федеральных и областных конференциях, круглых столах, семинарах по проблемам профилактики, диагностики и лечения лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества (наркомания, алкоголизм, токсикомания)
	2014 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	УО;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	KКиС; КДНиЗП
	

	
	
	2015 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	ММ ОМВД (по согласованию)
	

	
	
	2016 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.3.
	Подготовка для областных структур отчетов о ходе выполнения подпрограммы
	2014 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	МКУ "Комитет по культуре и спорту"
	

	
	
	2015 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4.
	Установка системы видеонаблюдения в зоне проведения молодежной дискотеки
	2014 г.
	-
	 
	-
	-
	 
	МБУК «Парк культуры и отдыха»
	 

	
	
	2015 г.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	20,0
	 
	0,0
	20,0
	 
	
	

	Цель Подпрограммы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.

	Задача Подпрограммы: Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции.

	2.1.
	Проведение городских и участие в  областных  конкурсах, акциях, мероприятиях по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни
	2014 г.
	9,0
	-
	-
	9,0
	-
	МКУ "Комитет по культуре и спорту"
	Проведение не менее 8 городских мероприятий в год и участие в областных мероприятиях.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2015 г.
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	
	

	
	
	2016 г.
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	
	

	2.2.
	Проведение профилактических занятий в общеобразовательных учреждениях города. Организация  лекций с привлечением  специалистов  городской больницы,ММ ОМВД, УФСКН в образовательных учреждениях
	2014 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	УО
	Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

	
	
	2015 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.3.
	Повышение квалификации педагогических и медицинских работников образовательных учреждений по профилактике и реабилитационной работе с детьми, склонными к употреблению наркотиков
	2014 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	УО
	

	
	
	2015 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.4.
	Организация и проведение спортивных соревнований по мини-футболу, футболу на снегу и хоккею среди дворовых команд
	2014 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУ "Комитет по культуре и спорту"
	Профилактика асоциальных явлений среди молодежи

	
	
	2015 г.
	5,0
	-
	0,0
	5,0
	-
	
	

	
	
	2016 г.
	5,0
	-
	0,0
	5,0
	-
	
	

	2.5.
	Содействие в трудоустройстве, вышедшим из мест заключения гражданам, несовершеннолетним, в том числе путем организации общественных работ. Оказание данной категории граждан социальной помощи (обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости, одеждой, оформление паспортов и т.д.)
	2014 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	УФСИН, КДНиЗП, ФСПН, администрацияЗАТО г. Радужный
	Уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе

	
	
	2015 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.6.
	Приобретение изданий по профилактике наркомании. Оформление подписки на периодические издания по антинаркотической тематике.
	2014 г.
	-
	 
	-
	-
	 
	МБУК «Общедоступная библиотека»
	Усовершенствование системы пропаганды здорового образа жизни, профилактика вредных привычек среди населения

	
	
	2015 г.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	0,3
	 
	0,0
	0,3
	 
	
	

	2.7.
	Совершенствование материально технической базы образовательных учреждений, реализации ФГОС до школьного образования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольных учреждений в образовательных областях «Безопасность» и «здоровье», коррекционно-развивающая работа с детьми «группы риска»,
Приобретение:
- оборудование сенсорной комнаты для коррекционно-развивающей работы с детьми «группы риска»;
- информационный стенд для просветительской работы  по пропаганде здорового образа жизни 
	2014 г.
	-
	 
	-
	-
	 
	МБДОУ ЦРР д/с №5
	Проведение профилактической работы с детьми «группы риска». Проведение работы среди воспитанников и родителей по пропаганде здорового образа жизни.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2015 г.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	15,00
	 
	0,00
	15,00
	 
	
	

	2.8.
	Обеспечение деятельности патриотического клуба «Сыны Отечества» 
Приобретение:
- тренажер для удаления инородного тела из дыхательных путей,
- робот – тренажер «Гоша» -1 шт,
- ботинки с высоким берцем - 15 пар,
- комплект для чистки оружия – 2 шт,
- винтовка МР 512- 36 -1шт,
- пистолет ИЖ 53 М-1 -1шт.
- туристическое оборудование, снаряжение:
- палаток-3,
- спальных мешков-15,
- котелков – 2.
	2014 г.
	-
	 
	-
	-
	 
	МБОУ СОШ №2
	Создание условий для внешкольной занятости подростков, пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2015 г.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	3,4
	 
	0,0
	3,4
	 
	
	

	2.9.
	Изготовление информационных материалов по профилактике употребления наркотических средств 
	2014 г.
	3,0
	 
	 
	3,0
	 
	МКУ "Комитет по культуре и спорту
	Информирование населения о последствиях употребления наркотических средств. Профилактика употребления наркотических средств среди молодежи.

	
	
	2015 г.
	5,0
	 
	 
	5,0
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	5,0
	 
	 
	5,0
	 
	
	

	Цель Подпрограммы:     Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.

	Задача Подпрограммы:   Усиление контроля за оборотом наркотиков.

	3.1.
	Проведение комплексных операций «Допинг» в целях выявления и перекрытия источников и каналов поступления наркотических и сильно действующих лекарственных средств в нелегальный оборот
	2014 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	ММ ОМВД (по согласованию)
	Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконнымоборотомнаркотиков

	
	
	2015 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.2.
	Ежегодное проведение комплексных операций «Мак» в целях выявления, уничтожения и пресечения поступления в оборот наркотических средств растительного происхождения
	2014 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	ММ ОМВД (по согласованию)
	

	
	
	2015 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	2016 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
	2014 г.
	12,0
	 
	-
	12,0
	 

 

 

 
	 

 

 

 
	 

 

 

 

	
	
	2015 г.
	20,0
	 
	0,0
	20,0
	
	
	

	
	
	2016 г.
	53,7
	 
	0,0
	53,7
	
	
	

	
	
	2014 – 2016 г.
	85,7
	 
	0,0
	85,7
	
	
	


