## 3кв.2016
Приложение N 6
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 24.10.2016г. № 1665
ИСПОЛНЕНИЕ адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный за 3 квартал 2016 года
№№ п/п | Наименование мероприятий | Наименование муниципальной программы, в мероприятиях которой утверждено мероприятия | Код бюджетной классификации | Объём финанси- рования руб. | Собственные доходы |  | Внебюджетные источники | Исполнение руб. | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  | Субсидии и иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.Программная часть программы
1.1. | Строительство системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016г.г.» | 733-0502-1100240100-414 | 16109500 |  | 16109500 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство объекта "Газоснабжение в квартале в 7/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области"(1 и 2 пусковой комплекс) (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный ) | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | 733-0502-07203S0050-414 - м/б 733-0502-0720370050-414 - обл./б | 6102000 | 5285000 | 817000 |  | 4440.6 | 0 | 4440.6
1.3. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до строящегося жилого дома № 1 в 9 квартале ЗАТО г. Радужный,( Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в целях жилищного строительства) | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | 733-0502-0720140100-414 | 3729100.71 |  | 3729100.71 |  | 2102750.51 | 0 | 2102750.51
1.4. | ПИР и экспертиза проекта на строительство сетей водоснабжения в 7/1 квартале ЗАТО г. Радужный (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный ) | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | 733-0502-0720340100-414 | 157600 |  | 157600 |  | 157493 | 0 | 157493
1.5. | Технический паспорт н и авторский надзор за строительством: объект: «Наружные сети электроснабжения в квартале 7/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области (ТП 15-23 с подходящими и отходящими сетями)» (Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный) | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | 733-0502-0720240100-414 | 56000 |  | 56000 |  | 55269.26 | 0 | 55269.26
1.6. | Проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного Владимирской области, экспертиза проекта | Подпрограмма "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный"муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | 733-0501-0750140100-414 | 1595041.46 |  | 1595041.46 |  | 925635.96 | 0 | 925635.96
1.7. | Строительство контрольно-пропускного пункта в 10 квартале ЗАТО г. Радужный | Подпрограмма "Комплексные меры профилактики правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" | 733-0314-0310140300-414 | 1903823 |  | 1903823 |  | 9990 | 0 | 9990
1.8. | Бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО г. Радужный в экономическое развитие муниципального унитарного предприятия "Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный Владимирской области ( для обновления автобусного парка - автобусов большой вместимости) | Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г.г." | 767-0408-12 0 01 60000-452 | 800000 |  | 800000 |  | 0 | 0 | 0
| Всего по программной части |  |  | 30453065.17 | 5285000 | 25168065.17 |  | 3245589.33 |  | 3255579.33
| ВСЕГО по 2016 году |  |  | 30453065.17 | 5285000 | 25168065.17 |  | 3245589.33 |  | 3255579.33
| Руководитель |  | О.М.Горшкова
| Зав.бюджетным отделом |  | Л.И.Заболотских
Исп. В.Н. Милованова т.3-67-17