## р_1570_1
Приложение №1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 18.11.2019_ № 1570
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 год
(в новой редакции)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | 19241921.73 | 1586481.01 | 3756638.41 | 0 | 823043.13 | 6188731.37 | 0 | 2 | 4270940.03 | 1014.2 | 1743866.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274171.24 | 598049.79 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | 3990959.13 | 665074.69 | 1385413.28 | 0 | 0 | 1731705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56732.91 | 152032.43 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 3724002.77 | 458997.18 | 1151834.27 | 0 | 487662.53 | 1422351.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52812.68 | 150344.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | 3686384.6 | 462409.14 | 1219390.86 | 0 | 335380.6 | 1455622.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52092.04 | 161489.86 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | 1663610.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23685.78 | 60872.58 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | 1768650.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2 | 1743866.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24783.73 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 4408314.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4270940.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64064.1 | 73310.4 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | 26081304.68 | 358553.67 | 782189.97 | 2883329.72 | 0 | 2341625.11 | 0 | 8 | 14363695.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.94 | 4499990.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255318.97 | 596601.73 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 252663.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252663.47 | 0 | 2019 | - | -
2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | 4667502.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.94 | 4499990.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67162.36 | 100349.88 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 4228549.94 | 0 | 0 | 2883329.72 | 0 | 1283037.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62183.03 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 2232321.54 | 358553.67 | 782189.97 | 0 | 0 | 1058587.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32989.98 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | 6405375.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6230057.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983.6 | 82334.92 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
6 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | 72605.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72605.86 | 0 | 2019 | - | -
7 | г Радужный кв-л 1-й д.20 | 8222285.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8133637.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88647.6 | 0 | 2019 | 2019 | -
Зам. главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В.А. Попов

## р_1570_2
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(от 18.11.2019 № 1570)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 25383.5 | 19830.2 | 16944.4 | 1118 | X | X | X | 19241921.73 | 0 | 0 | 19241921.73 | 758.0484 | 1389.7258
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | 1975 |  | Панельные | 5 | 5 | 3872.1 | 3394.8 | 3126.9 | 195 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3990959.13 | 0 | 0 | 3990959.13 | 1030.6963 | 1030.6963
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 1976 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3766.7 | 3448.9 | 3176.5 | 171 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3724002.77 | 0 | 0 | 3724002.77 | 988.6646 | 1176.44
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | 1989 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3931.2 | 3424.8 | 3030.1 | 192 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3686384.6 | 0 | 0 | 3686384.6 | 937.725 | 1176.44
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | 1990 | 2015 | Панельные | 5 | 5 | 4352.7 | 3929.5 | 3876.3 | 179 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1663610.22 | 0 | 0 | 1663610.22 | 382.2019 | 673.78
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4925 | 2139.1 | 241.5 | 215 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1768650.48 | 0 | 0 | 1768650.48 | 359.1168 | 1389.7258
6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Кирпичные/блочные | 12 | 1 | 4535.8 | 3493.1 | 3493.1 | 166 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4408314.53 | 0 | 0 | 4408314.53 | 971.8935 | 1149.3439
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 45179.44 | 39643.8 | 33200.15 | 2134 | X | X | X | 26081304.68 | 0 | 0 | 26081304.68 | 577.2826 | 5741.4615
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7780.54 | 7022.3 | 6468.65 | 388 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 252663.47 | 0 | 0 | 252663.47 | 32.4738 | 32.4738
2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | 1983 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 8177.3 | 6098.2 | 410 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4667502.63 | 0 | 0 | 4667502.63 | 506.1215 | 5741.4615
3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3288.7 | 2641.5 | 2496.9 | 150 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4228549.94 | 0 | 0 | 4228549.94 | 1285.7816 | 3426.97
4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 3438.4 | 3094.4 | 2777.1 | 200 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2232321.54 | 0 | 0 | 2232321.54 | 649.2326 | 1000.77
5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7874.8 | 7001 | 7001 | 350 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6405375.8 | 0 | 0 | 6405375.8 | 813.4017 | 1142.0242
6 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | 1985 | 2018 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.6 | 3875.8 | 955.8 | 354 | РО | УК | МУП "ЖКХ" | 72605.86 | 0 | 0 | 72605.86 | 15.41 | 15.41
7 | г Радужный кв-л 1-й д.20 | 1971 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8863.3 | 7831.5 | 7402.5 | 282 | РО | УК | МУП "ЖКХ" | 8222285.44 | 0 | 0 | 8222285.44 | 927.6777 | 1014.6573
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295

## р_1570_3
Приложение
к сведениям о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.11.2019 № 1570_)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2018-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 19241921.73
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 19241921.73
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 26081304.68
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 26081304.68
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295

## р_1570_4
Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 18.11.2019 № 1570
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 87.97% | 1627513.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.4 | 1603461.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24051.93 | 0 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 2019-2021 | 90.54% | 388505.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 382764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5741.47 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 2021-2023 | 87.35% | 388505.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 382764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5741.47 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 2017-2019 | 86.24% | 321971.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 317213.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.2 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 2023-2025 | 85.95% | 321971.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 317213.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.2 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 2026-2028 | 89.8% | 206558.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 203506.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052.59 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
Зам. главы администрации по городскому хозяйству А.В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В.А. Попов

## р_1570_5
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 -2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от от18.11.2019 № 1570)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 39280 | 34872.2 | 32288.5 | 1995 | X | X | 487216.94 | 12.4037 | 733.1293
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 388505.87 | 44.6199 | 695.7402
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 388505.87 | 43.9566 | 704.657
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 321971.32 | 37.4516 | 733.1293
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 321971.32 | 37.4307 | 732.1131
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 206558.78 | 45.5397 | 594.7312
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295