## Лист1 (2)
Приложение № 2 к Комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года ( от 25.12.2017 №24/116)
Перечень мероприятий "Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТОг.Радужный на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Источник финансирования | Общая стоимость мероп-риятий, млн. руб. | Потреб-ность в средствах на 2014 - 2016 годы | Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам | [6 empty] | плановый период до 2025г. | Экономический или социальный эффект от реализации мероприятий
[6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города |  | Всего, в том числе: | 1213.4 | 286.9 | 68.8 | 64.4 | 153.7 | 129.6 | 78.1 | 99.9 | 75.8 | 543.1
|  |  | внебюджетные средства | 336.4 | 127.9 | 24.9 | 31.8 | 71.2 | 36.7 | 17.2 | 37.8 | 15.5 | 101.3
|  |  | местный бюджет | 877 | 159 | 43.9 | 32.6 | 82.5 | 92.9 | 60.9 | 62.1 | 60.3 | 441.8
Энергоснабжение
1.1. | Капитальный ремонт кабельных линий, трансформаторных подстанций | 2014-2025г. | местный бюджет | 18.8 | 6.7 | 4.3 | 0.5 | 1.9 | 0.2 |  |  | 1 | 10.9 | Замена устаревшего оборудования.Сокращение расходов по обслуживанию, создание условий для сбережения энергоресурсов
1.2. | Реконструкция ВЛ - 110 кВ с заменой линейной арматуры и отдельных опор (в том числе ПИР - 3,0 млн. руб.) | 2025г. | местный бюджет | 33 | 0 | [7 empty] | 33 | Увеличение надежности электроснабжения города, снижение эксплуатационных затрат
1.3. | Реконструкция ПС-110 кв.В (в том числе ПИР) с заменой оборудования | 2025г. | местный бюджет | 25 | 0 | [7 empty] | 25 | Замена оборудования, имеющего сверхнорматив-ный срок службы. Обеспечение надежности энергоснабжения города в течение 30 лет
Водоснабжение
1.4. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения к многоквартирным жилым домам | 2014-2025г. | местный бюджет | 57.6 | 9.6 | 3.6 | 1.3 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 27 | Обеспечение бесперебойной подачи воды, замена изношенных трубопроводов.авляемых услуг и качества сетей водоснабжения
|  |  | внебюджетные средства | 12.6 | 0.9 |  |  | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 7
1.5. | Капитальный ремонт магистрального водопровода (диаметром 400 мм) от УВС 3 подъема до жилой зоны (замена стальных труб на полипропиленовые трубы) | 2016-2025г. | внебюджетные средства | 30 | 20 |  |  | 20 |  | 5 | 5 |  |  | Улучшение качества воды для хозяйственно-питьевых нужд
| Водоотведение |  |  | 0
1.7. | Капитальный ремонт сетей канализации жилой зоны города | 2014-2025г. | местный бюджет | 18.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |  |  |  |  | 3 | 15 | Повышение качества предоставляемых услуг и надежности сетей канализации
1.8. | Реконструкция очистных сооружений северной группы (строительство системы обеззараживания сточных вод) | 2014-2017г. | местный бюджет | 19.45 | 19.4 | 0.7 | 2.6 | 16.1 | 0.05 |  |  |  |  | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.9. | Реконструкция напорных коллекторов | 2015-2025г. | местный бюджет | 32.05 | 7.7 |  | 0.2 | 7.5 | 5.45 |  |  |  | 18.9 | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.10. | Реконструкция и модернизация существующих КНС-38, КНС-50, КНС-167 | 2017-2025г. | местный бюджет | 16 | 0 | [6 empty] | 3 | 13 | Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1.12. | Строительство очистных сооружений ливневых вод (в том числе ПИР) | 2019-2020г. | местный бюджет | 37.9 | 0 | [5 empty] | 2.6 | 2 | 33.3 | Обеспечит сброс ливневых стоков в соответствии с требованиями правил охраны поверхностных вод от загрязнения, создание 10 рабочих мест
| Теплоснабжение |  |  | 0
1.13. | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения 1 и 3 кварталов | 2014-2025г. | местный бюджет | 108.6 | 23.5 | 8.9 | 6.2 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 48 | Замена изношенных сетей. Улучшение качества предоставляемых услуг, экономия теплоресурсов.
|  |  | внебюджетные средства | 72.4 | 6.9 |  |  | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8 | 35
1.14. | Реконструкция котельной ДКВР и ПТВМ, центральных тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-3, ГРП и газового хозяйства | 2017-2025г. | внебюжные средства | 54 | 0 | [5 empty] | 9.7 |  | 44.3 | Замена устаревшего оборудования. Бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой, установленных параметров при минимальных потерях
1.15. | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей | 2017-2025г. | внебюжные средства | 25.6 | 0 | [5 empty] | 10.6 |  | 15 | Сокращение расходов по обслуживанию, создание условий для сбережения теплоресурсов
| Газоснабжение |  |  | 0
1.16. | Капитальный ремонт распределительных сетей газопровода в жилой зоне | 2017-2025г. | местный бюджет | 11.1 | 2.1 | 2.1 | [6 empty] | 9 | Замена изношенных сетей.Обеспечение безопасности систем газоснабжения и улучшение бытовых условий
1.17. | Реконструкция газопровода высокого давления протяженностью 28 км (в том числе ПИР) | 2018-2025г. | местный бюджет | 73 | 0 | [7 empty] | 73 | Увеличение надежности газоснабжения жилой зоны и промышленных объектов
| Автодороги и благоустройство территории |  |  | 0
1.18. | Капитальный ремонт подъездных автомобильных дорог 1 и 3 кварталов | 2014-2025г. | местный бюджет | 53.1 | 27.1 | 6 | 4 | 17.1 | 5.5 | 8.6 | 3 | 3 | 5.9 | Снижение уровня аварийности, числа пострадавших в ДТП и снижение стоимости ремонтных работ
1.19. | Капитальный ремонт и реконструкция действующих автомобильных дорог до технологической зоны СП-13, СП-4А ФКП "ГЛП "Радуга" . | 2014-2025г. | местный бюджет | 27.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | 12.7 | 3 | 2 | 2 | 2 | Замена дорог в связи с длительным сроком эксплуатации
1.20. | Капитальный ремонт дорог и пешеходных дорожек, расширение стоянок автотранспорта у жилых домов 1 и 3 кварталов и магазина "Дельфин",ЦТП | 2014-2025г. | местный бюджет | 28.9 | 13.8 | 2.4 | 0.2 | 11.2 | 7.9 | 2.4 |  |  | 4.8 | Замена в связи с длительным сроком эксплуатации, улучшение бытовых условий жителей
1.21. | Капитальный ремонт спортивных, игровых и хозяйственных площадок | 2016-2025г. | местный бюджет | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | Снижение эксплуатационных затрат.
1.22. | Устройство спортивных, игровых и хозяйственных площадок многоквартирных жилых домов | 2014-2025г. | местный бюджет | 8.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 |  |  |  | 5.4 | Обеспечение полноценного отдыха детей и улучшение бытовых условий жителей
|  |  | внебюджетные средства | 2.3 |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5
1.23. | Подготовка территории для расширения существующего городского кладбища традиционного захоронения | 2016-2025г. | местный бюджет | 7.2 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | Расширение городского кладбище
1.24. | Замена существующих газонаполненных ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные | 2015-2025г. | местный бюджет | 8.9 | 0.8 |  | 0.2 | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 6 | Улучшение качества уличного освещения, экономия электроэнергии до 150 кВт/год
1.25. | Оснащение системой видеонаблюдения мест с массовым пребыванием людей | 2017-2025г. | местный бюджет | 14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 10 | Повышение безопасности проживания. Установка 50 камер с оборудованием в местах массового скопления людей
1.26. | Устройство пешеходной дорожки от КПП ЗАТО до Городской больницы | 2016-2017г. | местный бюджет | 7.4 | 0.6 |  |  | 0.6 | 6.8 |  |  |  |  | Обеспечение охраны жизни граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия на дорогах
1.27. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 2017-2025г. | местный бюджет | 6.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Повышение качества обслуживания населения III квартала
Ремонт жилого фонда и сооружений социально- культурной сферы
Жилой фонд
1.28. | Капитальный ремонт кровель, фасадов, межпанельных швов, аварийных балконных плит, козырьков входов в поъезды многоквартирных жилых домов | 2014-2025г. | местный бюджет | 26.7 | 10.7 | 3.1 | 5.6 | 2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Обеспечение сохранности конструктивных элементов зданий в надлежащем техническом состоянии
|  | 2014-2017 | внебюджетные средства | 109.3 | 83.7 | 23.9 | 30.3 | 29.5 | 25.6
1.29. | Проведение капитального ремонта системы инженерно-технического обеспечения лифтового хозяйства | 2014-2020г. | внебюджетные средства | 30.2 | 16.2 | 1 | 1.5 | 13.7 | 2.5 | 3 | 3 | 5.5 |  | Снижение эксплуатационных затрат. Обеспечение бесперебойной и безопасной работы.
1.30. | Ремонт общежитий №1, № 2; № 3(замена окон, электроосвещения, вентиляция и т.д.) | 2014-2020г. | местный бюджет | 13.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | Обеспечение сохранности конструктивных элементов зданий в надлежащем техническом состоянии
Учреждения образования
1.31. | Реконструкция прогулочных веранд в детских садах №3 и №5 | 2021-2025г. | местный бюджет | 3 | 0 | [7 empty] | 3 | Повышение качества оказания услуг дошкольного образования
1.32. | Ремонт наружного ограждения с установкой системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях. | 2014-2025г. | местный бюджет | 6.9 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Повышение качества оказания услуг дошкольного образования
1.33. | Ремонт площадок и благоустройство территории детских садов и школ | 2017-2025г. | местный бюджет | 3 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 | Повышение качества оказания услуг дошкольного и общего образования
1.34. | Ремонт в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. | 2015-2017г. | местный бюджет | 19.7 | 8.5 |  | 6.9 | 1.6 | 11.2 |  |  |  |  | Повышение качества оказания услуг дошкольного и общего образования
1.35. | Ремонт детского дошкольного учреждения на 600 мест № 5. | 2014-2025г. | местный бюджет | 59.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 10.9 | 17.6 | 15 |  | 15 | Обеспечение доступного дошкольного образования.Улучшение демографической ситуации
1.36. | Замена малых архитектурных форм на территории дошкольных учреждений | 2018-2020г. | местный бюджет | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Повышение качества оказания услуг дошкольного и общего образования
1.37. | Ремонт загородного оздоровительного лагеря "Лесной городок" | 2014-2025г. | местный бюджет | 34.4 | 5 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 0.4 |  | 1 | 8 | 20 | Улучшение организации оздоровления детей.
1.38. | Реконструкция школьного стадиона | 2019-2025г. | местный бюджет | 20 | 0 | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | Повышение качества оказания услуг общего образования
Учреждения культуры
1.39. | Ремонт здания бассейна Детской юношесткой спортивной школы | 2019г.-2025г. | местный бюджет | 8 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 5 | Поддержание здания с агрессивной средой в технически-исправном состоянии
1.40. | Ремонт спортивного корпуса "Кристалл" Детской юношесткой спортивной школы | 2015-2025г. | местный бюджет | 16.5 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | 5 | 9.9 | Поддержание здания с агрессивной средой в технически-исправном состоянии
1.41. | Ремонт кровли и фасада "Центра досуга молодежи" | 2017г.-2019 | местный бюджет | 1.4 | 0 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | Сокращение затрат за текущий ремонт зданий и сооружений на 5-10 %, увеличение сроков эксплуатации здания
1.42. | Ремонт хоккейных площадок 1 и 3 кварталов | 2025г. | местный бюджет | 4 | 0 | [7 empty] | 4 | Удовлетворение потребностей детей и молодежи
1.43. | Обустройство парковой зоны, в том числе ПИР | 2014-2025г. | местный бюджет | 14.9 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.7 | 5 | Организация досуга граждан, расширение спектра услуг, оказываемых в сфере культуры и повышения их качесва.
1.44. | Ремонт КЦ "Досуг" | 2015г. | местный бюджет | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [7 empty] | Поддержание здания в технически-исправном состоянии
1.45. | Ремонт МБУК "МСДЦ" | 2017-2020 | местный бюджет | 2.2 |  |  |  |  | 1.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | Поддержание здания в технически-исправном состоянии
1.46. | Ремонт ДШИ | 2015-2025г. | местный бюджет | 17.8 | 0.6 |  | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 10.4 | Поддержание здания в технически-исправном состоянии
Прочие учереждения социальной сферы
1.47. | Ремонт городских бань | 2017-2019 | местный бюджет | 4.6 |  |  |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.4 |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг в части бытового обслуживания
| 2. Развитие производственной базы города |  | Всего, в том числе: | 393.3 | 51.8 | 5 | 0 | 46.8 | 91.5 | 114.7 | 80.2 | 55.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 100.3 | 11.8 | 5 | 0 | 6.8 | 25 | 34.7 | 13.7 | 15.1 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 293 | 40 | 0 | 0 | 40 | 66.5 | 80 | 66.5 | 40 | 0
2.1. | Развитие градообразующего предприятия. Обеспечение условий, в том числе коммунальных, для развития безопасного и и устойчивого функционирования градообразующего предприятия ФКП "Государственный лазерный полигон "Радуга" |  | ИТОГО по п.2.1. в том числе: | 270.7 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | 58.5 | 64.7 | 65.2 | 45.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 20.7 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 250 | 35 | 0 | 0 | 35 | 55 | 60 | 60 | 40 |  | по программе предприятия
0
2.1.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля связи г.Радужный СП-13; СП-6. | 2016-2017г. | внебюджетные средства | 10 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | По программе предприятия
2.1.2. | Осуществление контрольно-пропускного режима в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2016-2020г. | местный бюджет | 20.7 | 1.8 |  |  | 1.8 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 5.5 |  | Реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.Освобождение градообразующего предприятия от дополнительных расходов.
2.1.3. | Создание на базе ФКП "Радуга"технопарковой зоны | 2016-2020г. | внебюджетные средства | 260 | 30 |  |  | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 |  | Решение социальных и коммунально-бытовых вопросов,создание новых рабочих мест до 20 ежегодно
2.2. | Развитие промышленной базы города | 2014-2020г. | ИТОГО по п.2.2., в том числе: | 79.6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21.5 | 30 | 8.5 | 9.6
|  |  | местный бюджет | 36.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 9.6
|  |  | внебюджетные средства | 43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 20 | 6.5 | 0
2.2.1. | Развитие инженерной инфраструктуры площадки 17 (электроснабжение, газоснабжение) в том числе ПИР | 2014-2020г. | местный бюджет | 36.6 | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 | 2 | 9.6 |  | Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.Создание новых рабочих мест.
2.2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры площадки 16 (водоснабжение,газоснабжение) | 2017-2018г. | внебюджетные средства | 20 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | Увеличение налоговых доходов платы в бюджет города
2.2.3. | Проектирование и строительство автостанции | 2017-2019г. | внебюджетные средства | 18 | 0 |  |  |  | 1.5 | 10 | 6.5 |  |  | Обеспечение качественного обслуживания пассажиров на пригородных и городских перевозках
2.2.4. | Строительство автостоянки для большегрузных автомобилей на 100 единиц | 2016г. | внебюджетные средства | 5 | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | Создание условий для парковки большегрузного автотранспорта
| 3. Капитальное строительство и реконструкция социально-значимых объектов |  | Всего, в том числе: | 2507.36 | 165.81 | 115.4 | 38.2 | 12.21 | 11.3 | 12.95 | 5.8 | 235 | 2076.5
|  |  | местный бюджет | 2107.76 | 165.81 | 115.4 | 38.2 | 12.21 | 11.3 | 12.95 | 5.8 | 115 | 1796.9
|  |  | внебюджетные средства | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 279.6
3.1. | Завершение строительства многоквартирного 9 - ти этажного кирпично- панельного жилого дома №1 в 3 квартале | 2014-2015г. | местный бюджет | 105.7 | 105.7 | 103.7 | 2 | [6 empty] | Ввод 4,6 тыс. кв. м жилья. Улучшение жилищный условий для 72 человек
3.2. | Развитие квартала 7/3 под жилищное строительство ( в том числе ПИР, строительство жилого дома) | 2015-2020г. | местный бюджет | 15.96 | 10.11 |  | 9.2 | 0.91 | 0.7 | 5.15 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию 4,7 тыс. кв. метров жилья. Выделение служебного жилья с целью привлечения квалифицированных кадров.
внебюджетные средства
3.3. | Строительство полигона твердых бытовых отходов | 2014-2025г. | местный бюджет | 68.3 | 7.6 | 0.3 | 7.3 | [5 empty] | 60.7 | Решение проблемы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. Обеспечение требований охраны окружающей среды Ввод 1 очереди
3.4. | Строительство здания библиотеки (в том числе ПИР) | 2019-2025г. | местный бюджет | 52 | [6 empty] | 2 |  | 50 | Улучшение библиотечного обслуживания населения
3.5. | Строительство инженерной инфраструктуры в кварталее 7/1 (в том числе ПИР) | 2014 - 2025г. | местный бюджет | 55.85 | 23.5 | 7.4 | 10.2 | 5.9 | 10.45 | 2 | 3 | 3 | 13.9 | Развитие индивидуального жилищного строительства и строительства жилья для многогдетных семей
3.7 | Устройство новой подъездной автодороги к полигону ТБО (в т.ч. ПИР) | 2018-2025г. | местный бюджет | 19.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 17.2 | Строительство второй очереди полигона твердых бытовых отходов
3.8. | Строительство детского дошкольного учреждения на 235 мест в квартале 7/3 | 2025г. | [10 empty] | 205 | Обеспечение доступного дошкольного образования детского сада на 235 мест
3.9. | Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг | 2014-2017г. | местный бюджет | 8.1 | 8 | 1 | 5.3 | 1.7 | 0.1 |  |  |  |  | Расширение спектра предоставления государственных и муниципальных услуг
3.10. | Развитие юго-западной части 9 квартала под жилое строительство. ( строительство инженерных сетей) | 2014-2025г. | местный бюджет | 448.45 | 10.9 | 3 | 4.2 | 3.7 | 0.05 | 5 |  | 111 | 321.5 | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий жителей города
|  |  | внебюджетные средства | 399.6 | [7 empty] | 120 | 279.6
3.11. | Строительство спортивного зала 250 мест | 2025г. | местный бюджет | 374.6 | 0 | [7 empty] | 374.6 | Создание комфортных условий для занятия спортом,создание 20 новых рабочих мест.
3.12. | Строительство бассейна на 275 мест | 2025г. | местный бюджет | 444 | 0 | [7 empty] | 444 | Создание комфортных условий для занятия спортом,создание 25 новых рабочих мест.
3.14. | Строительство клубного учреждения на 250 зрительных мест | 2025г. | местный бюджет | 310 | 0 | [7 empty] | 310 | Создание условий для проведения зрелищных мероприятий,создание 30 новых рабочих мест.
| Всего по Программе, млн. руб. | 2014-2025г. | Всего, в том числе: | 4114.06 | 504.51 | 189.2 | 102.6 | 212.71 | 232.4 | 205.75 | 185.9 | 365.9 | 2619.6
|  |  | местный бюджет* | 3085.06 | 336.61 | 164.3 | 70.8 | 101.51 | 129.2 | 108.55 | 81.6 | 190.4 | 2238.7
|  |  | внебюджетные средства | 1029 | 167.9 | 24.9 | 31.8 | 111.2 | 103.2 | 97.2 | 104.3 | 175.5 | 380.9
| Всего по Программе, млн. руб. | 2014-2025г. | Всего, в том числе: | 4114.06 | 504.51 | 189.2 | 102.6 | 212.71 | 232.4 | 205.75 | 185.9 | 365.9 | 2619.6
|  |  | Внебюджетные средства | 1029 | 167.9 | 24.9 | 31.8 | 111.2 | 103.2 | 97.2 | 104.3 | 175.5 | 380.9
|  |  | Местный бюджет, в том числе: | 3085.06 | 336.61 | 164.3 | 70.8 | 101.51 | 129.2 | 108.55 | 81.6 | 190.4 | 2238.7
|  |  | - собственные доходы | 488.7108 | 160.71 | 45.8 | 41.1 | 73.81 | 100.9 | 60.565 | 12.6 | 123.4 | 30.5
|  |  | - дотации федерального бюджета бюджетам субъектов для ЗАТО | 2172.098 | 156.2 | 112 | 21.5 | 22.7 | 15.3 | 14.985 | 15 | 15 | 1955.6
|  |  | - межбюджет-ные трансферты областного бюджета | 54.3012 | 19.7 | 6.5 | 8.2 | 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2.6
|  |  | - дефицит | 370 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50 | 50 | 250
Главы администрации
| ЗАТО г.Радужный Владимирской области | [7 empty] | С.А. Найдухов