## Стимулирование развития жил. ст
Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 13.10.2017 № 1578
Перечень мероприятий подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный"
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, соисполнители,ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственных доходов
[5 empty] | Субсидии иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в целях жилищного строительства
Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
Задача: Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная поддержка посредством предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - заемщики) в российских кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса,
| Строительство инженерной инфраструктуры в 9 квартале (строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и др.) | 2015 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  | МКУ "ГКМХ" | Увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 17,0 тыс.кв. метров
|  | 2016 | 3729.1007 | 5: 0; Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 0; Другие собственные доходы 7: 3729.1007
| Технический паспорт на сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 2017 | 50 | Другие собственные доходы 7: 50
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 7/3 и 9 кварталах | 2018 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
|  | 2019 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
| Строительство детского сада на 235 мест (начало) в 7/3 квартале - 35 млн. | 2020 | 35000 | Другие собственные доходы 7: 35000
| Итого по п.1 | 2015-2020 | 46779.1007 | Другие собственные доходы 7: 46779.1007
2. | Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный
Цель: оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами.
Задача: проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков
| Строительство инженерной инфраструктуры в 7/1 квартале (строительство сетей электроснабжения 3 этап, временная дорога) , в 7/3 квартале (строительство двухтрансформаторной подстанции 10/04 кВ), в том числе технический, кадастровый планы, авторский надзор | 2015 | 18496.412 |  | 8075 | 10421.412 |  | МКУ "ГКМХ" | Увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 17,0 тыс.кв. метров
|  | 2016 | 55.2693 | Другие собственные доходы 7: 55.2693
| Строительство инженерной инфраструктуры в 7/1 квартале | 2017 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
|  | 2018 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
|  | 2019 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
| Строительство площадок и объектов благоустройство в 7/1 квартале | 2020 | 5000 | Другие собственные доходы 7: 5000
| Итого по п.2 | 2015-2020 | 23551.6813 | Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 8075; Другие собственные доходы 7: 15476.6813
3. | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный
Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный
Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже предоставленных многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства
| Проектно-изыскательские работы (ПИР) и экспертиза проекта на газоснабжение 7/1 квартала, ПИР на водопровод и канализацию 7/1 квартала, строительство временной дороги в 7/1 квартале | 2015 | 1953.738 | Другие собственные доходы 7: 1953.738; Другие собственные доходы 9: МКУ "ГКМХ"; Другие собственные доходы 10: Увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 17,0 тыс.кв. метров
| Строительство объекта "Газоснабжение в квартале в 7/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | 2016 | 5969.4908 | Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 5285; Другие собственные доходы 7: 684.4908; Другие собственные доходы 9: МКУ "ГКМХ"
| ПИР и экспертиза проекта на строительство сетей газоснабжение и водоснабжения |  | 157.493 | Другие собственные доходы 7: 157.493
| Строительство сетей водоснабжения, водоотведения в 7/1 квартале, технический паспорт на сети газоснабжения, водоснабжения | 2017 | 14448.9443 | Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 9487.02; Другие собственные доходы 7: 4961.9243
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 7/1 квартале | 2018 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
|  | 2019 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
|  | 2020 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
| Итого по п.3 | 2015-2020 | 22529.6661 | Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 14772.02; Другие собственные доходы 7: 7757.6461
| Итого по подпрограмме | 2015 | 28450.15 | Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 8075; Другие собственные доходы 7: 20375.15
|  | 2016 | 9911.3538 | Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 5285; Другие собственные доходы 7: 4626.3538
|  | 2017 | 14498.9443 | Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 9487.02; Другие собственные доходы 7: 5011.9243
|  | 2018 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
|  | 2019 | 0 | Другие собственные доходы 7: 0
|  | 2020 | 40000 | Другие собственные доходы 7: 40000
|  | 2015-2020 | 92860.4481 | Субсидии иные межбюджетные трансферты 6: 22847.02; Другие собственные доходы 7: 70013.4281
И. В. Лушникова, 3 42 95