## р_0961_1
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 19.07.2019 г. № 961
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 год
(в новой редакции)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | 19573444.71 | 1590269.28 | 3757832.79 | 0 | 1027985.17 | 6305430.31 | 0 | 2 | 4270940.03 | 1014.2 | 1743866.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279070.59 | 598049.79 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | 3990959.13 | 665074.69 | 1385413.28 | 0 | 0 | 1731705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56732.91 | 152032.43 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 3724002.77 | 458997.18 | 1151834.27 | 0 | 487662.53 | 1422351.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52812.68 | 150344.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | 4017907.58 | 466197.41 | 1220585.24 | 0 | 540322.64 | 1572321.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56991.39 | 161489.86 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | 1663610.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23685.78 | 60872.58 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | 1768650.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2 | 1743866.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24783.73 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 4408314.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4270940.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64064.1 | 73310.4 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | 45686806.88 | 1451106.97 | 3329050.32 | 8028564.43 | 1929179.77 | 6947860.56 | 0 | 10 | 18374085.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.94 | 4499990.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484887.58 | 642081.15 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 15092664.3 | 1015124.81 | 2275095.06 | 5145234.71 | 1929179.77 | 4212325.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217561.13 | 298142.89 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | 4667502.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.94 | 4499990.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67162.36 | 100349.88 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 4228549.94 | 0 | 0 | 2883329.72 | 0 | 1283037.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62183.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 2986350.7 | 435982.16 | 1053955.26 | 0 | 0 | 1452497.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43915.84 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | 6478927.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6302527.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94065.22 | 82334.92 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
6 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | 4010526.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3937920.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72605.86 | 0 | 2019 | 2019 | -
7 | г Радужный кв-л 1-й д.20 | 8222285.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8133637.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88647.6 | 0 | 2019 | 2019 | -

## р_0961_2
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(от ______________ № ________)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 25383.5 | 19830.2 | 16944.4 | 1118 | X | X | X | 19573444.71 | 0 | 0 | 19573444.71 | 771.109 | 1244.9351
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | 1975 |  | Панельные | 5 | 5 | 3872.1 | 3394.8 | 3126.9 | 195 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3990959.13 | 0 | 0 | 3990959.13 | 1030.6963 | 1048.05
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 1976 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3766.7 | 3448.9 | 3176.5 | 171 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3724002.77 | 0 | 0 | 3724002.77 | 988.6646 | 1237.1251
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | 1989 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3931.2 | 3424.8 | 3030.1 | 192 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4017907.58 | 0 | 0 | 4017907.58 | 1022.0563 | 1196.02
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | 1990 | 2015 | Панельные | 5 | 5 | 4352.7 | 3929.5 | 3876.3 | 179 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1663610.22 | 0 | 0 | 1663610.22 | 382.2019 | 721.06
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4925 | 2139.1 | 241.5 | 215 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1768650.48 | 0 | 0 | 1768650.48 | 359.1168 | 1244.9351
6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Кирпичные/блочные | 12 | 1 | 4535.8 | 3493.1 | 3493.1 | 166 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4408314.53 | 0 | 0 | 4408314.53 | 971.8935 | 1149.3439
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 45179.44 | 39643.8 | 33200.15 | 2134 | X | X | X | 45686806.88 | 0 | 0 | 45686806.88 | 1011.23 | 5741.4615
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7780.54 | 7022.3 | 6468.65 | 388 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 15092664.3 | 0 | 0 | 15092664.3 | 1939.7965 | 3949.21
2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | 1983 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 8177.3 | 6098.2 | 410 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4667502.63 | 0 | 0 | 4667502.63 | 506.1215 | 5741.4615
3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3288.7 | 2641.5 | 2496.9 | 150 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4228549.94 | 0 | 0 | 4228549.94 | 1285.7816 | 3474.25
4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 3438.4 | 3094.4 | 2777.1 | 200 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2986350.7 | 0 | 0 | 2986350.7 | 868.5292 | 1048.05
5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7874.8 | 7001 | 7001 | 350 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6478927.72 | 0 | 0 | 6478927.72 | 822.7419 | 1142.0242
6 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | 1985 | 2018 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.6 | 3875.8 | 955.8 | 354 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4010526.15 | 0 | 0 | 4010526.15 | 851.2026 | 954.3692
7 | г Радужный кв-л 1-й д.20 | 1971 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8863.3 | 7831.5 | 7402.5 | 282 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8222285.44 | 0 | 0 | 8222285.44 | 927.6777 | 1014.6573

## р_0961_3
Приложение
к сведениям о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от _______________ № ________)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2018-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 19573444.71
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 19573444.71
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 45686806.88
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 45686806.88