Утверждаю

Глава администрации

ЗАТО г.Радужный

___________ А.В. Колуков

План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории ЗАТО г.Радужный

| № п/п | Название мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия: |  |  |  |
| 1. | Праздничное оформление города: 1.1.Разработка плана мероприятий 1.2. Реализация плана мероприятий | 10.03.2015г. апрель 2015 года | МКУ ГКМХ МКУ «Дорожник» Управление образования МКУ «Комитет по культуре и спорту» МУП ЖКХ |
| 2. | Подготовка и проведение муниципального конкурса на лучшее благоустройство территорий предприятий и организаций к Дню Победы | май 2015 года | МКУ ГКМХ |
| 3. | Организация сбора средств и приобретение подарков Ветеранам Великой Отечественной войны | февраль-март 2015 года | ФСПН (по согласованию) |
| 4 | Подготовка списков и поздравительных открыток участникам ВОВ | март 2015 года | Отдел социальной защиты населения (по согласованию) МКУ Комитет по культуре и спорту |
| - Мероприятия социальной направленности: |  |  |  |
| 1. | Обследование материально-бытового положения ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) ветеранов, проживающих в нашем городе с привлечением специалистов управляющих компаний | февраль 2015 года | Отдел социальной защиты населения, городской Совет ветеранов (по согласованию) МУП ЖКХ, ООО «Строитель плюс» ( по согласованию) |
| 2. | Поздравление ветеранов ВОВ на дому и вдов, погибших (умерших) участников ВОВ с вручением им юбилейных медалей и памятных сувениров | март 2015 года | Администрация Совет ветеранов (по согласованию) |
| 3. | Торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны | март 2015 года | Администрация, Совет ветеранов (по согласованию) |
| 4. | Проведение ремонтных работ жилых помещений ветеранов ВОВ: 4.1.Разработка смет проведения ремонтных работ жилых помещений ветеранов ВОВ; 4.2. Заключение прямых договоров на проведение ремонтных работ | 13 марта 2015 года 20 марта 2015 года | МКУ ГКМХ МКУ Комитет по культуре и спорту |
| 5. | Благоустройство мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны ЗАТО г.Радужный на городском кладбище, уточнение мест захоронения на кладбище с. Коняево и п.Улыбышево | апрель 2015 года | МКУ ГКМХ Управление образования МКУ «Дорожник» Совет ветеранов (по согласованию) |
| - Мероприятия патриотической направленности: |  |  |  |
| 1. | Весенние работы по благоустройству: 1.1. Закладка яблоневого сада (70 деревьев) ветеранами ЗАТО г.Радужный и воспитанниками Государственного (областное) общеобразовательного учреждения Кадетская школа-интернат «Кадетский корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского на территории ГБУЗ «Городская больница»; 1.2. Весенние работы в яблоневом саду и на месте посадки клёнов в районе остановки «Морская»; 1.3. Наведение порядка на берёзовой аллее, посаженной комсомольцами ОКБ «Радуга» на СП – 17; 1.4. Закладка гражданской аллеи из 70 деревьев хвойных пород | Выполнено в мае 2014 года апрель 2015 года апрель 2015 года апрель 2015 года | МКУ Дорожник, МБУК ПКиО, Совет ветеранов ( по согласованию) МКУ Дорожник, МБУК ПКиО, Совет ветеранов ( по согласованию) МУП «ЖКХ», Совет ветеранов (по согласованию) МКУ ГКМХ, МКУ «Дорожник»; Совет ветеранов |
| 2. | Кинолекторий «Формат Победы»» | март-ноябрь 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» Управление образования |
| 3. | Размещение на информационных стендах тематических материалов о ВОВ (интересные исторические факты) | март 2015 года | Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 4. | Публикация тематических материалов в информационном бюллетене «Радуга-информ», подготовка видеосюжетов для телевизионной программы «Местное время – Радужный» | в течение 2015 года | НП МГКТВ ( по согласованию) |
| 5. | Вечер памяти ветерана Великой Отечественной войны В.А. Кекелидзе «Мы Веру в сердце сохраним» | Январь 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» МБУК КЦ «Досуг» Совет ветеранов (по согласованию) |
| 6. | Цикл мероприятий для школьников «Рисуют мальчики войну» | в течение 2015 года | МБУК ЦДМ |
| 7. | Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы на базе университета третьего возраста | в течение 2015 года | Филиал комплексного центра социального обслуживания населения (по согласованию) |
| 8. | Городская спартакиада, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне среди команд предприятий города | в течение 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 9. | Мероприятия, проводимые филиалом Владимирского реабилитационного центра несовершеннолетних на базе муниципальных учреждений культуры | по отдельному плану | Филиал Владимирского реабилитационного центра несовершеннолетних ( по согласованию) |
| 10. | Конкурс творческих работ учащихся «Защитники Отечества» | Январь-февраль 2015 года | Управление образования |
| 11. | Урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда | январь 2015 года | Управление образования |
| 12. | Урок мужества, посвященный разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | февраль 2015 года | Управление образования |
| 13. | Мероприятия, посвящённые Дню воина-интернационалиста (по отдельному плану) | февраль 2015 года | Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов (по согласованию), МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 14. | Мероприятия, посвящённые Дню Защитников Отечества: ( по отдельному плану) | февраль 2015 года | Управление образования, МКУ «Комитет по культуре и спорту», Совет ветеранов (по согласованию) |
| 15. | Городской конкурс «А ну-ка, парни!» | февраль 2015 года | Управление образования, МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 16. | Фестиваль лирико-патриотической песни «Память сердца» | май 2015 года | Управление образования |
| 17. | Театральный фестиваль «Радужная маска» | март 2015 года | Управление образования |
| 18. | Городской конкурс знатоков отечественной истории | март 2015 года | Управление образования |
| 19. | Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» | март 2015 года | Управление образования |
| 20. | День Памяти основателя города, ветерана Великой Отечественной войны, генерала-лейтенанта И.С.Косьминова | 7 апреля 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 21. | Историческая игра на тему ВОВ (2-3 молодежных команды из 10-15 человек) | апрель 2015 года | Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 22. | Урок мужества, посвященный международному дню освобождения узников фашистских концлагерей | апрель 2015 года | Управление образования, Совет ветеранов |
| 23. | Открытый урок «Мир без нацизма!» | апрель 2015 года | Управление образования |
| 24. | Торжественная церемония вручения дипломов детям, достигшим успехов в учёбе, творчестве и спорте «Золотая надежда города» | апрель 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 25. | Городской фестиваль исполнителей песен военных лет «Много песен мы в сердце сложили» | апрель-май 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 26. | Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 70- летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 27. | Концерт с привлечением рок-групп: исполнение собственных произведений и песен военных лет (по согласованию) | май 2015 года | Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 28. | Мероприятия, посвящённые празднованию Дню Победы (по отдельному плану разработанному до 20.03.2015 г.) | 9 мая 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 29. | Городская военно-спортивная игра «Зарница» | май 2015 года | Управление образования МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 30. | Военные сборы с учащимися общеобразовательных школ | май 2015 года | Управление образования |
| 31. | Фотоконкурс «Моя малая Родина» (номинация «История в лицах») | май 2015 года | Управление образования |
| 32. | Акция «Письмо ветерану» | май 2015 года | Управление образования |
| 33. | Выставка творческих работ учащихся образовательных учреждений, победителей городского конкурса «Защитники Отечества» | май 2015 года | Управление образования |
| 34. | Урок мужества, посвященный Великой Победе. Акция «Георгиевская ленточка» | май 2015 года | Управление образования Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ Комитет по культуре и спорту |
| 35. | Конкурс «Примерные внуки» | май 2015 года | Управление образования |
| 36. | Акция «Бессмертный полк» (сбор фотографий и краткой информации об участниках ВОВ, работников ОКБ «Радуга», жителей Владимирской области и организация шествия участников акции с фотографиями к Памятной стеле) | апрель-май 2015 года | Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 37. | Реконструкция боевых сражений с участием жителей Владимирской области | май 2015 год | Совет ветеранов (по согласованию) |
| 38. | Поисковые экспедиции ВСК «Гром» | апрель-май; июль 2015 года | Управление образования |
| 39. | Вахта памяти, посвященная началу Великой Отечественной войны | июнь 2015 года | Управление образования |
| 40. | Торжественный митинг, посвящённый Дню Памяти и Скорби | 22 июня 2015 года | МКУ Комитет по культуре и спорту |
| 41. | Акция «Свеча памяти» | 22 июня 2015 года | Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 42. | Урок мужества, посвященный окончанию Второй мировой войны | сентябрь 2015 года | Управление образования |
| 43. | VII Фестиваль патриотической песни «Память из пламени» | сентябрь 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту», Совет ветеранов (по согласованию) |
| 44. | Проведение книжно-иллюстративных выставок, бесед, познавательных часов, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | в течение 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| 45. | Проведение акции «Память поколений» (поиск погибших в ВОВ) | в течение 2015 года | Управление образования |
| 46. | Проведении акции «Память сердца» (чтение писем с фронта) | март – май 2015 года | Управление образования СМИ |
|  | - Участие в областных мероприятиях |  |  |
| 1. | Участие в областном добровольческом патриотическом марафоне «Звезда Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов | в течение 2015 года | Управление образования |
| 2. | Участие в областной военно-патриотической акции «Фрегат» на базе отдельной штурмовой бригады Западно-восточного округа | 12 февраля 2015 года | Управление образования |
| 3. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» | март 2015 года | Управление образования |
| 4. | Участие в областном конкурсе знатоков Отечественной истории | март 2015 года | Управление образования |
| 5. | Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница» | май 2015 года | Управление образования |
| 6. | Участие в областном смотре-конкурсе детских творческих работ по военно-патриотической тематике | май 2015 года | Управление образования |
| 7. | Участие в областном форуме активистов школьных музеев «Факел памяти» | май 2015 года | Управление образования |
| 8. | Участие в региональном фестивале народного творчества «Салют Победы», посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | в течение 2015 года | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |

Заместитель главы администрации города по

социальной политике и организационным вопросам                           В.А. Романов

Заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству                                                                          А.П. Шаров

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,

начальник финансового управления                                                     О.М. Горшкова

Председатель  МКУ «Комитет

по культуре и спорту»                                                                               О.В.Пивоварова

Начальник управления образования                                                        Т.Н.Путилова

Председатель  МКУ «ГКМХ»                                                                   В.А. Попов

Начальник МКУ «Дорожник»                                                                   В.Г. Толкачев

Директор МУП «ЖКХ»                                                                              В.А. Кулыгин

Директор ГКУ ОСЗН по ЗАТО г.Радужный                                            М.В. Сергеева

Согласовано:

Председатель городского

Совета ветеранов                                                                                         В.П. Жирнов