Приложение 1

к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от ___09.04.2018___   № __534___

Комплекс мер

проведения межведомственной  профилактической операции «Досуг» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Разработка, согласование Комплекса мер проведения межведомственной профилактической операции «Досуг» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | До 1 апреля 2018 г. | КДН и ЗП |
| 1.2 | Подготовка постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об организации и проведении межведомственной профилактической операции «Досуг» | До 9 апреля 2018 г. | КДН и ЗП |
| 1.3 | Организация и проведение координационного заседания муниципальной комиссии по проведению межведомственной профилактической операции «Досуг» | До 9 апреля 2018 г. | КДН и ЗП |
| 1.4 | Создание оперативных рабочих групп по проведению межведомственной профилактической операции «Досуг» | До 9 апреля 2018 г. | КДН и ЗП |
| 1.5 | Проведение операции «Досуг» в образовательных организациях, организациях культуры и спорта, социального обслуживания населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Весь период | Члены рабочих групп |
| 1.6 | Организация и проведение координационного заседания муниципальной комиссии по итогам проведения межведомственной профилактической операции «Досуг» | 10 мая 2018 г. | КДН и ЗП |
| 1.7 | Представление информации о проделанной работе в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | 10 мая 2018 г. | Руководители рабочих групп |
| 1.8 | Обобщение материалов по результатам проведения межведомственной профилактической операции «Досуг» и подготовка к направлению в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области | 15 мая 2018 г. | КДН и ЗП |
| 1.9 | Сопровождение мероприятий в рамках межведомственной профилактической операции «Досуг», публикация обзоров, пропаганда здорового образа жизни, преодоления негативных последствий потребления наркотиков, телерепортаж по итогам проведения данной операции | Весь период | СМИ города: НП «МГКТВ», информационный бюллетень «Радуга-Информ» |
| 2. Основные профилактические мероприятия по проведению операции «Досуг» |  |  |  |
| 2.1 | Изучение работы клубов и досуговых центров по организации досуга несовершеннолетних в свободное от учёбы или работы время | Весь период | Рабочие группы |
| 2.2 | Изучение загруженности помещений образовательных организаций, предназначенных для работы с детьми во внеурочное время | Весь период | Рабочие группы |
| 2.3 | Изучение загруженности спортивных помещений и сооружений, предназначенных для занятий детей и подростков физической культурой и спортом в свободное от учёбы время. Анализ их финансовой деятельности | Весь период | Рабочие группы |
| 2.4 | Изучение работы организаций социального обслуживания семей и детей по проведению досуговых мероприятий | Весь период | Рабочие группы |
| 2.5. | Организация и проведение рейдов по контролю за соблюдением прав несовершеннолетних в вечернее и ночное время | Весь период | Рабочие группы |
| 2.6 | Изучение работы учреждений культуры по организации массового досуга несовершеннолетних. Анализ их финансовой деятельности | Весь период | Рабочие группы |
| 2.7 | Организация и проведение рейдов в неблагополучные социально опасные семьи и семьи «группы риска» | Весь период | Рабочие группы |
| 2.8 | Изучение работы учреждений, занимающихся дополнительным образованием несовершеннолетних, досуговой деятельностью независимо от их собственности | Весь период | Рабочие группы |

Приложение 2

к постановлению  администрации  ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от __09.04.2018____   № _534__

Состав рабочих групп по проведению межведомственной  профилактической операции «Досуг» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Состав первой рабочей группы:

Руководитель – М.В. Сергеева (руководитель ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Владимирской области);

Н.К. Парамонов (заместитель председателя ККиС);

Ш.М. Касумова (главный специалист УО);

И.В. Игнатосян (начальник отдела по молодёжной политике и вопросам демографии, ведущий специалист).

Состав второй рабочей группы:

Руководитель – С.С. Олесиков (заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам, председательствующий КДН и ЗП);

Ю.В. Петрова (главный специалист по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей);

М.В. Лобанова (главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП);

Л.Г. Ивлева (инспектор ПДН МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, майор полиции).

Состав третьей рабочей группы:

Руководитель – Н.С. Тихомирова (заведующая ООП, заместитель председательствующего КДН и ЗП);

Н.В. Пугаева (заведующая ОПБПН ГКУСО ВО «ВСРЦН»);

С.В. Никифоров (исполнительный директор муниципального фонда поддержки предпринимательства  ЗАТО г. Радужный Владимирской области);

Ю.И. Уханова (ведущий специалист отдела по молодёжной политике и вопросам демографии).